Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za II kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Edukacji Narodowej |
| Beneficjent | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| Partnerzy | Centrum Informatyczne Edukacji |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie 01.04 Rozwój Systemu Edukacji budżet państwa: część 30 Oświata i wychowanie, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145 |
| Całkowity koszt projektu | 7 500 000,00 zł – wartość początkowa projektu 8 245 299,50 zł – zmiana w zakresie wartości projektu dokonana na podstawie Decyzji Ministra Edukacji z dn. 31.01.2025 r. Nr FERS.01.04-IP.05-0012/23-01, zmieniającej Decyzję Ministra Edukacji w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Edukacji realizację projektu niekonkurencyjnego pod nazwą “Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl” (Decyzja nr FERS.01.04-IP.05-0012/23). Zmiana wartości projektu ujęta jest w aktualnym Wniosku o dofinansowanie projektu (suma kontrolna wniosku: 4JA0000/4/1/1/2/3/8/5/8/1/0/4/1/1) |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 8 245 299,50 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.11.2023 – 30.09.2027 |

- Otoczenie prawne

Nie dotyczy

- Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 43% | 1. % wartości wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - 22,96 % 2.% wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych - 18,15 % - 3. o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych - - Nie dotyczy | 67,06 % |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonany przegląd merytoryczny obecnej strony https:// infozawodowe.men.gov.pl/ | nie dotyczy | 04-2024 | 04-2024 | osiągnięty |
| Wykonane zestawienie zawartości obecnej strony https:// infozawodowe.men.gov.pl/ ze wskazaniem zasobów do uzupełnienia i uaktualnienia | nie dotyczy | 06-2024 | 06-2024 | osiągnięty |
| Strona uzupełniona o brakujące zasoby, wynikające z wykonanego zestawienia zawartości strony https:// infozawodowe.men.gov.pl/, będące zgodne technologicznie z obecną strukturą strony | nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Opracowana koncepcja merytoryczna zawartości Portalu | nie dotyczy | 01-2025 | 01-2025 | osiągnięty |
| Wykonany raport z badania potrzeb użytkowników Portalu pod kątem zawartości merytorycznej Portalu | nie dotyczy | 03-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Podpisana umowa na usługę utrzymania i rozwoju Portalu INFOZAWODOWE | nie dotyczy | 03-2025 |  | W trakcie realizacji Opóźnienie wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia do szczegółowych wymagań merytorycznych. Przetarg został ogłoszony 27.05.2025 r. i jest na końcowym etapie. Data otwarcia ofert – 2.07.2025 r. Na dzień 30.06.2025 r. nie stwierdza się zagrożenia dla terminowej realizacji projektu. |
| Podpisana umowa na zapewnienie infrastruktury wraz z usługą zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa | nie dotyczy | 03-2025 |  | W trakcie realizacji Umowa ogólna na świadczenie usług zapewnienia infrastruktury wraz z usługą zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa dla CIE została zawarta w dn. 29.01.2025 r. Aneks, zawierający informacje szczegółowe dla projektu zostanie zawarty w ciągu najbliższego kwartału, tj. po zakończeniu postępowania przetargowego (otwarcie ofert – 2.07.2025 r). Opóźnienie nie zagraża prawidłowej realizacji projektu i osiągnięciu zakładanych rezultatów. |
| Opracowana koncepcja technologiczna Portalu | nie dotyczy | 03-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Sporządzony raport z audytu dostępności UX | nie dotyczy | 05-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Opracowana strategia promocji Portalu, w tym przygotowanie baz danych, niezbędnych do prowadzenia kampanii promocyjnej | nie dotyczy | 08-2025 |  | planowany |
| Opracowany dokument analizy biznesowo-systemowej w tym dotyczący modułów: Moduł ogólnodostępny, Moduł dla szkoły/ placówki oświatowej, Moduł dla rynku pracy | nie dotyczy | 03-2026 |  | planowany |
| Sporządzony/zatwierdzony projekt graficzny nowych rozwiązań | nie dotyczy | 09-2026 |  | planowany |
| Raport z badania zadowolenia grupy docelowej pod kątem funkcjonalności i zawartości merytorycznej portalu | nie dotyczy | 03-2027 |  | planowany |
| Podpisany protokół z odbioru zawartości merytorycznej Portalu | nie dotyczy | 06-2027 |  | planowany |
| Sporządzone zestawienie zrealizowanych działań promocyjnych | nie dotyczy | 07-2027 |  | planowany |
| Opracowane zestawienie/raport z umieszczonych przez pracodawców ofert pracy | nie dotyczy | 09-2027 |  | planowany |
| Sporządzony raport z zewnętrznego audytu dostępności | nie dotyczy | 09-2027 |  | planowany |
| Wdrożony Portal INFOZAWODOWE – protokół końcowy odbioru Portalu | KPI1 = 1 KPI2 = 1 KPI3 = 500 tys. | 09-2027 |  | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba opracowanych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację systemu oświaty | szt. | 1 | 09-2027 r. |  |
| 2. Liczba wdrożonych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację systemu oświaty | szt. | 1 | 09-2027 r. |  |
| 3. Liczba wyświetleń strony | szt. | 500 tys. | 09-2027 r. | 804843 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

- Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirtualne spacery – przedstawiające typowe dla danego zawodu warunki pracy, narzędzia oraz typowe dla danego zawodu zadania i czynności zawodowe. Pokazują miejsca, gdzie wizyta ze względów logistycznych jest bardzo trudna, ryzykowna lub niemożliwa. Pozwalają na oglądanie w sposób interaktywny pełnej przestrzeni otaczającej obserwatora, dzięki zastosowaniu technologii panoramy sferycznej. | 12-2024 | 12-2024 |  |
| Filmy o zawodach szkolnictwa branżowego (do 8 min.) | 03-2025 | 12-2024 |  |
| Informatory o zawodach szkolnictwa branżowego – pdf (broszury) | 01-2027 |  |  |
| Modele 3D – przedstawiające stanowiska zawodowe lub narzędzia zawodowe wraz z animacją działania oraz inf. dodatkowymi dot. jego działania), możliwe do oglądania w trybie desktop | 02-2027 |  |  |
| Oferty pracodawców zamieszczone na portalu | 09-2027 |  |  |
| Materiały dydaktyczne zamieszczane przez szkoły, placówki, pracodawców i organizacje branżowe – dokumenty, pliki filmowe i audio | 09-2027 |  |  |

- Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Raporty z zewnętrznych audytów dostępności | 09-2027 |  |  |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 09-2026 |  |  |
| Portal INFOZAWODOWE | 09-2027 |  | - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - zależność: korzystanie z produktów systemu (kopiowanie danych dot. pracodawców) - status: modelowanie biznesowe - System Informacji Oświatowej (SIO) - zależność: korzystanie z produktów systemu (kopiowanie danych dot. szkół i placówek) - status: modelowanie biznesowe - Węzeł Krajowy - zależność; korzystanie (potwierdzanie tożsamości) - status: modelowanie biznesowe |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 09-2027 |  |  |
| Raport z testów wydajności | 09-2027 |  |  |
| Raport z testów badań UX | 09-2027 |  |  |
| Interfejs API | 09-2027 |  |  |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe zainteresowanie pracodawców zamieszczaniem ofert pracy i staży na Portalu INFOZAWODOWE | Średnia | Średnie | 1. a. Udział w dedykowanych wydarzeniach (konferencjach spotkaniach) i mailing do pracodawców. b. Bieżące monitorowanie liczby ofert pracodawców. 2. Nawiązanie bezpośredniej współpracy z przedstawicielami pracodawców. 3. Brak zmiany |
| Przedłużające się procesy związane z wyłonieniem wykonawców | Duża | Średnie | 1. a. Przestrzeganie procedur dotyczących zamówień publicznych, b. Staranne i merytoryczne przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, c. . Przygotowanie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 2. Realizacja procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3. Brak zmiany |
| Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych | Średnia | Wysokie | 1. a. Monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań, tak, aby utrzymać bieżącą aktualność szacowań cen, b. Analiza aktualnych rozwiązań technologicznych, by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu rynkowym produkty. 2. Zapewnienie budżetu adekwatnego do potrzeb projektu. 3. Brak zmiany |
| Zaburzenia płynności finansowej na poziomie planu finansowego jednostki, w części dotyczącej projektu | Średnia | Wysokie | 1. a. Staranne planowanie budżetu projektu na rok bieżący, b. Odpowiednio wczesne zgłaszanie zapotrzebowania na środki i występowanie o rezerwę lub przesunięcie środków między projektami oraz paragrafami wewnątrz projektu. 2. Plan finansowy dostosowany do potrzeb projektu. 3. Brak zmiany |
| Ryzyko dotyczące zwiększenia liczby funkcjonalności systemu w odniesieniu do pierwotnych założeń | Średnia | Wysokie | 1. a. Bieżące monitorowanie statusu analizy funkcjonalnej, b. Cykliczne spotkania z pracownikami merytorycznymi MEN (DKZ). c. Iteracyjny proces zbierania wymagań i regularny przegląd priorytetów funkcjonalności. 2. Zarządzanie funkcjonalnościami, w sposób nie wpływający na ustalone założenia projektu. 3. Bez zmian. |
| Brak umiejętności korzystania z funkcjonalności Portalu przez użytkowników | Średnia | Średnie | 1.a. Dbałość o maksymalną intuicyjność Portalu, b. Przygotowywanie instrukcji korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu. 2.Ograniczona liczba zgłoszeń dotyczących trudności w obsłudze systemu przez użytkowników. 3. Bez zmian |
| Zmiany legislacyjne w systemie oświaty w zakresie projektu | Duża | Wysokie | 1. a. Analiza aktów prawnych, b. Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych, c. Zapewnienie stałej i szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie z DKZ – departamentem MEN. 2. Portal dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego. 3. Bez zmian |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Średnia | Średnie | 1. a. Bieżący monitoring działań w projekcie, b. Cykliczne spotkania z pracownikami merytorycznymi MEN (DKZ). 2. Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z założeniami. 3. Bez zmian |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały pozyskiwane do publikacji na Portalu INFOZAWODOWE ze źródeł zewnętrznych nie będą dostosowane do standardu WCAG oraz dostępności i interoperacyjności | Średnia | Średnie | 1. a. Odpowiednie zarządzanie zasobami kadrowymi, umożliwiające sprawdzanie materiałów i dostosowywanie ich do obowiązujących standardów, b. Zapewnienie środków na zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach. 2. Materiały publikowane na Portalu dostosowane do standardu WCAG oraz dostępności i interoperacyjności |
| Wzrost kosztów utrzymania systemu po zakończeniu realizacji projektu | Duża | Wysokie | 1. a. Bieżące analizowanie stóp inflacyjnych, wynagrodzeń pracowników branży informatycznej w celu ewentualnych zmian/ zwiększeń w planie finansowym jednostki. b. Bieżące informowanie dysponenta środków w cz. 30 o zapotrzebowaniu finansowym jednostki. c. Prowadzenie regularnych aktualizacji systemu, w celu zapobiegania kosztownym awariom. d. Wybór technologii o otwartym kodzie źródłowym, który zmniejszy koszty licencji. 2. Zapewnienie odpowiednich środków do utrzymania efektów realizacji projektu. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu (brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach ze względu na brak środków finansowych) | Duża | Wysokie | 1. a. Elastyczne zarządzanie zasobami kadrowymi, umożliwiające dostosowanie potencjału kadrowego do bieżących potrzeb, b. Odpowiednio wczesne ubieganie się o środki niezbędne do zatrudnienia nowych osób, c. Wystąpienie/ zawnioskowanie o środki na zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach. 2. Zapewnienie kadry o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu. |
| Zmiany technologiczne wpływające na utrzymanie efektów realizacji projektu | Średnia | Wysokie | 1. a. Wystąpienie /zawnioskowanie o środki na dostosowanie systemu do zmieniających się technologii, b. Monitoring rynku technologicznego, w celu aktualizacji lub udoskonalenia Portalu, które zmieniają wydajność lub zastosowania technologii. 2. Dostosowanie systemu do nowych technologii. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

| Osoba kontaktowa | Lidia Puławska – kierownik projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji | Adres e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl | tel. 22 345 37 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE