## Slide 1
Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych
dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Partnerzy: 16 Urzędów Wojewódzkich; Centralny Ośrodek Informatyki
CEL PROJEKTU
Głównym celem merytorycznym projektu była digitalizacja zbiorów obejmująca obiekty zabytkowe ujęte w krajowej ewidencji zabytków oraz groby i cmentarze wojennych w Polsce, stanowiących dziedzictwo kulturowe kraju oraz rozwój zintegrowanego systemu gromadzenia i udostępniania danych o zabytkach umożliwiający upowszechnianie wiedzy o zabytkach ewidencyjnych oraz grobach i cmentarzach wojennych za pośrednictwem portali internetowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-01-28 | 2022-01-26
Faktyczny: | 2019-01-28 | 2022-09-30

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa; OP II – E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury oraz inne krajowe środki publiczne (wkład własny beneficjenta)
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 37264029.1 | 34618739.7
w tym środki UE | 31536547.82 | 29297839.41

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Dokumenty ewidencji zabytków nieruchomych wraz z metadanymi Dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych wraz z metadanymi Dokumenty cmentarzy i grobów wojennych wraz z metadanymi Cyfrowe obiekty przestrzenne (zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych oraz grobów i cmentarzy wojennych) wraz z atrybutami opisowymi | 2022-01 | 2022-01 | 
Dokumenty dotyczące zabytków nieruchomych tzw. fiszki adresowe Dokumentacja archiwalna, spuścizna naukowa Dokumentacja 3D obiektów zabytkowych | 2022-04 | 2022-09 | 
Zmodernizowane i rozbudowane oprogramowanie systemu | 2021-03 | 2021-12 | 
9. Dostosowana do nowych wymagań systemu i rozbudowana infrastruktura serwerowni | 2021-07 | 2022-01 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Publikacja dokumentacji:
Portal dostępowy ZABYTEK.PL
Centralna Baza Danych o Zabytkach
Moduł grobów i cmentarzy wojennych
Cyfrowe Repozytorium dokumentacji
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Moduł ewidencji zabytków nieruchomych
Moduł ewidencji zabytków archeologicznych
Publikacja obiektów przestrzennych:
Portal dostępowy MAPY.ZABYTEK.GOV.PL

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | produkt | 3 | 3
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 1 | 1
Liczba utworzonych API | szt. | produkt | 1 | 1
Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | rezultat | 17 | 19
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 1 308 409 | 1 365 999
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 1 308 409 | 1 365 999
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | rezultat | 650 000 | 1 871 968
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produkt | 150 | 61,87
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produkt | 150 | 10,993

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Jeśli rozwiązania elektroniczne udostępniane przez GUGiK dot. infrastruktury informacji przestrzennej umożliwią tryb odwołań bezpośrednich w sposób efektywny, należy zmienić rozwiązania w projektowanym systemie, skutkujące wyeliminowaniem dostarczania danych na nośnikach zewnętrznych. | wykonane | 
Należy zadbać o to, aby dane były w otwartym dostępie w jak największej liczbie, chyba że ucierpi na tym dobro zabytków. | wykonane | 

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od zakończenia realizacji Projektu (do 30-09-2027)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
Środki na utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zabezpieczone w rocznych planach finansowo-rzeczowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa i będą finansowane z budżetu NID.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niskie zainteresowanie korzystaniem z systemu | Duża | Niskie | Przygotowanie produktów projektu w sposób atrakcyjny dla użytkowników. Skutecznie prowadzona polityka informacyjna. Spodziewanym efektem podejmowanych działań będzie wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników systemu.
Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu | Mała | Niskie | Bieżący monitoring funkcjonowania systemu wraz z perspektywą rozwoju pozwalający na rzetelne planowanie wydatków na utrzymanie efektów projektu. Spodziewanym efektem działań będzie wzrost gotowości na zwiększone koszty eksploatacyjne pozwalający na przygotowanie do ich ponoszenia w celu zagwarantowania trwałości efektów projektu.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę