## Wstęp
ń | Wersja pliku: 2.0, wrzesień 2020
Wstęp
W tabeli MPDT w kolejnych wierszach najpierw wypisuje się planowane modele branżowe oraz modele koordynacyjne (najlepiej pogrupowane w przejrzysty sposób zgodnie z podziałem na przyjęte w projekcie lokalizacje). Następnie dla modeli branżowych wypisuje się możliwe do określenia na danym etapie projektu, kluczowe komponenty BIM. W kolumnach znajdują się szczegółowe informacje i atrybuty opisujące wybrane modele i komponenty.
Przed przystąpieniem do pracy nad tabelą MPDT zalecane jest przeczytanie rozdziału 3.5.2 BIM Standard PL.
Szablon MPDT zawierająca następującą treść:
1. Oznaczenie modelu – każdy model powinien mieć swój unikalny identyfikator zgodny z przyjętą na potrzeby projektu standardem nazewnictwa dokumentów i modeli. Struktura i zasady nazewnictwa powinny zostać ustalone na samym początku projektu i nie powinny ulegać zmianie w trakcie jego trwania. Najbardziej rozpoznawalna, funkcjonująca struktura nazw plików została rozpisana w brytyjskiej normie BS 1192:2007.
2. Nazwa modelu – nazwy plików modeli powinny być jednoznaczne i wystarczające do ogólnego zrozumienia ich zawartości.
3. Komponenty modelu BIM – w tej kolumnie zespół BIM wypisuje typowe komponenty będące składowymi poszczególnych modeli. Nazwy typowych elementów powinny być jednoznaczne i wystarczające do pełnego zrozumienia ich natury (np. Płyta żelbetowa; fundamentowa, Balustrady schodowe; stalowe, Wentylator oddymiający; rewersyjny itd). Nazwy dla tych samych komponentów w różnych miejscach tabeli MPDT powinny być ujednolicone. Wymienione w tabeli komponenty MPDT mogą posłużyć do uzupełnienia Content Planu (patrz załącznik w rozdziale 12) i późniejszego tworzenia biblioteki komponentów BIM. Bardzo często do kodowania komponentów używa się stosowanych na świecie klasyfikacji, na przykład brytyjski Uniclass 2015 lub amerykański Omniclass.
4. Formaty modeli – w tabeli należy podać format natywny oraz format wymiany (np. otwarty format IFC) dla wszystkich modeli. Podanie tych formatów na samym początku realizacji projektu pomaga przy ustalaniu kluczowych interfejsów w procesach wymiany danych (takich jak koordynacja międzybranżowa, przegląd i akceptacja dokumentacji projektowej, kosztorysowanie, planowanie czy przekazanie danych do systemu zarządzającego obiektem w fazie użytkowania).
5. Etapy rozwoju projektu – w szablonie tabeli MPDT podane są kolejne etapy rozwoju projektu: Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekt Warsztatowy i Projekt Powykonawczy. Podane etapy mają wyłącznie charakter przykładowy i powinny być dostosowane do potrzeb realizowanego projektu. Dla każdego etapu w tabeli MPDT powinny znaleźć się następujące informacje: Branża, Odpowiedzialny, Data, LOGD i LOMI. Informacje dla wybranego etapu projektu uzupełnia się na początku tego etapu.
6. Branża – zaleca się, aby podział na branże w miarę możliwości odzwierciedlał podział na zespoły projektowe. W szablonie podano przykładowy podział na branże projektowe.
7. Odpowiedzialny – w tym polu podaje się firmę/zespół w firmie (nie osobę) odpowiedzialny za projektowanie i modelowanie wybranego komponentu.
8. Data – w tym polu podaje się datę planowanego dostarczenia kompletnych modeli na danym etapie rozwoju projektu. Data powinna być uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z zapisami umownymi.
9. LOGD i LOMI – w tym polu podaje się planowany poziom szczegółowości graficznej i informacyjnej komponentów BIM (lub całego modelu na wczesnych etapach projektowania) na wybranym etapie realizacji projektu. Poziom LOGD i LOMI należy podać dla wszystkich komponentów wypisanych w tabeli. Poziomy LOGD i LOMI zostały rozpisane w tabeli LOD BIM Standard PL.

## MPDT budynek wielorodzinny
Format | [5 empty] | Koncepcja |  |  |  |  | Projekt budowlany |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | Projekt warsztatowy |  |  |  |  | Projekt powykonawczy
Poziom | Numer modelu | Nazwa modelu | Komponenty modelu BIM | Format natywny | Format wymiany | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI
1 |  | Model koordynacyjny projektu budowy osiedla mieszkaniowego 'XYZ' |  | .xyz | .ifc
2 |  | Model koordynacyjny budynku mieszkalnego A |  | .xyz | .ifc
2 |  | Model koordynacyjny budynku mieszkalnego A |  | .xyz | .ifc
3 |  | Model konstrukcji budynku A |  | .xyz | .ifc | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX |  |  | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Płyta żelbetowa; fundamentowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Płyty żelbetowe; stropowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe; fundamentowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany murowane; nośne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Belki żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Słupy żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Balkony żelbetowe; prefabrykowane | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Schody żelbetowe; prefabrykowane | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Lekka podkonstrukcja stalowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9
3 |  | Model architektoniczny budynku A |  | .xyz | .ifc | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Ściany murowane działowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie posadzek; płyty kamienne antypoślizgowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie ścian; okładziny kamienne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Sufity podwieszone; akustyczne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Drzwi zewnętrzne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Drzwi wejściowe do mieszkań | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Okna PCV | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Okna aluminiowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Balustrady schodowe; stalowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Balustrady balkonowe; aluminiowe; przeszklone | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Dach zielony; płaski; ocieplany; nieużytkowy | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Winda osobowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4
9
3 |  | Model instalacji wod-kan budynku A |  | .xyz | .ifc | Wod-Kan | 345 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX |  |  | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów kanalizacyjnych | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody ciepłej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody zimnej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów C.O. | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; tradycyjne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; ozdobne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające kanalizacyjne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające wodne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Studzienki rewizyjne; PCV; okrągłe | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9
3 |  | Model instalacji elektrycznych budynku A |  | .xyz | .ifc | Elektryczna | 456 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX |  |  | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Okablowanie głównych ciągów elektrycznych | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Lampy korytarzowe; ozdobne; kwadratowe; LED | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Przełączniki elektryczne; ozdobne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kamery CTTV | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; mieszkaniowy; standardowy z wyświetlaczem | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; zewnętrzny; ozdobny z kamerą | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Czujniki ruchu; standardowe na podczerwień | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Tablice rozdzielcze; standardowe; mieszkaniowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
9
3 |  | Model instalacji mechanicznych budynku A |  | .xyz | .ifc | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX |  |  | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji bytowej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji p.poż; stalowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Klapy p.poż; niskooporowe; odcinające | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Wentylator oddymiający; rewersyjny | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Włazy oddymiające; p.poż; dachowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4

## MPDT budynek biurowy
Format | [5 empty] | Koncepcja |  |  |  |  | Projekt budowlany |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | Projekt warsztatowy |  |  |  |  | Projekt powykonawczy
Poziom | Numer modelu | Nazwa modelu | Komponenty modelu BIM | Format natywny | Format wymiany | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI
1 |  | Model koordynacyjny projektu budowy budynku biurowego xyz |  | .xyz | .ifc
2 |  | Model koordynacyjny budynku biurowego A |  | .xyz | .ifc
3 |  | Model konstrukcji budynku A |  | .xyz | .ifc | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX |  |  | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Płyta żelbetowa; fundamentowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Płyty żelbetowe; stropowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe; fundamentowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany murowane; nośne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Belki żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Słupy żelbetowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Schody żelbetowe; prefabrykowane | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | konstrukcja stalowa nośna | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Lekka podkonstrukcja stalowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model architektoniczny budynku A |  | .xyz | .ifc | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Ściany murowane działowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany działowe inne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie posadzek | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie ścian | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Sufity podwieszone | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Drzwi zewnętrzne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Drzwi wewnętrzne P-poż | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Drzwi wejściowe do mieszkań | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Okna | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Okna aluminiowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Balustrady schodowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Balustrady balkonowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Winda osobowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4
9 |  |  | dach | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | taras | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4
3 |  | Model instalacji wod-kan budynku A |  | .xyz | .ifc | Wod-Kan | 345 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX |  |  | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów kanalizacyjnych | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody ciepłej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody zimnej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów C.O. | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz instalacji tryskaczowej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarzinstalacji hydrantowej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; tradycyjne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; ozdobne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające kanalizacyjne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające wodne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Węzeł cieplny | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Pompownia pożarowa | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Studzienki rewizyjne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model instalacji elektrycznych budynku A |  | .xyz | .ifc | Elektryczna | 456 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX |  |  | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Okablowanie głównych ciągów elektrycznych | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Lampy korytarzowe; ozdobne; kwadratowe; LED | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Przełączniki elektryczne; ozdobne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kamery CTTV | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; zewnętrzny; ozdobny z kamerą | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Czujniki ruchu; standardowe na podczerwień | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Tablice rozdzielcze; standardowe; | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | instalacja DSO (lokalizacja głośników I centrali) | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Instalacja SSP (lokalizacja sygnalizatorów, włączników i centarali) | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
system kontroli dostępu.
3 |  | Model instalacji mechanicznych budynku A |  | .xyz | .ifc | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX |  |  | Mechaniczna | 567 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji bytowej I klimatyzacji | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji p.poż; stalowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Klapy p.poż; niskooporowe; odcinające | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Wentylator oddymiający; rewersyjny | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Włazy oddymiające; p.poż; dachowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | wenlatornie I wieże chłodnicze | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
3 |  | Model terenów zewnętrznych |  | .xyz | .ifc | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | elementy małej architektury | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | dojazdy I chodniki | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | wykończenie stropodachu zielonego nad garażem | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Instalacja fontanny (część nastropie garażu) | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kanalizacja deszczowa z lokalizacją wpustów | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | schody terenowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
3 |  | Model chodników I wjazdów |  | .xyz | .ifc | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | elementy małej architektury | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | dojazdy I chodniki | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | wykończenie stropodachu zielonego nad garażem | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Instalacja fontanny (część nastropie garażu) | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3

## MPDT budynek laboratoryjny
Format | [5 empty] | Projekt Technologii |  |  |  |  | Projekt budowlany |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | Projekt warsztatowy |  |  |  |  | Projekt powykonawczy
Poziom | Numer modelu | Nazwa modelu | Komponenty modelu BIM | Format natywny | Format wymiany | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI
1 |  | Model koordynacyjny projektu budowy budynku biurowego xyz |  | .xyz | .ifc
2 |  | Model koordynacyjny budynku biurowego A |  | .xyz | .ifc
3 |  | Model Zagospodarowania Terenu |  | dwg,rvt | .ifc | Wielobranżowa | GE, GO, DR, AR | XX.XX.XXXX | 3 | 3 | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX |  |  | Konstrukcyjna | 123 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | elementy małej architektury | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | dojazdy I chodniki | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | wykończenie stropodachu zielonego nad garażem | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Instalacja fontanny (część na stropie garażu) | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model Architektoniczny |  | rvt | .ifc | Architektoniczna | AR | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Ściany murowane działowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany działowe inne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie posadzek | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wykończenie ścian | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Sufity podwieszone | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Drzwi zewnętrzne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Drzwi wewnętrzne P-poż | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Drzwi wejściowe do mieszkań | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Okna | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Okna aluminiowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Balustrady schodowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Balustrady balkonowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 3
9 |  |  | Winda osobowa | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4
9 |  |  | dach | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | taras | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4
3 |  | Model Konstrukcyjny |  | rvt | .ifc | Konstrukcyjna | K0 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX |  |  | Wod-Kan | ABC | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Płyta żelbetowa; fundamentowa | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Płyty żelbetowe; stropowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe; fundamentowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany żelbetowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ściany murowane; nośne | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Belki żelbetowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
Słupy żelbetowe
Schody żelbetowe; prefabrykowane
9 |  |  | konstrukcja stalowa nośna | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model instalacji Mechanicznych |  | rvt | .ifc | Mechaniczna | IM | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Mechaniczna | BCD | XX.XX.XXXX |  |  | Mechaniczna | BCD | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji bytowej I klimatyzacji | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Kanały głównych ciągów wentylacji p.poż; stalowe | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 4
9 |  |  | Klapy p.poż; niskooporowe; odcinające | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Wentylator oddymiający; rewersyjny | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Włazy oddymiające; p.poż; dachowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | wenlatornie I wieże chłodnicze | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model instalacji Hydraulicznych |  | rvt | .ifc | Sanitarna | IH | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Sanitarna | 567 | XX.XX.XXXX |  |  | Sanitarna | 567 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów kanalizacyjnych | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody ciepłej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów wody zimnej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz głównych ciągów C.O. | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarz instalacji tryskaczowej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Rurarzinstalacji hydrantowej | [10 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; tradycyjne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Grzejniki wodne; stalowe; ścienne; ozdobne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające kanalizacyjne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Zawory odcinające wodne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Węzeł cieplny | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Pompownia pożarowa | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Studzienki rewizyjne | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model Instalacji Elektrycznych |  | rvt | .ifc | Elektryczna | IE | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Elektryczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Elektryczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Okablowanie głównych ciągów elektrycznych | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Lampy korytarzowe; ozdobne; kwadratowe; LED | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Przełączniki elektryczne; ozdobne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
Tablice rozdzielcze; standardowe;
rozdzielnia główna
3 |  | Model Instalacji niskoprądowych |  | rvt | .ifc | Elektryczna teletechniczna | IN | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Elektryczna teletechniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Elektryczna teletechniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Kamery CTTV | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Domofon; zewnętrzny; ozdobny z kamerą | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Instalacja fontanny (część nastropie garażu) | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
Czujniki ruchu; standardowe na podczerwień
instalacja DSO (lokalizacja głośników I centrali)
Instalacja SSP (lokalizacja sygnalizatorów, włączników i centarali)
|  | Oznaczenie | Branża
|  | AR | Architektura
|  | KO | Konstrukcja
|  | IM | Instalacje Mechaniczne
|  | IH | Instalacje Hydrauliczne
|  | IE | Instalacje Elektryczne
|  | IN | Instalacje Niskoprądowe
|  | GE | Geodezja
|  | GO | Geologia
|  | KS | Kosztorysy
|  | DR | Drogi
|  | BM | BIM Menedżer

## MPDT z uzyciem Uniclass
Format | [6 empty] | Koncepcja |  |  |  |  | Projekt budowlany |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | Projekt warsztatowy |  |  |  |  | Projekt powykonawczy
Poziom | Numer modelu | Nazwa modelu | kod elementu: Uniklass2015 | Komponenty modelu BIM | Format natywny | Format wymiany | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI | Branża | Odpowiedzialny | Data | LOGD | LOMI
1 |  | Model koordynacyjny projektu budowy budynku biurowego xyz |  |  | .xyz | .ifc
2 |  | Model koordynacyjny budynku biurowego A |  |  | .xyz | .ifc
3 |  | Model architektoniczny budynku A |  |  | .xyz | .ifc | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX | 2 | 1 | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX |  |  | Architektoniczna | 234 | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Ss_25_30_20 | Systemy drzwi, żaluzji i klapy | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ss_25_30_20_25 | Systemy domofonowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ss_25_30_95 | Systemy okienne | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ss_25_30_95_26 | Zewnętrzne systemy okien | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
9 |  |  | Ss_25_45_88 | Systemy glazurnicze | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3
3 |  | Model instalacji elektrycznych budynku A |  |  | .xyz | .ifc | Elektryczna | 456 | XX.XX.XXXX | n/a | n/a | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX |  |  | Elektryczna | BCD | XX.XX.XXXX
9 |  |  | Ss_25_30_20_25 | Systemy domofonowe | [10 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3