## Slide 1
System Rejestracji Broni (SRB)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
CEL PROJEKTU
Stworzenie rozwiązania informatycznego, umożliwiającego prowadzenie przez każdego przedsiębiorcę koncesjonowanego elektronicznej ewidencji strzeleckiej broni palnej i istotnych części strzeleckiej broni palnej, śledzenie zdarzeń oraz transakcji dotyczących broni, a także automatyzację procesu informowania przez przedsiębiorcę organów państwa.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-01-02 | 2022-12-31
Faktyczny: | 2020-01-02 | 2023-03-31

## Slide 3
Źródło finansowania:
budżet państwa, część 42;
środki UE: POPC, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowany | Faktyczne
ogółem | 10842446 | 9808168.65
w tym środki UE | 9175962.0498 | 8300653.1285

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
System Rejestracji Broni (SRB) | 12-2022 | 03-2023 | 
Ewidencja strzeleckiej broni palnej i istotnych części | 12-2022 | 03-2023 | 
Wykaz zaświadczeń uprawniających do nabycia strzeleckiej broni palnej | 12-2022 | 03-2023 | 
Rejestr świadectw pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych | 12-2022 | 03-2023 | 
Rejestr koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania lub obrotu strzelecką bronią palną | 12-2022 | 03-2023 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
E-usługa: Prowadzenie indywidualnych, elektronicznych ewidencji broni i istotnych części broni przez każdego przedsiębiorcę. Usługa uprości realizację ustawowych obowiązków przedsiębiorców Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 03-2022 | 03-2022 | 
E-usługa: Przesyłanie Policji szczegółowych informacji o dokonanej transakcji sprzedaży broni palnej, po jej zarejestrowaniu w SRB Stopień dojrzałości: 4 – transakcja | 08-2022 | 08-2022 | 
E-usługa: Śledzenie zdarzeń przyjęcia broni lub istotnych części na stan magazynowy przedsiębiorcy, realizowane za pomocą funkcjonalności systemu SRB, zwolni podmioty i osoby fizyczne z obowiązku informowania organów właściwych o zmianie miejsca, w którym broń jest magazynowana / przechowywana Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 03-2022 | 03-2022 | 
E-usługa: Automatyczna archiwizacja elektronicznych ewidencji przedsiębiorcy, który za-kończył działalność koncesjonowaną. Usługa ograniczy liczbę czynności realizowanych przez przedsiębiorcę kończącego prowadzenie działalności koncesjonowanej Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 10-2022 | 11-2022 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
E-usługa: Udostępnianie informacji o aktywnych koncesjach innych przedsiębiorców wraz z ich zakresem. Usługa usprawni sprawdzanie kontrahenta przed zawarciem transakcji (między przedsiębiorcami) Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 10-2022 | 08-2022 | 
E-usługa: Udostępnienie elektronicznych dokumentów i zaświadczeń uprawniających podmioty albo osoby fizyczne do nabycia broni albo istotnych części, co ograniczy konieczność osobistych kontaktów kupującego z Policją Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 10-2022 | 11-2022 | 
E-usługa: Kontrola i nadzór informacji o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę transakcjach gospodarczych będą dostępne dla organów uprawnionych w systemie SRB, bez konieczności angażowania przedsiębiorcy w proces weryfikacji transakcji. Organy uprawnione będą mogły samodzielnie sprawdzić, w systemie SRB, dane jednostki broni lub istotnej części broni bez angażowania przedsiębiorcy. Usługa ograniczy obciążenia po stronie przedsiębiorcy wynikające z obowiązku nadzoru nad działalnością koncesjonowaną przedsiębiorcy przez organy uprawnione Stopień dojrzałości: 3 – dwustronna interakcja | 08-2022 | 08-2022 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
TERYT
System Rejestracji Broni (SRB)
Inne systemy zewnętrzne (przedsiębiorców koncesjonowanych)
KSIP
Moduł Broń
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
PESEL*
Hefajstos II
eKoncesje **
PESEL* - techniczne zestawienie połączenia zostało przeprowadzone, jednakże wyniknęła kwestia uzgodnień pozyskiwania danych
eKoncesje ** - zrezygnowano z integracji z rejestrem ze względu na jakość, inny format danych oraz zapis jednostek podziału terytorialnego kraju (województwo, powiat, gmina)

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | szt. | produktu | 6 | 6
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | produktu | 66 | 68,34

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoba | produktu | 13 | 13
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. | osoba | produktu | 7 | 9
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoba | produktu | 6 | 4
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | rezultatu | 84 173 | 0

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Rada Architektury zaleciła: Doprecyzowanie opisu usług na dalszym etapie realizacji projektu, Przedefiniowanie kamieni milowych (kamień milowy to zdarzenie o czasie trwania bliskim zeru, np.: podpisanie dokumentu, otrzymanie wyniku), Dodanie ryzyk związanych bezpośrednio z realizacją projektu tzn. wytwarzaniem systemu, Dodanie informacji o sprzęcie. | Wykonane w całości | 

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki budżetowe Beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Trudności w utrzymywaniu systemu po upływie okresu gwarancyjnego przez innego przedsiębiorcę niż wykonawca SRB. | Średnia | Niskie | Unikanie: W umowie z wykonawcą zostaną zawarte klauzule, gwarantujące przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji SRB oraz wszystkich majątkowych praw autorskich. Spodziewane efekty: Możliwość powierzenia czynności utrzymania systemu podmiotowi innemu niż wykonawca systemu.
Wzrost kosztów utrzymania trwałości projektu, do którego mogą się przyczynić w przyszłości zmiany przepisów prawa europejskiego nakładające dodatkowe obowiązki na Państwa Członkowskie i pociągające za sobą zmiany w zasadach rejestracji broni. | Średnia | Niskie | Unikanie: W projekcie ustawy przewidziano nakłady odtworzeniowe, które będą przeznaczane na modernizację oprogramowania i infrastruktury SRB. Spodziewane efekty: Utrzymanie trwałości projektu.
Brak skrupulatności przedsiębiorców przy wprowadzaniu danych do SRB. | Niska | Niska | Redukowanie: Wprowadzenie w systemie funkcjonalności ograniczających możliwość wprowadzenia błędnych danych oraz zapewnienie możliwości skorygowania niepoprawnych danych przez organ właściwy do jej rejestracji. Spodziewane efekty: Prawidłowo wprowadzone dane.

## Slide 12
Dziękuję za uwagę