Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za rok 2025

# dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2025

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu) |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych Cel zadania 4.2.W | Terminowe opracowanie projektu ustawy budżetowej na 2026 r., tj. do 30 września 2025 r. (definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w związku z opracowaniem projektu ustawy budżetowej na 2026 r. w stosunku do liczby zadań zaplanowanych) | 100% | 100% | Opracowanie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, tj.: - opracowanie: - dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2026; - dokumentu Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych; - scenariusza makroekonomicznego oraz prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora g.g.); - kierunków polityki budżetowej, w tym wyznaczanie kwoty maksymalnych wydatków zgodnych ze stabilizującą regułą wydatkową; - opracowanie planu finansowego państwa na 2026 rok, w tym: - określenie lub aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej; - określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych; - koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, w tym: planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego; - koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, w tym: planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz przekazanie projektu budżetu państwa do Sejmu RP do 30 września 2025 r. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Na 2026 r. zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych, zostały opracowane Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025–2029, zawierające wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, zamiast Założeń projektu budżetu państwa na rok 2026. |
|  |  | Relacja państwowego długu publicznego do PKB (definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2025 r. do rocznego PKB nie wyższa niż 60% | ≤60% | 48,9% | - Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa (4.2.2.). - Opracowanie Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029, w tym prognoz długu publicznego według definicji krajowej oraz UE. - Monitorowanie wielkości długu publicznego oraz ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych i wartości referencyjnych zdefiniowanych w regulacjach krajowych i unijnych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (D) (definicja: różnica między wydatkami a dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym roku, obliczana zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010)) Na podstawie publikowanego przez GUS komunikatu dotyczącego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w poprzednim roku. | D2025<D2024 | D2025>D2024 | - Opracowanie sprawozdania z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028. - Monitorowanie relacji deficytu instytucji rządowych i samorządowych do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2026, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. - Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. - Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej. - Publikacja raportu z przeprowadzonego w 2024 r. przeglądu stabilizującej reguły wydatkowej – realizacja kamienia milowego A4G z KPO. - Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych - Podjęcie działań związanych z tworzeniem Rady Fiskalnej. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (definicja: liczba wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat w stosunku do liczby wniosków, które zostały przekazane do MF) | 100% | 100% | - Wypłata odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. - Wypłata odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. - Realizacja porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Wzmocnienie finansowania JST (definicja: kwota wzrostu dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji ogólnej w roku 2025 w porównaniu do kwoty wynikającej przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) | 24,8 mld zł | 24,8 mld zł | Naliczenie dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz potrzeb finansowych i przekazanie JST środków finansowych z tytułu subwencji ogólnej, w tym rezerwy na uzupełnienie dochodów JST. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych (definicja: liczba rozwiązań prawnych pozwalających na zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi, przyjętych przez Radę Ministrów w stosunku do liczby tych rozwiązań planowanych do przyjęcia) | 100% | 0% | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. | Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD100) została uchwalona przez Sejm RP 17 kwietnia 2026 r. i przekazana do Senatu RP. |
|  |  | Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS (definicja: suma przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego kwot wpływów z tytułu poboru opłat drogowych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego w stosunku do kwoty wpływów zaplanowanych w planie Krajowego Funduszu Drogowego na dany rok) | 100% | 98,41% | - Terminowość rozliczania wpływów z tytułu poboru opłat drogowych przekazywanych do Krajowego Funduszu Drogowego. - Identyfikacja wpływów - określenie kwot poboru, kwot rozliczonych oraz kwot należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu. - Przekazanie raportów do Departamentu Finansowo-Księgowego w zakresie kwot poboru, kwot rozliczonych i kwot należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 2. | Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych | Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne (definicja: liczba projektów aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 75%* | Opracowanie projektów aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne: - ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa; - ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; - ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej; - ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn; - ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. | - projekt ustawy UDER91 został skierowany do I czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Deregulacji 27 marca 2026 r.; projekt ustawy UD196 został skierowany 25 marca 2026 r. przez sejmową Komisję Finansów Publicznych do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego; - opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 896); opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 1811); - przygotowano projekt zmian ustawy, prace nad projektem ustawy są kontynuowane w 2026 r.; - opublikowano ustawę z dnia 25 lipca 2025r. (Dz. U. 2025 poz. 1064); opublikowano ustawę z dnia 21 listopada 2025r. (Dz. U. 2025 poz. 1854); - przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który został wpisany w lutym 2026 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD372. Prace nad projektem ustawy są kontynuowane w 2026 r. |
|  |  | E-usługi publiczne dla klientów KAS (definicja: liczba udostępnionych nowych e-usług) | 4 | 23* | 1. Udostępnienie e-usługi obsługi pełnomocnictw ogólnych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0. 2. Udostępnienie e-usługi SME w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0. 3. Udostępnienie e-usługi GLOBE w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0. 4. Udostępnienie e-usługi e-WIS w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Organizacja platform dialogu (definicja: liczba zorganizowanych Forów Cen Transferowych) | 1 | 1 | Organizacja Forum Cen Transferowych. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Interakcja na Głos Podatnika (definicja: liczba wdrożonych usprawnień w danym roku w ramach zgłoszonych pomysłów przez obywateli do usługi Głos Podatnika w zakresie wypełniania obowiązków prawno-podatkowych) | ≥ 12 | 14 | 1. Zarządzanie usługą Głos Podatnika. 2. Koordynacja procesu udzielania odpowiedzi na zgłaszane pomysły. 3. Interakcja na komentarze obywateli w usłudze Głos Podatnika. 4. Optymalizacja usługi Głos Podatnika. | Zadania 1, 2 oraz 4 zostały zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania nr 3, z uwagi na wyłączenie funkcjonalności umożliwiającej zgłaszanie i publikowanie komentarzy do poszczególnych pomysłów i odpowiedzi opublikowanych na portalu. |
|  |  | Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) (definicja: liczba zmodernizowanych systemów – komponentów informatycznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC)) | 8 | 8 | Modernizacja SISC w zakresie systemów: 1) AIS (import); 2) SZPROT (e-obsługa rejestracji i wniosków w obszarze cła, akcyzy i hazardu); 3) EBTI PL2 (e-obsługa wiążących informacji); 4) CYFROWA GRANICA, SATOS, TAX FREE2 i PKWD-SINGLE WINDOW (e-obsługa zgłoszeń i spraw związanych z przekraczaniem granicy); 5) SEAP (portal PUESC). | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Wdrożenie KSeF 2.0 (definicja: liczba zrealizowanych zadań w zakresie wdrożenia KSeF 2.0) | 9 | 9 | 1. Udostępnienie aplikacji podatnika i aplikacji mobilnej. 2. Przeprowadzenie testów wydajnościowych. 3. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa I HA. 4. Opracowanie scenariuszy Disaster Recovery. 5. Konfiguracja i udostępnienie architektury sprzętowo-systemowej. 6. Przeprowadzenie prac nad mechanizmem wsparcia (I, II i III linia wsparcia). 7. Przeprowadzenie ograniczonych testów funkcjonalnych. 8. Przeprowadzenie testów z integratorami. 9. Przeprowadzenie kompleksowych testów systemu. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Efektywność kontroli celno- skarbowej (definicja: liczba kontroli celno-skarbowych pozytywnych (z ustaleniami podatkowymi powyżej 20 000 zł) w stosunku do ogólnej liczby kontroli celno- skarbowych dotyczących podatków zakończonych w danym roku) | ≥ 81% | 86,73% | Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy (definicja: liczba projektów aktów prawnych uszczelniających system podatkowy terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 90% | Opracowanie projektów aktów prawnych uszczelniających system podatkowy: 1) ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa; 2) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 3) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 4) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; 5) implementujących dyrektywę Rady (UE) 2023/2226 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania; 6) rozporządzenia w sprawie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję w podatku dochodowym od osób fizycznych; 7) rozporządzenia w sprawie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję w podatku dochodowym od osób prawnych; 8) obwieszczenia zawierającego wykaz jurysdykcji wymienionych w aneksie Konkluzji Rady UE w sprawie jurysdykcji niewspółpracujących w sprawach podatkowych. | - projekt ustawy UD196 został 25 marca 2026 r. skierowany przez sejmową Komisję Finansów Publicznych do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego; - opublikowano ustawę z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1658); ustawa UD293 została 20 listopada 2025 r. przekazana do podpisu Prezydenta; - projekt ustawy UD116 uwzględniający uwagi z etapu opiniowania oraz konsultacji społecznych 17 marca 2026 r. został przekazany ponownie do konsultacji zewnętrznych; - opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 1203); - opublikowano ustawę z dnia 13 lutego 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 347); - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2024 poz. 1929); - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2024 poz. 1928); - opublikowano: - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2025 r. (M.P. 2025 poz. 234) - obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 października 2025 r. (M.P. 2025 poz. 1119). |
|  |  | Podejście ogólnorządowe w zakresie szarej strefy w Polsce (definicja: liczba zrealizowanych rekomendacji zawartych w raportach IMF z I i III misji w stosunku do liczby tych rekomendacji do wdrożenia)) | 100% | 81,82% | Realizacja rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego zawartych w raportach z I i III misji dot. skoordynowanego podejścia ogólnorządowego w zakresie walki z szarą strefą. | Zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2025 r. (M.P. 2025, poz. 263) powołano Międzyresortowy Zespół ds. Przeciwdziałania Szarej Strefie. Ponadto, powołano stały zespół roboczy oraz dwie grupy zadaniowe: Grupę zadaniową ds. międzyinstytucjonalnej wymiany danych oraz Grupę zadaniową ds. przeciwdziałania szarej strefie w sektorach: budowlanym oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych. Przeprowadzono seminarium pn. „Behavioral Insights to Improve Tax Compliance and Counter the Grey Economy”. We współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym wdrożono podejście IMF RA-GAP do szacowania luki w podatku VAT. Prace będą kontynuowane w 2026 r. |
| 4. | Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE | Prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum UE i międzynarodowych instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych (definicja: liczba posiedzeń: Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno Finansowego, EWG+, międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, na których przedstawiciel Kierownictwa MF zaprezentował stanowisko Polski w stosunku do liczby posiedzeń, na których odbyła się dyskusja) | ≥ 90% | 100% | 1. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE, EWG+. 2. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez przedstawicieli Kierownictwa MF na forum Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF). 3. Działania podjęte w celu przystąpienia Polski do Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. 4. Aktywne wsparcie dla realizacji polskich interesów na forum organizacji międzynarodowych (OECD, WTO, ONZ, Rady Europy, OBWE i innych). 5. Przedstawianie stanowisk MF Pełnomocnikowi Rządu ds. postępowań przed TSUE lub w trybie KSE w przedmiocie udziału RP w sprawach prejudycjalnych lub skargowych przed TSUE. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Skuteczne przeprowadzenie Prezydencji Polski w zakresie Rady ECOFIN (definicja: liczba zrealizowanych działań Prezydencji w stosunku do liczby działań oczekiwanych w danym okresie sprawozdawczym) | 100% | 100% | 1. Realizacja priorytetów Prezydencji Polski przez Ministra Finansów, w tym wsparcie Ukrainy, promowanie konkurencyjności i wspieranie bezpieczeństwa w UE. 2. Przewodniczenie i przeprowadzenie nieformalnego posiedzenia Rady ECOFIN przez Ministra Finansów w Polsce. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Przewodniczenie grupom roboczym oraz koordynowanie prac grup roboczych w trakcie Prezydencji Polski w Radzie UE (definicja: liczba przeprowadzonych spotkań w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE w stosunku do liczby zaplanowanych spotkań) | 100% | 98,28% | 1. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Indirect Taxation – Excise duties/Energy taxation. 2. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Indirect Taxation –VAT. 3. Koordynacja i przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE High Level Working Party on Tax Questions (HLWP). 4. Koordynacja w czasie polskiej prezydencji prac grupy roboczej Rady UE Code of Conduct Group (COCG) oraz przewodniczenie pracom podgrup CoCG. 5. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions - Direct Taxation (WPTQ) w zakresie projektu dyrektywy TP i DAC9. 6. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Direct Taxation – CIT. 7. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grup roboczych Rady UE: Law Enforcement Working Party-Customs (LEWP-C) oraz Customs Union Group (CUG). | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Publikacja materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE (definicja: liczba opublikowanych materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE) | ≥ 6 | 6 | Opracowanie i publikacja materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2025

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu3) |  |  | Podzadania budżetowe służące realizacji celu4) | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS Cel zadania 4.1.W | Wskaźnik realizacji wpływów (w %) | ≥ 100 | 92,85 | - Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.). - Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa (4.1.2.). - Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.). - Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa (4.1.4.). | - Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.). - Przeprowadzono kontrole celno-skarbowe oraz kontrole podatkowe (4.1.2.). - Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.). - Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa (4.1.4.). |
| 2. | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej Cel zadania 4.1.W | Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach) | < 24 | 17 |  |  |
| 3. | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych Cel zadania 4.1.W | Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.) | ≤ 37 | 46,7 |  |  |
| 4. | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową Cel zadania 4.2.W) | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %) | ≤ 100 | 95,4 | - Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.). - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (4.2.3.). - Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4.). - Rezerwy ogólna i celowe (4.2.5.).) | - Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.). - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (4.2.3.). - Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4.). - Rezerwy ogólne i celowe (4.2.5.). |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2025

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu3) |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu4) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wzmocnienie potencjału analitycznego | Rozwój narzędzi analitycznych (definicja: liczba wdrożonych rozwiązań zwiększających potencjał analityczny) | 8 | 6 | 1. Utrzymanie i rozwój modelu makroekonometrycznego NEMPF, wykorzystywanego do prognoz i analiz scenariuszowych. 2. Aktualizacja modelu mikrosymulacyjnego POLSIM. 3. Rozwój modelu klimatycznego MANAGE ze współpracą z Bankiem Światowym w ramach projektu z Komisją Europejską. 4. Integracja modelu CGE z istniejącymi narzędziami analitycznymi. 5. Aktualizacja danych w środowisku APOD w obszarach (PIT, CIT, VAT, ZUS, PPK, transfery społeczne, rejestry: CRP i REGON, klasyfikacje: TERYT, PKD). 6. Prace rozwojowe środowiska APOD w zakresie warstwy integracyjnej i modelu danych. 7. Rozwój aplikacji wspierających dla celów przetwarzania i udostępniania danych, informacji oraz wyników analiz (Baza Wiedzy, MyTS, EMMS). 8. Rozwój środowiska APOD w zakresie pozyskania/budowy nowych zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza, emerytury i renty, obszar KRUS). | Zadania 1-2, 5-8 zostały zrealizowane. Realizacja zadań 3 oraz 4 została przesunięta na 2026 r. |
|  |  | Rozbudowa Systemu Informacji Zarządczej (definicja: liczba uruchomionych nowych kokpitów w CIZ) | ≥ 6 | 10 | Uruchomienie nowych kokpitów w Centrum Informacji Zarządczej (CIZ) z kluczowych obszarów biznesowych MF. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Wdrożenie narzędzi i algorytmów służących do analiz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (definicja: liczba wdrożonych narzędzi i algorytmów służących do weryfikacji prawidłowości rozliczeń za 2024 r. płatników PIT-4 i PIT-11 oraz podatników w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-37) | 3 | 3 | - Opracowanie harmonogramu i matrycy analiz. - Opracowanie algorytmów analiz. - Weryfikacja i korekta algorytmów na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności sprawdzających. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 2. | Eliminacja barier regulacyjnych i tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi | Terminowość opracowania aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego (definicja: liczba projektów aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 42,86% | Opracowanie projektów aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego: 1) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA); 2) ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; 3) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu; 4) ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 5) rozporządzenia w sprawie przekazywania zawiadomień o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz innych informacji i dokumentów; 6) rozporządzenia w sprawie przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji przez prokuratorów oraz powiadomień przez jednostki współpracujące; 7) rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji w celu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. | - opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 1069); - opublikowano ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. 2026 poz. 340); - projekt ustawy UC73 na mocy uchwały Senatu został skierowany 9 kwietnia 2026 r. do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych. 14 kwietnia 2026 r. odbyło się posiedzenie Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych. 17 kwietnia 2026 r. odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy. - projekt ustawy UC75 został przyjęty 29 stycznia 2026 r. przez Komitet ds. Europejskich i uzyskał rekomendację do rozpatrzenia przez SKRM; 5) –7) odstąpiono od realizacji, z uwagi na zmianę treści przepisów upoważniających w projekcie ustawy UC75. Zadania zostały przesunięte na 2026 rok. |
| 3. | Podniesienie świadomości oraz wiedzy obywateli w zakresie finansów i podatków | Realizacja akcji i kampanii o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (definicja: liczba akcji/kampanii zrealizowanych w danym roku) | ≥ 4 | 4 | Przygotowanie założeń lub działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Przeprowadzenie programu edukacyjnego MF „Finansoaktywni” wraz z konkursem dla dzieci i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych na temat podatków i budżetu (definicja: liczba szkół biorących udział w programie edukacyjnym MF „Finansoaktywni”) | 530 | 530 | 1. Działania przygotowawcze do realizacji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, w tym do konkursu. (etap I) 2. Obsługa konkursu w ramach programu „Finansoaktywni”. (etap II) 3. Rozstrzygnięcie konkursu, w tym zorganizowanie wycieczki dla laureatów do Warszawy. (etap III) | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Publikacja informacji dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa (definicja: liczba opublikowanych dokumentów na stronie BIP MF oraz stronie Otwarte Dane (dane.gov.pl) w stosunku do planowanej liczby publikacji w całym roku) | 100% | 100% | 1. Przygotowanie i publikacja informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa wraz z komunikatem za poszczególne okresy miesięczne. 2. Opracowanie i publikacja zbiorczych sprawozdań operatywnych z wykonania budżetu państwa (miesięcznych za kolejne okresy). 3. Opracowanie i publikacja sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2024 r. wraz z omówieniem, w tym sprawozdawczość budżetu zadaniowego. 4. Przygotowanie i publikacja ustawy budżetowej na 2025 r. oraz projektu ustawy budżetowej na 2026 r. 5. Przygotowanie i publikacja informacji o rozdysponowaniu rezerw celowych i rezerwy ogólnej za poszczególne okresy miesięczne. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Udostępnianie danych i dokumentów dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja: liczba przygotowanych i udostępnionych danych oraz dokumentów dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do liczby zleconych w okresie sprawozdawczym) | 100% | 100% | Przygotowanie i udostępnienie danych oraz dokumentów: - Sprawozdanie z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028; - aktualizacja mechanizmu raportowania danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów; - Informacja kwartalna; - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych; - Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową; - dane government finance statistics (gfs) i dane fiskalne; - publikacje naukowe, opracowania i analizy. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony (definicja: liczba wdrożonych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony) | ≥ 6 | 7 | 1. Analiza nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony. 2. Testy i wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2025

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów

Ad. część A:

Cel 1: Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych, miernik: Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych

Informacja: W trakcie roku 2025, zmianie uległ zakres merytoryczny projektu ustawy UD100, w którym uwzględniono kwestie związane z obszarem zarządzania długiem publicznym oraz zmianami w zakresie obszaru audytu środków unijnych, co w znaczny sposób wydłużyło proces legislacyjny. Na etapie prac rządowych – Stałego Komitetu Rady Ministrów, zakres projektu został ponownie zmieniony (ograniczenie zmian w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego tylko do egzaminu państwowego na audytora wewnętrznego). Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD100) została uchwalona przez Sejm RP w dniu 17 kwietnia 2026 r. i przekazana do Senatu RP.

Cel 1: Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych, miernik: Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS

Informacja: W 2025 r. wysokość wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi odcinkami dróg w Polsce okazała się niższa od zaplanowanej z powodu mniejszych niż pierwotnie szacowano wpływów z tytułu poboru tej opłaty na odcinkach dróg objętych rozszerzeniem sieci dróg płatnych od listopada 2024 r.

Cel 1: Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych, miernik: Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (D)

Informacja: D2025=7,2%PKB, D2024=6,4%PKB Na wzrost deficytu w 2025 r. wobec 2024 r. wpływ miała głównie strona wydatkowa, w szczególności inwestycje, wzrost wydatków socjalnych, spożycia publicznego oraz kosztów obsługi długu. Z drugiej strony wzrost wydatków został ograniczony przez znaczące ograniczenie wsparcia rządowego dla odbiorców energii i ciepła. W 2025 r. wzrost wydatków inwestycyjnych sektora instytucji rządowych i samorządowych był efektem przede wszystkim decyzji rządu o koniecznych, znaczących inwestycjach w zwiększenie zdolności obronnych Polski.

Cel 2: Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, miernik: Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne

Informacja: Zadanie 3: Prace nad projektem zmian w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej w 2025 r. wymagały przeprowadzenia szeregu analiz wynikających między innymi z uwag KAS do koncepcji zmian, co przełożyło się na tempo prac nad projektem. Projekt jest na etapie analiz uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień wewnętrznych. 
Zadanie 5: Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac programowych rządu został przekazany do KPRM w grudniu 2025 r., a w lutym 2026 r. uzyskano wpis projektu pod numerem UD372. Ponadto z uwagi na zmianę priorytetów prac legislacyjnych w 2025 r. prowadzone były prace legislacyjne nad projektami ustaw opracowanymi na bazie propozycji zgłoszonych w ramach rozwiązań deregulacyjnych.

*wg stanu na 31.12.2025 wykonanie miernika wyniosło 62,5%.

Cel 2: Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, miernik: E-usługi publiczne dla klientów KAS

Informacja: E-usługi e-WIS (org, fiz) w ramach projektu e-Urząd skarbowy 2.0 zostały przygotowane i wdrożone w e-US w dniu 16 grudnia 2025 r., ale udostępniono je klientom 1 stycznia 2026 r., tj. z dniem, kiedy zaczęły obowiązywać stosowne przepisy prawa w tym zakresie.

*wg stanu na 31.12.2025 wykonanie miernika wyniosło 21 e-usługi.

Cel 3: Uszczelnienie systemu podatkowego, miernik: Podejście ogólnorządowe w zakresie szarej strefy w Polsce

Informacja: Działanie polega na opracowaniu Strategii przeciwdziałania szarej strefie w Polsce. W dniu 19 marca 2025 r. został powołany Międzyresortowy Zespół ds. Przeciwdziałania Szarej Strefie, do którego kluczowych zadań należy opracowanie Strategii przeciwdziałania szarej strefie w Polsce (dalej: Strategia) i planu działania. Strategia ta wymaga akceptacji przez gremia wskazane w Zarządzeniu w sprawie Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Szarej Strefie. Wstępna koncepcja opracowania Strategii została poddana uzgodnieniem wewnętrznym w MF. Kolejne etapy, w tym uzgodnienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF) i Międzyresortowym Zespołem ds. Przeciwdziałania Szarej Strefie podlegają obecnie realizacji.

Cel 3: Uszczelnienie systemu podatkowego, miernik: Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy

Informacja: Zadanie 2: 27 listopada 2025 r. Prezydent RP odmówił podpisania ustawy (UD293) i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Zadanie 3: Opracowano nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD116) po etapie uzgodnień i spotkań z partnerami społecznymi oraz zgłoszonych uwag. W 2025 r. prowadzone były w znacznym stopniu prace legislacyjne nad projektami ustaw opracowanymi na bazie propozycji zgłoszonych w ramach rozwiązań deregulacyjnych dotyczących podatku dochodowego.

Cel 4: Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE, miernik: Przewodniczenie grupom roboczym oraz koordynowanie prac grup roboczych w trakcie Prezydencji Polski w Radzie UE

Informacja: W ramach realizacji miernika jedno spotkanie dot. Współprzewodniczenia WPTQ w obszarze współpracy administracyjnej VAT nie odbyło się, ze względu na brak przekazania materiałów do dyskusji przez Komisję Europejską (w zakresie zmiany do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. dyrektywa plastikowa/SUP - Single Use Plastics)).

Ad. część B:

Cel 1: Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS, miernik: Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Informacja: Na niewykonanie dochodów budżetu państwa w kwocie zaplanowanej w ustawie budżetowej miało wpływ niższe niż zakładano wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu najważniejszych podatków oraz pogorszenie się wyników finansowych przedsiębiorstw spowodowany wzrostem kosztów prowadzenia działalności (wzrost cen surowców, wynagrodzeń pracowniczych, kosztów energii elektrycznej), sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś, w szczególności na import rosyjskiego LPG, a także spadek wpływów z podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Cel 3: Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych, miernik: Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie

Informacja: Wydłużony czas obsługi zgłoszenia celnego jest wynikiem zwiększenia podejmowanych czynności związanych z sankcjami, jak i zakazem przywozu określonych towarów w związku z wojną w Ukrainie oraz wdrożeniem produkcyjnym nowej wersji systemu AIS (obsługa importu).

Ad. część C:

Cel 1: Wzmocnienie potencjału analitycznego, miernik: Rozwój narzędzi analitycznych

Informacja: Na nieosiągnięcie planowanej wartości miernika miał wpływ brak możliwości utworzenia stabilnie funkcjonującego Zespołu, z którym mieliby współpracować doświadczeni eksperci, których dorobek w stosowaniu modeli klasy CGE umożliwiłby prace rozwojowe, w związku z tym zadanie zostało przesunięte na kolejny rok.

Cel 2: Eliminacja barier regulacyjnych i tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, miernik: Terminowość opracowania aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego

Informacja: Zadanie 4: Na nieosiągnięcie planowanej wartości miernika miał wpływ dłuższy niż planowano proces rozpatrywania projektu ustawy na etapie Komitetu ds. Europejskich, który trwał od października 2025 do stycznia 2026 r., a także zmiana treści przepisów upoważniających w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (UC75), które spowodowały, że opracowanie rozporządzeń wymienionych w pkt 5-7 w założonej pierwotnie formie stało się bezprzedmiotowe.

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników

Ad. część A:

Cel 2: Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, miernik: E-usługi publiczne dla klientów KAS

Informacja: Zwiększona liczba wdrożonych e-usług udostępnionych w ramach e-Urzędu Skarbowego wynika z uzyskania finansowania z KPO projektu e-Urząd Skarbowy 2.0 oraz podpisania umowy in-house z wykonawcą produktów informatycznych projektu.

Ad. część C:

Cel 1: Wzmocnienie potencjału analitycznego, miernik: Rozbudowa Systemu Informacji Zarządczej

Informacja: Zwiększona liczba uruchomionych kokpitów w Centrum Informacji Zarządczej, wynikała ze zwiększonego zapotrzebowania na budowę kokpitów zarządczych w obszarach działania resortu.

26 kwietnia 2026 	Andrzej Domański

(data)	Minister Finansów i Gospodarki

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

6) Drugi cel do zadania 4.2.W Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych wraz z miernikiem Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %) został ujęty w części A planu.

7) Podzadanie budżetowe tj. 4.2.2. zostało ujęte w części A planu, w celu 4.2.W, tj. Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych w mierniku Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %).