## Slide 1
„Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)”

## Slide 2
„Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)”
Wnioskodawca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Beneficjent: Prokuratura Krajowa
Partnerzy: Nie dotyczy
Źródło finansowania: II Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych, Część 88 budżetu państwa – powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie narzędzi informatycznych umożliwiających poprawę stopnia partycypacji uczestników postępowania karnego w czynnościach tego postępowania oraz zwiększenie efektywności działania organów uczestniczących w realizacji czynności tego postępowania

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019.01.01 | 2021.02.28
Faktyczny: | 2019.01.01 | 2021.12.31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 189811467.65 | 189016079.18
w tym środki UE | 160517516.01 | 159619678.09

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
W ramach projektu zostały osiągnięte wskaźniki produktu tj. wdrożono centralny system informatyczny PROK-SYS, którego komponenty dają możliwość korzystania przez obywateli z e -usługi: Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom oraz wymiany danych z systemami sądów i Policji.
Poza wskazanymi wyżej produktami w ramach projektu:
- wdrożono farmę stacji roboczych- zintegrowano stanowiska pracy (stacje robocze) w jednostkach organizacyjnych prokuratury (ponad 10 tyś stacji roboczych), wdrożony podsystem zarządzania tożsamością, obejmujący wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury (ok 15 tys osób),
- wdrożono podsystem usług katalogowych,
- wdrożono centrum certyfikacji,
- wdrożono podsystem zarządzania i monitorowania infrastrukturą techniczno- systemową we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury,
- wdrożono centralny help desk dla użytkowników,
- wdrożono podstawowy ośrodek przetwarzania danych prokuratury oraz testowy ośrodek przetwarzania danych w siedzibie Prokuratury Krajowej, zintegrowany z jednostkami organizacyjnymi za pośrednictwem bezpiecznej sieci,

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
- wdrożono urządzenia do digitalizacji akt w jednostkach organizacyjnych prokuratury (skanery A3 i A4),
- wdrożono centralny podsystem elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych prokuratury,
- wdrożono centralny podsystem gromadzenia danych o sprawach karnych,
- wdrożono podsystem umożliwiający prowadzenie analiz danych gromadzonych w systemie,
- wdrożono portal zewnętrzny, umożliwiający komunikację z obywatelami.
Stan realizacji wskaźnika rezultatu tj. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną jest na bieżąco monitorowany i w chwili obecnej w systemie odnotowano 1 962 udostępnień.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom (A2C/A2B) o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | 01.2021 | 15.12.2021 | 
Przekazywanie akt oraz danych o sprawie Policji i innym uprawnionym organom prowadzącym postępowania przygotowawcze w sprawach karnych (A2A) o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – transakcja | 01.2021 | 15.12.2021 | 
Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych | 01.2021 | 15.12.2021 | 
System informatyczny realizujący zadania publiczne (PROK- SYS) | 01.2021 | 15.12.2021 | 
Interfejsy (API) do współpracy z instytucjami współpracującymi (sądy, Policja, CBA, ABW, KAS) | 01.2021 | 15.12.2021 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
KRK
KCIK
CEPiK
SISII
CEIDG
Centralny system teleinformatyczny PROK-SYS
Sądy
Policja
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
PESEL-2
KRS
Noe.Net
REGON
EKW
UUDOD
DZ
POBYT v.2
TERYT
Operatorzy Pocztowi
ePUAP
Operatorzy Telekomunikacyjni
ABW
CBA

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1 | 1
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 1
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt/rok | 150 000 | 1 962
Liczba osób korzystających z systemu | szt. | 114 600 | 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych | szt. | 6 | 6

## Slide 9
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do uzyskania dostępu do akt przez osoby uprawnione i co za tym idzie zwiększeniu możliwości bezpośredniego zaangażowania osób, których interesów dotyczy postępowanie, w czynności postępowania | Obywatele
Ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do systemów poszczególnych instytucji tych samych danych, uzyskaniu przez osoby pełniące funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych zawartych w aktach postępowania przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz ograniczenia liczby błędów wynikających z wykorzystania nieaktualnych danych w związku z czynnościami postępowania karnego | Administracja publiczna

## Slide 10
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System informatyczny realizujący zadania publiczne (PROK- SYS) | Wysoki poziom bezpieczeństwa wdrożonego systemu informatycznego zapewniany jest za pomocą: Przygotowanych aktów wewnętrznych regulujących zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Wdrożenie mechanizmów autentyfikacji użytkowników wewnętrznych oparty o domenę oraz autentyfikacji użytkowników zewnętrznych w oparciu o każdorazowo generowany login i hasło, Wdrożenie mechanizmów zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem (IPS, WAF), Zapewnienie mechanizmów zapewniających minimalizowanie ryzyka utraty informacji (wysoka dostępność systemu, system backupów), Wdrożenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalającego na zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa, Zapewnienie okresowych audytów bezpieczeństwa.

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Prokuratury Krajowej na 2022 r. oraz dokumentacja wieloletniego planowania finansowego w odniesieniu do lat kolejnych
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niewystarczające zasoby ludzkie (np. pracownicy merytoryczni, informatycy). | duża | wysokie | Reorganizacja zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych prokuratury i w Prokuraturze Krajowej.
Niewystarczające kompetencje kadry odpowiedzialnej za utrzymanie Systemu | średnia | wysokie | Wprowadzenie specjalizacji w strukturze organizacyjnej. Szkolenia na etapie wdrożenia Systemu oraz przygotowanie planu szkoleń dla pracowników zaangażowanych w utrzymanie Systemu.
Brak akceptacji produktów ze strony użytkowników | duża | średnie | Zaangażowanie użytkowników na etapie przygotowania produktów (przede wszystkim oprogramowania Systemu). Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Przygotowanie dobrej jakości materiałów informacyjnych dla użytkowników.
Niska wydajność Systemu na etapie eksploatacji | duża | średnie | Uwzględnienie w ramach umów z wykonawcą Systemu obowiązków związanych z monitorowaniem wydajności Systemu w okresie gwarancji. Wydajność Systemu jako kryterium akceptacji produktu

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU cd.
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zwiększenie zakresu wykorzystania Systemu ponad przewidywany poziom | średnia | niskie | Zaprojektowanie warunków licencyjnych lub zapewnienie autorskich praw majątkowych umożliwiające korzystanie z produktów dla nieograniczonej liczby użytkowników. Zapewnienie architektury zapewniającej rozwój Systemu.
Ograniczone środki finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu | średnia | niskie | Zawarcie w ofertach Wykonawców zobowiązań do świadczenia usług rozwojowych oraz dostawy produktów po kosztach określonych w ofercie. Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe
Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu | duża | niskie | Zapewnia się udział przedstawicieli użytkowników w realizacji zadań projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz prowadzi się szkolenia oraz prezentacje produktów projektu, mających wpływ na interesariuszy.
Brak przygotowania rozwiązań pozwalających na przyjęcie danych z Systemu PROK-SYS po stronie sądów i Policji | duża | wysokie | Monitorowanie działań związanych przygotowaniem systemów dziedzinowych po stronie głównych odbiorców usług A2A, przygotowanie porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącego współpracy w zakresie informatyzacji postępowania karnego

## Slide 13
Dziękuję za uwagę