## Slide 1
Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia
Partnerzy: Centrum e-Zdrowia, 52 podmiotów leczniczych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.10.2018 | 30.09.2021
Faktyczny: | 01.01.2019 | 30.09.2022
CEL PROJEKTU​
Rozbudowa systemów w podmiotach leczniczych i ich integracja z platformą P1 w celu wymiany i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (w tym EDM) oraz uruchomienia pozostałych e-usług, poprawiająca dostępność do danych medycznych oraz dostosowująca działalność podmiotów leczniczych do przepisów prawa w obszarze objętym ​projektem.

## Slide 3
Źródło finansowania: PO Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 (cz. budż. 46. Zdrowie) oraz wkład własny partnerów
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczna
Ogółem | 177941279.73 | 172611828.36
W tym środki UE | 150584832.37 | 145979793.95

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu | 09.2022 | 09.2022 | 
Przetwarzanie i wymiana EDM | 05.2022 | 05.2022 | 
e-Zlecenie | 05.2022 | 05.2022 | 
e-Rejestracja | 05.2022 | 05.2022 | 
e-Analizy | 03.2022 | 03.2022 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Platformą P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
Systemy HIS, LIS, RIS, PACS w zakresie usług:
Przetwarzania EDM,
e-rejestracja,
e-zlecenia
e-usługi:
Przetwarzania EDM,
e-rejestracja,
e-zlecenia
Systemy HIS, LIS, RIS, PACS u wybranych Partnerów
Systemy HIS, LIS, RIS, PACS u większości Partnerów
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | produktu | 3 | 3
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | produktu | 1 | 1
Przestrzeń dyskowa serwerowni(A2A) | TB | produktu | 4 418,00 | 10 102,98
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 52 | 52
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | rezultatu | 670 000 | 4 184 233
Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | produktu | 9,93 | 15,92

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Uwagi RA KARTA OCENY PROJEKTU NR P011/2020: Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji pacjenta również w przypadku zmiany dostawcy usług medycznych z co za tym idzie zmiany systemu. | Wykonane w całości. System NFZ (e-WUŚ) umożliwiający weryfikację prawa do świadczeń pozwala na pobranie danych osobowych pacjenta na podstawie nr PESEL. Jednocześnie w systemie e-zdrowie P1, z którym zintegrowane zostały systemy HIS Partnerów projektu, została udostępniona usługa umożliwiająca zweryfikowanie poprawności danych osobowych. System HIS u każdego z Partnerów posiada wdrożony komponent MPI (Master Patient Index) | Nd.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: od 2022 do 2027
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Koszty utrzymania po stronie CeZ będą finansowane w ramach nakładów na zdrowie w części 46 – Zdrowie. Koszty utrzymania po stronie Partnerów będą finansowane przez podmioty lecznicze.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności | średnie | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Przyjęcie realnych założeń odnośnie utrzymania efektów projektu

## Slide 9
Dziękuję za uwagę