# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2023 roku

| Tytuł projektu | Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Obrony Narodowej |
| Beneficjent | Ministerstwo Obrony Narodowej |
| Partnerzy | Partnerami projektu jest 28 podmiotów działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej: - 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku. - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. - 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie. - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy. - 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku-Zdroju. - 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. - 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. - 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Helu. - 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Bielsku-Białej. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Stargardzie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu. - Garnizonowa Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Modlinie. - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Siedlcach. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wielkopolskim. - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie. - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Ustce. |
| Źródło finansowania | Projekt realizowany z: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - Budżetu państwa: część 29 – obrona narodowa. Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa: e-Administracja i otwarty rząd, działanie 2.1Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. |
| Całkowity koszt projektu | 68.649.495,40 PLN |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 68.649.495,40 PLN |
| Okres realizacji projektu | 01.06.2020 r. - 31.10.2023 r.* (pierwotny termin: 01.06.2020 r. - 29.11.2022 r.) |

## * Aneks nr POPC.02.01-00-00-0127/19-04 do Porozumienia nr POPC02.01-00-00-0127/19-00 
o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

## Otoczenie prawne

nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 97,51 % | 1.96,14% 2. 3,20% 3. nie dotyczy | 97,26% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów Projektu. | - | 02-2022 | 02-2022 | Osiągnięto. |
| Wybór dostawcy/dostawców e-usług, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacji medycznej; rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawstwo głównych produktów Projektu. | - | 12-2022 | 12-2022 | Osiągnięto. |
| Dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i przetestowanie Infrastruktury Sprzętowej z oprogramowaniem standardowym |  | 05-2023 |  | W trakcie realizacji. W związku ze stwierdzeniem przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo projektu zobowiązano Wykonawcę do zakupu, dostarczenia i konfiguracji dodatkowego sprzętu (Firewall). W związku z powyższym termin osiągniecia kamienia planuje się przesunąć na 01.12.2023 (po podpisaniu aneksu z Wykonawcą). Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| Wdrożenie zmodernizowanych systemów informacji medycznej w części „białej" i "szarej” |  | 09-2023 | 09-2023 | Osiągnięto. |
| Wdrożenie produktów Projektu u Partnerów Projektu |  | 09-2023 |  | W trakcie realizacji. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| Wdrożenie produktów Projektu w MON | KPI 4 - 1,00 szt. KPI 5 - 29,00 szt. KPI 6- 2,00 szt. | 09-2023 |  | W trakcie realizacji. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP i MON. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projeku i kamieni milowych. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] | osoby | 2 714 | 09-2023 | 1 005 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby] | osoby | 1 703 | 09-2023 | 492 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby] | osoby | 1 011 | 09-2023 | 513 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) [szt.] | szt. | 1,00 | 09-2023 | 0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] | szt. | 29,00 | 09-2023 | 0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] | szt. | 2,00 | 09-2023 | 0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok] | szt./rok | 185 000 | 09-2025 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnianie EDM | 09-2023 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| e-Rejestracja | 09-2023 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |
| e-Analiza | 09-2023 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowana archiwalna dokumentacja medyczna | 12-2023 |  | Digitalizacja dokumentacji medycznej dla celów edukacyjnych i archiwalnych jest procesem, którego celem będzie wprowadzenie do archiwów EDM dokumentacji wybranych przypadków medycznych w procesie zależnym od procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektów i kamieni milowych. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowane Systemy Informacji Medycznej (SIM) poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) | 09-2023 | 09-2023 | Nie dotyczy |
| Elementy systemów teleinformatycznych u poszczególnych Partnerów Projektu i w DKWOC, umożliwiające świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu. | 09-2023 |  | Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągniecia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych. |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedostarczenie produktów projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy | średnia | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców. Bieżąca kontrola działań wykonawcy w toku realizacji zamówienia. Spodziewane efekty podejmowanych działań Dostarczenie produktów projektu w terminie i o odpowiedniej jakości przez kompetentnego wykonawcę. |
| Niedostarczenie produktów projektu w terminie i o odpowiedniej jakości spowodowane dużą liczbą różnorodnych Partnerów Projektu | duża | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Wsparcie PP przez zespół projektowy w procesie realizacji projektu. Wdrożenie odpowiedniej strategii komunikacji. Odpowiednie przygotowanie umowy uwzględniające każdego z PP, etapowanie i restrykcje przewidujące kary umowne za zwłokę. Spodziewane efekty podejmowanych działań Dostarczenie produktów projektu w terminie i o odpowiedniej jakości odpowiednio dostosowanych do Partnerów Projektu. |
| Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępniania EDM | średnia | wysokie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Wprowadzenie stosownych zapisów do umowy z wykonawcą nakazujących obowiązek dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Spodziewane efekty podejmowanych działań Spełnienie wymagań projektowych wynikających ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępnienia EDM. |
| Trudności w zakresie wdrożenia planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SP ZOZ/IB | średnia | znikome | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Właściwe rozpoznanie potrzeb PP w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC - na etapie planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji systemów. Poprawne przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Spodziewane efekty podejmowanych działań Wdrożenie planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SPZOZ/IB. |
| Opóźnienia związane z dostarczeniem sprzętu dla Partnerów Projektu (różny sprzęt, lokalizacje na terenie całej Polski) | średnia | wysokie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Odpowiednia koordynacja procesu dostarczania, sprzętu, zapewnienie nadzoru nad instalacją i odbiorem ze strony zespołu projektowego. Opracowanie harmonogramu dostarczania sprzętu Partnerom Projektu i zarządzanie jego konfiguracją. Aktywne monitorowanie dostaw. Opracowanie planu mitygacji ryzyk. Spodziewane efekty podejmowanych działań |
| Ryzyko niespełnienia wymagań projektowych wynikające ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępniania EDM | średnia | wysokie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Modularna architektura systemów umożliwiająca dynamiczną reakcję na otoczenie prawne. Spodziewane efekty podejmowanych działań: spełnienie wymagań projektowych wynikających ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępniania EDM. |
| Trudności w zakresie wdrożenia planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SP ZOZ/IB | średnia | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Właściwe rozpoznanie potrzeb PP w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC - na etapie planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji systemów. Modularna architektura systemów umożliwiająca elastyczne dostosowanie zakresu modyfikacji systemów obecnie funkcjonujących w jednostkach. Spodziewane efekty podejmowanych działań: wdrożenia planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SP ZOZ/IB. |
| Ryzyko wystąpienia problemów z integracją systemów dziedzinowych u Partnerów Projektu | średnia | średnie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących wymogu integracji systemów w dokumentacji przetargowej. Uwzględnienie w zakresie projektu kompleksowych testów integracyjnych systemów u każdego z PP. Sporządzenie umów z wykonawcami, także poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących etapowania wykonywanych umów, oraz zapisów o karach umownych za opóźnienia. Spodziewane efekty podejmowanych działań: brak problemów z integracją systemów dziedzinowych u Partnerów Projektu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | średnia | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. Spodziewane efekty podejmowanych działań: odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | duża | znikome | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu – dostosowane do aktywności i zaangażowania danej grupy, komunikaty kierowane do pacjentów o nowych e-usługach i osiąganych w czasie rezultatach Projektu. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu. Zobowiązanie partnerów w umowie o partnerstwie do monitorowania i osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | średnia | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu | duże | średnie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | duże | niskie | Sposób zarządzania: redukowanie ryzyka. Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie MON oraz Partnerów Projektu. Zobowiązanie PP w umowie o partnerstwie do zabezpieczenia odpowiednich środków w ich planach finansowych. Umożliwienie przekazywania przez podmiot tworzący (MON) Partnerom projektu dodatkowych środków finansowych (odtworzeniowych) na sprzęt informatyczny |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

płk Robert Gregulski

Rola projektowa: Członek Komitetu Sterującego

Stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej

E-mail: rogregulski@mon.gov.pl

Telefon służbowy: 261 842 800

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE