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Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ochrona czynna w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części:
1) [bookmark: _Hlk194909564][bookmark: _Hlk109374356][bookmark: _Hlk194660054]Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego,
2) Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Moczary,
3) Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Sołokija.

I. Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego
1. Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 18/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego.
2. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.
3. Teren objęty zamówieniem: 
1) Rezerwat położony jest w miejscowości Czarnorzeki i Korczyna, gmina Korczyna, powiat krośnieński.
2) Obszar objęty pracami wynosi 13,28 ha (cały teren rezerwatu).
3) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Kołaczyce i Urząd Gminy Korczyna – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia – zakres prac (Załącznik nr 17 do SWZ):
1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) usunięcie ze skał ringów służących do wspinaczki (300 szt.): 
Należy usunąć maksymalnie 300 ringów. Lokalizacja ringów znanych Zamawiającemu podana jest w Załącznikach nr 17 i 19 do SWZ. Lokalizację nieusuniętych przez Wykonawcę ringów należy zgłosić Zamawiającemu. Zamawiający akceptuje pozostawienie nadliczbowych ringów w skałach. Zamawiający nie dopuszcza montażu trwałych zabezpieczeń na szczytach skał, w obawie przed ich uszkodzeniem.

b) odsłonięcie skał poprzez usunięcie drzew i odkrzaczenie terenu (do 0,4 ha przy grupach skalnych Matki, Baby, Zbójnickiej):
Drzewa przeznaczone do usunięcia zostaną oznakowane sprejem. Przybliżona lokalizacja wycinki zawarta jest w Załączniku nr 17 i 20 do SWZ.

c) montaż barierek ogradzających i wytyczających szlak ruchu turystycznego:
Barierki powinny zostać wykonane z drewna (modrzew) i być wizualnie dopasowane do ogrodzenia obecnie znajdującego się w terenie (zdjęcie poglądowe poniżej). Wysokość grodzenia: maksymalnie 1,5 m; 1 pozioma belka na wysokości 75 cm; belki o przekroju kwadrata (kantówka) o wymiarach 10 cm x 10 cm. Długość zostanie uszczegółowiona w warstwie shp z lokalizacją barierek i będzie uzależniona od miejsca posadowienia (Załącznik nr 18 do SWZ). Zamawiający dopuszcza również użycie jako zapory ściętych pni drzew. 
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Zamawiający dopuszcza następujące metody mocowania barierek: bezpośrednie wkopanie, wbijanie mechaniczne (palowanie), wkręcenie kotwień stalowych. 
W przypadku natrafienia na podłoże skalne, dopuszcza się korektę lokalizacji posadowienia, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub grodzenie ściętym pniem drzewa. 

d) montaż tablic „Zakaz wstępu” (10 szt.):
Tablice powinny mieć wymiary ok. 1 m x 0,7 m. Wydruk kolorowy, solwentowy na folii z laminatem UV; nośnik – blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 0,5 mm lub materiał kompozytowy dibond o grubości 3 mm. Wykonawca zapewni wszystkie elementy niezbędne do posadowienia tablic na gruncie (1. ocynkowany słup stalowy o wymiarach: wysokość min. 2,5 m; przekrój okrągły o średnicy ok. 5 cm, wraz z górną plastikową zaślepką rury nośnej; wysokość posadowienia: ok. 190 cm nad gruntem (górna krawędź tablicy); 2. ramka wraz z tablicą wyposażona w mocowanie słupa – mocowanie tablicy do rury nośnej w dwóch miejscach (na górze i na dole tablicy), za pomocą skręcanych zaciskowych zaczepów mocowanych do ramy tablicy w przynajmniej 2 miejscach na element montażowy (górny i dolny) za pomocą stalowych blachowkrętów – poniżej zdjęcie poglądowe). 
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Ilość tablic do posadowienia: 10 szt. Lokalizacja posadowienia zostanie udostępniona na stronie postępowania, w postaci pliku shp. i mapy (Załącznik nr 17 i 21 do SWZ). Dokładna treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy. Poglądowa treść tablic:
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e) likwidacja pozostałości schodów przy wejściu do rezerwatu w pobliżu skały Prządka-Matka:
Należy całkowicie usunąć pozostałości betonowych schodów. Lokalizacja działania została ujęta w Załączniku nr 17 i 22 do SWZ.

2) Szlak turystyczny oraz ścieżki nielegalnej penetracji terenu rezerwatu przedstawia Mapa potencjalnych zagrożeń stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ.
3) Grupy skalne znajdujące się w rezerwacie przedstawia Mapa grup skalnych stanowiąca załącznik nr 13 do SWZ.
4) Specyfikę ringów znajdujących się na terenie rezerwatu opisuje fragment ekspertyzy geologicznej wykonanej na zlecenie RDOŚ Rzeszów, znajdujący się w załączniku nr 14 do SWZ.
5) Zabiegi należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego. 
6) Drzewa i krzewy należy wyciąć równo z poziomem gruntu, tak aby powstałe karcze nie wystawały ponad powierzchnię ziemi. 
7) Uzyskaną biomasę należy częściowo pozostawić w wyznaczonym miejscu na terenie rezerwatu, a pozostałą część usunąć poza granice rezerwatu – wg wskazań Nadleśnictwa Kołaczyce. Dopuszcza się użycie ściętych pni jako barier odgradzających.

II. Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Moczary
1. Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 14/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Moczary.
2. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.
3. Teren objęty zamówieniem: 
1) Rezerwat położony jest w miejscowości Łukawiec i Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy, powiat lubaczowski.
2) Łączny obszar objęty pracami wynosi około 0,20 ha.
3) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lubaczów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia
4. Przedmiot zamówienia – zakres prac:
1) Przerzedzenie podszytu (leszczyny) w miejscu występowania przedmiotu ochrony - czosnku siatkowatego (pow. ok. 0,2 ha).
2) Mapa przedstawiająca powierzchnię prac stanowi załącznik nr 15 do SWZ.
3) Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, przy użyciu sekatorów, ręcznych pił spalinowych itp. 
4) Powstała podczas prac biomasa, zostanie wyniesiona poza teren rezerwatu lub zdeponowana w wyznaczonym miejscu, uzgodnionym z przedstawicielem Nadleśnictwa Lubaczów.
III. Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Sołokija
1. Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 12/25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Sołokija.
2. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.
3. Teren objęty zamówieniem:
1) Rezerwat położony na terenie miejscowości Dziewięcierz, gmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski.
2) Łączny obszar objęty pracami wynosi 3 ha.
3) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lubaczów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia – zakres prac:
1) Usunięcie gatunków ekspansywnych ograniczających wzrost jałowców. 
2) Eliminacja wszystkich okazów drzew i krzewów (poza jałowcem) poprzez ich wycinanie na wysokości do 10 cm nad gruntem.
3) Zabieg należy przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła ręczna, piła spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu.
4) Powstała biomasa zostanie wywieziona poza teren rezerwatu i zutylizowana – zabrania się wprowadzania do obrotu gospodarczego.
5) Mapa przedstawiająca powierzchnię prac stanowi załącznik nr 16 do SWZ.

IV. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. [bookmark: _Hlk194916107][bookmark: _Hlk194916461]Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z zarządcą terenu warunków przebywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia na gruntach pozostających w jego zarządzie i stosowania się do jego wskazówek, np. dotyczących trasy dojazdu do poszczególnych powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochronne. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz współdziałać z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
3. O terminie rozpoczęcia prac terenowych, Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego oraz zarządcę terenu, w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem wraz z przedstawieniem harmonogramu prac terenowych. 
4. [bookmark: _Hlk194916776]Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie. 
6. [bookmark: _Hlk194916196]W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
7. W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt wizji terenowej obszaru realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac. 
9. Przed przystąpieniem prac Wykonawca winien sprawdzić stopień nasiąknięcia gleby wodą i zastosować sprzęt o masie, która nie spowoduje powstania kolein i innych znacznych zniszczeń wierzchniej warstwy gleby – dotyczy dróg dojazdowych oraz części w których dopuszczony jest wjazd na teren prac. 
10. Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.
11. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. 
12. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi, Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.
13. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych. 
14. [bookmark: _Hlk194916542]Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. 
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów 
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
16. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Na potrzeby przeprowadzanej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa 
w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). W myśl art. 83f ust. 1 pkt 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych rezerwatu przyrody. 
18. Zabrania się palenia biomasy na terenie rezerwatu przyrody. W przypadku wskazanego 
w opisie wywiezienia biomasy – może ona zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek. 
19. [bookmark: _Hlk194917563]Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
20. Po podpisaniu umowy zostanie ustalony termin lustracji terenowej, mającej na celu wskazanie drzew do wycinki/ powierzchni/ miejsc składowania biomasy w terenie.
21. Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
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