**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

# **raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 10 332 000 PLN brutto, Aktualny: 22 699 395,00 PLN  Zmiana całkowitego kosztu projektu wynika z Aneksu z dnia 21.06.2021 r. nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-03 do Porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z dnia 24.06.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-04 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z 30.12.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-06 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00. |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 22 699 395,00 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 24 września 2019 r. została opublikowana w dzienniku ustaw nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815). Trwają prace związane z przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, co wynika ze zmian wprowadzonych ww. nowelizacją. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21 grudnia 2020 r.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 65 % | 1. 21,65 %  2. 20,90 %  3. Nie dotyczy | 85,63% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury | brak | 10-2019 | 11-2019 | Osiągnięty.  Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań OPZ, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019). |
| Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 11-2019 | 01-2020 | Osiągnięty.  W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww. Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiło w styczniu 2020 r.  Przetarg na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II ogłoszono w dniu 17 stycznia 2020 r.  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie:  1) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - tj. z uwagi iż Konsorcjum nie udzieliło wyjaśnień, w tym nie złożyło dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty;  2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – tj. z uwagi, iż treść oferty złożonej przez Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ;  W dniu 15 kwietnia 2020 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na realizację powyższych prac.  W dniu 19 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  W dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynęło odwołanie na wynik wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej.  Odwołanie nie zostało uwzględnione. Mając powyższe na uwadze 11 sierpnia 2020 roku zawarto umowę z Wykonawcą.  Podczas realizacji ww. Umowy wystąpiły okoliczności powodujące opóźnienia i trudności w terminowym dostarczeniu przez Wykonawcę efektów prac. W efekcie 08.03.2021 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.  Mając na uwadze pilność realizacji Rozbudowy PIT kolejne postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach.  W drugim postępowaniu przeprowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłoniono Wykonawcę. Wybrany Wykonawca nie złożył zabezpieczenia realizacji umowy tym samym zrezygnował z podjęcia się realizacji przedsięwzięcia i podpisania umowy.  W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W I kwartale 2022r. przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury | brak | 01-2020 | 03-2020 | Osiągnięty  Termin podpisania umowy wynika z wydłużonego przebiegu postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy w postępowaniu. Data podpisania umowy nie miała wpływu na termin realizacji projektu. |
| Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 03-2020 | 08-2020  03-2022 | Osiągnięty  Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT oraz z toczącego się postępowania przed KIO w ponownie ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W odwołaniu do KIO Oferent zarzuca wybranemu Wykonawcy m.in. błędy formalne w złożonej dokumentacji.  W dniu 24 lipca 2020 r. KIO oddaliła w całości odwołanie do postępowania i orzekła Wyrok na korzyść Zamawiającego.  11 sierpnia 2020 r. została podpisana Umowa nr BA.WZP.26.1.7.2020.1 na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 08.03.2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie.  W I kwartale przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Odbiór infrastruktury | brak | 02-2020 | 05-2020 | Osiągnięty  Odbiór produktu nie był możliwy w planowanym terminie w związku z podpisaniem umowy na dostawę infrastruktury w dniu 17 marca 2020 r. Czas na realizację zamówienia to 60 dni od daty podpisania Umowy.  Końcowy odbiór produktu nastąpił 14 maja 2020 r. |
| Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 7 = 1 szt. | 06-2023\* |  | W trakcie realizacji  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II planowany termin osiągnięcia kamienia milowego nie jest możliwy do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II | brak | 06-2023\* |  | Planowany  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT eksploatacja próbna systemu nie była możliwa do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 1 = 1 szt.  KPI 2 = 3000 szt.  KPI 4 = 1 szt. | 06-2023\* |  | Planowany  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT nie były możliwe do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II | brak | 12-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | Szt. | 1 | 06-2023\* | 0  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 06.2023 r. |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | Szt. | 3000 | 02-2023\* | 0  W związku z koniecz-nością ponownego uruchomienia procedu-ry postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 02.2023 r. |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 10 | 12-2023\* | 7  Na chwilę obecną liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy jest wystarczająca. Ponadto termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do poro-zumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu | Szt. | 1 | 06-2023\* | 0  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 06.2023r. |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 8 | 12-2023\* | 0  Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Szt. | 55 | 12-2023\* | 32  Sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja realizacji szkoleń wymagających wzmożonych kontaktów międzyludz-kich. W związku z czym podjęto decyzję o realizacji szkoleń w trybie on-line. Przedmiotowe szkolenia zostaną zrealizowane w latach 2022 -2023. Ponadto termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 1 | 12-2023\* | 0  Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s | Proc. | 100% w 2025 | 12-2025 | 0 |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | | |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 02-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 02.2023 r. |
| PIT-prezentacja danych IS - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| PIT- znajdź usługę - usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| PIT-zgłoś popyt- usługa narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej; | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| \*Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności | 06-2023\* | - | 1. Nazwa: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań   2. Nazwa: Rejestr pozwoleń na budowę prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego   * Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi dostępne w ramach RWDZ prezentowane będą dane przestrzenne * Status integracji: analizowanie wymagań |
| API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe - narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji | 06-2023 | - | Nie dotyczy |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Duża fluktuacja zasobów kadrowych  w projekcie. | Średnia | Średnie | Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości. | Duża | Średnie | Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Wzmocnienie zespołu projektowego o dedykowane osoby zajmujące się tylko systemem PIT, udział w analizie, wdrożeniu i testach systemu. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. | Duża | Wysokie | Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.  Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Niezrealizowanie przedmiotu umowy na budowę Systemu PIT etap II z winy Wykonawcy | Duża | Średnie | W dniu 08-03-2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie. W celu wyłonienia nowego Wykonawcy uruchomiono postępowania prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia określone w art. 208-212 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.). Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach. Drugie postępowanie zostało unieważnione w wyniku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a tym samym odstąpienie Wykonawcy od jej podpisania.  W związku z unieważnieniem wskazanych wyżej postępowań rozpoczęto prace nad uruchomieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Kolejne postępowanie na rozbudowę PIT zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przeprowadzono kolejne postępowanie, które zakończyło się wyborem wykonawcy na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 04.03.2022 r. została zawarta umowa.  W dniu 13 czerwca 2022 r. została odebrana Analiza Przedwdrożeniowa stanowiąca Etap I Umowy. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem..  Ryzyko nie uległo zmia-nie w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | Duża | Wysokie | Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.  Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Małe | Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Oczekiwania wykonawcy systemu związane z zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji | Duża | Małe | Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA.  Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Katarzyna Stradowska-Cholewa – Zastępca Dyrektora Biura Prezesa; katarzyna.stradowska-cholewa@uke.gov.pl tel.: 225349303

Załącznik:

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)