## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK 4 - Aglomeracje opóźnione - dane szczegółowe
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. oczyszczalni ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
dolnośląskie | 1 | PLDO001 | Wrocław | 1100000 |  |  | 2*
|  | PLDO001 | Wrocław |  | 1 | PLDO0011 | WOŚ Janówek | RM | 2012 | 2013 | zmiany projektowe
|  | PLDO001 | Wrocław |  | 2 | PLDO0012 | Pola Irygowane | M | 2012 | 2015 | Trwają prace w kierunku zoptymalizowania oczyszczania ścieków pogody deszczowej oraz zrekultywowania terenu oczyszczalni Pola Irygowane Osobowice oraz bezpiecznego wyłączania oczyszczalni i zapewnienia dodatkowego źródła nawadniania
| 2 | PLDO003 | Lubin | 93000 | 3 | PLDO0030 | Lubin | MO | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 3 | PLDO004 | Jelenia Góra | 114700 | 4 | PLDO0040 | Jelenia Góra | RM | 2013 | IV.2014 | wydłuzone postępowanie przetargowe, postępowanie odwoławcze w KIO
| 4 | PLDO035 | Milicz | 39600 | 5 | PLDO0350 | Milicz | MO | 2011 | 30.04.2014 | opóźnienia z powodu zmian w projekcie
| 5 | PLDO037 | Lwówek Śląski | 18000 | 6 | PLDO0370 | Lwówek Śląski | RM/MO | 2012 | 2015 | brak środków finansowych w budżecie gminy
| 6 | PLDO041 | Walim | 29000 | 7 | PLDO0410 | Jugowice | MO | 2013 | 2015 | Planowany termin zakończenia inwestycji związanej z modernizacją gospodarki osadowej określono wg zakladanaych planów inwestycyjnych (w zależności od uzyskanych środków inwestycja ta może zakonczyć się wcześniej)
| 7 | PLDO051 | Leśna | 9700 | 8 | PLDO0510 | Smolnik | MO | 2010 | 2014 | brak środków finansowych
| 8 | PLDO066 | Warta Bolesławiecka | 18100 |  |  | 2
|  | PLDO066 | Warta Bolesławiecka |  | 9 | PLDO0661 | Tomaszów Bolesławiecki | MO | 2010 | 2015 | brak funduszy w budżecie gminy na realizację zadania
| 9 | PLDO068 | Święta Katarzyna | 7200 | 10 | PLDO0680 | Siechnice | R | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 10 | PLDO069 | Stronie Śląskie | 10300 | 11 | PLDO0690 | Stronie Śląskie | M | 2009 | 2012 | konieczność dokonania poprawek dokumentacji projektowanej
| 11 | PLDO073 | Lądek Zdrój | 9400 | 12 | PLDO0730 | Lądek Zdrój | RM | 2013 | 2018 | brak opracowanej dokumentacji technicznej, brak środków własnych
| 12 | PLDO077 | Gromadka | 8400 | 13 | PLDO0770 | Gromadka | MO | 2012 | 2014 | brak środków finansowych
| 13 | PLDO078 | Mieroszów | 11300 | 14 | PLDO0780 | Golińsk | R | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 14 | PLDO079 | Żmigród | 21300 | 15 | PLDO0790 | Żmigród | RM | 2012 | 2014 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadziło procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego celem było uzyskanie kredytu na wkład własny Opóźnienia w realizacji, wynikają z przedłużonej procedury zapewnienia finansowania przedsięwzięcia.
| 15 | PLDO084 | Świerzawa | 9800 | 16 | PLDO0840 | Świerzawa | R | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 16 | PLDO096 | Międzybórz | 8400 | 17 | PLDO0960 | Międzybórz | BN | 2009 | 2012 | brak środków finansowych
| 17 | PLDO102 | Dobroszyce | 8100 | 18 | PLDO1020 | Dobroszyce | R | 2015 | 2020 | mniejszy od planowanego przyrost budynków (mniejsze niż zakładane ilości ścieków)
| 18 | PLDO123 | Wińsko | 2100 | 19 | PLDO1230 | Wińsko | MO | I/2010(MO) | 2013 | brak środków finansowych
| 19 | PLDO130N | Ciepłowody | 2900 | 20 | PLDO1300N | Dobrzenice | BN | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 20 | PLDO136N | Złoty Stok | 3300 | 21 | PLDO1360N | Płonica | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 21 | PLDO139N | Udanin | 6200 |  |  | 2
|  | PLDO139N | Udanin |  | 22 | PLDO1391N | Piekary | RM | 2011 | 2015 | brak środków finansowych
|  | PLDO139N | Udanin |  | 23 | PLDO1392N | Ujazd Dolny | BN | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
| 22 | PLDO060 | Twardogóra | 6400 |  |  | 2
|  | PLDO060 | Twardogóra |  | 24 | PLDO0601 | Kuźnia Goszczańska | BN | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
|  | PLDO060 | Twardogóra |  | 25 | PLDO0602 | Twardogóra | MO | 2010 | 2014 | brak środków finansowych
| 23 | PLDO074 | Stanowice | 5800 | 26 | PLDO0740 | Stanowice | BN | 2011 | 2013 | brak sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków jest przygotowywana do rozruchu technologicznego
| 24 | PLDO104 | Jordanów Śląski | 3200 | 27 | PLDO1040 | Jordanów Śląski | R | 2011 | 2015 | na chwilę obecną przepustowość jest wystarczająca do obsługi podłączonych do kanalizacji miejscowości Jordanów Śląski i Dankowice. Dopiero podłączenie do systemu kanalizacyjnego kolejnych miejscowości w aglomeracji spowoduje konieczność zwiększenia przepustowości oczyszczalni poprzez budowę dodatkowych 4 reaktorów
| 25 | PLDO113 | Prusice | 3200 | 28 | PLDO1130 | Pietrowice Małe | BN | 2011 | 2013 | zmiana koncepcji projektu
| 26 | PLDO119 | Sułów | 2700 | 29 | PLDO1190 | Sułów | RM | 2011 | 30.04.2014 | długi okres utrzymywania się wysokiego poziomu wód gruntowych
| 27 | PLDO121 | Borek Strzeliński | 7100 | 30 | PLDO1210 | Borek Strzeliński | RM/MO | 2013 | 2017 | brak środków finansowych, pozyskiwanie środków
| 28 | PLDO128N | Dziadowa Kłoda | 4600 |  |  | 2 |  |  |  | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
|  | PLDO128N | Dziadowa Kłoda |  | 31 | PLDO1281N | Dziadowa Kłoda | RM | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
kujawsko - pomorskie | 29 | PLKP022 | Golub-Dobrzyń | 14405 | 32 | PLKP 0220 | Golub-Dobrzyń | RM | 2013 | 2014 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 30 | PLKP031 | Nowe | 14999 | 33 | PLKP0310 | Tryl | MO | 2015 | 2018 | brak środków finansowych
| 31 | PLKP040 | Pruszcz | 15300 | 34 | PLKP0400 | Pruszcz | R | 2015 | II etap - 2020 | Termin realizacji II-etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości 1300 m3/d jest uzależniony od ilości ścieków dopływajacych kanalizacją sanitarną po zrealizowaniu I- etapu budowy kanaliozacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz
| 32 | PLKP048 | Jeżewo | 9900 | 35 | PLKP0480 | Jeżewo | RM | 2013 | 2015 | opóźnienia nie ma ale powodem braku inwstycji szczególnie sieciowych jest brak środków w budżecie gminy
| 33 | PLKP093N | Lubanie | 2442 | 36 | PLKP 0930N | Kucerz | MO | 2011 | 2012 | brak środków finansowych
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
lubelskie | 34 | PLLE003 | Chełm | 101000 | 37 | PLLE0030 | Bieławin | M | 2014 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 35 | PLLE005 | Ryki | 76000 | 38 | PLLE0050 | Ryki | M | 2012 | 2015 | Brak możliwości pozyskania środków.
| 36 | PLLE006 | Puławy | 84341 | 39 | PLLE0060 | Komunalna oczyszczalnia ścieków w Puławach | MO | 2012 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 37 | PLLE028 | Turobin | 3444 | 40 | PLLE028 | Turobin | R | 2015 | 2020 | Brak środków finansowych własnych i zewnętrznych
| 38 | PLLE080 | Józefów | 5046 | 41 | PLLE0800 | Józefów | R | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 39 | PLLE085N | Żółkiewka | 2893 | 42 | PLLE082 | Żółkiewka | MO | 2008 | 2015 | Brak środków finansowych
| 40 | PLLE089N | Wojcieszków | 3030 | 43 | PLLE0890N | Wojcieszków | RM | 2013 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 41 | PLLE099N | Kąkolewnica Wschodnia | 4508 | 44 | PLLE099N | Kąkolewnica Wschodnia | R | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 42 | PLLE 100N | Orchówek Okuninka | 6000 | 45 | PLLE0190 | Włodawa (brak własnej oczyszczalni) | BN | 2014 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 43 | PLLE112N | Jeziorzany | 3450 | 46 | brak oczyszczalni | brak oczyszczalni | BN | 2011 | 2012 | opóżnienia są spowodowane warunkami pogodowymi, które znacznie opóźniły budowę oczyszczlani ścieków
| 44 | PLLE 117N | Stanin | 2371 | 47 | PLLE 1170N | Stanin | R | 2013 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 45 | PLLE122N | Wola Uhruska | 3465 | 48 | PLLE1220N | Bytyń | RM | 2009 | 2013 | brak środków finansowych
| 46 | PLLE123N | Polskowola | 2674 | 49 | PLLE123N | Polskowola | BN | 2013 | 2020 | brak środków finansowych
łódzkie | 47 | PLLO002 | Piotrków Trybunalski | 146660 | 50 | PLLO0020 | Piotrków Trybunalski | M | 2010 | 2014 | Brak śr.finansowych zuwagi na ponad 5-letni okres oczekiwania na Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania dla projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. ze środków Funduszu Spójności. Intensyfikacja prac możliwa po podpisaniu Umowy o dofinansowanie , tj. od 02.11.2009 r. i otrzymania decyzji o przyznaiu środków finansowych z UE podpisanej 09.11.2009 r.
| 48 | PLLO012 | Zgierz | 100000 | 51 | PLLO0120 | Zgierz | MO | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 49 | PLLO016 | Ozorków | 32188 | 52 | PLLO0160 | Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach | RM | 2015 | 2017 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 50 | PLLO029 | Działoszyn | 22656 |  |  | 2
|  | PLLO029 | Działoszyn |  | 53 | PLLO0292 | Trębaczew | RM | 2010 | 2012 - zakończenie inwestycji, 2014 - osiągnięcie efektu ekologicznego | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 51 | PLL0031 | Koluszki | 14634 | 54 | PLLOO310 | Koluszki | RM | 2010 | 31.12.2015 | brak środków finansowych
| 52 | PLLO 042 | Rzgów | 6690 | 55 | PLLO0420 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rzgowie | MO | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 53 | PLLO061 | Pęczniew | 2010 | 56 | PLLO0610 | Pęczniew | RM | 2011 | 2015 | brak środków finansowych
| 54 | PPLO 072 | Biała Rawska | 6600 | 57 | PPLO0720 |  | MO | 2010 | 2013 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 55 | PLLO078N | Osjaków | 2140 | 58 | PLLO0780N | Osjaków | RM | 2011 | 2014 | ograniczone możliwości finansowania
| 56 | PLLO 081 | Bolesławiec | 2427 | 59 | PLLO 0810 | Bolesławiec | R | 2015 | 2015-2020 | brak środków na inwestycje
| 57 | PL LO080N | Inowłódz | 2333 | 60 | PLLO 080N | Zakościele | BN | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
lubuskie | 58 | PLLU014 | Kostrzyn | 22494 |  | PLLU0140 | 2
|  | PLLU014 | Kostrzyn |  | 61 |  | Kostrzyn ul. Asfaltowa | MO | 2010 | 2015 | wybór technologii środki finansowe
| 59 | PLLU017 | Lubsko | 21708 | 62 | PLLU0170 | Lubsko | MO | 2009 | 2012 | Został przygotowany i złozony wniosek o dofinansowanie projektu w 11.2009 r., a w sierpniu 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z terminem realizacji do końca 2012
| 60 | PLLU020 | Sulęcin | 12484 | 63 | PLLU0200 | Sulęcin | RM | 2010 | 2015 | Z uwagi na znaczną poprawę parametrów ścieków oczyszczonych prac przy modernizacji oczyszczalni i wybudowaniu nowego zbiornika osadów czynnych zostały przesunięte na kolejne lata
| 61 | PLLU029 | Stare Kurowo | 8733 | 64 | PLLU0290 | Stare Kurowo | MO | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 62 | PLLU031 | Pszczew | 6307 | 65 | PLLU0310 | mechaniczno-biologiczna | RM | 2010 | 2012 | brak wystarczających środków w budżecie
| 63 | PLLU034 | Trzebiechów | 2900 | 66 | PLLU0340 | Trzebiechów | R | 2013 | 2015 | brak środków na wkład własny przy ewentualnym dofinansowaniu
| 64 | PLLUO46 | Dobiegniew | 7523 | 67 | PLLUO46 | Dobiegniew | MO | 2010 | 2012 | brak własnych środków
| 65 | PLLU049 | Przewóz | 2447 |  | PLLU0490 | 2
|  | PLLU049 | Przewóz |  | 68 | PLLU0490 | Przewóz | RM | 2011 | 2015 | Brak środków na realizację zadania
| 66 | PLLU051 | Bledzew | 3897 | 69 | PLLU051 | Bledzew | RM | 2015 | 2020 | koniecznośc pozyskania środków zewnętrznych na ten cel
| 67 | PLLU055 | Niegosławice | 3757 | 70 | PLLU0550 | Niegosławice | MO | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 68 | PLLU062 | Bytnica | 2295 | 71 | PLLU0620 | Bytnica | MO | 2010 | 2013 | Zmiana technologii
| 69 | PLLU066N | Skąpe | 6571 | 72 | PLLU0660N | Cibórz | M | 2010 | 2012 | brak środków finansowych
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
małopolskie | 70 | PLMP024 | Brzeszcze | 23230 | 73 | PLMP0240 | Brzeszcze | MO | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 71 | PLMP032 | Piwniczna Zdrój | 10300 | 74 | PLMP0320 | Piwniczna Zdrój | R | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 72 | PLMP049 | Alwernia | 13200 |  |  | 2
|  | PLMP049 | Alwernia |  | 75 | PLMP0491 | Alwernia | BN | 2013 | 2020 | brak środków finansowych
| 73 | PLMP052 | Czchów | 11050 | 76 | PLMP0520 | Jurków | RM | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 74 | PLMP055 | Gdów | 17500 |  |  | 2
|  | PLMP055 | Gdów |  | 77 | PLMP0552 | Pierzchów | R | 2010 | 2020 | brak środków finansowych
| 75 | PLMP 098 | Chełmiec | 13222 |  |  | 3
|  | PLMP 098 | Chełmiec |  | 78 | PLMP0981 | Chełmiec | RM | 2013 | 2014 | brak środków finansowych
|  | PLMP 098 | Chełmiec |  | 79 | PLMP0982 | Mała Wieś | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
|  | PLMP 098 | Chełmiec |  | 80 | PLMP0983 | Marcinkowice | BN | 2013 | 2016 | brak środków finansowych
| 76 | PLMP102 | Grybów miasto | 6975 |  | PLMP 102 | 2
|  | PLMP102 | Grybów miasto |  | 81 | PLM1021 | Równie | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 77 | PLMP 103 | Gromnik | 5840 | 82 | PLMP 1030 | Gromnik | RM | 2015 | 2018 | Brak środków finansowych
| 78 | PLMP104 | Kozłów | 5848 | 83 | PLMP1040 | Kozłów | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 79 | PLMP110 | Sułoszowa | 6000 | 84 | PLMP1100 | Wola Kalinowska | R | 2011 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 80 | PLMP111 | Jerzmanowice-Przeginia | 11100 |  |  | 2
|  | PLMP111 | Jerzmanowice-Przeginia |  | 85 | PLMP1112 | Szklary | BN | 2010 | 2015 | brak środków finansowych i programów do aplikowania o środki finansowe
| 81 | PLMP114 | Jodłownik | 8270 |  |  | 2
|  | PLMP114 | Jodłownik |  | 86 | PLMP1141 | Jodłownik | BN | 2015 | 2020 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 82 | PLMP116 | Raba Wyżna-Rokiciny Podhalańskie | 9150 | 87 | PLMP116 | Rokiciny Podhalańskie |  | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 83 | PLMP129 | Raba Wyżna-Skawa | 4700 | 88 | PLMP1290 | Skawa |  | 2010 | 2020 | brak pełnej dokumentacji tj. pozwolenia na budowę dla planowanych etapów (I i II) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa
| 84 | PLMP167 | Jabłonka - Lipnica Mała | 3500 | 89 | PLMP1670 | Lipnica Mała | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 85 | PLMP 193 | Łososina Dolna | 11050 |  |  | 4
|  | PLMP 193 | Łososina Dolna |  | 90 | PLMP1931 | Łososina Dolna | RM | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
|  | PLMP 193 | Łososina Dolna |  | 91 | PLMP1932 | Tęgoborze | RM | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
|  | PLMP 193 | Łososina Dolna |  | 92 | PLMP1933 | Witowice Dolne | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
|  | PLMP 193 | Łososina Dolna |  | 93 | PLMP1934 | Wronowice | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 86 | PLMP202 | Świątniki Górne | 2400 | 94 | PLMP2020 | Świątniki Górne | RM | 2015 | 2018 | brak środków finansowych
| 87 | PLMP214N | Raba Wyżna - Podsarnie | 2150 | 95 | PLMP214N | Podsarnie - planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/dobę w miejscowości Podsarnie |  | 2013 | 2020 | brak dokumentacji technicznej
| 88 | PLMP215N | Jabłonka - Podwilk | 2800 | 96 | PLMP2150N | Podwilk | RM | 2010 | 2012 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
podkarpackie | 89 | PLPK002 | Krosno | 122806 | 97 | PLPK0020 | Krosno | MO | 2011 | 2012 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 90 | PLPK011 | Leżajsk | 177392 | 98 | PLPK0110 | Leżajsk | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 91 | PLPK052 | Święte | 9634 | 99 | PLPK0520 | Święte | R | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 92 | PLPK066 | Cieszanów | 9021 | 100 | PLPK0660 | Cieszanów | MO | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 93 | PLPK083 | Domaradz | 5850 | 101 | PLPK0830 | BIOVAC SBR0370-1 | RM | 2011 | 2015 | brak środków finansowych
| 94 | PLPK089 | Żołynia | 6714 |  |  | 2
|  | PLPK089 | Żołynia |  | 102 | PKL0890 | Żołynia | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 95 | PLPK099 | Pilzno | 2000 | 103 | PLPK 0990 | Pilzno | M | 2011 | 2012 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 96 | PLPK103 | Jeżowe | 10047 | 104 | PLPK 1030 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków Jeżowe | RM | 2015 | 2016 | brak środków finansowych
| 97 | PLPK106 | Przecław | 6213 | 105 | PLPK1060 | Błonie | BN | 2010 | 2013 | Przygotowanie dokumentacji projektowej
| 98 | PLPK108 | Błażowa | 2977 | 106 | PLPK1080 | Błażowa | MO | 2010 | 2013 | brak środków finansowych
| 99 | PLPK112 | Krzeszów | 3779 | 107 | PLPK112 | Krzeszów | R | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 100 | PLPK121 | Solina | 2362 | 108 | PLPK 121 | Solina | BN | 2010 | 2011 | brak środków finansowych
| 101 | PLPK138 | Nowy Borek | 2520 | 109 | PLPK1380 | Nowy Borek | BN | 2013 | 2018 | brak środków finansowych
| 102 | PLPK140 | Berezka | 2421 | 110 | PLPK140 | Berezka | BN | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 103 | PLPK147 | Bircza | 3760 | 111 | PLPK147 | Bircza | RM | 2011 | 2015 | powodzie i związane z nimi koszty na odbudowę infrastruktury, brak środków finansowych
| 104 | PLPK153 | Wołkowyja | 2023 | 112 | PLPK 153 | Wołkowyja |  | 2010 | 2013 | brak środków finansowych
| 105 | PLPK157N | Chłopice | 2661 | 113 | PLPK 157N | Chłopice | R | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
| 106 | PLPK158N | Zamiechów | 3107 | 114 | PLPK 158N | Zamiechów | R | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
| 107 | PLPK162N | Stary Dzików | 4905 | 115 | PLPK162N | Stary Dzików | MO | 2011 | 2015 | nie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie
| 108 | PLPK163N | Jaworze Bielowy | 3769 | 116 | PLPK1630N | Jaworze Bielowy | BN | 2012 | 2013 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 109 | PLPK168N | Białka | 2924 | 117 | PLPK168N | Białka | BN | 2015 | 2016 | brak środków finansowych
| 110 | PLPK174N | Jawornik Polski | 2022 | 118 | PLPK 1740N | Jawornik Polski | RM | 2009 | 2015 | brak środków finansowych
| 111 | PLPK180N | Manasterz | 6291 | 119 | PLPK 1800N | Manasterz | BN | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 112 | PLPK181N | Harasiuki | 5930 | 120 | PLPK181N | Harasiuki | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 113 | PLPK183N | Sieklówka | 2214 | 121 | PLPK183N |  | BN | 2015 | 2022 | brak środków finansowych
| 114 | PLPK186N | Piątkowa | 2220 | 122 | PLPK186N | Piątkowa | BN | 2013 | 2018 | brak środków finansowych
| 115 | PLPK187N | Wzdów | 4685 | 123 |  | Wzdów | M | 2015 | 2017 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mazowieckie | 116 | PLMZ007 | Ciechanów | 141000 | 124 | PLMZ0070 | Ciechanów | MO | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 117 | PLMZ015 | Mława | 91950 | 125 | PLMZ0150 | Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Mławie | MO | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 118 | PLMZ017 | Warka | 103200 |  |  | 3
|  | PLMZ017 | Warka |  | 126 | PLMZ0172 | Konary | R | 2010 | 2015 | Brak środków finansowych. Nie została zakończona realizacja sieci tak, aby nastąpił ostateczny zrzut ścieków
|  | PLMZ017 | Warka |  | 127 | PLMZ0173 | Bończa | BN | 2010 | 2015 | 13 grudnia 2011 r. w UMWM zostały złożone projekty 3 odrębnych aglomeracji: Warka, Konary i Bończa. Budowa nowej oczyszczalni będzie realizowana w ramach aglomeracji Bończa o RLM 2396.
| 119 | PLMZ020 | Kozienice | 27130 | 128 | PLMZ0200 | Kozienice | M | 2011 | 2012 | opóźnienie wynikło z przyczyn niezależnych tj trudnych warunków atmosferycznych , powodzi i obfitych opadów
| 120 | PLMZ027 | Węgrów | 39767 | 129 | PLMZ0270 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | RM | 2010 | 2015 | Brak pozyskania dotacji z UE
| 121 | PLMZ031 | Pionki | 27580 | 130 | PLMZ0310 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków | M | 2015 | 2017 | nie rozpoczęto procesu modernizacji z uwagi na brak środków
| 122 | PLMZ033 | Garwolin | 35904 | 131 | PLMZ0330 | Garwolin | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 123 | PLMZ042 | Gostynin | 19992 |  |  | 2
|  | PLMZ042 | Gostynin |  | 132 | PLMZ0420 | Oczyszczalnia Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. | RM | 2012 | 2015 | brak środków finansowych – przesunięcie terminu budowy Term Gostynińskich – inwestycja wspólna
| 124 | PLMZ 044 | Sulejówek | 20453 | 133 | PLMZ0440 | Miejska oczyszczalnia ścieków | RM | 2010 | 2014 | brak środków finansowych
| 125 | PLMZ045 | Łochów | 17000 | 134 | PLMZ0450 | Łochów | MO | 2010 | 2013 | brak środków finansowych
| 126 | PLMZ047 | Zwoleń | 9753 | 135 | PLMZ0470 | Zwoleń | M | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 127 | PLMZ 048 | Żuromin | 15000 | 136 | PLMZ0480 | Żuromin | M | 2008 | 2015 | Brak środków finansowych
| 128 | PLMZ049 | Mszczonów | 13300 | 137 | PLMZ0490 | Grabce Józefpolskie | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowania
| 129 | PLMZ050 | Tłuszcz | 3011 | 138 | PLMZ0500 | Tłuszcz | M | 2011 | 2015 | brak środków finansowych
| 130 | PLMZ054 | Lipsko | 17665 | 139 | PLMZ0540 | Lipsko | RM | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
| 131 | PLMZ062 | Małkinia Górna | 14927 | 140 | PLMZ062 | Małkinia Górna | RM | 2010 | 2012 | brak środków finansowych
| 132 | PLMZ064 | Maciejowice | 2400 | 141 | PLMZ0640 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | MO | 2011 | 2013 | brak środków finansowych
| 133 | PLMZ065 | Izabelin | 15000 | 142 | PLMZ0650 | Mokre Łąki | RM | 2010 | 2012 | brak środków finansowych
| 134 | PLMZ081 | Gąbin | 12565 | 143 | PLMZ0810 | Gąbin | RM | 2010 | 2012 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 135 | PLMZ092 | Bielsk | 3067 | 144 | PLMZ0920 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | BN | 2011 | 2014 | brak środków finasowych
| 136 | PLMZ107 | Tczów | 3085 | 145 | PLMZ1070 | Tczów | R | 2011 | 2012-2013 | brak śrdokow finansowych, złożony wniosek o dotację do PROW
| 137 | PLMZ 110 | Wiskitki | 10400 | 146 |  |  | BN | 2010 | 2012 | brak środków finansowych
| 138 | PLMZ113 | Mogielnica | 10781 | 147 | PLMZ1130 | Mogielnica | RM | 2011 | 2013 | długi termin rozpatrywania wnioskow o dotacje
| 139 | PLMZ 116 | Stupsk | 5600 | 148 | PLMZ1160 | Strzałkowo | BN | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 140 | PLMZ117 | Regimin | 6826 | 149 | PLMZ1170 | Regimin | BN | 2012 | 2014 | brak środków finansowych
| 141 | PLMZ119 | Puszcza Mariańska | 6520 |  |  | 2
|  | PLMZ119 | Puszcza Mariańska |  | 150 | PLMZ1191 | KOS-2 | RM | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 142 | PLMZ125 | Grudusk | 2159 | 151 | PLMZ1250 | Ocyszczalnia Ścieków komunalnych w Grudusku | M | 2009 | 2015 | brak środków finansowych
| 143 | PLMZ134N | Korczew | 3570 | 152 | PLMZ134N | Korczew | BN | 2011 | 2020 | nie uzyskanie dofinansowania, brak własnych środków finansowych.
| 144 | PLMZ136N | Ojrzeń | 5190 | 153 | PLMZ1360N | Ojrzeń | BN | 2012 | 2015 | brak środków finansowych, Zmiana wielkości RLM aglomeracji
| 145 | PLMZ139N | Sieciechów | 3275 | 154 | PLMZ1390N | Zajezierze | R | 2011 | 2015 | brak środków finansowych
| 146 | PLMZ140N | Skórzec | 7404 |  | PLMZ1401N | 3
|  | PLMZ140N | Skórzec |  | 155 | PLMZ1402N | Grala-Dąbrowizna | BN | 2013 | 2015 | brak własnych środków finansowych
|  | PLMZ140N | Skórzec |  | 156 | PLMZ1403N | Żelków | BN | 2011 | 2012 | brak własnych środków finansowych
|  | PLMZ140N | Skórzec |  | 157 | PLMZ1404N | Dobrzanów | BN | 2015 | 2016 | brak własnych środków finansowych
| 147 | PLMZ145N | Paprotnia | 7544 | 158 | PLMZ1450N | Paprotnia | BN | 2010 | 2015 | złe warunki pogodowe, lokalne podtopienia
| 148 | PLMZ150N | Potworów | 2674 | 159 | PLMZ1500N | Gminna oczyszczlnia ścieków | R | 2011 | 2013 | brak środków finasowych
opolskie | 149 | PLOP001 | Opole | 219163 | 160 | PLOP0010 | Opole | MO | 2012 | 2014 | przedłużajaca się procedura przetargowa
| 150 | PLOP013 | Ozimek | 22454 | 161 | PLOP0130 | Antoniów | MO | 2010 | 2013 | Późniejsze uzyskanie środków z Funduszu Spójności
| 151 | PLOP025 | Korfantów | 15876 | 162 | PLOP0250 | Korfantów | RM | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 152 | PLOP039 | Branice | 5011 | 163 | PLOP0390 | Branice | BN | 2011 | 2012 | przedłużajaca się procedura przetargowa
| 153 | PLOP044 | Skoroszyce | 3303 | 164 | PLOP0440 | Skoroszyce | R | 2014 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
podlaskie | 154 | PLPL002 | Suwałki | 179200 | 165 | PLPL0020 | Suwałki | M i MO | 2013 | 2014 | procedury przetargowe, unieważnienia pzetargów i ich ponowne ogłaszenie
| 155 | PLPL004 | Siemiatycze | 60000 | 166 | PLPL0040 | Siemiatycze | MO | 2011 | 2014 | brak środków, złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności
| 156 | PLPL009 | Zambrów | 25950 | 167 | PLPL0090 | Zambrów | MO | 2013 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 157 | PLPL013 | Mońki | 12100 | 168 | PLPL0130 | Mońki | M | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 158 | PLPL022 | Ciechanowiec | 5963 | 169 | PLPL0220 | Ciechanowiec | RM | 2009 | 2013 | możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
pomorskie | 159 | PLPM001 | Gdańsk | 650000 | 170 | PLPM0010 | Oczyszczalnia Ścieków "Gdańsk-Wschód" | RM | 2011 | 2012 | opóżnienia w realizacji robót leżą po stronie wykonawcy: wydłużenie terminów przesądzeń o doborza materiałow i urządzeń; zbyt długie uzgadnianie rozwiązań z dostawcami urządzeń; brak koordynacji międzybranżowej; zmiana rozwiązań projektowych po uzyskaniu pozwolenia na budowę; brak projektu strwowania oczyszczalnią; brak kompletnosci dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; składanie niekompletnej dokumentacji budowlanej, w tym nie zawierającej uzgodnień zewzn.; zbyt wolne tempo realizacji robót budowalnych; długotrwałe i nieskuteczne przygotowanie obiektów/ odcinków do przeprowadzenia prób końcowych
| 160 | PLPM014 | Człuchów | 16850 | 171 | PLPM0140 | Człuchów | MO | 2010 | 2015 | brak dofinansowania realizacji inwestycji
| 161 | PLPM002 | Gdynia | 491846 | 172 | PLPM0020 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze" | RM | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 162 | PLPM023 | Miastko | 24500 | 173 | PLPM0230 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Miastku | MO | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 163 | PLPM024 | Sierakowice | 26500 |  | PLPM0240 | 2
|  | PLPM024 | Sierakowice |  | 174 | PLPM0840N | Sulęczyno | RM | 2011 | 2012 | Przesunięcie w harmonogramie realizacji projektu
| 164 | PLPM056 | Smętowo Graniczne | 3473 | 175 | PLPM0560 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Kopytkowie | R | 2010 | 2013 | Brak środków finansowych. Obecnie Gmina Smętowo realizuje projekt współfinansowany przez RPO Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne- dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych ( 2.362.523,08 zł)
| 165 | PLPM060 | Kaliska | 2000 | 176 | PLPM0600 | Kaliska | MO | 2011 | 2013 | inwestycja w toku
| 166 | PLPM069 | Łubiana | 3315 | 177 | PLPM0690 | Łubiana | M | 2010 | 2012 | rozbudowa sieci kanalizacyjnej
| 167 | PLPM075 | Żarnowiec | 7240 | 178 | PLPM0750 | Żarnowiec | RM | 2011 | 2015 | brak dostępnych środków zewnętrznych i własnych
| 168 | PLPM079N | Lipnica | 7800 | 179 | PLPM0790N | Upiłka -ELA MAX 7 | MO | 2013 | 2013/2014 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
śląskie | 169 | PLSL009 | Gliwice | 246700 | 180 | PLSL009-1 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach | M, MO | 2010 | 2013 (oddanie do użytkowania) | oczyszczalnia została zrealizowana w 2002 r. czyli spełniła wymogi przed 2010. W ostatnich latach obserwuje się jednak zmianę składu ścieków surowych, która wymaga rozbudowy części osadowej, stąd planowana jest modernizacja oczyszczalni głównie w tym zakresie. W 2011 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto modernizację oczyszczalni.
| 170 | PLSL012 | Jaworzno Dąb | 111487 | 181 | PLSL012 | Jaworzno Dąb | R | 2010 | 2015 | brak środków pieniężnych
| 171 | PLSL059 | Łazy | 8613 | 182 | PLSL0591 | Łazy Podlesie | BN | 2012 | 2015 | obecnie realizowana jest budowa oczyszczalni i pierwszy etap kanalizacji, brak środków finansowych na realizację II etapu budowy kanalizacji.
| 172 | PLSL066 | Suszec | 10845 | 183 | PLSL0660 | Suszec | RM | 2015 | 2020 | termin zrealizowania inwestycji zależy od pozyskania środków zewnętrznych
| 173 | PLSL067 | Gorzyce-Bełsznica | 10200 | 184 | PLSL0670 | Bełsznica | RM | 2015 | 2017 | W związku z brakiem wykonania całkowitego zakresu całego zadania w ramach KPOŚ - przesunięto datę zakończenia RM oczyszczalni. Na obecnym etapie budowanej kanalizacji oczyszczalnia przyjmuje ścieki, bez jej rozbudowy.
| 174 | PLSL 122N | Sośnicowice | 3465 | 185 | PLSL122N | Sośnicowice | R | 2015 | 2020 | Dalsza budowa systemu zbiorczej kanalizacji w aglomeracji będzie możliwa po pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania
| 175 | PLSL 124N | Ożarowice | 14061 | 186 | PLSL1240N | Ożarowice | BN | 2013 | 2014 | zgoda Instytucji Zarządzającej RPO WSL na zmianę terminu zakończenia zadania
| 176 | PLSL123N | Ruda Kozielska | 4702 | 187 | PLSL1230N | Ruda Kozielska | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych na realizację
| 177 | PLSL 121N | Sierakowice | 3000 | 188 | PLSL121N | Sierakowice | BN | 2011 | 2012 | opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane jest tym,że dopiero druga aplikacja wniosku o dofinansowanie projektu zakończyla się pozytywnym rozstrzygnięciem i zawarciem umowy o dofinansowanie projektu z RPO WSL w dniu 14.06.2010r. W następnej kolejności przeprowadzone były przetargi na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru
świętokrzyskie | 178 | PLSW004 | Skarżysko-Kamienna | 91500 | 189 | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | MO | 2013 | 12.01.2014r. | przedłużona procedura przetargowa
| 179 | PLSW005 | Jędrzejów | 33999 | 190 | PLSW0050 | Oczyszczalnia Ścieków w Jędrzejowie-Piaski | M | 2013 | 2015 | Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Realizacja inwestycji planowana jest przy wsparciu ze środków FS i na chwilę obecną trwają prace nad przygotowaniem wniosku do konkursu w ramach POIiŚ.
| 180 | PLSW010 | Busko-Zdrój | 27700 | 191 | PLSW0100 | Siesławice | MO | 2010 | 2012 | Zbyt późne w stosunku do zakładanego pozyskanie środków spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji
| 181 | PL SW 014 | Połaniec | 14500 | 192 | PL SW 0140 | Łęg | MO | 2010 | 2013 | brak środków finansowych
| 182 | PLSW020 | Miedziana Góra | 7869 | 193 | PLSW0200 | Laskowa | RM | 2012 | 2013 | Opóźnienie finansowania z funduszy europejskich w stosunku do założonych terminów
| 183 | PLSW034 | Łączna | 4250 | 194 | PLSW0340 | Kamionki | R | 2012 | 2015 | Rozbudowa nastąpi po wykorzystaniu obecnej przepustowości
| 184 | PLSW 048N | Kunów | 7087 | 195 | PL SW 048ON | Kunów | R | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 185 | PLSW049N | Rudki | 5694 | 196 | PLWS049N | Rudki |  | 2010 | 2011 | opóżnienie niecałe 3 miesiące z powodu ostrej zimy.
| 186 | PLW063N | Łopuszno | 4600 | 197 | PLW063N | Łopuszno | BN | 2013 | 2015 | wykonawca projektu, brak środków finansowych
| 187 | PLSW026 | Brody | 5408 | 198 | PLSW0260 | Krynki | RM | 2009 | 2015 | brak środków finasowych
| 188 | PLSW038 | Pacanów | 2231 | 199 | PLSW380 | Pacanów | RM | 2013 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 189 | PLSW060N | Tuczępy | 2358 | 200 | PLSW0600N | Tuczępy | R | 2013 | 2015 | Brak środków finansowych
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
warmińsko - mazurskie | 190 | PLWM002 | Elbląg | 165517 | 201 | PLWM0020 | OMB Elbląg | MO | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 191 | PLWM006 | Kętrzyn | 56459 | 202 | PLWM0060 | Kętrzyn | MO | 2010 | 2013 | ubieganie się o źródła finansowania
| 192 | PLWM009 | Młynary | 6898 | 203 | PLWM0090 | Młynary | RM | 2012 | 2016 | zmniejszenie ładunku ścieków przemysłowych
| 193 | PLWM015 | Lidzbark Warmiński | 27228 | 204 | PLWM0150 | Lidzbark Warmiński | RM | 2014 | 2015 | brak opóźnień
| 194 | PLWM032 | Orneta | 11003 | 205 | PLWM0320 | Orneta | M | 2010 | 2015 | brak środków finansowych, fundusze przeznaczono na rozpoczętą budowę kanalizacji sanitarnej karbowo- wojciechowo, wodociąg krosno
| 195 | PLWM037 | Jedwabno | 7769 | 206 | PLWM0370 | Jedwabno | RM | 2015 | 2018 | brak środków finansowych
| 196 | PLWM039 | Kisielce | 2940 | 207 | PLWM0390 | Kisielice | M | 2010 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 197 | PLWM063 | Miłomłyn | 4224 | 208 | PLWM0630 | Miłomłyn | RM | 2010 | 2020 | Brak środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
| 198 | PLWM067 | Kowale Oleckie | 2373 | 209 | PLWM0670 | Kowale Oleckie | M | 2011 | 2012 | Brak pozyskania środków zewnętrznych
| 199 | PLWM072N | Dźwierzuty | 3105 | 210 | PLWM0720N | Dźwierzuty | RM | 2013 | 2014 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
wielkopolskie | 200 | PLWI002 | Ostrów Wielkopolski | 124000 | 211 | PLWI002 | Rąbczyn | MO | 2010 | 2015
| 201 | PLWI011 | Jarocin | 68000 | 212 | PLWI0110 | Cielcza | M | 2015 | 2016 | różnica wynika nie z opóźnień w realizacji inwestycji, ale w związku z wprowadzeniem do planu nowego zadania polegającego na przykryciu otwartej komory fermentacyjnej. Zadanie to zostało wprowadzone z uwagi na zmieniające się przepisy ochrony środowiska. Aczkolwiek nie zrezygnowano z realizacji inwestycji ujętej w AKPOŚK.
| 202 | PLWI023 | Chodzież | 26200 | 213 | PLWI0230 | Miejska oczyszczalnia ścieków Studzieniec-łęg | RM | 2010 | 2014 | brak środków finasowych
| 203 | PLWI032 | Grodzisk Wielkopolski | 21000 | 214 | PLWI0320 | Grodzisk Wielkopolski | RM | 2010 | 2012 | Opóżnienie w ogłoszeniu konkursu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
| 204 | PWLWI034 | Śmigiel | 18100 | 215 | PLWI0340 | Koszanowo | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 205 | PLWI051 | Zbąszyń | 13600 | 216 | PLWI0510 | Zbąszyń | R | 2010 | 2015 | opóźnienia w naborze wniosków do WRPO, niedostateczna ilość środków własnych
| 206 | PLWI054 | Opalenica | 14200 | 217 | PLWI0540 | Troszczyn | RM | 2011 | 2013 | brak środków finansowych
| 207 | PLWI059 | Rogoźno | 12000 | 218 | PLWI0590 | Rogoźno | RM | 2010 | 2012 | Przedłużajace się procedury związane z pozyskaniem srodków zewnetrznych spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2011.
| 208 | PLWI062 | Buk | 10400 | 219 | PLWI0620 | Wielka Wieś | M | 2010 | 2012 | brak środków finasowych
| 209 | PLWI070 | Wysoka | 6200 | 220 | PLWI0700 | Wysoka | M | 2015 | 2020 | brak środków finansowych, brak szczegółowej dokumentacji projektiej oraz uzgodnień branżowych
| 210 | PLWI076 | Golina | 9000 | 221 | PLW070 | Golina | BN | 2010 | 2015 | wniosek o środki przygotowany na konkurs przez Związek Międzygminny Wodociągów i kanalizacji nie otrzymał środków, gmina nie posiada środków na realizację tak dużego przedsięwzięcia
| 211 | PLWI077 | Poniec | 12200 | 222 | PLWI077 | Poniec | R | 2013 | 2016 | ograniczone środki finansowe
| 212 | PLWI083 | Żółków | 6300 | 223 | PLWI083O | Żółków | RM | 2010 | 2012 | Opóźnienie wynika z długich procedur wyłaniania projektów do dofinansowania w ramach WRPO
| 213 | PLWI084 | Łobżenica | 11482 | 224 | PLWI084 | miechaniczno-biologiczna | R | 2015 | 2020 | ograniczone środki finansowe
| 214 | PLZA073 | Chociwel | 8100 | 225 | PLZA0730 | Chociwel | M | 2015 | po 2015r. | brak własnych środków finansowych
| 215 | PLWI098 | Stare Miasto | 8430 | 226 | PLWI0980 | Modła Królewska | RM | 2010 | 2012 | brak środków na realizację zadania, obecnie oczyszczalnia w trakcie przebudowy, przewidywany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2012r.
| 216 | PLWI104 | Kaźmierz | 3400 | 227 | PLWI1040 | Kiączyn | RM | 2011 | 2013 | rozstrzygnięcie konkursu WRPO w 2010r. Przetarg skuteczny w 2011r.
| 217 |  | Kaźmierz |  | 228 |  | Kaźmierz | L | 2011 | 2013 | rozstrzygnięcie konkursu WRPO w 2010r. Przetarg skuteczny w 2011r.
| 218 | PLWI 110 | Pyzdry | 4800 | 229 | PLWI 110 | PS-250 | RM | 2015 | 2020 | brak środków finasowych
| 219 | PLWI 114 | Drawsko | 4600 | 230 | PULWI 1140 | Oczyszczalnia Ścieków Drawski Młyn | RM | 2012 | 2018 | Brak środków finansowych
| 220 | PLWI129 | Trzcinica | 4400 | 231 | PLWI 1290 | Laski | RM | 2011 | 2015 | Brak środków finansowych
| 221 | PLWI 135 | Krzymów | 4700 | 232 | PLWI 135 | Brzezińskie Holendry | RM | 2013 | 2015 | Przyczyną opóźnień w realizacji przedmiotowej inwestycji jest brak środków finansowych. Gmina realizuje obecnie inna dużą inwestycję- budowa kanalizacji sanitarnej. Do czasu zakończenia budowy kanalizacji trudności finansowe mogą się utrzymać i realizacji innych inwestycji może być z tego powodu opóźniona.
| 222 | PLWI 144 | Dobra | 4400 | 233 | PLWI1440 | Dobra | RM | 2015 | 2017 | brak środków finansowych
| 223 | PLWI154 | Włoszakowice | 13428 | 234 | PWLI1540 | "Boszkowo" | RM | 2010 | 2012 | brak środków finansowych
| 224 | PLWI160 | Osiek Mały | 3300 | 235 | PLWI1600 | Osiek Mały | R | 2015 | 2020 | Brak środków finansowych
| 225 | PLWI 171 | Rzgów | 2700 | 236 | PLWI 171 | Rzgów | M | 2014 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 226 | PLWI177N | Wola Podłężna | 3100 | 237 | PLWI177N | Wola Podłężna | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 227 | PLWI178N | Wysokie | 2400 | 238 | PLWI178N | Wysokie | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 228 | PLWI181N | Godziesze Małe | 4700 | 239 | PLWI181ON | Godziesze Małe | BN | 2013 | 2015 | protest meszkańców w sprawie lokalizacji
| 229 | PLWI 183N | Brzeziny | 6000 | 240 | PLWI 1830N | Brzeziny | M | 2011 | 2015 | Ze względu na zaangoażowanie Gminy Brzeziny w inne projekty inwestycyjnej
| 230 | PLWI184N | Czermin | 2200 |  | PLWI1840N | 2
|  | PLWI184N | Czermin |  | 241 |  | Broniszewice-projektowana | BN | 2015 | po 2015r. | ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy, planowana zmniejszenie obszaru aglomeracji Czermin polegające na rezygnacji z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowści Broniszewice oraz oczyszczalni ścieków w miejscowści Broniszewice
| 231 | PLWI 187N | Zakrzewo | 5000 | 242 | PLWI187N | Zakrzewo | BN | 2012 | 2013 | brak środków finansowych
| 232 | PLWI189N | Wojnowice | 2600 | 243 | PLWI1890N | Wojnowice | BN | 2011 | 2012 | późniejsze przyznanie środków finansowych
| 233 | PL WI 206N | Lisewo | 2100 | 244 | brak danych | brak danych | BN | 2015 | 2020 | brak środków finansowych
| 234 | PLWI208N | Kuny | 3900 | 245 | brak danych | brak danych | BN | 2015 | 2018 | Brak środków finansowych
| 235 | PLWI217N | Mikstat | 4000 | 246 | inwestycja w realizacji – brak danych | brak danych | BN | 2011 | 2012 | przesunięcie umownego terminu oddania oczyszczalni ścieków do użytkowania
województwo | Lp. aglomeracji | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | Lp. Oczyszcalni Ścieków | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | plan inwestycyjny w latach 2012-2015 (BN, M, MO, R, RM. L) | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2010 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji opisane przez aglomeracje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zachodniopomorskie | 236 | PLZA 005 | Świnoujście | 127200 | 247 | PLZA0050 | Świnoujście | MO | 2015 | 2016 | brak możliwości pozyskania środków finansowych
| 237 | PLZA012 | Goleniów | 54545 | 248 | PLZA0120 | Goleniów | RM | 2010 | 2012 | Opóźnienia w podpisaniu umowy z NFOŚ o dofinansowanie z Funduszu Spójności
| 238 | PLZA018 | Połczyn-Zdrój | 20000 | 249 | PLZA018 | Połczyn-Zdrój | M | 2011 | 2012 - 2016 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 239 | PLZA019 | Nowogard | 20750 | 250 | PLZA0190 | Nowogard | MO | 2015 | 2016 | brak środków finansowych
| 240 | PLZA020 | Gryfice | 23315 | 251 | PLZA 0200 | Gryfice | RM | 2012 | 2014 | brak środków finansowych
| 241 | PLZA 021 | Myślibórz | 17051 | 252 | PLZA 0210 | mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia w Myśliborzu | M | 2015 | 2016-2017 | brak środków finansowych
| 242 | PLZA034 | Trzebiatów | 20850 | 253 | PLZA034 | Trzebiatów | MO | 2011 | 2012 | zmiany w PT
| 243 | PLZA045 | Wolin | 10175 | 254 | PLZA0450 | Wolin | RM | 2015 | 2017 | Brak środków finansowych na realizację zadania.
| 244 | PLZA049 | Mieszkowice | 7950 | 255 | PLZA049 | Mieszkowice | RM | 2012 | 2015 | brak środków finansowych
| 245 | PLZA054 | Resko | 6690 | 256 | PLZA054 | Resko | RM | 2013 | 2015 | brak środków finansowych
| 246 | PLZA060 | Maszewo | 4116 | 257 | PLZA060 | Maszewo | M | 2011-2012 | 2013 | Po zakończonej weryfikacji złożonego w 2009 r. do PROW WZ na lata 2007 - 2013 wniosku na dofinansowanie modernizacji oszyszczalni w Maszewie umowa na dofinansowanie podpisana została w 2010 r., przeprowadzone następnie procedury przetargowe spowodowały konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji.
| 247 | PLZA 067 | Kołbaskowo | 10600 | 258 | PLZA 0670 | Przecław | R | 2011 | 2013 | długotrwała procedura uzyskania zezwoleń
| 248 | PZLA076 | Węgorzyno | 3270 | 259 | PLZA0760 | Węgorzyno | M | 2010 | 2015 | Brak środków finans. I opracow. projektu
| 249 | PLZA079 | Recz | 6500 | 260 | PLZA079 | Recz | MO | 2010 | 2015 | brak środków finansowych
| 250 | PLZA057 | Dobrzany | 7172 | 261 | PLZA0570 | Dobrzany | MO | 2012 | 2015 | aglomeracja nie podała przyczyn opóźnienia
| 251 | PLZA086 | Osina | 3601 | 262 | PLZA086 | Bioblok WS400 | M | 2011 | 2013 | brak dofinansowania
| 252 | PLZA102N | Mostkowo | 2881 | 263 | PLZA102N | Mostkowo | RM | 2015 | 2017 | brak środków finansowych
RAZEM | 252 |  |  | 7130681 | 263
* liczba wszystkich oczyszczalni w aglomeracji (jeżeli jest więcej niż jedna), na liście znajdują się jedynie inwestycje w których aglomeracje monitują opóźnienia