## Slide 1
EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy: Skarb Państwa – Podlaski Urząd Wojewódzki
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu było usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej poprzez budowę oraz udostępnienie nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań cyfrowych back-office w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-01-01 | 2021-12-31
Faktyczny: | 2019-01-01 | 2022-03-31 Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.; zawarto aneks do umowy o dofinansowanie w dniu 17.03.2021 r. wydłużający okres realizacji projektu do 31.03.2022 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 49895390.98 | 37158499.47
w tym środki UE | 42226469.38 | 31447238.1

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
System EZD RP (z aplikacją migracyjną) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pierwotny termin wdrożenia produktu – 12.2021; zawarto Aneks nr 4 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.03.2022 r. Funkcjonalności zrealizowane; migracja na danych EZD PUW w PUW niekompletna ze względu na niespójność danych źródłowych. Poprawność migratora potwierdzona na danych EZD PUW w NASK po zakończeniu projektu.
Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP (w modelu SaaS) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pierwotny termin wdrożenia produktu – 06.2021 zawarto Aneks nr 6 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.12.2021 r. termin udostepnienia usługi chmurowej SaaS EZD RP został dotrzymany.

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
EZD RP
e-Doręczenia
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
e-PUAP
ADE Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Profil Zaufany
Platforma e-Zamówienia
KAP (KPP, KWD)
widok.gov.pl
Platforma e-Faktury
Otwarte Dane
API EZD RP
KWIE

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | produktu | 3 | 3
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | produktu | 2 | 2
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | produktu | 261 | 261
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | szt. | produktu | 183 | 183
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | produktu | 78 | 78
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP | szt. | rezultatu | 16 | 16

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP | średnia | średnie | Tolerowanie ryzyka - Monitorowanie projektowanych zmian w przepisach i dostosowywanie systemu.
Utrata bezpieczeństwa i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa | duża | niskie | Zmniejszanie zagrożenia – Stosowanie rozwiązań technologicznych zapewniających wysoką dostępność, redundantnych i automatyzacja funkcji failover. Wdrażanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i stosowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zmniejszanie zagrożenia – Zapewnienie warunków zapewniających stabilność zespołów zapewniających wsparcie i rozwój aplikacji oraz utrzymującego infrastrukturę chmurową.
Brak finansowania | duża | średnie | Zmniejszanie zagrożenia – Zapewnienie budżetu na działalność operatora EZD RP.

## Slide 8
Dziękuję za uwagę