PLAN DZIAŁAŃ PSSE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ROKU 2023- 2024

| Lp. | Obszar działań | Zadania realizowane w ramach obszaru działań | Osoba odpowiedzialna za realizację działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | 1. Aktualizacja deklaracji dostępności. 2. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP PSSE w Środzie Wielkopolskiej | Koordynator ds. Dostępności, Specjalista/Informatyk | Do 31 marca danego roku |
| 2. | Dostosowanie architektoniczne. | - Montaż domofonu wraz z opisem w języku Braille'a przy wejściu do budynku. - Oklejenie schodów taśmą z kontrastem. - Zamieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. - Zakup pętli indukcyjnej. | Koordynator ds. Dostępności | - 1 kwartał 2023 r. - 2 kwartał 2023 r. - 1 kwartał 2023 r. - 1 kwartał 2024 r. |
| 3. | Dostosowanie cyfrowe. | 1. Zamieszczenie filmu w języku migowym na stronie internetowej. 2. Aktualizacja strony internetowej PSSE. | Koordynator ds. Dostępności/Informatyk | - 2 kwartał 2023 r. - na bieżąco |
| 4. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 1. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. 2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PSSE. | Koordynator ds. Dostępności | - na bieżąco - na bieżąco |