Załącznik nr 4

## 8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:

## 8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadań inwestycyjnych zawiera wyszczególnienie realizacji inwestycji w poszczególnych okresach finansowych, podzielonych na kolejne lata realizacji. W pierwszej fazie realizowane będą prowadzone prace przygotowawcze i projektowe dla zadania nr 1, nr 3 i uwzględniające zadanie nr 4. W postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej, technicznej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych i kosztorysów zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na realizację budowy budynku Centrum Logistycznego i UCZD. Po wyłonieniu wykonawcy prac nastąpi realizacja zadań nr 1 i nr 3, przy czym zadanie nr 3 będzie realizowane w pierwszej kolejności, a następnie realizowane będzie zadanie nr 1. Realizację będzie wykonywała jedna firma budowlana wybrana w postępowaniu przetargowym. Takie prowadzenie inwestycji pozwoli na skoordynowanie działań i budowy tej kluczowej inwestycji.

Po zrealizowaniu robót i zakupie pierwszego wyposażenia, które zostanie zakupione w postępowaniach przetargowych zawierających pakiety wyposażenia, zostaną uruchomione nowe kliniki i przeniesione istniejące jednostki organizacyjne szpitala.

W trakcie trwania prac budowy Centrum Logistycznego i UCZD, przygotowane i rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę istniejących klinik w budynku głównym – skrzydła D i A. Po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę wskazanych powierzchni. Po zakończeniu realizacji prac budowlanych i zakupie niezbędnego wyposażenia dla nowych oddziałów, zostaną uruchomione i oddane do użytkowania nowe jednostki organizacyjne. Finalizacja tego etapu będzie zakończeniem realizacji całości programu inwestycyjnego budowy UCZD.

Tabela nr 2. Planowany zakres rzeczowy inwestycji z podziałem na zadania

| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  |  | Liczba łóżek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji |  | Przed inwestycją |  | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Zadanie nr 1 – Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci |  |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Oddział Chirurgiczny ogólny dla dzieci/ Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki | 702 | 1 427 |  | 19 |  | 23 |
| 1.2 | Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci/ Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu | 715 | 1 618 |  | 12 |  | 22 |
| 1.3 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci | 457 | 963 |  | 8 |  | 8 |
| 1.4 | Izba Przyjęć dla Dzieci (IP) wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR); Lądowisko dla helikoptera | 813 | 1 810 |  | 7 |  | 11 |
| 1.5 | Blok Operacyjny Dla Dzieci/ Jednostki zabiegowe pediatryczne: Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu; Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej; Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej; | 85 | 1 624 |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci | 52 | 340 |  | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci | 51 | 340 |  | 0 |  | 0 |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci | 0 | 985 |  | 0 |  | 10 |
| 1.9 | Radiologia pomieszczenia rezonansu magnetycznego dla dzieci | 0 | 699 |  | 0 |  | 0 |
| 1.10 | Pracownia RTG dla dzieci | 0 | 157 |  | 0 |  | 0 |
| 1.11 | Pracownia USG dla dzieci | 0 | 115 |  | 0 |  | 0 |
| 1.12 | Strefa sal konferencyjnych i dydaktycznych Strefa magazynów i pomieszczeń technicznych | 0 | 2 304 |  | 0 |  | 0 |
| 1.13 | Pomieszczenia rehabilitacji leczniczej | 0 | 79 |  | 0 |  | 0 |
| SUMA zadanie nr 1: |  | 2 875 | 12 461 |  | 46 |  | 74 |
| 2 | Zadanie nr 2 – Przebudowa istniejących klinik pediatrycznych |  |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Oddział pediatryczny/ Wyodrębnienie Kliniki Gastrologii z Poddziałem Alergologii Dziecięcej z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej | 400 | 715 |  | 15 |  | 27 |
| 2.2 | Oddział pediatryczny/ Wyodrębnienie Kliniki Pediatrii, Chorób Rzadkich i Neurologii Dziecięcej z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego | 397 | 702 |  | 40 |  | 54 |
| SUMA zadanie nr 2: |  | 797 | 1 417 |  | 55 |  | 81 |
| 3 | Zadanie nr 3 – Budowa centrum logistycznego, magazynowego oraz komunikacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |  |  |  |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Centrum logistyczne i magazynowe, System komunikacji podziemnej | 0 | 2 100 | 0 |  | 0 |  |
| SUMA zadanie nr 3: |  | 0 | 2 100 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Zadanie nr 4 - Zakup specjalistycznego sprzętu. |  |  |  |  |  |  |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Radiologia – zakup rezonansu magnetycznego dla dzieci | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| SUMA zadanie nr 4: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| RAZEM |  | 3 672 | 15 978 | 101 |  | 155 |  |

Komórki organizacyjne wymienione w lp. 2.1 i 2.2 (Klinika Gastrologii z Poddziałem Alergologii Dziecięcej i Klinika Pediatrii, Chorób Rzadkich i Neurologii Dziecięcej) będą objęte inwestycją – zadanie nr 2. Po zrealizowaniu inwestycji, wraz ze zwiększoną bazą łóżkową zostanie zlokalizowane w miejscu przebudowanych oddziałów (lp. 1.1 i 1.2; Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu), które to zostaną przeniesione do budynku UCZD. Natomiast powierzchnia Oddziału pediatrycznego, z którego zostaną wyodrębnione dwie nowe kliniki pediatryczne, wykazana aktualnie w lp.  2.1 i 2.2 w kolumnie 3 „Powierzchnia całkowita (m2) Przed inwestycją”, nie będzie modernizowana w drodze przedmiotowej inwestycji.

W związku z tym, że nowo budowany obiekt będzie wymagał kompleksowego wyposażania w nowy sprzęt medyczny, dostosowany do obowiązujących standardów leczenia, zarówno pod względem posiadanych parametrów technicznych istotnych z punktu widzenia medycznego, jak również wymagań podyktowanych warunkami budowlano-instalacyjnymi oraz rozwiązaniami teleinformatycznymi zapewniającymi sprawne funkcjonowanie w całym procesie leczniczym konieczne jest wykonanie nowych instalacji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia w urządzenia medyczne. Zakupy urządzeń medycznych będą realizowane w ramach Zadań nr 1, nr 2 i nr 4.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz wybranych urządzeń wymienionych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych z zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895)

Tabela nr 3. Wykaz wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych z zakresu informacji o tych wyrobach oraz innych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych

| Lp. | Sprzęt i wyposażenie medyczne | Ilość w szt. | Oddział |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat rezonansu magnetycznego 1,5 T – zadanie nr 4 | 1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, pracownia rezonansu magnetycznego UCZD |
| 2 | Stacjonarny aparat RTG – zadanie nr 1 | 1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, pracownia RTG UCZD |
| 3 | Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów i innych komórek/jednostek organizacyjnych między innymi: aparaty do znieczulenia, aparaty USG, mobilne aparaty RTG, zestawy laparoskopowe, kardiomonitory wraz z systemami monitorowania, neuromonitoring śródoperacyjny, zestawy wizyjne laryngologiczne i do operacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, aparat do uroflowmetrii, cystoskopy, mikroskopy operacyjne, stoły operacyjne, lampy operacyjne |  |  |
| 4 | Wyposażenie socjalno-bytowe (stoły, krzesła, biurka, szafy, lodówki, wieszaki regały), biurowo-administracyjne (zabudowy meblowe, fotele biurowe) i zakupy informatyczne (systemy integracji informatycznej urządzeń medycznych, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwery, Integracja z systemami szpitalnymi (HIS/RIS/PACS)) |  |  |

## 8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr. 4 Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

| Lp. | Rodzaj grupy kosztów | Planowany harmonogram realizacji w latach: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej* |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |

## * W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

## 8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela nr. 5 Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji

| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (zł) | Nakłady poniesione przed 2023 r. (zł) | Planowane nakłady w poszczególnych Latach (zł): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 2 999 500 | 62 115 | 0 | 11 669 | 734 346 | 734 346 | 1 457 024 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 296 950 500 | 0 | 576 849 | 1 077 405 | 39 177 880 | 89 437 863 | 166 680 503 |
| 3 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – pozostałe w Funduszu Medycznym | 220 139 | 0 | 220 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM |  | 300 170 139* | 62 115 | 796 988 | 1 089 074 | 39 912 226 | 90 172 209 | 168 137 527 |

*Wartość uwzględniająca Wartość Kosztorysową Inwestycji oraz środki Funduszu Medycznego zaangażowane a niewypłacone w 2023 r.

## 9. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

## 9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

Tabela nr 6. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg Wartości Kosztorysowej Inwestycji (zł) | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rocznie | narastająco |
|  |  |  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023 r. | Prace przygotowawcze | 300 170 139* | 0 | 0 |
|  |  | Zakup sprzętu (wyrobów medycznych) |  |  |  |
| 2 | 2024 r. | Prace przygotowawcze, projektowe |  | 1 | 1 |
| 3 | 2025 r. | Prace projektowe |  | 13 | 14 |
|  |  | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu (wyrobów medycznych) |  |  |  |
|  |  | Nadzór autorski |  |  |  |
| 4 | 2026 r. | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 30 | 44 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |
|  |  | Nadzór autorski |  |  |  |
| 5 | 2027 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 56 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |
|  |  | Nadzór autorski |  |  |  |
| Ogółem |  |  | 300 170 139* | 100 | 100 |

*Wartość uwzględniająca Wartość Kosztorysową Inwestycji oraz środki Funduszu Medycznego zaangażowane a niewypłacone w 2023 r.