Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres I kwartał 2019

| Tytuł projektu | Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| Beneficjent | NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA |
| Partnerzy | N/d |
| Źródło finansowania | Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%) Część budżetowa - 24 |
| Całkowity koszt projektu | 12 008 697,00 |
| Okres realizacji projektu | 01.01.2019-31.12.2021 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### N/d

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 8,36% | 0,00% | 29,74% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór i zakończenie testowania sprzętu | 4 | 06-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie digitalizacji PL-Wtm | 1, 2 | 04-2020 |  | Planowany |
| Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo | 1, 2 | 12-2019 |  | Planowany |
| Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru | 1, 2 | 09-2020 |  | Planowany |
| Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania | 2, 4 | 12-2021 |  | Planowany |
| Zakończenie przygotowywania transkrypcji | 1, 4 | 12-2021 |  | Planowany |
| Realizacja zadań przez zespół projektowy | 1-4 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Podpisanie protokołów odbioru | 1-4 | 12-2021 |  | Planowany |
| Zakończenie przygotowywania transkrypcji | 2, 3 | 12-2021 |  | Planowany |

Numeracja wskazana w kolumnie „Powiązanie wskaźników projektu” odnosi się do numeracji wskaźników efektywności

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 12 649,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 3. Liczba utworzonych API [szt.] | Szt. | 2,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 5,00 | 12-2021 | 0,00 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM) | 12-2021 |  | n/d |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu | mała | małe | Bieżące monitorowanie postępu prac oraz wprowadzanie zmian mających na celu minimalizację ryzyka dotyczącego realizacji kamieni milowych. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak |  |  |  |

- Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Zatwierdził ……………………………….

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE