## Slide 1: Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu Dokumentowanie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w projektach FEnIKS 2021-2027
Dorota Ochocińska

## Slide 2: Cel: Zrealizowanie celów projektu

## Slide 4: O co chodzi z wskaźnikami w FENX.01.05?
Dlaczego to ważne?
wskaźniki = podstawa rozliczenia projektu
brak poprawnego udokumentowania = ryzyko korekty
wskaźniki sprawdzane na etapie:
  wniosków o płatność
  kontroli / audytu
Zasada szkolenia: ➡️ Nie wystarczy „zrobić” – trzeba to udowodnić

## Slide 5: Produkt vs rezultat – prostym językiem
Wskaźnik produktu
co fizycznie wykonano
zależny od beneficjenta
potwierdzany dokumentami z realizacji
Przykłady:
powierzchnia objęta działaniami ochronnymi (ha)
długość renaturyzowanego cieku (km)
Wskaźnik rezultatu
jaki efekt środowiskowy osiągnięto
często potwierdzany po czasie
Przykłady:
poprawa stanu siedlisk (ha)
zwiększenie odporności na zmiany klimatu

## Slide 6: Jak dokumentować wskaźniki produktu?
Co kontrola chce zobaczyć:
protokoły odbioru robót / działań
mapy, szkice, dane GIS z zaznaczonym zakresem
sprawozdania wykonawców
dokumentację fotograficzną „przed–po”
Trzy złote zasady:
ten sam zakres w dokumentach i we wniosku
konkretne liczby (ha, km, szt.)
jednoznaczna lokalizacja

## Slide 7: Jak dokumentować wskaźniki rezultatu?
Najczęstsze źródła danych:
monitoring przyrodniczy
ekspertyzy i opinie przyrodników
porównanie stanu „przed” i „po”
dane GIS / ortofotomapy
Uwaga dla beneficjentów: ❗ Opis słowny bez danych = brak rezultatu ❗ Metodyka musi być taka sama przez cały projekt

## Slide 8: Najczęstsze błędy – i jak ich uniknąć?
Błędy:
brak danych wyjściowych „przed projektem”
rozbieżne powierzchnie w mapach i protokołach
brak monitoringu po zakończeniu działań
ogólne stwierdzenia zamiast liczb
Jak uniknąć problemów:
zacząć dokumentowanie od 1. dnia projektu
stosować te same mapy i narzędzia GIS
archiwizować wszystko w jednym miejscu

## Slide 9: Najważniejsze elementy w skutecznej sprawozdawczości wskaźników:
Dokumentowanie wskaźników:
Protokół odbioru
Raport
Opracowanie
Lista obecności
Zdjęcia
Bazy danych
…..
Zawartość informacji w dokumentach - konkretne wartości wskaźników:
Liczba osób
Powierzchnia
Liczba gatunków
…….
Ważne zaplanowanie zebranych dokumentów na początku realizacji projektu
Cechy dokumentów sprawozdawczych:
Kompaktowość
Łatwość w przechowywaniu i prezentowaniu

## Slide 10: Co zapamiętać po szkoleniu?
✅ produkt = wykonane działania ✅ rezultat = mierzalny efekt środowiskowy ✅ brak dokumentu = brak wskaźnika ✅ spójność danych chroni przed korektą
Rekomendacja końcowa: ➡️ W razie wątpliwości – konsultuj zakres i sposób pomiaru z opiekunem projektu.

## Slide 11: Dziękuję za uwagę ;-)
Kontakt: Dorota Ochocińska
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej
Dorota.Ochocinska@nfosigw.gov.pl

## Slide 12: Co mówi praktyka projektowa beneficjentów?
Powie nam o tym CHECKLISTA ;-)