## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
l.p. |  | Nazwa usługi | Jednostka | Liczba Jednostek | netto w PLN za jednostkę | brutto w PLN za jednostkę | brutto w PLN razem | HARMONOGRAM RAMOWY Termin realizacji - liczba dni kalendarzowych od podpisania umowy do uzupełnienia przez Wykonawcę*
|  | A | B | C | D | E | F=C*E | G
ETAPT I | 1 | Etap I 1) Harmonogram realizacji przeniesienia aplikacji Wyjazdy MRiT, 2) Wykonanie analizy wdrożonej u Zamawiającego aplikacji wytworzonej w Lotus Domino delegacje, 3) Wykonanie dokumentu Projekt techniczny, 4) Wykonanie prototypu aplikacji Wyjazdy MRiT w oparciu o zaproponowane rozwiązanie, 5) Instalacja i wdrożenie u Zamawiającego prototypu aplikacji Wyjazdy MRiT i jej testowanie, 6) Wdrożenie aplikacji Wyjazdy MRiT produkcyjnie po uprzedniej decyzji Zamawiającego, 7) Instruktaż dla administratorów Zamawiającego i użytkowników końcowych.
| 2 | licencja oprogramowania do przeprowadzenia przeniesienia i migracji aplikacji - Oferowane oprogramowanie: Producent: …………………………………… Nazwa handlowa: …………………………… Wersja: ………….…………………………… Kod produktu……………………………….... (uzupełnia Wykonawca) | szt. | 1
ETAP II | 3 | Etap II 1) Wykonanie analizy wdrożonych u Zamawiającego aplikacji wytworzonych w Lotus Domino, 2) wykonanie dokumentu Projekt techniczny, 3) Instalacja i wdrożenie aplikacji produkcyjnie po uprzedniej decyzji Zamawiającego, 4) Instruktaż dla administratorów Zamawiającego i użytkowników końcowych.
| 4 | Książka telefoniczna | roboczogodzina | ........................
| 5 | Pracownicy MRiT | roboczogodzina | ........................
| 6 | KRPL2 | roboczogodzina | ........................
| 7 | Postępowania MRiT | roboczogodzina | ........................
| 8 | Upoważnienia z zakresu ODO | roboczogodzina | ........................
| 9 | Rejestr zezwoleń | roboczogodzina | ........................
| 10 | Upoważnienia MRiT | roboczogodzina | ........................
| 11 | Regulacje wewnętrzne MRiT | roboczogodzina | ........................
| 12 | Elektroniczna Karta Obiegowa | roboczogodzina | ........................
| 13 | Rejestr skarg, wniosków i petycji DKT | roboczogodzina | ........................
| 14 | Rejestr kontroli DKT | roboczogodzina | ........................
| 15 | Reprywatyzacja | roboczogodzina | ........................
| 16 | KSE (Komitet Spraw Europejskich) | roboczogodzina | ........................
| 17 | Generator podpisów | roboczogodzina | ........................
| 18 | Wymiana MR | roboczogodzina | ........................
| 19 | Zasoby archiwalne | roboczogodzina | ........................
| 20 | Zasoby archiwalne byłego MG | roboczogodzina | ........................
| 21 | Zasoby archiwalne byłych MPiT, MR, MRPiT | roboczogodzina | ........................
| 22 | suma roboczogodzin za aplikacje wymienione w pkt 4-22 | roboczogodzina | ........................
ETAP III | 23 | ETAP III - zakres zadań opisanych w pkt III OPZ - asysta techniczna (suma roboczogodzin za aplikacje wymienione w pkt 4-21 + 20%) | roboczogodzina | ........................
razem |  |  |  | ........................
*do uzupełnienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że suma wszystkich dni na realizację Etapu I nie może powodować przekroczenia terminu realizacji 30.11.2025 r.