# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **Za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66 |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66 |
| **Partnerzy** | *-------------------------* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Budżet państwa – pozycja 38.szkolnictwo wyższe (od 01.2019 pozycja 28.szkolnictwo wyższe i nauka) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 13 539 224,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 08.10.2016 – 07.10.2019 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie są prowadzone prace nad aktami prawnymi. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 74,41% | 55,10% | 81,17% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 1 - Przygotowanie projektu** |  | 01.2016 | 01.2016 | Osiągnięty. |
| Opracowanie wniosku aplikacyjnego |  | 01.2016 | 01.2016 | Osiągnięty. |
| **Zadanie 2 - Wytworzenie warstwy systemowo-sprzętowej** |  | 09.2017 | 01.2018 | Osiągnięty.  Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW. Uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW. |
| Zakup oprogramowania systemowego |  | 05.2017 | 06.2017 | Osiągnięty.  Konieczność powtórzenia części drugiej postępowania - wykonawca odstąpił od podpisania umowy. |
| Zakup środowiska przetwarzania i przechowywania danych |  | 05.2017 | 06.2017 | Osiągnięty.  Niedoszacowanie terminów realizacji o termin dostaw. |
| Konfiguracja i uruchomienie warstwy systemowo-sprzętowej |  | 09.2017 | 01.2018 | Osiągnięty.  Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW. Uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW. |
| **Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji** | Nr wskaźnika: I.  War. docelowa: 1,00  Nr. wskaźnika: II.  War. docelowa: 1,00  Nr. wskaźnika IV. War. docelowa: 2,00 | 04.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji |  | 04.2019 |  | Planowany. |
| Stworzenie interfejsów programistycznych API |  | 10.2018 | 01.2019 | Osiągnięty.  Prace nad modułem interfejsów programistycznych API rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (modułem prezentacji zdigitalizowanych). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM. |
| Stworzenie modułu digitalizacji zasobów |  | 04.2017 | 04.2017 | Osiągnięty. |
| Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów |  | 08.2017 | 11.2017 | Osiągnięty. Złożoność oprogramowania wymusiła dokładniejszą analizę wymagań funkcjonalnych. Patrz: Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu. |
| Stworzenie modułu prezentacji zdigitalizowanych zasobów |  | 08.2018 | 09.2018 | Osiągnięty. Prace nad modułem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu przechowywania zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM. |
| Stworzenie modułu przechowywania zasobów |  | 02.2018 | 04.2018 | Osiągnięty. Prace nad modułem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM. |
| **Zadanie 4 - Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej** |  | 09.2017 | 01.2018 | Osiągnięty.  Niedoszacowanie terminów realizacji. Konieczność przeprowadzki działów BUW do nowych pomieszczeń |
| Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej |  | 09.2017 | 09.2017 | Osiągnięty. |
| Zakup zestawu oprogramowania do obróbki grafik |  | 05.2017 | 05.2017 | Osiągnięty.  Przetarg na oprogramowanie do obróbki grafiki musiał zostać powtórzony z uwagi na niezgodność ofert z PZP. |
| Zakup przenośnego skanera 3d |  | 08.2017 | 07.2017 | Osiągnięty. |
| Zakup skanera do książek z kołyską |  | 08.2017 | 07.2017 | Osiągnięty. |
| Zakup skanera wielkoformatowego |  | 08.2017 | 07.2017 | Osiągnięty. |
| Zakup stanowiska do fotografii cyfrowej |  | 08.2017 | 07.2017 | Osiągnięty. |
| Zakup zestawów komputerowych do pracowni digitalizacyjne |  | 05.2017 | 04.2017 | Osiągnięty. |
| **Zadanie 5 - Digitalizacja obiektów** | Nr wskaźnika: III.  War. docelowa: 60 000,00 szt.  Nr. wskaźnika: V.  War. docelowa: 60 000,00 szt.  Nr. wskaźnika: VII. War. docelowa:  60 TB  Nr. wskaźnika: VIII. War. docelowa:  60 TB | 06.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| Digitalizacja zasobów |  | 06.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| **Zadanie 6 - Szkolenia** |  | 04.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| Opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji |  | 04.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| Szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji |  | 07.2017 | 10.2017 | Osiągnięty. Przetarg na szkolenia został opóźniony z uwagi na specyficzny zakres szkoleń. W pierwszym postępowaniu (DZP.361.76.2017) wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Konieczne było powtórzenie postępowania (DZP.361.115.2017). Umowa DZP.361.115.2017 została podpisana. |
| **Zadanie 7 - Informacja i Promocja** |  | 01.2019 |  | W trakcie realizacji. |
| Organizacja konferencji promującej projekt - start projektu |  | 04.2017 | 05.2017 | Osiągnięty. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW. |
| Organizacja konferencji promującej projekt - zakończenie |  | 01.2019 |  | W trakcie realizacji. Planowany termin konferencji Q2’2019. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.  WK.WP.1** Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | szt. | 1,00 | 10.2019 | 0,00 |
| **II.  WK.WP.2** Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 1,00 | 10.2019 | 0,00 |
| **III.  WK.WP.3** Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 60 000,00 | 10.2019 | 0,00 |
| **IV.  WK.WP.4** Liczba utworzonych API [szt.] | szt. | 2,00 | 10.2019 | 0,00 |
| **V.  WK.WP.5** Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 60 000,00 | 10.2019 | 0,00 |
| **VI.  WK.WR.1** Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  [szt./rok] | szt./rok | 3 000 000,00 | 10.2019 - 10.2024 | 0,00 |
| **VII.  WS.WP.1** Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 60 | 10.2019 | 0,00 |
| **VIII.  WS.WP.2** Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 60 | 10.2019 | 0,00 |
| **IX.  WS.WR.1** Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3,00 | 10.2019 -10.2024 | 0,00 |
| Legenda: WK – Wskaźniki Kluczowe; WS – Wskaźniki Specyficzne dla projektu WR – Wskaźnik Rezultatu; WP – Wskaźnik Produktu | | | | |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby dóbr kultury posiadane przez Uniwersytet Warszawski | 10.2019 |  | - |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System publikacji dóbr kultury w postaci cyfrowej | 10.2019 |  | Nie występują zależności/powiązania z innymi systemami, rejestrami, e-usługami. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego. | średnia | niskie | Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności systemów, wprowadzona została procedura zgłaszania poprawek i powtórnych testów. Podkreślane jest także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem zrozumiałym i wykonalnym. Celem unikania ryzyka sformalizowano sposób zgłaszania błędów i nowych funkcjonalności do oprogramowania. Komunikacja w zespole projektowym została sformalizowana i działa prawidłowo. |
| Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim | średnia | niskie | Ze względu na duży zespól ludzki zaangażowany w niniejszy projekt, istnieje ryzyko związane z fluktuacją lub odpływem kadr (zwłaszcza informatyków i programistów, jako specjalistów poszukiwanych na rynku, także komercyjnym). Kwestia ta miałaby wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu i KM określone w zadaniu 4. Aby wyeliminować to ryzyko, wdrożono bardzo precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony jest stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków jest poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu jest w gestii osoby posiadającej doświadczenie w realizacji tego typu projektów, stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka. |
| Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu. | średnia | niskie | Ryzyko to może być związane zarówno z problemami natury prawnej, wynikającymi z przedłużającej się procedury przetargowej, jak i z wydłużającego się czasu realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez wdrożeniem. Na każdym etapie realizacji projektu dokonywana jest kontrola postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Przygotowywana dokumentacja SIWZ redukuje pytania i protesty potencjalnych oferentów. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami są starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto, opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| - | - | - | - |

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, a.wolodko@uw.edu.pl 22 55 25 660

Bartosz Jankowski, Dział Sieci Komputerowych UW, bartosz.jankowski@adm.uw.edu.pl 22 55 20 527

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)