Sprawozdanie Ministra Rozwoju i Technologii

z wykonania planu działalności za rok 2024 dla działów administracji rządowej:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

gospodarka

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2024

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2024 | Osiągnięta wartość na koniec roku 2024 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Poprawa otoczenia regulacyjnego | - Liczba zaprojektowanych do wprowadzenia uproszczeń lub redukcji barier w wykonywaniu działalności gospodarczej na etapie rządowym - Średni czas rejestracji działalności gospodarczej | - ≥ 30 - ≤ 1,3 dnia | - 42 - 0,5 dnia | Kontynuacja prac legislacyjnych mających na celu wsparcie, usprawnienie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: - opracowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców; - opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz niektórych innych ustaw. | 1. Kontynuowano prace legislacyjne, w tym opracowano projekty ustaw: - o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – 19 marca ustawa została przyjęta przez RM (Dz.U. 2024 poz. 863); - o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (20 września – przekazanie projektu do rozpatrzenia przez SKRM, decyzją SKRM 20 grudnia 2024 – skierowanie projektu do ponownych roboczych uzgodnień międzyresortowych). 2. Nie prowadzono prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz niektórych innych ustaw.1) |
|  |  |  |  |  | Usprawnienie procesu weryfikacji wykonawców zamówień publicznych – kontynuowanie prac nad projektem ustawy w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. | Kontynuowano pracę nad projektem ustawy w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (18 grudnia – przekazanie do rozpatrzenia przez SKRM). |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz wzmacniania roli oceny skutków regulacji, konsultacji publicznych oraz ewaluacji prawa ex post w procesie stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu na przedsiębiorców, m.in. w formie udostępniania materiałów szkoleniowych i informacyjnych. | 1. 24 maja poinformowano resorty pismem o konieczności przygotowania informacji o działaniach podjętych w roku 2023 w wyniku dokonania przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej. 2. 12 grudnia przeprowadzono spotkania informacyjne na temat priorytetów KE w zakresie lepszego stanowienia prawa oraz powiązanych priorytetów PL, po którym przekazano materiały informacyjne w formie prezentacji. |
|  |  |  |  |  | Rozwój w warstwie technicznej, usługowej, jak i informacyjnej oraz zapewnienie ciągłości działania usług w systemach teleinformatycznych CEIDG i PIP (biznes.gov.pl) | 1. Najważniejsze prace rozwojowe, m.in.: - wdrożono usługi e-Doręczeń dla przedsiębiorców w tym uruchomiono integrację z systemem MC – Bazą Adresów do Doręczeń Elektronicznych BAE; - wprowadzono modyfikacje związane z wprowadzeniem nowego podziału kodów PKD we wszystkich systemach; - uruchomiono integrację z aplikacją mObywatel, co pozwoliło na wyświetlanie danych firmy w największej aplikacji publicznej w PL; - wprowadzono automatyczne pobieranie danych z rejestru MS – KRS; - uruchomiono interfejsy API udostępniające dane z rejestru CEIDG. 2. Najważniejsze prace merytoryczne i utrzymaniowe, m.in.: - w systemie Biznes.gov.pl, m.in. dodano cały pakiet informacji o pomocy firmom, które zostały narażone na straty związane z powodzią; - przeprowadzono przygotowanie do kluczowych zmian w systemach MRiT np. w zakresie przenoszalności CEIDG i Biznes.gov.pl. 3. Zapewniono ciągłość działania w systemach CEIDG i PIP – nie odnotowano awarii, ani przestojów. |
|  |  |  |  |  | Kontynuacja rozwiązań prawnych na rzecz usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. | 1. Wejście w życie rozporządzenia MRiT z dnia 9 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726) mającego na celu wprowadzenie rozwiązań dotyczących: - szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków; - doprecyzowania kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej, m.in. budynku sytuowanego na działce budowlanej ścianą z oknami lub drzwiami zwróconą w stronę tej granicy w sposób inny niż równoległy. 2. Prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: - powołano Zespół doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dla budynków m.in. w celu aktualizacji regulacji przed przekazaniem przedmiotowego projektu do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania; - w 2024 r. odbyło się 16 posiedzeń Zespołu. 3. Opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, uzyskano wpis do Wykazu prac Rady Ministrów (UD22) oraz skierowano projekt do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. |
|  |  |  |  |  | Kontynuacja prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia MRiT w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. | Projekt rozporządzenia poddano szerokim uzgodnieniom i konsultacjom publicznym. Mając na uwadze dużą ilość zmian naniesionych na projekt, dokument wymaga ponownej fazy uzgodnień i konsultacji (II kw. 2025 r.). |
|  |  |  |  |  | Utrzymanie i rozbudowa systemu teleinformatycznego Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. | 1. Zapewniono utrzymanie Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków przez firmę zewnętrzną. 2. Prowadzono prace koncepcyjne i przygotowawcze dot. budowy nowego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. W ramach porozumienia pomiędzy MRiT i GINB z 16 października 2023 r. organizowano cykliczne spotkania z zespołem projektowym GUNB w zakresie tworzenia nowego systemu teleinformatycznego oraz testowano projektowane rozwiązania. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektów rozwiązań prawnych w zakresie nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: - ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, - rozporządzenia ws. obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. | 1. Opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa o MWC). Prowadzono wieloetapowe konsultacje co do zakresu ustawy w kontekście ponownego wpisu projektu do Wykazu prac RM. W lutym 2025 r. wpisano projekt do Wykazu prac RM. 2. Sfinalizowano prace nad rozporządzeniem MRiT z dnia 7 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2024 poz. 1282). |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektów aktów prawnych na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego w zakresie dozoru technicznego, w tym m.in. usystematyzowanie i elektronizacja rozwiązań w obszarze systemu dozoru oraz kontynuacja prac nad rozporządzeniem MRiT ws. warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. | Przesunięto termin wydania rozporządzenia na II kwartał 2025 r.2) |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie projektów rozwiązań prawnych w zakresie: - bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle, tj.: - kontynuacja prac nad projektem rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych; - przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; - nabywania uprawnień do obsługi maszyn, tj.: - przygotowanie pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w tym aktów wykonawczych dla ww. projektu ustawy. | 1. Przygotowano i uzgodniono ostateczną wersję projektu rozporządzenia MRiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych. Projekt przedłożono do notyfikacji Komisji Europejskiej 29 października 2024 r. 2. Kontynuowano prace nad projektem ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn stosowanych do prac ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz montażu i demontażu rusztowań – 7 października 2024 r. uzyskano ponowny wpis do wykazu prac RM. Prowadzono prace uzgodnieniowe w MRiT nad przygotowaniem ostatecznej treści projektu celem przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 3. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych uzależnione było od uzyskania wpisu do wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn stosowanych do prac ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz montażu i demontażu rusztowań (UD 142). 7 października 2024 r. projekt ustawy został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM. W związku z tym rozpoczęto prace koncepcyjne (zakres i forma zmiany rozporządzenia). |
|  |  |  |  |  | Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo probiercze oraz Prawo o Miarach oraz projektów rozporządzeń MRiT: - ws. wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz sposobu i zakresu potwierdzania ich wniesienia, - ws. opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy, - zmieniającego rozporządzenie ws. wyrobów z metali szlachetnych. | Opracowano wskazane projekty, przygotowano OSR i wniosek o wpis do wykazu prac RM. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie prawa europejskiego, w tym projektu ustawy o systemie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów służącej wykonalności "pakietu towarowego", tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011. | 1. Przygotowano projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR. 2. 13 maja 2024 wprowadzono projekt do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM. 3. W październiku 2024 r. przeprowadzono uzgodnienia wewnętrzne przed przekazaniem projektu do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zadań koordynatora krajowego systemu notyfikacji przepisów technicznych zgodnie z Dyrektywą (UE)2015/1535 (zadanie nałożone na ministra właściwego ds. gospodarki art. 9 ust. 5 ustawy o działach). | Realizowano zadania ustawowe: bieżące notyfikowanie do KE polskich projektów aktów prawnych (w 2024 roku przekazano do KE 46 projektów). |
|  |  |  |  |  | Wdrożenie nowego wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, spełniającego wymogi zabezpieczenia przed fałszerstwem. | 1. Opracowano projekt nowego wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego spełniającego wymogi zabezpieczenia przed fałszerstwem (wzór będzie wprowadzony rozporządzeniem MRiT). Podstawy prawne do działań w zakresie wdrożenia nowego wzoru świadectwa zostały włączone do dwóch projektów ustaw procedowanych w resorcie - do projektu ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe (UA10) oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7). 2. Prace nad rozwiązaniami warunkującymi wydanie rozporządzenia określającego nowy wzór tego dokumentu nie zostały sfinalizowane.3) |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1781 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustanowienia ram dotyczących środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2021/694 (akt w sprawie czipów). | 1. Przygotowano wstępne założenia regulacji. 2. Przeprowadzono konsultacje z PAIH w zakresie możliwości realizacji przez PAIH wybranych zadań punktu kontaktowego w obszarze ułatwień dla inwestycji w sektorze półprzewodników. 3. Przeprowadzono wstępne planowanie środków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z założeń regulacji. Z powodu niemożliwości otrzymania zaplanowanych środków budżetowych na realizację założeń regulacji niezbędne było przeprowadzenie dalszych analiz i opracowanie nowej koncepcji. 4. Prace nad projektem będą kontynuowane. Komisja Europejska zasygnalizowała możliwość nowelizacji aktu w sprawie czipów, co dodatkowo może wpłynąć na założenia przygotowywanej regulacji. |
|  |  |  |  |  | Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2020 r o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw służąca optymalizacji procesu udzielania pomocy przedsiębiorcom. | 1. Przygotowano projekt nowelizacji ustawy. 2. Prowadzono konsultacje i uzgodnienia wewnętrzne. 3. Projekt przekazano do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, która przedstawiła wstępną koncepcję całkowitej zmiany ustawy. 4. 27 września 2024 r. otrzymano od ARP projekt nowelizacji ustawy wraz z projektem uzasadnienia i OSR, które poddano konsultacjom wewnętrznym. 5. Prace nad projektem będą kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie ustawy służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE. | 1. Przeprowadzono analizy wewnętrzne i konsultacje z PAIH. 2. Opracowano projekt ustawy w zakresie właściwości MRiT. 3. Przekazano projekt do MKiŚ celem uzupełnienia w zakresie właściwości MKiŚ. 4. Prace będą kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Kontynuacja prac w zakresie nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, mającej na celu objęcie przekształceniem kolejnej kategorii gruntów związanych z celami mieszkaniowymi. | 1. Rozwiązania w zakresie objęcia przekształceniem kolejnych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zawarto w projekcie ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. 2. Projekt ustawy wpisano do Wykazu prac RM 2 grudnia 2024 roku (UA10) i w 2024 roku był przedmiotem uzgodnień wewnątrzresortowych. |
|  |  |  |  |  | Kompleksowe uregulowanie stosunków własnościowych na gruntach zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, do których podmioty te nie dysponują trwałym tytułem prawnorzeczowym (projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe) | 1. Opracowano koncepcję rozwiązań kompleksowo regulujących stosunki własnościowe na gruntach, na których spółdzielnie wybudowały budynki mieszkalne. 2. Uczestniczono w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, na forum którego przedstawiane są różne koncepcje i pomysły dotyczące regulacji stanów prawnych gruntów będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. 3. Analizowano projekty przygotowane przez środowiska spółdzielcze. 4. Projekt ustawy w poprzedniej kadencji RM został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, ale z uwagi na zakończenie kadencji RM projekt ustawy ponownie musi zostać wpisany do Wykazu prac RM i przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Prace nad projektem ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe będą kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie poradnika dla nabywców gruntów publicznych oraz organów reprezentujących Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dotyczącego nowych zasad sprzedaży gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych. | Poradnik opracowano i opublikowano na stronach MRiT. Link do materiału: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprzedaz-gruntow-na-rzecz-uzytkownikow-wieczystych---nowe-zasady |
|  |  |  |  |  | Prace merytoryczne (obejmujące budowę systemu, analizy i propozycje rozwiązań systemowych) dotyczące integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym oraz zmian w planowaniu przestrzennym na poziomie sublokalnym jako kontynuacja reformy systemu planowania przestrzennego. | 1. Prowadzono analizy dotyczące zadania "Nowy model planowania sublokalnego". 2. Na podstawie wniosku o wprowadzenie zmian w umowie projektu realizowanego w ramach programu GOSPOSTRATEG, nastąpiła zmiana harmonogramu projektu, tj. wydłużono okres realizacji fazy badawczej projektu oraz przesunięto terminu rozpoczęcia fazy przedwdrożeniowej projektu – bez zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz bez zmian budżetowych. Prace nad przygotowaniem założeń reformy rozpoczną się w 2025 r. po otrzymaniu wyników wszystkich potrzebnych analiz. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie planowania lokalnego, w tym wydanie 7 rozporządzeń. Pilotaż Systemu Rejestru Urbanistycznego (współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki) – nowego rejestru publicznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, stanowiącego referencyjne źródło danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. | 1. Wydano 4 rozporządzenia: - zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. 2024 poz. 1775); - w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. 2024 poz. 351); - w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. 2024 poz. 729); - w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1116). 2. Rozpatrywano uwagi z uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych kolejnych 2 rozporządzeń: - w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. 3. Prowadzono prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia w sprawie Rejestru Urbanistycznego. 4. Kontynuowano spotkania warsztatowe z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, podczas których opracowywano dalsze założenia do systemu pilotażowego oraz niezbędną dokumentację. 20 grudnia 2024 r. wysłano pismo do gmin wraz z ankietą zgłoszeniową do pilotażu Rejestru Urbanistycznego. Termin na zgłoszenia do pilotażu Rejestru określono do 10 stycznia 2025 r. 5. Aktualizowano Przeglądarkę danych planistycznych (m.in. w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów prawnych). Informacje w zakresie nowych wersji Przeglądarki publikowano w aktualnościach serwisu Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/wiadomosci. 6. Aktualizowano Wtyczkę APP 2, w zakresie dopracowania istniejących oraz wdrażania kolejnych funkcjonalności. Informacje w zakresie nowych wersji Wtyczki APP 2 publikowano w aktualnościach serwisu Zagospodarowanie przestrzenne – cyfryzacja: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/wiadomosci. 7. Z uwagi na konieczność realizacji systemu Rejestru Urbanistycznego zgodnie z zapisami ustawowymi, rozpoczęto procedowanie umowy o partnerstwie w zakresie budowy systemu Rejestru Urbanistycznego pomiędzy MRiT a MC. |
|  |  |  |  |  | Realizacja Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji „A.1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego”. | 1. 21 maja 2024 r. publikowano regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach inwestycji „A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania przestrzennego” i rozpoczęto nabór wniosków w zakresie wsparcia gmin. 2. W trakcie cyklu spotkań z urzędnikami samorządowymi (oddzielnie dla każdego województwa) informowano o konieczności szybkiego rozpoczęcia prac nad planami ogólnymi gminy. Wynikiem tych spotkań był większy wzrost liczby gmin rozpoczynjących procedurę przygotowania planu ogólnego. 3. W efekcie do dnia 1 stycznia 2025 r. do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgłoszono 1717 zbiorów związanych z przystąpieniem do planu ogólnego gminy. 4. Ogłoszono zgodnie z planem regulamin na przeprowadzenie kursów dokształcających pracowników samorządowych i planistów przestrzennych i wybrano 4 realizatorów kursów na terenie wszystkich województw w Polsce. |
| 2. | Wsparcie działań na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki | - Wartość dodana brutto w przetwórstwie przemysłowym (% wartości dodanej ogółem) - Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw jako % PKB (BERD) - Procentowy udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (%) - Liczba projektów offsetowych skutkujących zwiększeniem innowacyjności przedsiębiorstw (szt.) - Liczba odsłon materiałów szkoleniowych udostępnianych za pośrednictwem portalu internetowego PARP - Liczba nowych kursów e-learningowych opublikowanych w ramach Akademii PARP - Liczba startupów objętych wsparciem - Udział MŚP o co najmniej podstawowym poziomie intensywności cyfrowej w całej zbiorowości MŚP | - ≥ 19 - ≥ 0,9 - ≥ 18 - ≥ 1 - 150 tys. - 10 szt. - 100 - 65% | - ≥ 16,6 - ≥ 0,93 - ≥ 18 - 1 - 110 030 - 10 szt. - 0 - 70% | Wsparcie finansowe (dotacja celowa MRiT) informacyjno-edukacyjnych działań PARP o tematyce istotnej dla przedsiębiorców (MŚP), realizowanych w formie: e-learningu (Akademia PARP), webinariów, przygotowania i udostępnienia materiałów szkoleniowych (artykuły, filmy szkoleniowe, podcastów, nagrań webinariów, publikacji). | 1. Podpisano umowę "Centrum Rozwoju MŚP" z PARP (05.02.2024 r.). 2. Udostępniono na portalu internetowym materiały przygotowane w ramach świadczonych dla przedsiębiorców usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. 3. Podpisano umowy na opracowanie 10 nowych kursów z wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym PARP. 4. Na portalu przygotowano do publikacji 10 nowych kursów. |
|  |  |  |  |  | Wsparcie finansowe (dotacja celowa MRiT) dla działań PARP wspierających startupy w pozyskaniu inwestora lub realizacji procesu inwestycyjnego albo uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez usługi doradztwa prawnego, świadczone bezpłatnie beneficjentom (startupom) przez wybrane kancelarie prawne. | Umowa z PARP nie została zawarta. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. (PARP wskazał, że realizacja programu będzie możliwa o ile MRiT zabezpieczy odpowiednie środki na działania operacyjne Agencji (koszty osobowe Agencji), MRiT ocenił brak zasadności pokrywania przez MRiT kosztów obsługi zadania zlecanego PARP). |
|  |  |  |  |  | Działania związane z promocją, wdrażaniem oraz koordynacją realizacji Polityki zakupowej państwa, w tym realizacja projektu platformy internetowej dla uczestników rynku zamówień publicznych (pzp.gov.pl). | Zrealizowano 11 szkoleń z zamówień publicznych dla MŚP. Opracowano i uzgodniono z wykonawcą projekt techniczny wdrożenia platformy i budowano środowisko testowe platformy. |
|  |  |  |  |  | Koordynacja działań prowadzonych przez sieć Europejskich Ośrodków Innowacji Cyfrowych (EDIH) w Polsce. | Zorganizowano wydarzenie integrujące środowisko związane z krajową siecią EDIH – II Kongres EDIH – „Demokratyzacja technologii cyfrowych: rozwój MŚP dzięki współpracy z EDIH”. |
|  |  |  |  |  | Działania informacyjno-edukacyjne o tematyce istotnej dla przedsiębiorców (MŚP) w różnorodnej formie udostępnione np. na portalu Biznes.gov.pl, w szczególności mające na celu wsparcie transformacji cyfrowej (m.in. w zakresie wykorzystania technologii chmurowych, big data i AI), w tym podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa firm. | 1. Zrealizowano kampanie informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców dotyczące korzyści ze stosowania technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. 2. Prowadzono prace nad opracowanie Programu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, którego celem jest odpowiedź na główne potrzeby i problemy w cyfryzacji polskich firm. Przeprowadzono szerokie badania ilościowe i jakościowe polskich przedsiębiorstw, zaprojektowano dedykowaną usługę, odpowiadającą na problemy w cyfryzacji firm. |
|  |  |  |  |  | Realizacja w ramach umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa RP a Dostawcami Zagranicznymi projektów offsetowych, dzięki którym nastąpi pozyskanie nowoczesnych technologii, know-how, wsparcia technicznego, praw własności intelektualnej, co umożliwi polskim przedsiębiorcom nabycie zdolności do serwisowania, napraw, montażu oraz integracji nabywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. | Zakończono realizację Projektu Offsetowego. W następstwie pozytywnej Opinii wydanej przez Komitet do Spraw Umów Offsetowych w odniesieniu do Wniosku Zagranicznego Dostawcy o Zaliczenie Wykonania Zobowiązania Offsetowego, sporządzono Protokół Stwierdzenia Wykonania Zobowiązania Offsetowego, który został podpisany przez Strony Umowy Offsetowej (ministra właściwego ds. gospodarki i Zagranicznego Dostawcę), co stanowi potwierdzenie zaliczenia Zrealizowanej Wartości Projektu na poczet Wartości Umowy Offsetowej. |
|  |  |  |  |  | Realizacja przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dostaw leków i rozwoju API wynikających z KPO. | Projekt wycofany z realizacji. 1 lipca 2024 r. Komisja Europejska zaakceptowała drugą rewizję Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 4) |
|  |  |  |  |  | Realizacja koncepcji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w tym aktualizacja listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wraz ze wskazaniem priorytetowych obszarów technologicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki. | 1. Realizowano zadania polegające na pozyskiwaniu danych związanych z najnowszymi trendami technologicznymi, realizowanymi projektami badawczymi dostępnymi w bazach danych, raportach oraz prezentowanymi podczas spotkań np. z firmami czy w instytutach badawczych i podczas posiedzeń GR ds. KIS. 2. Poddano analizie kluczowe dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i UE w zakresie wyzwań społecznych i gospodarczych, nowych regulacji środowiskowych czy identyfikowanych kluczowych technologii na poziomie UE w celu zapewnienia konkurencyjności UE. 3. Określono wstępnie obszary inteligentnych specjalizacji, które wymagają dalszych analiz i konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz innymi resortami. 4. Przeprowadzono pogłębione analizy dotyczące czterech obszarów technologicznych, tj.: biotechnologia medyczna, przemysły kreatywne, rolnictwo i żywność oraz mobilność. Prace będą kontynuowane. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie i monitoring realizacji projektów wynikających z europejskiej inicjatywy IPCEI, w obszarach m.in.: - zdrowia, - technologii bateryjnych, - technologii wodorowych, - mikroelektroniki. | 1. W ramach IPCEI ME/CT Komisja Europejska podjęła w dniu 8 czerwca 2023 r. decyzję o notyfikacji możliwości udzielenia pomocy publicznej dla Vigo Photonics. W wyniku powyższej decyzji w ramach programu FENG VIGO Photonics S.A. podpisało w czerwcu 2024 r. umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”. Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie technologii MIRPIC oraz budowę pierwszej linii produkcyjnej tych układów. 2. W obszarze zdrowia 7 z 8 zaprezentowanych projektów nie spełniło warunków kluczowych dla mechanizmu IPCEI, głównie w zakresie skali projektów oraz wpisania się w zakres merytoryczny I fali IPCEI HEALTH, a jeden w wyniku dalszych konsultacji z KE został wycofany z mechanizmu IPCEI HEALT. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektu ustawy o działalności kosmicznej. | 1. Opracowano wspólnie z Polską Agencją Kosmiczną (PAK) projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, OSR i projektami aktów wykonawczych. 2. Skierowano projekt ustawy do uzgodnień wewnątrzresortowych. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania niefinansowego oraz finansowego wsparcia przez Polską Agencję Kosmiczną, w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis. | 1. Opracowano wspólnie z PAK projekt rozporządzenia wraz uzasadnieniem i OSR. 2. W celu wypracowania ostatecznego brzmienia projektu zrealizowano liczne spotkania MRiT- PAK. 3. Skierowano projekt ustawy do uzgodnień międzyresortowych. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego. | 1. Zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, projekt Krajowego Programu Kosmicznego powinien być opracowany przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK). 2. 11 października 2024 r. otrzymano projekt wraz z załącznikami i pełną dokumentacją. 3. Opracowano projekt wniosku o wpis KPK do wyrazu prac programowych RM. 4.Przekazano projekt do uzgodnień wewnątrzresortowych. |
|  |  |  |  |  | Uruchomienie pilotaży w ramach projektu inno_LAB służącemu testowaniu nowych instrumentów wsparcia innowacyjności gospodarki. | 11 grudnia 2024 r. podpisano pomiędzy MRiT a PARP Umowę nr II/462/P/15012/2007/24/DIP o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Inno_LAB” w ramach II osi priorytetowej Środowisko sprzyjające innowacjom (działanie 02.14) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 6. Uruchomiono prace nad dokumentacją dla 4 pilotaży w formie konkursu. |
|  |  |  |  |  | Organizacja posiedzeń Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacyjności. | 1. Prowadzono prace nad nowelizacją Zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63 i 624 oraz z 2019 r. poz. 131 i 906). Rada będzie realizować również zadania przewidziane wcześniej dla Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności, który został zniesiony zarządzeniem nr 49 Prezesa RM z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych RM i Prezesa RM (M.P. poz. 336). 2. Zgodnie z Rządowym Procesem Legislacyjnym przeprowadzono konsultacje wewnątrzresortowe i międzyresortowe projektu Zarządzenia. |
| 3. | Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki | - Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem (%) - Eksport per capita (tys. euro) - Relacja średniorocznego tempa wzrostu polskiego eksportu towarów do średniorocznego tempa wzrostu światowego eksportu towarów - Liczba podmiotów (przedsiębiorców) wspartych ze środków przeznaczonych na promocję eksportu - Liczba podmiotów (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) wspartych ze środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości - Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | - ≥ 9 - ≥ 9,9 - ≥ 1 - 200 - 70 - 21 | - ≥ 10,6 - ≥ 9,3 - 1 - 240 - 89 - 17 | Utrzymanie funkcjonowania bazy wiedzy o polskim eksporcie – platformy Export Intelligence. | 1. Bieżące działania w zakresie utrzymania funkcjonowania platformy EXPORT INTELLIGENCE (monitoring dostępności i wydajności i aktualności danych). 2. Migracja EXPORT INTELLIGENCE na nową infrastrukturę. 3. Rozwój systemu, w tym: nowe funkcjonalności, nowego źródła danych, optymalizacja, nowe komponenty. |
|  |  |  |  |  | Nadzór nad realizacją programu wieloletniego dot. udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai. | 1. Dokonano zmiany programu wieloletniego i zawartego w nim planu finansowego - uchwała nr 57/2024 RM z 10 czerwca 2024 r. 2. Przesunięto na 2025 r. środki niewykorzystane w 2023 r., zapewniono wyższe środki na przygotowanie Pawilonu Polski. 3. 14 marca 2024 r. podpisano z PAIH S.A. - realizatorem programu wieloletniego - umowy o dotację celową i przekazanie środków w wysokości 55 750 tys. zł na realizację zadań. 4. 29 marca 2024 r. przekazano do wiadomości RM sprawozdania z realizacji programu wieloletniego w 2023 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja działań wynikających z Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025 w obszarze konkurencyjności – targi dostępności oraz marka "Dostępność”. | 1. Zrealizowano 3 przedsięwzięcia promocyjne. 2. Ogłoszono kolejną edycję Konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż”. Przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia dla najlepszych produktów i usług. |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie funkcjonowania zmodernizowanego Portalu Promocji Eksportu www.trade.gov.pl. | Procedowano i podpisano umowy na zapewnienie usług wsparcia Portalu (do 30.06.2025 r.). |
|  |  |  |  |  | Wspieranie polskich podmiotów przemysłowego sektora obronnego na rzecz ich udziału w konsorcjach europejskich w ramach projektów Europejskiego Funduszu Obronnego. | 1. Przekazano polskim przedsiębiorcom informacje istotne z punktu widzenia udziału w programach EDF poprzez Portal Przedsiębiorcy Sektora Obronnego. 2. Przeprowadzono konsultacje dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programach EDF. 3. Aktualizowano stronę internetową MRiT o treści związane z możliwościami udziału polskich przedsiębiorców w programach EDF. 4. Uczestniczono w spotkaniach punktów kontaktowych EDF. |
|  |  |  |  |  | Kontynuowanie projektu Akceleratorów branżowych (realizowanych we współpracy z grupą PFR), mających na celu przedstawiane instrumentów wspierających eksport i ekspansję inwestycyjną, identyfikację ew. problemów branży i możliwych działań zaradczych. | Zorganizowano Akceleratory dla branż: kosmetycznej, detergentowej, meblarskiej, spożywczej oraz budowlanej. |
|  |  |  |  |  | Współkształtowanie polityki handlowej UE, w tym: - identyfikowanie barier w dostępie do rynków pozaunijnych oraz prowadzenie działań na rzecz ich eliminacji lub zminimalizowania stopnia uciążliwości dla polskich firm w celu zwiększenia polskiego eksportu do krajów pozaunijnych; - obniżanie kosztów importu zaopatrzeniowego w ramach unijnego systemu zawieszeń poboru ceł i gospodarczych kontyngentów taryfowych; - działania na forum UE na rzecz uwzględnienia interesów Polski i polskich przedsiębiorców w zakresie unijnych środków ochronnych oraz środków ochronnych stosowanych przez kraje trzecie względem UE; - udział w negocjacjach umów handlowych UE z krajami trzecimi w celu ochrony polskich interesów defensywnych i promocji polskich interesów w przyszłych umowach. | 1. Przeanalizowano 91 krajów pozaunijnych i zidentyfikowano oraz opisano ponad 1350 barier i utrudnień w dostępie do rynków tych krajów. Przekazano do KE stanowisko o barierach dla polskich przedsiębiorców w dostępie do kilkudziesięciu rynków poza-UE. Na bieżąco prowadzono współpracę na forum UE w tym zakresie. 2. Udział w grupach roboczych Unii Europejskiej na szczeblu eksperckim (Komitet ds. Polityki Handlowej (TPC), (TPC SI), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz konsultacje techniczne], jak i na szczeblu politycznym [Rada ds. Zagranicznych w formacie ministrów handlu (FAC Trade). 3. Aktywnie udział na forum UE w zakresie reprezentowania interesów polskich przedsiębiorców podczas prowadzonych przez KE postępowań ochronnych, utrzymując bieżący kontakt z polskimi przedsiębiorcami. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie dostępu polskich przedsiębiorców do rynków zagranicznych poprzez działania na forach dwustronnych (gospodarcze platformy dialogowe, konsultacje, komisje gospodarcze, interwencje, wsparcie misji gospodarczych), forum UE (w tym umowy o wolnym handlu) i wielostronnych (w tym na forum odpowiednich organów WTO i in.). | 1. Udział Kierownictwa MRiT w forum odbudowy Ukrainy organizowanym przez PAIH 19 czerwca 2024 r. 2. Wizyta Ministra w Kiszyniowie połączona z misją PL przedsiębiorców i forum biznesu współorganizowanym przez PAIH, podpisanie MoU o współpracy 17-18 listopada 2024 r. 3. Udział przedstawicieli Kierownictwa resortu w konferencjach, forach i misjach gospodarczych, np.: - w misji online PL firm branży medycznej do UA 16 maja 2024 r; - w Europe Future Forum 17.09.2024; - w Kongresie odbudowy UA Common Future w Poznaniu 7 października 2024; 4. Organizacja około 25 przedsięwzięć z udziałem kierownictwa MRiT, wśród nich: - konsultacje gospodarcze z Kazachstanem i Uzbekistanem; - posiedzenie Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej z Egiptem; - polsko-katarskie forum nowych technologii. 5. Przygotowanie i uzgadnianie stanowiska Polski m.in. na: - posiedzenia GR Rady UE ds. Surowców PROBA (12 posiedzeń); - 2 tury konsultacji gospodarczych Polska-Japonia (marzec i listopad); - Komisję gospodarczą Polska -Korea; - dialog ekonomiczno-handlowy Polska-USA; - konsultacje gospodarcze Polska-Tajwan. |
|  |  |  |  |  | Rozwój systemu informowania, szkoleń i wspierania polskich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych organizacji międzynarodowych oraz wspieranie ich rozwoju poprzez ułatwianie nawiązywania współpracy z armią USA stacjonującą w Polsce w celu zwiększenia udziału firm polskich w zamówieniach armii USA. Upowszechnianie informacji o zamówieniach organizacji międzynarodowych dot. pomocy humanitarnej i odbudowy Ukrainy. | 1. Zorganizowano lub współorganizowano szkolenia, prezentacje i warsztaty na temat możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych ONZ, NATO, Banku Światowego, banków rozwojowych i armii USA (32 wydarzenia). 2. Zorganizowano stoiska informacyjne podczas konferencji i konwencji dotyczących m.in. wsparcia i odbudowy Ukrainy (5 wydarzeń). 3. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową na temat zamówień publicznych na rzecz Ukrainy ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe i publikowano przetargi (284 przetargi). 4. Publikowano na stronach MRiT informacje o zamówieniach publicznych ONZ, NATO i innych organizacji międzynarodowych (250 przetargów). |
|  |  |  |  |  | Działania na rzecz uwzględnienia interesów Polski w zakresie kształtowania regulacji gospodarczych UE oraz zapewnienia prawidłowej reprezentacji interesów gospodarczych Polski na forum UE, w tym zadania związane z: - realizacją zadań dot. swobodnego przepływu usług, w szczególności w zakresie świadczenia usług transgranicznych (zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym), w tym w zakresie prac nad e-formularzem do delegowania pracowników), - identyfikacją i ograniczaniem barier na rynku wewnętrznym oraz przeciwdziałaniem tendencjom protekcjonistycznym, w szczególności poprzez SMET (ang. Single Market Enforcement Taskforce), grupy Sherpa-SMET, - udziałem w pracach nad aktami legislacyjnymi i pozalegislacyjnymi realizowanymi na rzecz Jednolitego Rynku oraz przemysłu europejskiego w ramach prac grup roboczych Rady UE ds. konkurencyjności i wzrostu oraz ds. konkurencji, jak również w grupach eksperckich KE, w szczególności Forum Przemysłowego. | 1. Przygotowano stanowiska i wzięto udział we wszystkich spotkaniach Grupy ekspertów ds. implementacji dyrektywy usługowej oraz przygotowano szereg materiałów do dokumentów dot. tematyki pogłębienia jednolitego rynku usług, jako jednego z priorytetów przyszłej PL prezydencji w zakresie jednolitego rynku. 2. Przygotowano stanowiska i wzięto udział w 2 spotkaniach grupy ekspertów ds. e-formularza dla delegowania pracowników. 3. Przygotowano projekt Stanowiska Rządu odnośnie projektu rozporządzenia UE w sprawie e-deklaracji dla delegowania pracowników opublikowanego w listopadzie 2024 r. oraz wzięto udział w pierwszym spotkaniu Grupy roboczej ds. konkurencyjności i wzrostu-rynek wewnętrzny dot. projektu. 4. Przygotowano stanowiska na wszystkie spotkania SMET/Sherpa oraz szereg wkładów do dokumentów dot. przedmiotowej tematyki. 5. Przygotowano raport 3 Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym opisujący stan problemów przedstawionych w dwóch poprzednich edycjach Czarnej Księgi. 6. Brano udział w pracach nad aktami legislacyjnymi i pozalegislacyjnymi realizowanymi na rzecz Jednolitego Rynku oraz przemysłu europejskiego w ramach prac grup roboczych Rady UE ds. konkurencyjności i wzrostu oraz ds. konkurencji, a także w grupach eksperckich KE, w szczególności Forum Przemysłowego. 7. Odbyło się 35 posiedzeń Grypy roboczej ds. konkurencyjności i wzrostu w formatach przemysł i rynek wewnętrzny. |
|  |  |  |  |  | Działania realizowane w ramach Centrum SOLVIT Polska w celu ochrony interesów polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE. | 1. Prowadzono sprawy zgłoszone przez polskich przedsiębiorców do Centrum SOLVIT Polska w związku z podejrzeniem niezgodnego z prawem UE działania urzędów innych państw UE/EOG. 2. Przeprowadzono akcje informacyjno-promocyjne dot. systemu SOLVIT poprzez organizację stoisk podczas targów w Olsztynie i Poznaniu. |
|  |  |  |  |  | Zwiększanie transgranicznej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców oraz usprawnienie przepływu polskich towarów na rynki państw członkowskich UE poprzez działania realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. Produktów polegające na przekazywaniu podmiotom gospodarczym i obywatelom informacji na temat regulacji unijnych i krajowych dotyczących wymagań obowiązujących dla poszczególnych grup towarów – zharmonizowanych i niezharmonizowanych (w tym stosowania zasady wzajemnego uznawania). | W ramach Punkt kontaktowego ds. Produktów zarejestrowano i zrealizowano 163 sprawy, udzielając w sumie 194 odpowiedzi podmiotom gospodarczym w określonym terminie, tj. 15 dni roboczych. |
|  |  |  |  |  | Działania realizowane w ramach systemu IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, ang. Internal Market Information System) w celu wymiany informacji między administracjami państw członkowskich służące wsparciu polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE. | Koordynator Systemu IMI przekazał wnioski przesłane przez instytucje administracji publicznej państw członkowskich do koordynatorów poszczególnych obszarów w ramach wymiany informacji w systemie IMI. |
|  |  |  |  |  | Działania związane z przygotowaniem do polskiej prezydencji w Radzie UE w I połowie 2025 r., w tym wypracowanie rozwiązań w obszarze programowym, kadrowym, logistyczno-budżetowym oraz komunikacyjnym w ramach prac Zespołu ds. przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie UE. | 1. W ramach prac Zespołu przygotowano, zaktualizowano i opiniowano w zakresie właściwości MRiT: obszar programowy, organizację wydarzeń w PL, obszar kadrowy, obszar logistyczno-budżetowy i obszar komunikacyjny. 2. Ściśle współpracowano z KPRM w oparciu o zasady współpracy komunikacyjnej PREZ PL, w tym przygotowywano informacje do komunikatów publikowanych na oficjalnej stronie prezydencji. |
|  |  |  |  |  | Realizacja działań wynikających z projektu Brand Hub m.in. w zakresie rozwoju eksportu cyfrowego MŚP. | 1. 3 lipca 2024 r. podpisano umowę z ekspertem dot. zdefiniowania potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu cyfrowego. Przygotowanie dokumentacji do postępowania na badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie e-eksportu. 2. 29 sierpnia 2024 r. podpisano umowę o partnerstwie z PAIH S.A. na realizację programu promocji Polski i Marki Polskiej Gospodarki podczas udziału w Światowej Wystawie EXPO 2025 Osaka, Kansai. |
|  |  |  |  |  | Przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania wieloletniego programu strategicznego pod nazwą Kierunki Rozwoju Ekspansji Zagranicznej. | 23 grudnia 2024 r. projekt przekazano na posiedzenie RM. Dokument strategiczny – polityka publiczna o zmienionej nazwie: Polityka Promocji Gospodarczej Polski został przyjęty przez RM 12 lutego 2025 r. |
|  |  |  |  |  | Współpraca na forum OECD i innych międzynarodowych organizacji gospodarczych w celu promocji osiągnięć polskiej gospodarki i wykorzystania ich potencjału analitycznego do kształtowania polityki gospodarczej RP oraz wspieranie zaangażowania polskich podmiotów biznesowych i instytucjonalnych w realizację projektów organizacji międzynarodowych (m.in. UNIDO) dot. pomocy rozwojowej na rzecz krajów rozwijających się. | 1. Uruchomiono fazę przygotowawczą realizacji projektu UNIDO dot. stworzenia systemu ochotniczej straży pożarnej w Rwandzie, na bazie polskich doświadczeń i sprzętu (projekt finansowany ze środków PL). 2. Zakończono projekt UNIDO dotyczącego wdrożenia fotowoltaiki w niektórych regionach Gruzji, na bazie polskich technologii (finansowanie ze środków PL). 3. Przygotowano stanowisko na posiedzenia Rady i Komitetów OECD oraz delegacji polskiej na posiedzenie MCM i GSG OECD. 4. Koordynowano stanowiska Polski podczas procesów przeglądów gospodarczych krajów członkowskich OECD. 5. Koordynowano proces przeglądu gospodarczego Polski 2024/25. 6. Brano udział w pracach Międzynarodowych Grup Badawczych ds. Miedzi (ICSG) i ds. Ołowiu i Cynku (ILZSG) - organizacja delegacji polskiego przemysłu. |
|  |  |  |  |  | Udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach instrumentów pomocy de minimis na promocję i wsparcie eksportu na: - realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport; - organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport; - realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport; - uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską. | W ramach realizacji zadania zawarto i rozliczono 240 umów. Po rozliczeniu sprawozdań ostatecznie wsparto 167 podmiotów na łączną kwotę ok. 3,2 mln zł. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. | Zawarto 89 umów. Ostatecznie przekazano dotacje 86 organizacjom na kwotę łączną ponad 2,4 mln zł. |
|  |  |  |  |  | Wydawanie decyzji w zakresie: - przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; - wywozu cywilnej broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji do państw spoza obszaru celnego UE; - certyfikatów importowych oraz poświadczeń oświadczeń końcowego użytkownika w związku z zamiarem przywozu cywilnej broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji z państw spoza obszaru celnego UE. | We wskazanym zakresie wydano 374 decyzje zgodnie z regulacją prawną (ustawy szczegółowe i KPA), na bieżąco, z zachowaniem ustawowych terminów. |
|  |  |  |  |  | Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zakresie promocji polskiej gospodarki, wsparcia polskiego eksportu i polskich inwestycji za granicą. | Zawarto z PAIH S.A. umowy dotacji mające na celu określenie i realizację w 2024 r. zadań Agencji promujących polską gospodarkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna: - dotacja podmiotowa – na kwotę ok. 32 mln zł; - dotacja celowa – na kwotę blisko 43 mln zł. |
|  |  |  |  |  | Rozpoczęcie realizacji projektu pn. Umiędzynarodowienie MŚP-Brand HUB, w ramach działania 2.26 FENG: - rozpoczęcie realizacji 15 sektorowych programów promocji, - realizacja stoisk narodowych na zagranicznych wydarzeniach ujętych w kalendarzu imprez targowych. | 1. Wsparto następujące przedsięwzięcia: organizacja 15 stoisk narodowych i 2 misji gospodarczych. 2. Realizacja sektorowych programów promocji została wstrzymana w związku z procesem odwoławczym do KIO, dotyczącym wyboru wykonawcy zadania. PAIH przeprowadził ponownie postępowanie na wybór wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych oraz wystąpił do MRiT o zgodę na ich przeniesienie do 30 czerwca 2025 r. |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie finansowania wkładu własnego polskich ośrodków Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN), w części nieobjętej finansowaniem unijnym, w celu realizacji rządowego Programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku), w latach 2022–2028”. | 1. Podpisano umowę z PARP na działalność EEN (8.04.2024 r.). 2. Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku wyniosła 13 921 (wspólna wartość dla EEN i KPK). |
| 4 | Kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji | - Stopa inwestycji - Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego, tym w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Podmioty wspierane w inwestycji B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Ułatwienie dostępu do informacji nt. możliwości pozyskania środków na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw - Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku | - ≥ 20 - 279 433 szt. - pow. 50 - Średnio 20 tys. kontaktów miesięcznie - 8 000 | - ≥ 17,4 - 270 836 szt. - - - Średnio 22 592 kontaktów miesięcznie - 13 921 | Rozwój i utrzymanie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy udzielającego wsparcia w zakresie założenia i prowadzenia firmy oraz możliwości pozyskania środków na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. | Zrealizowano ponad 22 tys. kontaktów miesięcznie z przedsiębiorcami mających na celu ułatwienie dostępu do informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz dostępu do środków przeznaczonych na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. |
|  |  |  |  |  | Rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej w Polsce, w tym realizacja inwestycji B2.2.2. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” (w ramach KPO). | Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, pracownicy i sprawy z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej od 1 lipca 2024 r. zostały przeniesione z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. |
|  |  |  |  |  | Wsparcie mieszkalnictwa, w tym realizacja instrumentów: - poprawy efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych; - zintegrowanego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego; - dopłat do czynszu wypłacanych w pierwszych latach najmu; - wsparcia kooperatyw mieszkaniowych i społecznych agencji najmu; - wsparcia modelu „lokal za grunt”. - spłat rodzinnych w ramach rodzinnych kredytów mieszkaniowych (program „Mieszkanie bez wkładu własnego”); - dopłat do rat bezpiecznych kredytów 2% (program „Pierwsze Mieszkanie”); - w zakresie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych oraz budowy nowych mieszkań o podwyższonych standardach energetycznych finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. | 1. Udzielano wyjaśnień, opinii i interpretacji w zakresie obowiązujących przepisów oraz założeń dot. realizowanych programów wsparcia. 2. Monitorowano bieżące wykonanie budżetu oraz terminowe zabezpieczanie odpowiedniej ilości środków z przeznaczeniem na realizację rządowych programów budownictwa mieszkaniowego. 3. Współpracowano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz z innymi podmiotami - bankami komercyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego - w zakresie udzielanego wsparcia finansowego w ramach realizacji rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. 4. Realizowano inwestycje w ramach KPO polegające na dofinansowaniu energooszczędnych przedsięwzięć mieszkaniowych. |
|  |  |  |  |  | Realizacja polityki rządu w zakresie wspierania inwestycji prywatnych, w tym: - realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, - realizacja znowelizowanego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, - realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. | 1. Realizowano w trybie ciągłym zadania związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 2. W ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 zawarto 11 nowych umów o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Inwestycji, dla których przyznano łączne wsparcie w wysokości: ok. 175 mln zł. Przedsiębiorcy, z którymi podpisano umowy w 2024 r. zadeklarowali poniesienie kosztów inwestycji o łącznej wysokości 3 605 mln zł oraz utworzenie ogółem 1 817 miejsc pracy, w tym 710 dla osób z wyższym wykształceniem. 3. Zadania związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, tj. wydawanie decyzji zmieniających zezwolenia, realizowano w trybie ciągłym. |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie finansowania działalności punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych oferowanych w ramach inicjatyw i programów UE (KPK) w celu realizacji rządowego Programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku), w latach 2022–2028”. | 1. Podpisano umowę z PARP na finansowanie KPK (27.02.2024 r.). 2. Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku wyniosła 13 921 (wspólna wartość dla EEN i KPK). |
| 5. | Zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi | - Przygotowanie wkładu MRiT do wniosków o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Przedłożenie pod obrady RM Krajowego Programu Reform 2024/25 (lub średniookresowego planu fiskalno-strukturalnego w zakresie MRiT - w zależności od sfinalizowania toczących się prac nad reformą zarządzania gospodarczego) - Przedłożenie informacji KSE nt. stanu realizacji projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego - Przygotowanie raportu z monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce za rok 2023 | - Tak - Tak - Tak - Tak | - Tak - Tak - Tak - Tak | Koordynacja działań MRiT związanych z wdrażaniem KPO: - monitoring realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO (weryfikacja realizacji kamieni milowych i wartości docelowych), - udział w przygotowaniu wniosków o płatność, - obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego, - współpraca z MFiPR w zakresie uzgodnienia poprawności przekazywanych materiałów. | 1. Przygotowano dokumenty związane z realizacją 7 działań oraz potwierdzono ich zrealizowanie. Kamienie milowe i wskaźniki były realizowane w ramach 2, 3, 4, 5 i 6 wniosku o płatność składanych do KE. 2. Dokonano pogłębionego przeglądu stanu uzupełnienia informacji sprawozdawczych w systemie CST. |
|  |  |  |  |  | Opracowanie zestawu działań Rządu RP w odpowiedzi na m.in. zalecenia Rady UE Country Specific Recommendations (CSR), wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym” – Country report (CR). | Opracowano zestaw działań Rządu RP w odpowiedzi na m.in. zalecenia Rady UE Country Specific Recommendations (CSR), wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym” – Country report (CR). Zestaw działań zawarto w Średniookresowym Planie Budżetowo-Strukturalnym na lata 2025-2028 przyjętym przez Radę Ministrów 8 października 2024 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja Instrumentu Wsparcia Technicznego. | 1. Przygotowano i przedłożono do rozpatrzenia przez KSE dwie informacje z realizacji Instrumentu Wsparcia Technicznego. Informacje zostały przyjęte przez KSE 9 kwietnia i 8 października 2024 r. 2. Przeprowadzono nabór wniosków w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego. Wnioski zostały przekazane do Komisji Europejskiej w październiku 2024 r. |
|  |  |  |  |  | Koordynacja zadań wynikających z udziału Polski we wdrażaniu Agendy 2030 ONZ i celów zrównoważonego rozwoju, w tym: - monitoring realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie rządu, samorządów, województw i interesariuszy; - rozszerzanie grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce i organizacja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030; - prowadzenie działań edukacyjnych z obszaru zrównoważonego rozwoju, poprzez organizację warsztatów dla przedsiębiorców nt. budowania strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji; - zapewnienie trwałości efektów projektu realizowanego dla MRiT przez OECD w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych KE pn. „Program rozwijania potencjału administracji publicznej w celu wspierania realizacji działań na rzecz SDGs i zrównoważonego rozwoju” poprzez współpracę z KPRM oraz resortami w zakresie promocji wiedzy o zrównoważonym rozwoju i SDGs oraz organizację dedykowanych warsztatów dla przedstawicieli resortów i administracji samorządowej; - współpraca w zakresie zrównoważonego finansowania w Polsce. | 1. Przygotowano raport: Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023. 2. Zorganizowano VII edycję Krajowego Forum Interesariuszy z częścią warsztatową (12 czerwca 2024 r.) oraz rozszerzono Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs w Polsce (w 2024 r. 8 nowych interesariuszy). 3. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla pracowników administracji publicznej "Zrównoważony rozwój = zrównoważony urząd” (14 maja 2024 r.). 4. Zorganizowano seminarium "Finansowanie zrównoważonego rozwoju MŚP na lata 2024-2027" (14 czerwca 2024 we współpracy z Enterprise Europe Network). 5. Zorganizowano warsztaty - „Jak wdrażać Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) w swojej firmie? Od teorii do praktyki" (8 października 2024, we współpracy z Enterprise Europe Network). 6. Przeprowadzono „Badanie dotyczącego świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce” - element działań edukacyjnych. 7. Zorganizowano II edycję warsztatów nt. budowania strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji (22-24 października 2024 r.). 8. Kontynuowano prace Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE pod auspicjami MRiT. W ramach prac ww. Grupy Roboczej, powołano 3 zespoły i realizowano zaplanowane w nich działania. 9. Przygotowano stanowisko do aktu delegowanego w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139. 10. We współpracy z MF złożono wniosek o wsparcie w ramach TSI pn. „Poprawa w zakresie Raportowania Zrównoważonego Rozwoju dla Przedsiębiorstw”. |
|  |  |  |  |  | Wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji projektów strategicznych Strategii produktywności 2030. | Złożono sprawozdanie z realizacji Strategii Produktywności 2030 za rok 2023 do wiadomości KKPR i KERM. |
|  |  |  |  |  | Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przeszkolenie 1055 planistów i urbanistów z zakresu sporządzania dokumentów planistycznych. | 1. Przeszkolono 1379 planistów i urbanistów z zakresu sporządzania dokumentów planistycznych. 2. Na bieżąco monitorowano i prowadzono przez ekspertów KPO kontrole realizacji szkoleń oraz raportowano ich w systemie CST. |

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2024

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Podzadania budżetowe służące realizacji celu | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2024 | Osiągnięta wartość na koniec roku 2024 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki | Produktywność siły roboczej | 2% | ≥ 1,9% | 6.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych 6.1.9. Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych | Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte. |
|  |  | PKB per capita (w relacji do średniej UE-27) | 80% | ≥ 79% |  |  |
| 2. | Zwiększenie dostępności mieszkań | Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców | 5,5 szt. | 5,3 szt. | 7.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami 7.1.2. Wsparcie mieszkalnictwa 7.1.3. Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 7.1.4. Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana | Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte. |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2024

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2024 | Osiągnięta wartość na koniec roku 2024 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - 1. | Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa | - Udział zrealizowanych zobowiązań z umów prywatyzacyjnych w stosunku do wymaganych w danym roku - Udział zrealizowanych zadań związanych z nadzorem Ministra nad organami nadzorowanymi oraz jednostkami nadzorowanymi lub podległymi w stosunku do podjętych działań - Liczba zrealizowanych zwyczajnych walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników w stosunku do wymaganych w danym roku | - ≥ 95% - ≥ 95% - 14 szt. | - 100% - 95,95%. - 14 szt. | Nadzór i ocena sposobu realizacji przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz podejmowanie działań związanych z dochodzeniem należności Skarbu Państwa z nich wynikających. | Przypominano inwestorom o ciążących na nich zobowiązaniach wynikających z umów prywatyzacyjnych. Zrealizowane zostały wszystkie zobowiązania umowne wymagane do realizacji w 2024 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zadań wynikających z podległości Ministrowi organów oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub podległych. | Bieżący nadzór wynikający z regulaminu organizacyjnego MRIT. Zrealizowano 261 zadań związanych z nadzorem Ministra nad organami nadzorowanymi oraz jednostkami nadzorowanymi lub podległymi w stosunku do 272 działań podjętych w 2024 r. |
|  |  |  |  |  | Realizacja zwyczajnych walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2023, w których prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister. | Uczestniczono i głosowano we wszystkich zwyczajnych walnych zgromadzeniach/zwyczajnych zgromadzeniach wspólników w 2024 r. |
|  | Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych | Procent gmin składających roczne raporty za pośrednictwem Bazy Azbestowej | ≥ 80% | 87% | Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w tym: - utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl poprzez zapewnienie finansowania Bazy Azbestowej, nadzoru nad administratorem, monitorowania pracy użytkowników oraz bieżącego weryfikowania poprawności działania systemu; - prowadzenie i wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobów ich usuwania oraz szkodliwości azbestu; - współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wynikających z programu; - koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Rady Programowej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023. | 1. Zapewniono utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej. 2. Zakończono realizację 22 szkoleń w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla 557 uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach związanych z budownictwem. 3. Kontynuowano utrzymanie szkolenia e-learningowego dla uczniów pod nazwą „Azbest na Budowie”. 4. Zorganizowano 2-dniową ogólnopolską konferencję „Przyszłość bez azbestu” dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organów kontrolnych i urzędów centralnych. 5. Przyznano dotacje 63 jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz 2 jednostkom na działania edukacyjno-informacyjne. 6. Zorganizowano 3 posiedzenia Rady Programowej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. |
|  | Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań komunikacyjnych | Stopień realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu działalności ministerstwa zgodnie z zapotrzebowaniem | 95% | 95% | Organizacja wydarzeń, konferencji, przeprowadzanie kampanii informacyjnych, edukacyjnych lub promocyjnych oraz innych działań upowszechniających wiedzę z zakresu działalności ministerstwa. | Przeprowadzono II etapową kampanię dot. działalności Ministerstwa, w ramach której zrealizowano następujące działania: - promocja 20 lat polski w UE (m.in. promocja w Internecie, organizacja konferencji); - promocja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych (m.in. promocja w Internecie, prasie, SoMe); - promocja „Wakacje Składkowe” (m.in. promocja w prasie, SoMe); - działania informacyjne SoMe dot. wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi; - promocja organiczna misji kosmicznej z udziałem polskiego astronauty; - promocja organiczna wspierająca 33 finał WOŚP. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2024

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, w tym: wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub zaniechanie zaplanowanych zadań lub podjęcie

zadań innych niż planowane)

Zaplanowane na 2024 r. cele były realizowane i większość mierników realizacji celów osiągnęła zaplanowane wartości, a zdecydowana większość zaplanowanych zadań została podjęta.

Ad. część A.

Cel 1 Poprawa otoczenia regulacyjnego

Zadania:

1) W związku z realizacją innych pilniejszych projektów m.in. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8), jak również zaangażowaniem w wypracowanie instrumentów wsparcia dla poszkodowanych przedsiębiorców w wyniku powodzi z września 2024 r. (m.in. świadczenie interwencyjne w ustawie z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw), odłożono prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz niektórych innych ustaw.

2) W konsekwencji toczącej się wojny na Ukrainie oraz występujących problemów z zaburzeniami na rynku paliwowym związanych z zaistniałą sytuacją nie wznowiono prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia MRiT ws. warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. Toczyły się jednak nieformalne rozmowy z branżą gazową co pozwoli na powrót do prac nad projektem w 2025 roku.

3) Z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny projektów ustaw zawierających podstawy prawne do działań w zakresie wdrożenia nowego wzoru świadectwa,  prace nad rozwiązaniami warunkującymi wydanie rozporządzenia określającego nowy wzór tego dokumentu będą kontynuowane w 2025 roku.

Cel 2 Wsparcie działań na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki

Mierniki:

Miernik realizacji celu: Wartość dodana brutto w przetwórstwie przemysłowym (% wartości dodanej ogółem):

Powodem nieosiągnięcia planowanej wartości miernika był znaczący spadek cen w przemyśle. Prognoza wskaźnika pochodziła z października 2023 roku, aktywność w całej gospodarce była wyższa w końcu 2024 roku o 4,5% w porównaniu
z poziomem notowanym w drugim kwartale 2024 roku, zaś aktywność w sektorze przetwórczym o 4,1%.

Miernik realizacji celu: Liczba odsłon materiałów szkoleniowych udostępnianych za pośrednictwem portalu internetowego PARP:

Niższa od planowanej osiągnięta wartość miernika wynikała w szczególności z przeglądu aktualności materiałów pod względem prawnym i wyłączenia dostępu do części z nich. Tym samym przestały one być wliczane do statystyk odsłon.

Miernik realizacji celu: Liczba startupów objętych wsparciem:

Na etapie opiniowania umowy dotyczącej realizacji programu „Wsparcie prawne dla startupów” PARP wskazał, że realizacja programu będzie możliwa o ile MRiT zabezpieczy odpowiednie środki na działania operacyjne Agencji (koszty osobowe Agencji).Stanowisko MRiT w sprawie braku zasadności pokrywania przez MRiT kosztów obsługi zadań zlecanych PARP, wiązał się decyzją PARP, że realizacja przez PARP zadania „Wsparcie prawne dla startupów” jest niemożliwa. Umowa
z PARP nie została zawarta. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Zadania:

4) 1 lipca 2024 r. Komisja Europejska zaakceptowała drugą rewizję Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w wyniku której odstąpiono od realizacji reformy D3.2 Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych oraz inwestycji D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych - inwestycje związane z produkcją w Polsce API - w konsekwencji ww. reforma i inwestycja zostały usunięte z CID. Następnie 16 lipca 2024 r. Rada UE (Rada ECOFIN) przyjęła projekt zmienionego CID (tj. Decyzja Wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski).

Cel 3 Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Miernik realizacji celu: Eksport per capita (tys. euro):

Wskazywana osiągnięta wartość miernika wynika z danych wstępnych eksportu, które zazwyczaj są niedoszacowane. Wartość miernika wg szacunków będzie niższa od zakładanego wcześniej poziomu. Będzie to wynikiem wolniejszego niż przypuszczano tempa wzrostu polskiego eksportu towarów w wyniku utrzymującego się niskiego popytu w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski, w szczególności w Niemczech.

Miernik realizacji celu: Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym:

Z powodu problemów z wyborem wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych w 7 sektorach realizowanych przez PAIH, misje nie odbyły się w zakładanej liczbie, a jedno stoisko narodowe (w sektorze pojazdów szynowych) nie zostało zrealizowane. Niższa niż planowana wartość miernika spowodowana jest odwołaniem podmiotów biorących udział w zamówieniu publicznym złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej i brakiem możliwości podpisania umów  z wykonawcą. Realizacja projektu rozłożona jest jednak na lata 2024-2029, tak więc w kolejnych latach będzie istniała możliwość zastąpienia niezrealizowanych stoisk innymi, tak aby liczba stoisk narodowych zaplanowanych do realizacji w trakcie trwania całego projektu została osiągnięta. PAIH przeprowadził ponownie postępowanie na wybór wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych oraz wystąpił do MRiT o zgodę na ich przeniesienie do 30 czerwca 2025 r.

Cel 4 Kształtowanie lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji

Miernik realizacji celu: Stopa inwestycji:

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego z października 2023 roku ( WEO IMF 22 October 2023), wskazywały na wynik nieco wyższy (20,1%), niż wartość wskazywana przez MRiT do osiągnięcia na koniec 2024 r. Dokonywane rewizje danych, znacząco zmieniły ocenę perspektyw gospodarki w kolejnych kwartałach. W 2023 roku powszechnie oczekiwano także znaczącego wzrostu nakładów związanych z wydatkowaniem środków z KPO. W rezultacie w kwietniu 2024 oczekiwana stopa inwestycji według IMF spadła do 18,7% (dla 2024 roku), zaś w październiku 2024 roku prognoza wynosiła już 17,5%, czyli była zbliżona do rzeczywistego wyniku (17,4%).

Miernik realizacji celu: Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego, w tym w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności:

Ostateczne wykonanie planowanej wartości miernika osiągnęło 270.836 szt., co wynosi 96,6% wyznaczonego planu i stanowi nieznaczne odchylenie. Warto podkreślić, że przyjęto miernik obejmujący kilka zadań, jakimi są realizowane rządowe programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Jedynie w przypadku dwóch programów wyniki odbiegały od pierwotnie zakładanej wartości. Niższa od prognoz wartość miernika jest  związana z realizacją inwestycji w ramach KPO oraz programu MnS. W przypadku programu MnS wpłynęła na to mniejsza niż oczekiwano liczba gmin, które zawarły z BGK umowy w sprawie stosowania dopłat oraz niższa liczba zakwalifikowanych najemców – beneficjentów wsparcia. Z kolei
w przypadku KPO istotnym czynnikiem, obok sytuacji gospodarczej, była mniejsza liczba składanych wniosków o wsparcie, co miało przełożenie na mniejszą ilość przyznanych grantów i niższe wykonanie docelowej wartości dla instrumentu.

Miernik realizacji celu: Podmioty wspierane w inwestycji B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, pracownicy i sprawy z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej od 1 lipca 2024 r. zostały przeniesione
z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ad. część B.

Cel 1 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki

Miernik realizacji celu: PKB per capita (w relacji do średniej UE-27):

Na wynik PKB per capita w 2024 (i latach poprzednich) wpłynęła rewizja szacunków parytetu siły nabywczej dokonana przez Eurostat 27 marca 2025 roku. W jej wyniku wskaźnik dla 2021 roku spadł o 0,5pp, w 2022 o 1pp, zaś w 2023 o 1,7pp.
W wyniku skumulowania tych efektów wskaźnik dla 2024 roku był niższy o 2,3pp, z czego 0,3pp. to wynik niższego od oczekiwań wzrostu nominalnego PKB w 2024 roku. Rewizja PKB i liczby ludności z kwietnia 2025 roku, nie wpłynęła w istotnym stopniu na realizację wskaźnika. W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2015 roku, Polska zmniejszyła dystans do średniej dla UE o 5,2pp. W okresie 5 lat przed wystąpieniem kryzysu zdrowotnego, 2014-19, ten dystans zmniejszył się o 5,8pp. Dla porównania analogiczne tempo konwergencji spadło w Czechach z +7,3pp do -3,7% (kraj ten tracił zatem dystans do średniej w UE w poziomie PKB per capita w PPS od wystąpienia pandemii), zaś dla Węgier tempo to spadło z 4,3pp do 3,7pp.

Miernik realizacji celu: Produktywność siły roboczej:

Niższa od planowanej wartość miernika w 2024 r. to skutek przede wszystkim gorszych wyników w gospodarce w ostatnich latach. Okres wyliczania wskaźnika obejmuje 2020 r. (w którym PKB zmniejszyło się w ujęciu rocznym) oraz kolejne lata,
w których mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją (także wskutek wojny na Ukrainie), podwyższonymi stopami procentowymi i stosunkowo niższą aktywnością gospodarczą w Polsce oraz w jej otoczeniu, wskutek zaburzeń geopolitycznych. Wstępne dane dotyczące PKB w 2024 r. są również nieznacznie niższe od oczekiwań, co wynika przede wszystkim z niższej aktywności w gospodarce naszych głównych partnerów handlowych, utrzymującej się podwyższonej inflacji, gorszych od spodziewanych wyników  konsumpcji oraz aktywności w sektorze budowlanym. Wartość wskaźnika dla 2024 roku (według danych na koniec kwietnia) wynosi 1,9% (po rewizji danych dla PKB w latach 2023-24). Jednocześnie wskaźnik uwzględniający liczbę przepracowanych godzin wyniósł 2,0% (pięcioletnia średnia dynamika produktywności). Należy podkreślić, że w ostatnich latach (po 2019 roku) spowolnienie wzrostu produktywności dotknęło znakomitą większość krajów UE, w wielu też spadała ona w ostatnich latach. Wartość wskaźnika dla Polski w 2019 roku wyniosła 3,3%. W całej UE wskaźnik spadł z 0,9% w 2019 roku do 0,2% w 2024 roku (dla strefy euro odpowiednio z 0,6% do 0%). Jeszcze głębsze spowolnienie dotknęło kraje naszego regionu, dla Czech wskaźnik spadł z 2,8% do 0,3%, zaś dla Węgier z 2,1% do 0,7% w tym samym okresie.

Cel 2 Zwiększenie dostępności mieszkań

Miernik realizacji celu: Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców:

Osiągnięto 96% planowanej wartości miernika. Niewielka rozbieżność między planowaną wartością a ostatecznym wykonaniem miernika jest pochodną przede wszystkim sytuacji gospodarczej w latach 2022-2023 r., która przyczyniła się do spadku liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych (wysoki poziom stóp procentowych, wysokie ceny energii oraz materiałów budowlanych, wysoka inflacja oraz spadek zdolności kredytowej gospodarstw domowych).

Uwaga: Podano wstępne wartości ww. mierników handlowych za 2024 r. Ostateczne dane GUS opublikuje na przełomie lipca i sierpnia 2025 r. Podobnie dane z rachunków narodowych (wartość dodana, stopa inwestycji, PKB per capita, produktywność) to dane wstępne, będą one podlegały rewizjom.

Data: $data podpisu r.												Podpis:

$imię nazwisko

$informacja o podpisie