RE-IV.9543.2.2.2025.MGP              		                                 Rzeszów, 2025-10-15

Pan

Wojciech Piech

Wójt Gminy Dynów

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej   (Dz. U. 2020, poz. 224 z późn. zm.),  przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2025 r. w Gminie Dynów, 
ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, dotyczącej realizacji przez Gminę Dynów zadania 
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 na podstawie Umowy nr RE-II.26/2025/OW/PDZ z dnia 5 marca 2025 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dynów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Magdalena Granda-Podstolak – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów 
w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – przewodnicząca zespołu kontrolnego. Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.9543.2.2.2025.MGP – przewodnicząca zespołu kontrolującego;

- Agnieszka Łotowska – Starszy specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie. Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.9543.2.2.2025.MGP – członek zespołu kontrolującego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego podpisali oświadczenia o braku przesłanek wykluczających ich z udziału w kontroli.

(akta kontroli – str.1-14)

Celem kontroli była weryfikacja zgodności realizowanego przez Gminę Dynów zadania 
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 z zapisami umowy 
nr RE-II.26/2025/OW/PDZ z dnia 5 marca 2025 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dynów oraz zgodności z wnioskiem/aktualizacją wniosku Gminy na środki finansowe z ww. Programu. Kontrolą objęto okres prac przygotowawczych do uruchomienia Programu (ogłoszenia o możliwości uczestnictwa w Programie), okres naboru 
i kwalifikacji uczestników oraz czas realizacji i rozliczenia usług opieki wytchnieniowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Złożony przez Gminę Dynów wniosek na środki finansowe z Programu nr 7619 z dnia 
26 listopada 2024 r. zakładał objęcie Programem ośmiu uczestników, w tym jednego opiekuna (rodzica) dziecka od ukończenia 2 r. ż. do ukończenia 16 r. ż. posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz siedmiu opiekunów (członków rodzin) osób 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z nim. Gmina dwukrotnie dokonywała aktualizacji wniosku, w tym jeden raz po podpisaniu Umowy w sprawie realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”. Ostatecznie zgodnie z aktualizacją wniosku nr 7619-3 
z dnia 9 maja 2025 r., usługą objęto pięciu uczestników, w tym dwóch opiekunów (rodziców) dzieci od ukończenia 2 r. ż. do ukończenia 16 r.ż. posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności oraz trzech opiekunów (członków rodzin) osób z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z nim. 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że proporcje uczestników korzystających 
z Programu pokrywają się z danymi z ostatniej aktualizacji wniosku. Ponadto, na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025 są realizowane w Gminie Dynów od marca 2025 r.

Z uwagi na to, że jedna z Kart zgłoszeń w ramach OW –  edycja 2025 wpłynęła do GOPS 
w Dynowie w dniu 3 lipca 2025 r., tj. poza okresem objętym czynnościami kontrolnymi, nie dokonywano analizy dokumentacji związanej ze świadczeniem usługi na jej podstawie.

Z Wykazu osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w Programie OW – edycja 2025, przygotowanego przez GOPS w Dynowie na potrzeby kontroli wynika, że usługi 
są świadczone przez pięć osób, przy czym jedna z nich realizację usług rozpoczęła od 
lipca 2025 r.

(akta kontroli – str. 15-18)

W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji poprawności wypełniania Kart zgłoszeń jak i Kart realizacji usług oraz porównano dane z Kart realizacji usług 
z danymi przedkładanym przez świadczących w rachunkach. Ze względu na krótki okres realizacji zadania oględzinom poddano 100% Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej za okres marzec – czerwiec 2025 r.

Zakres objęty kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Ocenę wystawiono w oparciu o mierniki umożliwiające ocenę podmiotu kontrolowanego.

- Sposób realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025

W trakcie kontroli ustalono, że Wójt Gminy Dynów Zarządzeniem Nr 75/2024 z dnia 
18 listopada 2024 r. w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, przekazał realizację Programu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie. Wójt Gminy Dynów w dniu 18 listopada 2024 r. udzielił imiennego Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 oraz dysponowania środkami na wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby Programu.

(akta kontroli – str. 21-22)

Zgodnie z zapisami Programu część X ust. 3 pkt 6, podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie realizacji zadania powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o przyjęciu środków (w przypadku Gminy Dynów oświadczenie złożono w dniu 20 stycznia 2025 r.) jednak nie później, niż w dniu podpisania umowy z wojewodą (w tym przypadku 
w dniu 5 marca 2025 r.). Analiza Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej wykazała, że na rzecz trzech uczestników Programu usługi zaczęto świadczyć od marca 2025 r., natomiast na rzecz pozostałych dwóch uczestników od maja 2025 r. i lipca 2025 r. Podczas czynności kontrolnych, w dniu 28 lipca 2025 r. Kierownik GOPS w Dynowie złożył następujące pisemne wyjaśnienia dot. opóźnienia w realizacji zadania: „podpisanie umowy na pełnienie usługi opieki wytchnieniowej w maju i lipcu związane było z rezygnacją z udziału w programie dwóch osób, z których jedna nie otrzymała stosownego orzeczenia natomiast druga osoba zrezygnowała z uczestnictwa w Programie ponieważ rodzic został umieszczony w placówce (…)”.

(akta kontroli – str. 23-24)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej są zatrudnione na umowę zlecenie. Z uwagi na to, że realizator Programu – 
w tym przypadku GOPS w Dynowie – zobowiązany jest monitorować świadczenie usług opieki wytchnieniowej oraz dokonywać doraźnych kontroli jej świadczenia, kontrolującym okazano do wglądu stosowne protokoły sporządzone na okoliczność kontroli realizacji usług świadczonych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”. Czynności kontrolne dokonywane były przez pracownika GOPS (specjalistę pracy socjalnej) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej objętej opieką. W wyniku kontroli potwierdzono należyte wykonanie usług na rzecz osób z niepełnosprawnością.

(akta kontroli str. 25-28)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości

- Kwalifikacja uczestników Programu

W wyniku analizy ustalono, że informacja o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025, została zamieszczona w dniu 15 listopada 2024 r.  na oficjalnej stronie Gminy  Dynów (https://gminadynow.pl/index.php/2024/11/15/nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2025/) oraz na stronie GOPS w Dynowie (https://gops.gminadynow.pl/s/24/opieka-wytchnieniowa). W obu przypadkach na dzień zakończenia naboru wyznaczono 25 listopada 2024 r.

(akta kontroli str. 29-38)

Z informacji uzyskanych z GOPS w Dynowie wynika, że do dnia 25 listopada 2024 r. wnioski i chęć skorzystania z Programu złożyło osiem osób, które następnie zostały uwzględnione 
w złożonym przez Gminę Dynów wniosku na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2025. Aktualizacja wniosku, w tym liczby uczestników spowodowana była rezygnacją trzech osób z udziału w Programie oraz koniecznością dostosowania zawartych w nim danych do liczby rodziców (opiekunów) faktycznie korzystających z Programu.

Podczas oględzin Kart zgłoszeń stwierdzono, że zgłoszenia dokonywano na aktualnych formularzach (zał. nr 7 do Programu) wraz z załączoną Klauzulą informacyjną RODO 
(zał. nr 11 do Programu).

(akta kontroli – str. 39-82)

Ustalono również, że zgodnie z zapisami części V ust. 22 Programu, każda z osób ubiegających się o przyznanie usługi wytchnieniowej została pisemnie poinformowana przez GOPS w Dynowie o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz o wymiarze przyznanych godzin. Wszystkie osoby ubiegające się o przystąpienie do Programu zostały do niego zakwalifikowane.

(akta kontroli – str. 83-88)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Spełnianie wymogów określonych w Programie przez osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej

Kontrola wykazała, że wszystkie osoby  świadczące usługi opieki wytchnieniowej zostały wskazane przez uczestników Programu, wobec czego nie zachodzi obowiązek posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w części V ust. 8 pkt 1) i 2) Programu. 
W przedstawionych przez GOPS w Dynowie dokumentach znajdują się oświadczenia osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej, o braku pokrewieństwa z osobą ubiegającą się 
o przyznanie usługi.

Dodatkowo, w przypadku usług świadczonych na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad małoletnimi, sprawdzono czy zostało zweryfikowane spełnienie przez te osoby warunków określonych w części V ust. 9 Programu, w tym 
art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2024 poz. 560 z późn. zm.), do którego stosowania zobowiązuje Program. W związku z powyższym zweryfikowano uzyskanie przez realizatora Programu informacji, czy osoby świadczące usługi opieki nad osobami małoletnimi nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr 
z dostępem ograniczonym) oraz Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, a także w Krajowym Rejestrze Karnym.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja dotycząca osób świadczących usługi opieki na rzecz członków rodzin lub opiekunów osób małoletnich nie spełnia warunków określonych w części V ust. 9  Programu. W jednym przypadku stwierdzono, że informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym dotyczące osoby świadczącej usługi opieki pochodzą z 2024 roku i nie były aktualne na czas podpisania umowy na realizację usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2025 oraz faktycznego świadczenia przez tą osobę usługi. W drugim przypadku stwierdzono, że GOPS prawidłowo zweryfikował osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, natomiast informacje z Krajowego Rejestru Karnego zostały pozyskane po podpisaniu umowy na świadczenie usługi w ramach Programu – edycja 2025 r. oraz po faktycznym rozpoczęciu świadczenia usługi związanej z opieką nad osobą małoletnią.

Stwierdzono również, że odnośnie obydwu ww. opiekunów GOPS w Dynowie nie pozyskał informacji, czy ich dane nie figurują w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

(akta kontroli – str. 89-104)

Stwierdzone uchybienia:

Stwierdzono, że w odniesieniu do osób wskazanych do sprawowania bezpośredniej opieki nad małoletnimi, nie zweryfikowano spełnienia przez nie warunków określonych w  art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, do którego stosowania zobowiązuje Program.

W odniesieniu do jednej z osób świadczących usługi, informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym pochodzą z 2024 roku i nie były aktualne na czas podpisania z nią umowy na realizację usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2025 oraz faktycznego świadczenia przez nią usługi.

W przypadku drugiej osoby świadczącej usługi, informacje z Krajowego Rejestru Karnego zostały pozyskane po podpisaniu z nią umowy na świadczenie usługi w ramach Programu oraz po faktycznym rozpoczęciu świadczenia przez nią usługi.

Stwierdzono również, że GOPS w Dynowie  odnośnie  obydwu ww. osób nie pozyskał informacji, czy dane na ich temat są zamieszczone w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

- Limity usług opieki wytchnieniowej

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono przestrzeganie limitów Programu, obejmujących w szczególności:

- limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynoszący nie więcej niż 240 godzin w ramach pobytu dziennego – część V ust. 11 pkt 1 Programu;

- limit kosztowy, zgodnie z którym  w ramach pobytu dziennego koszty związane z usługą opieki wytchnieniowej nie mogą przekroczyć 50 zł brutto za godzinę realizacji usługi – części V ust. 19 pkt 1 Programu;

- limity określone w części V ust. 14 Programu, tj. limit nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  (maks. 12 godzin dla jednej osoby) oraz przedział czasowy, w którym świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ww. przypadku (600 – 2200);

- Dodatkowo, w przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej przez jedną osobę dla więcej niż jednego uczestnika sprawdzono również, czy czas świadczenia usług nie pokrywał się.

Ad. a), b)

W ww. zakresie ustalono, że zapisy we wszystkich przeanalizowanych umowach zlecenia na realizację usług opieki wytchnieniowej nie przekraczały limitu rocznego 240 godzin przyznanego dla jednej osoby w ramach pobytu dziennego. Zapisy w ww. umowach zlecenia  nie przekraczały również maksymalnej dopuszczalnej stawki godzinowej, tj. 50 zł brutto za godzinę świadczenia usługi. Powyższe potwierdzają również okazane rachunki za usługi zrealizowane w okresie marzec – czerwiec 2025 r. oraz przelewy z konta na rzecz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej. W okresie objętym kontrolą żadna z umów zlecenie nie została w pełni zrealizowana i rozliczona.

W wyniku weryfikacji Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej stwierdzono, że jedna 
z Kart potwierdzających wykonanie usług w miesiącu marcu została błędnie wypełniona. Zgodnie z jej treścią, w dniu 28.03.2025 r. usługa opieki była świadczona w godzinach od 16.00 do 19.00 czyli 3 godz., natomiast w rubryce „liczba godzin” wpisano 2 godziny, które następnie zostały uwzględnione w łącznej liczbie godzin świadczonej usługi oraz w przedstawionym do rozliczenia  miesiąca rachunku. W związku z powyższym zwrócono się do GOPS w Dynowie z pytaniem o wyjaśnienie powyższej kwestii. W odpowiedzi z dnia 
4 sierpnia 2025 r., GOPS w Dynowie przesłał pisemne wyjaśnienia, że po kontakcie z osobą świadczącą usługę, której dotyczyło zapytanie ustalił, że osoba ta „w kolumnie 4 pozycji 9 karty pracy omyłkowo wpisała od 16 – 19 a faktycznie była do godz. 18.00 czyli 2 godziny, 
a błąd wynikł z tego że zazwyczaj usługi pełniła do godz. 19.00” oraz, że osoba ta „nie wystawi rachunku na 1 godzinę usługi ponieważ jej nie zrealizowała”. Do przesłanych wyjaśnień, GOPS w Dynowie załączył potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię skorygowanej Karty realizacji usług, zgodnie z którą w dniu 28 marca 2025 r.  usługa była świadczona w godz. od 16.00 do 18.00 w wymiarze 2 godzin.

Ad. c)

Analiza Kart realizacji usług nie wykazała przekroczenia limitu nieprzerwanego świadczenia usług (maks. 12 godzin). Wszystkie usługi były świadczone w przedziale czasowym 600 – 2200.

Ad. d)

Z przekazanych przez GOPS w Dynowie informacji wynika, że żadna z osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej nie wykonywała świadczenia na rzecz kilku uczestników Programu. Powyższe informację mają potwierdzenie w Kartach zgłoszeń oraz Kartach realizacji usług opieki wytchnieniowej.

(akta kontroli – str. 105-134)

Analiza Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej wykazała, że przy rozliczeniach zrealizowanych usług stosowano aktualny załącznik do Programu (załącznik nr 8).

Stwierdzone uchybienie:

Stwierdzono, że jedna z Kart potwierdzających wykonanie usług w miesiącu marcu została błędnie wypełniona. Zgodnie z jej treścią, w dniu 28.03.2025 r. usługa opieki była świadczona w godzinach od 16.00 do 19.00 czyli 3 godz., natomiast w rubryce „liczba godzin” wpisano 2 godziny, które następnie zostały uwzględnione w łącznej liczbie godzin świadczonej usługi oraz w przedstawionym do rozliczenia  miesiąca rachunku.

- Wyżywienie w ramach świadczonych usług opieki wytchnieniowej

Ponieważ wszystkie usługi realizowane były w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, nie zachodziła konieczność zapewnienia posiłku osobie z niepełnosprawnością.

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Odpłatność za usługi opieki wytchnieniowej

Zgodnie z Programem uczestnicy nie ponosili odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. Przed przystąpieniem do Programu każda z osób została poinformowana 
o braku odpłatności za realizację usługi.

(akta kontroli – str. 41)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina wywiązała się z obowiązku informowania, iż usługi opieki wytchnieniowej z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025 są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. W budynku Urzędu Gminy Dynów, w którym swoją siedzibę ma również GOPS w Dynowie, znajduje się plakat informujący o korzystaniu przez Gminę z Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 r. oraz o wysokości przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Stosowna informacja znajduje się również na stronie Gminy Dynów oraz GOPS w Dynowie.

(akta kontroli – str. 135-140)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania z Funduszu Solidarnościowego

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Dynów podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim nr RE-II.26/2025/OW/PDZ dnia 5 marca 2025 r. na realizację opieki wytchnieniowej ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego na kwotę 44 160,00 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane w trzech transzach według następującego harmonogramu:

- I transza nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w kwocie 22 080,00 zł,

- II transza do dnia 15 lipca 2025 r. w kwocie 11 040,00 zł,

- III transza do dnia 15 października 2025 r. w kwocie 11 040,00 zł.

Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w ramach pobytu dziennego w kwocie 883,20 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi tj. do 30 czerwca 2025 r., zgodnie z umową, Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie o numerze 31 9093 0007 2001 0020 6813 0005, w ramach pobytu dziennego, na łączną kwotę 22 963,20 zł, tj.:

- 26 marca 2025 r. - I transza w kwocie 22 080,00 zł,

- 26 marca 2025 r. - środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 883,20 zł.

Z przedstawionych przez GOPS w Dynowie dokumentów wynika, że 11 lipca 2025 r. wpłynęła również II transza w kwocie 11 040,00 zł.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych (rachunki do umowy zlecenia wraz z kartą realizacji usług opieki wytchnieniowej, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym) dokumentujących poniesione wydatki w okresie do 
30 czerwca 2025 r. na realizację kontrolowanego zadania. Na dzień 30 czerwca 2025 r. GOPS w Dynowie wydatkował kwotę 9 319,39 zł.

Rachunki za usługi świadczone w czerwcu 2025 r. zostały opłacone w lipcu 2025 r.: kwota netto w dniu 08.07.2025 r., składki ZUS w dniu 29.07.2025 r. i podatek w dniu 29.07.2025 r. Na potwierdzenie ww. operacji GOPS w Dynowie przedstawił stosowne dokumenty księgowe (rachunki do umowy zlecenia wraz z kartą realizacji usług opieki wytchnieniowej, listę płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym). Wydatki poniesione w lipcu 2025 r. dotyczą usług świadczonych w kontrolowanym okresie tj. od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z późn. zm.),

### zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki, stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140 z późn. zm.),

### zostały ujęte w księgach rachunkowych.

### Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie.

### Oględziny przeprowadzono w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

### Nieprawidłowości w zakresie finansowym w kontrolowanym zadaniu nie stwierdzono.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(akta kontroli – str. 141-196)

W zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków w 2025 roku zgodnie z zawartą umową i wnioskiem podmiotu, w oparciu o dokumentację GOPS w Dynowie oraz dokumentację księgową, tj. dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2025 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia                          15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- W przypadku kompletowania dokumentacji związanej z opieką nad małoletnim, w tym nad dzieckiem od ukończenia 2 r.ż. do ukończenia 16 r.ż. posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, należy zwrócić uwagę, by wymagane w tym przypadku informacje dot. osoby mającej sprawować opiekę nad tym dzieckiem spełniały wymogi określone w danej edycji Programu. W przypadku Programu OW dla JST – edycja 2025 przedmiotowe informacje powinny zostać pozyskane zarówno 
z Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
z dostępem ograniczonym jak i z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

W związku ze stwierdzeniem, że w dokumentacji jednej z osób świadczących usługi informacje z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym są nieaktualne oraz w związku z faktem, że  dokumentacja obydwu osób świadczących usługi na rzecz osób małoletnich nie zawiera informacji z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze zobowiązuje się realizatora Programu do niezwłocznego uzupełnienia ww. informacji i przesłania kopii tych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) do Wydziału Programów Rządowych 
i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Wdrożenie: niezwłocznie, od momentu doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

- Przy bieżącym rozliczaniu Kart realizacji usług opieki wytchnieniowej należy zwrócić uwagę na poprawność wypełniania poszczególnych rubryk przez osoby świadczące usługi.

Wdrożenie: od momentu doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować pisemnie do dnia 
31 października 2025 r.

|  | WOJEWODA PODKARPACKI Teresa Kubas-Hul |
| --- | --- |

W zakresie interpretacji zapisów art.21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2026 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób niepełnosprawnych odsyła do stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem:   https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcowprzestepstw-

na-tle-seksualnym, zgodnie z którym: „(…) pracodawca (…) ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym i w Rejestrze osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.”