# Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

# raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2019 roku

| Tytuł projektu | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| Beneficjent | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| Partnerzy | Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46) |
| Całkowity koszt projektu | 7 374 959,91 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.08.2018 r. – 31.07.2021 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 22% | 9,7% | 30,9% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług | - | 08-2018 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami występującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług. ŚRODKI ZARADCZE Beneficjent podjął działania zaradcze, które mimo opóźnienia umożliwią osiągnięcie wskaźników projektu oraz dotrzymanie terminu realizacji projektu. W dniu 11.12.2018 r. podpisano Umowę z Wykonawcą usługi w ramach zamówienia pn. Zarządzanie projektem. Tym samym zakres kamienia milowego został częściowo zrealizowany. Opóźnienie wynikało z konieczności przeprowadzenia drugiego postępowania (pierwsze postępowanie na wybór podmiotu zarządzającego projektem – ogłoszone dnia 27.09.2018 – zostało zakończone odmową podpisania Umowy przez Wykonawcę). W celu uniknięcia problemów o podobnym charakterze w przyszłości Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem. Beneficjent wraz z wybranym podmiotem zarządzającym zaproponowali aktualizację Harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe (w dniu 14.02.2019 r. złożono stosowny wniosek o zmianę Harmonogramu do Instytucji Pośredniczącej) oraz podejmują działania w celu sprawnego przeprowadzenia postępowań przetargowych. Beneficjent dokonał racjonalizacji Harmonogramu i zaplanował wybór wykonawców dwóch pozostałych usług (audytu zgodności z WCAG 2.0 oraz audytu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów), wchodzących w zakres kamienia milowego, na początek III kwartału 2019 roku. Realizacja usług jest ściśle związana z dostarczeniem wersji produkcyjnej portalu do udostępniania zasobów. |
| Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 | - | 12-2020 | - | Planowany |
| Rekrutacja pracowników/oddelegowanie | - | 08-2018 | 12-2018 | Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu było spowodowane dwumiesięcznym procedowaniem pism wewnątrz jednostki Beneficjenta odnośnie formy zatrudnienia i ich wynagradzania. Ponadto pozyskanie pracownika na stanowisko osoby fotografującej materiał mózgowy, z uwagi na specyfikę pracy, było dłuższym procesem niż zakładano. |
| Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum | - | 10-2018 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. wszczął postępowanie na wybór Wykonawcy prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły oferty znacząco przewyższające kwotę, którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r. ŚRODKI ZARADCZE W trosce o prawidłową realizację projektu Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem. W związku z rozpoczęciem prac przez podmiot zarządzający projektem w połowie grudnia 2018 r. podejmowane są kroki niezbędne do szybkiego przeprowadzenia zaległych postępowań. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów | - | 08-2018 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. ŚRODKI ZARADCZE Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu do digitalizacji (ogłoszone 31.01.2019 r.): w zakresie Pakietu I (dostawa mikroskopów) zakończono podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 05.03.0219 r.; w zakresie Pakietu II (dostawa aparatów fotograficznych) unieważniono - złożona oferta przekraczała kwotę Zamawiającego. Powtórzone postępowanie na dostawę stołów do makroobrazowania (ogłoszone 12.02.2019 r.) zostało zakończone podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 25.03.2019 r. Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zostało ogłoszone 18.03.2019 r.: Pakiet I (serwery produkcyjne) – status: wpłynęły oferty; Pakiet II (laptopy) – status: wpłynęły oferty; Pakiet III (licencje oprogramowania) – status złożona oferta przekracza kwotę zamawiającego. Postępowanie jest na etapie oceny ofert. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania | - | 09-2018 | - | Planowany PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Postepowania na wybór dostawców sprzętu i oprogramowania nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego. ŚRODKI ZARADCZE Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”. |
| Przeprowadzenie szkolenia | 7 – wartość docelowa: 3 szt. | 09-2018 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU W związku z brakiem dokonania wyboru Wykonawcy realizacji dostosowania pomieszczeń oraz Dostawcy sprzętu i oprogramowania nie zrealizowano kamienia milowego w zakładanym terminie. Zakres kamienia milowego obejmuje przeprowadzenie 3 bloków szkoleń po jednym w każdym roku realizacji projektu. W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy. ŚRODKI ZARADCZE Na skutek racjonalizacji działań podejmowanych w ramach projektu podjęto decyzję, że szkolenia powinny mieć charakter cykliczny i odbywać się rokrocznie. Oznacza to konieczność zmiany terminu osiągniecia kamienia milowego i przesunięcia go na listopad 2020 r. Zmiana znalazła odzwierciedlenie w propozycji zmian Harmonogramu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego | - | 08-2018 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. ŚRODKI ZARADCZE Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców. Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zostało ogłoszone 18.03.2019 r. – Pakiet IV (terminale) – status: nie wpłynęła żadna oferta. Na dzień złożenia sprawozdania postępowania na pozostałe pakiety, tj. archiwum modułowe na materiał, drukarki z wsparciem serwisowym oraz komplet etykiet i kalek do oznakowania archiwum, są w przygotowaniu. Przewidywany termin publikacji II kwartał 2019 r. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby | - | 01-2019 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Postepowania na wybór dostawców archiwum modułowego i wyposażenia nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego. ŚRODKI ZARADCZE Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”. |
| Budowa portalu do udostępniania zasobów | 1 – wartość docelowa: 1,0 szt. 2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok 5 – wartość docelowa: 1,0 szt. 6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt. 8 – wartość docelowa: 1,0 szt. | 01-2019 | - | W trakcie realizacji PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. ŚRODKI ZARADCZE Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W dniu 31.01.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą portalu do udostępniania zasobów. Zgodnie z zapisami umowy uruchomienie wersji produkcyjnej portalu nastąpi w czerwcu 2019 roku. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Digitalizacja zasobów | 3 – wartość docelowa: 3,2 TB 4 – wartość docelowa: 69 476,0 szt. | 07-2021 | - | W trakcie realizacji |
| Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem | - | 07-2021 | - | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 123 310,0 | 07-2022 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| - Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych | szt. | 3,0 | 07-2021 | 1 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Tzw. „kolekcja mózgów IPiN” | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Bloczki parafinowe określonych struktur mózgu | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych naukowych – Digital Brain wraz z API (WebAPI) | 07-2021 | - | System bazodanowy będzie komplementarny między innymi z systemem KRONIK@ |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawcy bazy danych | Niskie | Duża | - Wybór Wykonawcy będzie miał kluczowe znaczenie dla projektu. Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone przez IPiN i jego dział zamówień publicznych, który posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procedur w trybie ww. ustawy. W umowie przewidziane zostaną odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę IPiN przed niekorzystnym działaniem wybranego Wykonawcy. |  |
| Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | Średnie | Duża | - Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd. - Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych. |  |
| Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo | Niskie | Duża | - Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu - Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPiN oraz pracownikami) |  |
| Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe. | Niskie | Średnia | - Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych. - Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Projektu lub członków Komitetu Sterującego w przypadku stwierdzenia odmowy przekazania danych koniecznych do prowadzenia prac. |  |
| Zmiany zakresu prac projektowych | Średnie | Duża | - Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac – akceptacja Koncepcji Projektu - Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu. - Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie |  |
| Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym | Niskie | Średnia | - Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych. |  |
| Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej | Niskie | Duża | - Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). - Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób. |  |
| Zapewnienie finansowania projektu | Niskie | Duża | - Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe od ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstał infrastruktury. |  |
| Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu | Niskie | Duża | - Udokumentowanie celów projektu oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego i Zarządu. - Opracowanie mechanizmu identyfikacji i wprowadzania zmian do koncepcji projektu. |  |
| Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie IPiN | Średnie | Średnia | - Powołanie nowych osób ze strony IPiN do uczestnictwa w projekcie - Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego - Określenie wysokiego priorytetu dla projektu |  |
| Zmiana założeń planów rządowych dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora nauki/zdrowia w Polsce | Niskie | Duża | - Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. - Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia |  |
| Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług | Średnie | Duże | - Harmonogram projektu został skonstruowany tak, by zawierać bufor bezpieczeństwa czasowego, - Jednocześnie należy zastosować odpowiednie zapisy nakładające na wykonawców kary związane z nierzetelnością, - Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcą |  |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych) | Niskie | Duża | - Jak najszybsze zatwierdzenie dokumentów projektowych przez Zarząd IPiN - Powołanie struktur projektowych - Ustalenie aktualnego harmonogramu i następnie akceptacja jedynie jego modyfikacji (brak konieczności tworzenia nowego harmonogramu) |
| Niedotrzymywanie terminów prac zawartych w harmonogramie projektu | Średnie | Średnia | - Prowadzenie kontroli terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokładna analiza raportów statusowych, udział członków Komitetu Sterującego a przede wszystkim Koordynatora Projektu w pracach Jednostek Zadaniowych. |
| Znacznie wyższy koszt usług | Niskie | Duża | - Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Awaria serwerów | duża | małe | Backup danych |
| Włamanie do systemu i kradzież danych | duża | małe | Odpowiednie zabezpieczenia systemu |

- Dane kontaktowe:

dr n med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE