## Slide 1
Prezentacja opisu założeń projektu pn. „Rozwój Cyfrowej Tożsamości”

## Slide 2
„Rozwój Cyfrowej Tożsamości” (RCT)
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy: brak
Całkowity koszt projektu: 152 091 000,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej (KPO, POPC)
  W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie finansowania na realizację następujących prac:
  Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych (84 000 000,00 zł) – KPO,
  Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle Krajowym (2 115 750,00 zł) – POPC i Budżet Państwa,
  Pozostałe produkty - Budżet Państwa (część 27, CEPIK WI).
Planowany okres realizacji projektu: 07-2019 do 12-2027
Zgodnie z rekomendacją Rady Architektury „Rozwój Cyfrowej Tożsamości” traktowany będzie zarówno jako projekt jak i jako program w ramach którego realizowane będą osobne projekty współfinansowane z funduszy EU, dla których przygotowane zostaną osobne dokumenty zawierające opisy ich założeń.

## Slide 3
Zakres projektu
Identyfikacja osób fizycznych reprezentujących osoby prawne
Identyfikacja osób fizycznych
Rozwój Cyfrowej Tożsamości
Węzeł Krajowy
Integracja Dostawców Środków Identyfikacji
Integracja Dostawców Usług
Węzeł Transgraniczny eIDAS
Profil Zaufany 2.0
Organ ds. Cyfrowej Tożsamości
Profil Zaufany
Podpis Zaufany/ Podpis Osobisty

## Slide 4
Cel 1 - Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł działania i rozwoju systemu Profil Zaufany poprzez modernizację PZ 2.0 celu zapewnienia ciągłości działania i wydajności/pojemności systemu.
Cel 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie wykorzystania środków identyfikacji w usługach online.
Cel 3 - Rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa cyfrowej tożsamości w federacyjnym modelu identyfikacji, uwierzytelniania oraz podpisu.
Cele projektu

## Slide 5
Sprawne Państwo 2020:
Cel szczegółowy 5 - Efektywne świadczenie usług publicznych
5.5 Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych
5.7 Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:
Cel szczegółowy 4.2.1. - Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
Cele strategiczne

## Slide 6
ARCHITEKTURA
Widok kooperacji aplikacji

## Slide 7
Węzeł Krajowy:
  Analiza Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK - 2019.08.01
  Kod źródłowy i dokumentacja etapu 1 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ) – 2019.08.30
  Koncepcja biznesowo techniczna mechanizmu podpisywania dokumentów w WK dla CEiDG (Trusted Profile Signing 6) - 2019.10.01
  Raport z produkcyjnej integracji WK z węzłem komercyjnym i PKO BP - 2019-10-06
  Kod źródłowy i dokumentacja prototypu wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK - 2019.10.15
  Kod źródłowy i dokumentacja Trusted Profile Signing 4 w WK - 2019.11.13
  Kod źródłowy i dokumentacja interfejsu WK/PZ w WK - 2019.11.15
  Kod źródłowy i dokumentacja etapu 2 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ) - 2020.04.03
  Kod źródłowy i dokumentacja strony logowania WK dostosowanej do layoutu gov.pl - 2020.04.27
  Kod źródłowy i dokumentacja dodatkowego parametru dla usług transgranicznych w WK - 2020.08.14
  Kod źródłowy i dokumentacja automatycznego powiadamiania Dostawców Usług (DU) o wygasających certyfikatach w WK - 2020.08.14
  Kod źródłowy i dokumentacja interfejsu strony logowania WK dostosowanego do integracji z Bankami Spółdzielczymi - 2020.08.14
  Kod źródłowy i dokumentacja etapu 3 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ) - 2021.01.29
  Kod źródłowy i dokumentacja funkcjonalności zakładania PZ w locie w WK w usługach korzystających z Trusted Profile Signing 5 - 2021.01.31
  Kod źródłowy i dokumentacja Trusted Profile Signing 6 (TPS6) w WK - 2021.11.05
  Kod źródłowy i dokumentacja usługi wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK - 2022.11.30 (POPC)
  Analiza WK 4.0 - 2024.10.31 (KPO)
  Kod źródłowy i dokumentacja WK 4.0 - 2026.07.31 (KPO)
Produkty projektu 1/5

## Slide 8
Integracje systemów Dostawców Usług i systemów Dostawców Środków Identyfikacji z Węzłem Krajowym:
  Raporty z integracji systemów Dostawców Usług z Węzłem Krajowym
  Raporty z integracji systemów Dostawców Środków Identyfikacji z Węzłem Krajowym
Organ ds. Cyfrowej Tożsamości:
  Dokumentacja z kontroli Dostawców Usług i systemów Dostawców Środków Identyfikacji zintegrowanych z Węzłem Krajowym
  Raporty z przeglądów polityki bezpieczeństwa informacji Węzła Krajowego
  Raporty z testów penetracyjnych systemów przyłączonych do Węzła Krajowego oraz systemu Węzła Krajowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa serwerów, infrastruktury techniczno-systemowej
  Sprawozdania ze spotkań grup Cooperation Network działającej w obszarze identyfikacji elektronicznej oraz eIDAS Technical Subgroup
Węzeł Transgraniczny (węzeł eIDAS):
  Raporty z monitorowania infrastruktury węzła eIDAS oraz realizacji zgłoszeń realizowanych przez II i III linię wsparcia węzła eIDAS;
  Raporty z wdrożeń nowych wersji komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w Węźle Transgranicznym;
  Kody źródłowe i dokumentacje nowych wersji komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w Węźle Transgranicznym;
  Raporty z integracji węzła eIDAS z węzłami krajów UE;
  Raporty ze wsparcia integracji usług transgranicznych;
  Odnowione licencje i suportu infrastruktury i oprogramowania Węzła Transgranicznego i raporty z ich instalacji.
  Powyżej wymienione produkty realizowane są do 31 grudnia każdego roku trwania projektu i dostarczane do KPRM wraz rozliczeniami końcowymi dotacji celowych w styczniu każdego kolejnego roku.
Produkty projektu 2/5

## Slide 9
Profil Zaufany 1/2:
  Koncepcja biznesowo techniczna Mobile Connect w Profilu Zaufanym (PZ) - 2019.08.30
  Analiza bezpieczeństwa Wideoweryfikacji w PZ - 2019.12.06
  Kod źródłowy, dokumentacja i raport z pilotażu Mobile Connect w PZ - 2020.01.31
  Kod źródłowy i dokumentacja strony logowania PZ dostosowanej do layoutu gov.pl - 2020.04.27
  Kod źródłowy i dokumentacja dodatkowy SMS informacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ - 2020.08.12
  Kod źródłowy i dokumentacja blokady na założenie PZ dla osób małoletnich (poniżej 13 r.ż.) - 2020.08.13
  Kod źródłowy i dokumentacja blokowania podobnych loginów i zmiany procesie obsługi wniosków w PZ - 2020.08.13
  Kod źródłowy i dokumentacja interfejsu strony logowania PZ dostosowanego do integracji z Bankami Spółdzielczymi - 2020.08.14
  Analiza wdrożenia zmian komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacji procesu zakładania PZ w locie - 2020.12.15
  Kod źródłowy i dokumentacja rozszerzenie funkcjonalności PZ o podpisywanie plików PDF w standardzie PAdES - 2020.12.15
  Analiza wdrożenia dodatkowego SMS autoryzacyjnego w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ - 2020.12.15
  Kod źródłowy i dokumentacja zmiany komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacja procesu zakładania PZ w locie - 2021.04.15
  Kod źródłowy i dokumentacja dodatkowego SMS-a autoryzacyjnego w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ - 2021.04.15
  Kod źródłowy i dokumentacja dostosowania PZ i ePUAP do zmian legislacyjnych - 2021.06.25
  Analiza dostosowania PZ do obsługi push jako drugiego czynnika autoryzacji - 2021.09.15
  Kod źródłowy i dokumentacja Mobile Connect w PZ - 2021.12.15
Produkty projektu 3/5

## Slide 10
Profil Zaufany 2/2:
  Kod źródłowy i dokumentacja zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność:
    Etap I - Wdrożenie potwierdzania poprawności adresu e-mail kodem jednorazowym oraz wdrożenie powiadamiania użytkownika mailem o każdorazowo złożonym podpisie nieudanym logowaniu
    Etap II - Rozszerzenie historii zdarzeń PZ o kontekst w jakim podpisano dokument oraz Wdrożenie możliwości czasowego blokowania kont - nowa rola w systemie
    Etap III - Wdrożenie e-usługi unieważnij mój Profil Zaufany - 2022.06.30
  Kod źródłowy i dokumentacja zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność:
    Wdrożenie mechanizmu obowiązkowego użycia drugiego faktora uwierzytelnienia w przypadku braku aktywności użytkownika
    Wdrożenie mechanizmu powiadamiania e-mail z ostrzeżeniem o logowaniu się z nowego urządzenia oraz usługi geolokalizacji
    Wdrożenie mechanizmu udostepnienia wizerunku w RDO w procesie potwierdzania Profilu Zaufanego w Punktach Potwierdzających
    Wdrożenie wideoweryfikacji w procesie potwierdzania Profilu Zaufanego - 2023.06.30
  Kod źródłowy i dokumentacja zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność:
    Wdrożenie systemu antyfraudowego
    Wdrożenie mechanizmu losowego bądź intencjonalnego (SOC) wymuszania na użytkowniku konieczności podania danej z rejestru PESEL
    Wdrożenie mechanizmu udostepnienia wizerunku w RDO dla banków krajowych i kwalifikowanych dostawców usług zaufania - 2027.06.30
Produkty projektu 4/5

## Slide 11
Profil Zaufany 2.0 (KPO):
  Analiza wykonalności dla PZ 2.0 - 2021.01.29
  Koncepcja Biznesowo Techniczna dla PZ 2.0 - 2021.04.05
  Kod źródłowy i dokumentacja zmiany silnika bazy danych - 2022.01.29
  Kod źródłowy i dokumentacja wydzielenia frontend PZ 2.0 - 2022.04.30
  Kod źródłowy i dokumentacja połączenia baz PZ i DT - 2022.06.30
  Raport z uruchomienia dodatkowych środowisk testowe - 2023.05.31
  Kod źródłowy i dokumentacja wydzielenia back office - 2024.07.31
  Kod źródłowy i dokumentacja wydzielenia DMZ PZ 2.0 - 2025.12.23
  Kod źródłowy i dokumentacja zrewidowanych i zmienionych procesów PZ - 2026.07.31
Podpis Zaufany/ Podpis Osobisty (KPO):
  Kod źródłowy i dokumentacja wprowadzenia europejskiego standardu podpisu (DSS) - 2022.10.31
  Analiza weryfikatora podpisów elektronicznych - 2025.01.31
  Kod źródłowy i dokumentacja Węzła Podpisu na bazie ePodpis - 2025.06.30
  Kod źródłowy i dokumentacja weryfikatora podpisów elektronicznych - 2026.07.31
Produkty projektu 5/5

## Slide 12
Dziękuję za uwagę