Sprawozdanie

z realizacji Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza – aktualizacji

za 2025 r.

Warszawa,  lipiec 2026 r.

Spis treści:

Spis skrótów	3

1	Wprowadzenie	5

2	Cel sprawozdania	6

3	Realizacja działań i środków wskazanych w KPOZP w celu zapewnienia dotrzymania krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza objętych celami dyrektywy 2016/2284	7

3.1	Emisja NH3	7

3.1.1	Źródła i trendy emisji NH3	7

3.1.2	Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NH3 w kluczowym sektorze: rolnictwo	8

3.2	Emisja NMLZO	13

3.2.1	Źródła i trendy emisji NMLZO	13

3.2.2	Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NMLZO w kluczowym sektorze: procesy przemysłowe	14

3.3	Emisja NOX	20

3.3.1	Źródła i trendy emisji NOX	20

3.3.2	Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NOX w kluczowym sektorze: transport	21

3.4	Emisja pyłu PM2,5	35

3.4.1	Źródła i trendy emisji pyłu PM2,5	35

3.4.2	Działania i środki wykorzystane realizowane w celu redukcji emisji PM2,5 w kluczowym sektorze: komunalno-bytowy	36

3.5	Emisja SO₂	45

3.5.1	Źródła i trendy emisji SO₂	45

3.5.2	Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji SO2 w kluczowym sektorze: dostawy energii	46

4	Osiągnięte cele redukcyjne w roku 2024 i prognoza dotycząca lat 2025 i 2030	50

5	Podsumowanie i wnioski	51

6	Wykaz dokumentów źródłowych	53

7	Załącznik – Informacja o działaniach wskazanych w KPOZP - aktualizacja	54

# Spis skrótów

| Skrót | Pełna nazwa |
| --- | --- |
| ARiMR | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| B(a)P | benzo(a)piren |
| BAT | najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques) |
| BGK | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| CDR | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie |
| CEEB | Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków |
| CEPiK | Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców |
| CO2 | dwutlenek węgla |
| CUPT | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
| CORSIA | międzynarodowy mechanizm ograniczający emisje CO2 w lotnictwie (ang. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) |
| CROEF | Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej |
| DJP | duża jednostka przeliczeniowa inwentarza: umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg, używana jest m.in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę |
| EASA | Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Union Aviation Safety Agency) |
| ETM | Europejski Tydzień Mobilności |
| FEnIKS | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 20212027 |
| FTiR | Fundusz Termomodernizacji i Remontów |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GIOŚ | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| ICAO | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization) |
| dyrektywa IED | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych i emisji pochodzących z chowu zwierząt gospodarskich (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.) |
| IIR (rok) | Poland’s Informative Inventory Report. Raport zgłaszany w ramach Konwencji LRTAP. Rok wskazuje na rok publikacji raportu. Raport obejmuje lata 1990–(n-2). W przypadku zgłoszenia w roku 2026 raport ten obejmuje okres 1990–2024 |
| IH | Inspekcja Handlowa |
| IERiGŻ-PIB | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie |
| ITP-PIB | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach |
| ITS | Inteligentny System Transportowy (ang. Intelligent Transportation System) |
| IWT | Instrument Wsparcia Technicznego |
| IUNG-PIB | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach |
| IZ-PIB | Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa |
| KOBiZE | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami funkcjonujący w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego |
| KPD MMTIS | Krajowy punkt dostępu do danych o podróżach multimodalnych |
| KPK | Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) |
| KPK OZE | Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Odnawialnych Źródeł Energii |
| KPO | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności |
| KPOZP | Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza |
| KPRB | Krajowy Plan Renowacji Budynków |
| KPŻ2030 | Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 przyjęty uchwałą nr 180/2023 Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030” |
| Krajowa baza | Właściwa nazwa: Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Na mocy przepisów ustawy USZE KOBiZE wykonuje m.in. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy (…) |
| KSZR | Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym |
| LCP | duży obiekt energetycznego spalania (ang. large combustion plant) |
| konwencja LRTAP | Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (ang. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) |
| LZO | lotne związki organiczne |
| MCP | średni obiekt energetycznego spalania (ang. medium combustion plant) |
| dyrektywa MCP | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1). |
| ME | Minister Energii |
| MI | Minister Infrastruktury |
| MOP | Miejsce Obsługi Podróżnych |
| MKiŚ | Minister Klimatu i Środowiska |
| MRiRW | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| MRiT | Minister Rozwoju i Technologii |
| NCW | Narodowy Cel Wskaźnikowy |
| dyrektywa NEC | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 17.12.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/299 z 17.01.2024) |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| NH3 | amoniak |
| NMLZO | niemetanowe lotne związki organiczne – wszystkie związki organiczne inne niż metan, które są zdolne do wytwarzania utleniaczy fotochemicznych w reakcji z tlenkami azotu w obecności światła słonecznego |
| NOX | tlenki azotu rozumiane jako tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO₂), wyrażone jako dwutlenek azotu |
| ODR | Ośrodki Doradztwa Rolniczego (wojewódzkie) |
| OPRO | obszary przyspieszonego rozwoju instalacji OZE |
| OZE | odnawialne źródła energii |
| PM2,5 | pył zawieszony o średnicy cząstek ≤ 2,5 µm |
| PM10 | pył zawieszony o średnicy cząstek ≤ 10 μm |
| POP | Program Ochrony Powietrza |
| Poś | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.) |
| p. p. | punkt procentowy |
| PS WPR | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027 |
| dyrektywa RED III | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 zmieniająca dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca dyrektywę Rady (UE) 2015/652 (Dz. Urz. UE L 264 z 31.10.2023, str. 2413) |
| SO2 | dwutlenek siarki rozumiany jako związki siarki wyrażone jako dwutlenek siarki (SO2), w tym trójtlenek siarki (SO3), kwas siarkowy (H2SO4), oraz zredukowane związki siarki, takie jak siarkowodór (H2S), merkaptany i siarczki dimetylu |
| SRT2030 | Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. przyjęta uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” (M. P. poz. 1054) |
| SUMP | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans) |
| TEN-T | Transeuropejska Sieć Transportowa (ang. Trans-European Transport Network), sieć głównych połączeń transportowych UE |
| TEU | jednostka pojemności używana w odniesieniu do portów i statków, na kolei i w transporcie kołowym oraz transporcie intermodalnym; nazwa pochodzi od wymiarów standardowego kontenera o wymiarach 20x8x8,5 stopy |
| USZE | ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz. U. z 2026 r. poz. 526) |
| wfośigw | wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| wioś | wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska |

# Wprowadzenie

Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza (dalej KPOZP), o którym mowa w art. 16b  ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2026 r. poz. 526) (dalej USZE) to dokument strategiczny, w którym określono krajowe ramy polityki dotyczącej ochrony powietrza, w tym kierunki i działania w zakresie realizacji krajowych zobowiązań redukcji emisji następujących zanieczyszczeń powietrza: NH3, NMLZO, PM2,5, NOX i SO2. Dokument ten wskazuje także warianty strategiczne w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie redukcji emisji ww. substancji w okresie od 2020 r. do 2029 r. oraz w okresie od 2030 r. i w latach następnych, jak również średnioterminowe poziomy emisji określone na 2025 r. Ponadto KPOZP zawiera ścieżkę redukcji emisji ww. substancji oraz przyjęte środki i strategie, w tym harmonogram ich przyjmowania, wdrażania i dokonywania ich przeglądu, wraz ze wskazaniem odpowiedzialnych organów administracji publicznej lub innych podmiotów.

USZE wdraża postanowienia dyrektywy NEC w zakresie KPOZP. Zgodnie z art. 6 dyrektywy NEC każde państwo członkowskie jest zobowiązane do sporządzenia, przyjęcia i wdrożenia KPOZP w celu wykonania zobowiązań w zakresie redukcji emisji określonych w ww. dyrektywie oraz aby przyczynić się do realizacji celów dotyczących jakości powietrza. KPOZP podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Dyrektywa NEC wprowadziła również przepisy mające doprowadzić do stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, bazując na redukcjach emisji określonych substancji wynikających z przepisów unijnych w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza u źródła. Wymagania te zostały wdrożone przepisami USZE. Cele w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza określone dla Polski w dyrektywie NEC zawiera tabela 1.

Tabela 1. Krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń na lata 2020-2029 i od 2030 r.

| Zanieczyszczenie powietrza | 2020-2029 | od 2030 r. |
| --- | --- | --- |
|  | % redukcji w stosunku do 2005 r. |  |
| SO2 | 59 | 70 |
| NOX | 30 | 39 |
| NMLZO | 25 | 26 |
| NH3 | 1 | 17 |
| PM2,5 | 16 | 58 |

Źródło: Opracowano na podstawie załącznika nr 3 do USZE

Pierwszy KPOZP został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (M.P. poz. 572). Jego aktualizacji, zgodnie z przepisami dyrektywy NEC, dokonano w 2023 r.) Niniejsze sprawozdanie odnosi się do realizacji działań i środków wskazanych w zaktualizowanej wersji KPOZP.

Do przygotowania sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r., zwanego dalej „sprawozdaniem”, zostały wykorzystane m.in. wyniki inwentaryzacji emisji substancji, dla których w przepisach prawa UE określono poziomy emisji lub stężeń oraz krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do USZE (dane przygotowywane na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 USZE). Dane przedkładane w corocznej inwentaryzacji emisji obejmują serię danych do roku x-2, czyli w 2026 r. przedkładane są dane do 2024 r. włącznie. Podejście to wynika z uregulowań na poziomie konwencji LRTAP i dyrektyw UE. Wyniki inwentaryzacji emisji służą m.in. do przeprowadzenia oceny, czy przyjęte działania pozwolą wypełnić cele określone w krajowych zobowiązaniach w zakresie redukcji emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń tj. NH3, NMLZO, PM2,5, NOX i SO2. Niniejsze sprawozdanie zawiera analizę aktualnych danych emisyjnych przekazanych do KE w 2026 r.

# Cel sprawozdania

Celem sprawozdania jest przekazanie informacji na temat stanu realizacji KPOZP, w szczególności w zakresie postępu w realizacji celów redukcji emisji SO₂, NOX, NMLZO, NH₃ i PM2,5 oraz na temat realizacji przyjętych działań i środków służących osiągnięciu tych celów.

Zgodnie z art. 16e ust. 3 USZE minister właściwy do spraw klimatu sporządza roczne sprawozdanie o stosowanych działaniach i środkach, które mają zapewnić dotrzymanie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji substancji określonych w załączniku nr 3 do USZE lub wyznaczonej ścieżki redukcji emisji przyjętej spośród ścieżek redukcji emisji, o których mowa w art. 16c, oraz o redukcji emisji uzyskanej w wyniku stosowania tych działań i środków. Sprawozdanie jest przygotowywane na podstawie informacji przekazywanych corocznie do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni, zgodnie z art. 16e ust. 1 USZE przez ministrów właściwych do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, gospodarki, gospodarki morskiej, gospodarki surowcami energetycznymi, rolnictwa, transportu, środowiska oraz żeglugi śródlądowej. Następnie minister właściwy do spraw klimatu przekazuje je Radzie Ministrów w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie (art. 16e ust. 4 USZE).

Niniejsze sprawozdanie jest siódmym sprawozdaniem z realizacji KPOZP i odnosi się do 2025 r. Zostało przygotowane na podstawie wkładów przekazanych przez MRiRW, MRiT, MI, ME, informacji dostarczonych przez MKiŚ, NFOŚiGW, IH i GIOŚ oraz danych będących w posiadaniu KOBiZE. W sprawozdaniu tym zostały wykazane działania i środki przyjęte w KPOZP-aktualizacja oraz stan ich realizacji w 2025 r. W przypadkach, w których na dzień przygotowania sprawozdania nie były dostępne dane za 2025 r., przedstawiono najbardziej aktualne dane tj. dotyczące 2024 r.

# Realizacja działań i środków wskazanych w KPOZP w celu zapewnienia dotrzymania krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza objętych celami dyrektywy 2016/2284

W sprawozdaniu zawarto informacje na temat realizacji działań i środków przyjętych w KPOZP-aktualizacja, w podziale na zanieczyszczenia powietrza objęte redukcją emisji w perspektywie lat 2020-2029 oraz 2030 r. i dalszych. W odniesieniu do każdego zanieczyszczenia przedstawiono udział poszczególnych sektorów odpowiedzialnych za emisję danego zanieczyszczenia w 2024 r. oraz działania podjęte w głównym sektorze odpowiedzialnym za emisję danego zanieczyszczenia. W odniesieniu do NH3 opisano działania i środki podjęte w celu redukcji emisji w sektorze rolnym, i dalej odpowiednio: NMLZO – w sektorze procesów przemysłowych, NOX – w sektorze transportu, PM2,5 – w sektorze komunalno-bytowym, a w odniesieniu do SO2 – w sektorze dostaw energii.

## Emisja NH3

### Źródła i trendy emisji NH3

W 2024 r. za blisko 96% krajowej emisji NH3 odpowiadał sektor rolnictwa, wobec czego działania zmierzające do redukcji emisji NH3 odnoszą się głównie do tego sektora. W rolnictwie dominują dwa źródła emisji NH3: odchody zwierząt gospodarskich stosowane jako nawozy naturalne (generują niemal 78% emisji w tym sektorze) oraz nawozy mineralne, odpowiedzialne za ponad 16% emisji. W 2024 r. NH3 w niewielkim stopniu był także emitowany z sektorów: energii, procesów przemysłowych oraz odpadów. Na rys. 1 przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NH3 w 2024 r.

Rys. 1. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NH3 w 2024 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

W ostatnich 20 latach emisja NH3 z rolnictwa wahała się nieznacznie, w zależności od wielkości produkcji rolnej. W 2024 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zanotowano wzrost wartości emisji NH3 z rolnictwa o nieco ponad 1%, spowodowany przede wszystkim wyższym pogłowiem drobiu kurzego. Od 2021 r. obserwowany jest spadek emisji NH3 ze stosowania nawozów azotowych, na co duży wpływ ma wprowadzenie, w ramach nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu), konieczności stosowania mocznika w formie granulowanej wyłącznie z inhibitorem ureazy lub z powłoką biodegradowalną. W okresie 2020-2024 spadek emisji NH3 ze stosowania nawozów mineralnych wyniósł 32%, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia nawozów azotowych o 8%. W ostatnich latach zauważalne są wahania poziomu emisji NH3 warunkowane czynnikami rynkowymi.

W liczbach bezwzględnych dane te przedstawiają się następująco: w 2005 r. całkowita emisja NH3 wyniosła 348,04 kt, w 2023 r. – 313,93 kt, natomiast w 2024 r. – 317,61 kt. Na rys. 2 przedstawiono emisje NH3 w wybranych latach historycznych.

Rys. 2. Emisje historyczne NH3 na tle celu redukcyjnego

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Poziom emisji dla NH3 wynikający z celu redukcyjnego na lata 2020-2029 r. wynosi 344,56 kt i został dotrzymany w 2024 r. Wielkość emisji w 2024 r. wyniosła 317,61 kt. Stopień redukcji emisji osiągnięty w 2024 r. w porównaniu z 2005 r. wyniósł 8,7%, tym samym przewyższa zobowiązanie redukcyjne nałożone na Polskę (1%) o ponad 7 p. p.

### Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NH3 w kluczowym sektorze: rolnictwo

Emisja NH3 pochodzi z dwóch głównych źródeł, tj. stosowania nawozów naturalnych i nawozów mineralnych, zatem działania redukcyjne w zakresie emisji NH3 są dedykowane przede wszystkim tym obszarom. Działania wpływające na redukcję emisji w sektorze rolnym ujęte są w: ustawie – Prawo wodne), ustawie o nawozach i nawożeniu, „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”), zwanym dalej „Programem azotanowym”, oraz w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku” (zwanym dalej „Kodeksem”), opracowanym w 2019 r. na podstawie art. 22a ustawy o nawozach i nawożeniu.

W Kodeksie określono szereg dobrowolnych praktyk rolniczych i wskazano działania, których wprowadzenie w gospodarstwach pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć emisję NH3 do atmosfery. Wśród nich można wymienić: żywieniowe metody ograniczenia emisji NH3 z produkcji zwierzęcej, niskoemisyjny system utrzymania zwierząt, niskoemisyjny system przechowywania nawozów naturalnych, niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów naturalnych, a także ograniczenie emisji NH3 podczas stosowania nawozów mineralnych.

Program azotanowy, opracowany na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, zaktualizowany w 2023 r., określa obligatoryjne działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Są to działania dotyczące ograniczenia wykorzystania nawozów, okresy nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych i postępowania z odciekami oraz dopuszczalne dawki i sposoby nawożenia azotem. Art. 105a ust. 3 ustawy – Prawo wodne przewiduje możliwość ustanowienia planu nawożenia azotem jako narzędzia wspomagającego działania wymienione w Programie azotanowym. Stosowanie planu nawożenia azotem eliminuje straty nawozów i ogranicza ich zużycie bez strat dla wydajności plonów. Obowiązkowe praktyki wynikające z Programu azotanowego, w zależności od powierzchni gospodarstwa, rodzaju, skali i intensywności produkcji, zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Obowiązkowe praktyki wynikające z Programu azotanowego, w zależności od wielkości gospodarstwa

| Gospodarstwo | Obowiązkowe praktyki, w zależności od wielkości gospodarstwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mniejsze (<10 ha użytków rolnych lub <10 DJP) | przestrzeganie terminów nawożenia i zasad przechowywania nawozów naturalnych oraz nieprzekraczanie dawek nawozów azotowych | - | - |
| średnie (≥10 ha użytków rolnych lub ≥10 DJP) |  | ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem |  |
| duże (>100 ha lub ≥ 50 ha upraw intensywnych) lub > 60 DJP) |  |  | plan nawożenia azotem |
| bardzo duże (> 40 tys. stanowisk dla drobiu lub >2 tys. stanowisk dla świń >30 kg lub 750 stanowisk dla macior) |  |  | plan nawożenia azotem (wymagana pozytywna opinia okręgowej stacji chemiczno-rolniczej i doręczenie kopii planu wraz z opinią do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta oraz do wioś) |

Źródło: Opracowano na podstawie Programu azotanowego.

Wszystkie gospodarstwa są zobowiązane do przestrzegania okresów nawożenia i zasad w zakresie przechowywania nawozów naturalnych, a ponadto zastosowana w okresie roku dawka nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Mniejsze i średnie gospodarstwa nie są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, natomiast mają obowiązek stosowania nawozów w dawkach nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym określonych w Programie azotanowym. Ponadto średnie, duże i bardzo duże gospodarstwa muszą prowadzić ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Rolnicy mogą skorzystać z ogólnodostępnej, bezpłatnej aplikacji INTER-NAW, która służy do planowania nawożenia na gruntach ornych i użytkach zielonych. Bardzo duże gospodarstwa prowadzące intensywną produkcję zwierzęcą są obowiązane przedstawić plan nawożenia azotem do zaopiniowania okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. W 2025 r. okręgowe stacje zaopiniowały 973 ww. plany nawożenia.

W Programie azotanowym określono także obowiązujące od 2022 r. warunki przechowywania nawozów naturalnych, w tym m.in. wymogi dotyczące dostosowania pojemności szczelnych i przykrytych zbiorników na nawozy płynne, które powinny pomieścić ich 6-miesięczną produkcję. Przykrywanie nawozów naturalnych lub gromadzenie ich w szczelnych, zamkniętych zbiornikach pozwala znacząco ograniczyć emisje NH3. Dla gospodarstw średnich i małych wprowadzono okres przejściowy (do końca 2024 r.) na dostosowanie się do wymogów Programu azotanowego w zakresie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Nowa ustawa z 2025 r.) wprowadziła możliwość dalszego wydłużenia tego terminu pod warunkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Przepisy mają zastosowanie do podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich:

- w liczbie mniejszej lub równej 20 DJP – możliwość wydłużenia terminu maksymalnie do 31 grudnia 2027 r.,

- w liczbie większej niż 20 DJP, jednak nie większej niż 210 DJP – możliwość wydłużenia terminu maksymalnie do 31 grudnia 2025 r.

Odstępstwo na mocy specustawy) wprowadzono również dla rolników z terenów dotkniętych powodzią w 2024 r. Rolnicy, których obejmuje przedmiotowe odstępstwo, mają czas na dostosowanie gospodarstw do ww. wymogów do 31 grudnia 2027 r.

Inną regulacją mającą wpływ na ograniczenie emisji NH3 są przepisy dotyczące zakazu stosowania mocznika w formie granulowanej bez inhibitora ureazy lub otoczki biodegradowalnej, które wprowadzono w 2021 r. nowelizacją ustawy o nawozach i nawożeniu. Najważniejszym efektem stosowania tych metod jest minimalizowanie strat azotu powodowanych przez ulatnianie się amoniaku. Zwiększa się efektywność wykorzystania azotu przez rośliny, a zmniejsza jego emisja do atmosfery. Inhibitor ureazy wpływa też na wydłużenie działania azotu w procesie nawożenia. Od czasu wprowadzenia regulacji mocznik bez inhibitora może być stosowany tylko do dokarmiania dolistnego roślin poprzez aplikację bezpośrednio na liście. Ze względu na stosowanie formy mocznika z inhibitorem ureazy emisje NH3 z tego źródła zmniejszyły się w ostatnich latach.

W ramach PS WPR przewidziano środki finansowe na instrumenty promujące praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, tzw. ekoschematy. Są to roczne, płatne praktyki, dostosowane do potrzeb krajowych, służące realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Korzystanie z tego instrumentu jest dobrowolne dla rolników. W Polsce do końca 2025 r. funkcjonowało siedem ekoschematów obszarowych oraz jeden ukierunkowany na dobrostan zwierząt. Ekoschematy obszarowe zostały zaprojektowane, aby promować praktyki, które przekładają się na dochody gospodarstw rolnych poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie i poprawę jakości plonów. Przyczyniają się także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym NH3 pochodzącego ze stosowania nawozów. Na ten cel szczególnie ukierunkowany jest ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, składający się z 8 praktyk rolniczych. Najbardziej sprzyjające niskoemisyjnemu rolnictwu są dwie z tych praktyk: wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. W 2025 r. praktyki te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rolników. Wymieszanie obornika w terminie 12 godzin od aplikacji w kampanii 2025 r. zostało zastosowane na powierzchni około 701,7 tys. ha. Realizacja praktyki dotyczącej niskoemisyjnych metod aplikacji nawozów naturalnych płynnych objęła obszar 1 246,8 tys. ha. Natomiast suma powierzchni dla wszystkich praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w 2025 r. wyniosła ok. 9 824,9 tys. ha.

Oszacowanie faktycznego wpływu wskazanych powyżej działań na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z rolnictwa jest trudne i problematyczne, m.in. ze względu na fakt, że działania wskazane w Kodeksie dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku są dobrowolne. Szacowanie wymiernego efektu wdrażania praktyk niskoemisyjnych jest ograniczone również ze względu na rozproszenie sektora rolnego.

Wsparcie dla osiągnięcia celów ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora rolnego stanowi działalność doradczo-szkoleniowa, edukacyjna oraz naukowo-badawcza prowadzona przez powołane w tym celu wyspecjalizowane jednostki.

W 2025 r., podobnie jak w latach poprzednich, wojewódzkie ODR prowadziły działalność doradczo-szkoleniową skierowaną głównie do rolników. Działania te obejmowały prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, spotkań o charakterze demonstracji dobrych praktyk, doradztwo indywidualne i grupowe, opracowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, artykuły branżowe oraz wsparcie rolników przy sporządzaniu planów nawozowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) kontynuowało działalność doradczo-szkoleniową w obszarze ograniczania emisji zanieczyszczeń związanych z rolnictwem. Działalność tę prowadzono przede wszystkim w celu wsparcia i podniesienia kompetencji doradców rolniczych (m.in. przez szkolenia) oraz działania demonstracyjne, mające na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników m.in. dobrych praktyk i innowacji przyjaznych dla klimatu.

Działania szkoleniowe, kampanie edukacyjno-informacyjne i projekty w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora rolnictwa, w tym emisji NH3, w 2025 r. realizowano także w ramach działalności instytutów resortowych podlegających MRiRW: IUNG-PIB w Puławach, ITP-PIB w Falentach, IERiGŻ-PIB w Warszawie, IZ-PIB w Balicach koło Krakowa. Wymienione instytuty kontynuowały działalność szkoleniową ukierunkowaną m.in. na upowszechnianie zagadnień racjonalnego nawożenia oraz promowanie dobrych praktyk rolniczych przez prowadzenie warsztatów i szkoleń, działalność naukowo-wydawniczą, przygotowanie materiałów informacyjnych, udział w wydarzeniach branżowych i naukowych. Oferta instytutów kierowana jest do pracowników stacji chemiczno-rolniczych, doradców rolniczych, organów inspekcji, rolników, pracowników administracji i innych zainteresowanych osób.

Kontrole stosowania Programu azotanowego wykonują właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakres kontroli wynika z kompetencji organów określonych w ustawie – Prawo wodne i koncentruje się przede wszystkim na kwestiach dotyczących wpływu na stan wód tj. warunków stosowania i przechowywania nawozów naturalnych, rolniczego wykorzystania tych nawozów w pobliżu wód, weryfikacji w zakresie spełniania wymogów wynikających z Programu azotanowego, w tym dokumentacji planów nawożenia oraz ewidencji zabiegów agrotechnicznych. Jednak zakres ww. kontroli ma pośredni związek również z emisjami NH3 ze źródeł rolniczych.

W 2025 r. organy Inspekcji Ochrony Środowiska zrealizowały 2057 kontroli podmiotów prowadzących działalność, w ramach której są stosowane lub przechowywane nawozy naturalne. Naruszenia w stosowaniu Programu azotanowego stwierdzono w przypadku 355 kontroli. Najczęściej stwierdzane naruszenia dotyczyły warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub stałych oraz postępowania z odciekami (ok. 48% stwierdzonych naruszeń), a także braku lub niewłaściwego sposobu dokumentowania działań wynikających z Programu azotanowego (ok. 23% stwierdzonych naruszeń).

Kontrole rolników korzystających z płatności bezpośrednich i płatności obszarowych przeprowadza również ARiMR w zakresie spełniania norm i wymogów warunkujących otrzymane wsparcie finansowe.

Wydany w 2025 r. raport Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych) wskazuje na niewystarczające działania organów administracji państwowej na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód, w szczególności w zakresie zapewnienia wsparcia finansowego i organizacyjnego organom Inspekcji Ochrony Środowiska w przedmiotowym obszarze. Jednocześnie w ww. raporcie działania MRiRW oraz ARiMR dotyczące prowadzenia działalności doradczej, edukacyjnej oraz kontrolnej wobec rolników ocenione zostały jako rzetelne i prawidłowe.

Ograniczanie emisji NH3 ze źródeł rolniczych w Polsce bazuje na systemie zachęt i dobrowolnych praktyk dostępnych dla rolników oraz działaniach edukacyjnych i doradczych prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki. Jednak, aby osiągnąć wyższe poziomy redukcji emisji NH3 w przyszłości, jest kluczowe monitorowanie efektów tych działań (np. stopnia wdrożenia dobrowolnych praktyk, w tym niskoemisyjnych technik aplikacji nawozów) oraz wzmocnienie systemu kontroli zmierzających do egzekwowania przepisów obowiązującego prawa.

## Emisja NMLZO

### Źródła i trendy emisji NMLZO

W 2024 r. największy udział w całkowitej emisji NMLZO miał sektor energii (ok. 42%), a następnie sektor procesów przemysłowych (ok. 37%), w ramach którego większość emisji pochodzi ze stosowania rozpuszczalników. Istotnym źródłem emisji NMLZO z porównywalnym udziałem (ok. 21%) jest również sektor rolnictwa. Natomiast sektor odpadów ma marginalny wpływ na emisję NMLZO. Na rys. 3 przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NMLZO w 2024 r.

Rys. 3. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NMLZO w 2024 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

W liczbach bezwzględnych dane te przedstawiają się następująco: w 2005 r. całkowita emisja NMLZO wyniosła 818,67 kt, w 2023 r. było to 606,17 kt, a w 2024 r. – 614,38 kt. W 2024 r. emisja NMLZO wzrosła o nieco ponad 1% względem roku poprzedniego, co zostało spowodowane głównie znacznym wzrostem zużycia farb rozpuszczalnikowych oraz wzrostem pogłowia drobiu kurzego.

Zgodnie z art. 4 dyrektywy NEC część emisji NMLZO z sektora rolnictwa, tj. wynikająca z kategorii 3B (nawozy naturalne) i 3D (gleby rolne) nie jest objęta celem redukcyjnym określonym dla państw członkowskich na lata 2020–2029 i począwszy od 2030 r. Zatem nie uwzględniając emisji z kategorii 3B i 3D, wielkość emisji NMLZO kształtowała się następująco: w 2024 r. wynosiła 484,33 kt, co stanowi spadek o 33% w stosunku do emisji z 2005 r. (723,03 kt). Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli 2023 r., emisja NMLZO wzrosła o mniej niż 1%.

Poziom emisji dla NMLZO wynikający z celu redukcyjnego na lata 2020–2029 wynosi 542,27 kt i został dotrzymany w 2024 r. Poziom redukcji emisji osiągnięty w 2024 r. względem 2005 r. wyniósł 33%, tym samym przewyższa zobowiązanie nałożone na Polskę (25%) o 8 p.p. Wielkość emisji NMLZO w wybranych latach historycznych przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Emisje historyczne NMLZO* na tle celu redukcyjnego

*Emisje historyczne NMLZO przedstawione na wykresie nie uwzględniają emisji z kategorii 3B (nawozy naturalne) i 3D (gleby rolne), które nie są objęte celami redukcyjnymi określonymi dla państw członkowskich na lata 20202029 i od 2030 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Elementem, który w sposób istotny wpłynął na wyniki inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza jest dokonana przez GUS aktualizacja metodyki wykonywania bilansu paliw za lata 2018-2020 (i lata kolejne) oraz szacunków zużycia paliw dla tych lat. Skorygowane dane zostały opublikowane przez Eurostat na początku 2022 r. Korekta dotyczyła ilości biomasy stałej zużytej w gospodarstwach domowych i polegała na podwojeniu tej ilości dla lat 2018-2020 w stosunku do poprzedniego bilansu. Zmiana ta miała bardzo duży wpływ na wyliczoną emisję zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie NMLZO i pyłów, dla tych oraz kolejnych lat, ponieważ biomasa spalana w małych źródłach spalania paliw (szczególnie kotłach c.o. starej konstrukcji) jest znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń. Aktualizacja objęła tylko lata od 2018-2021, a nie objęła roku bazowego (2005), na podstawie którego określa się stopień redukcji emisji zanieczyszczeń dla lat 2020-2029 oraz ocenia, czy zostały spełnione limity emisji. Zmiana negatywnie wpłynęła na trend emisji tych zanieczyszczeń, w tym głównie NMLZO i PM2,5. Obecnie toczą się prace mające na celu korektę danych o zużyciu biomasy w gospodarstwach domowych dla lat wcześniejszych (co najmniej od 2005 r.). Korekta ta pozwoli na właściwą ocenę stopnia redukcji emisji NMLZO przez Polskę.

### Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NMLZO
w kluczowym sektorze: procesy przemysłowe

Sektor procesów przemysłowych w znacznej części odpowiedzialny jest za emisję NMLZO do powietrza. W związku z tym w niniejszym rozdziale odniesiono się do działań mających na celu redukcję emisji NMLZO z tego właśnie sektora. W 2025 r. kontynuowano działania wskazane w sprawozdaniu z realizacji KPOZP za 2024 r.

Większość emisji NMLZO w sektorze procesów przemysłowych pochodzi z podsektora 2D. Stosowanie rozpuszczalników i innych produktów. Trend spadkowy emisji NMLZO osiągnięto m.in. w wyniku wprowadzenia regulacji określonych w rozdziale V dyrektywy IED w zakresie przepisów dotyczących instalacji i czynności z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych.

Dane dotyczące instalacji objętych odpowiednimi rozdziałami dyrektywy IED) za rok sprawozdawczy 2024 w zakresie określonym w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135) zostały przygotowane w KOBiZE i wprowadzone w formie raportu (EU Registry) do oficjalnego repozytorium danych (EIONET Central Data Repository). Wprowadzono informacje o 4 576 zakładach, w których zidentyfikowano 5 378 instalacji.

Ponadto dane za 2024 r. dotyczące spalarni i współspalarni odpadów o wydajności nominalnej mniejszej niż 2 tony na godzinę oraz instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne (objętych rozdziałem V ww. dyrektywy IED), zostały wykorzystane do przygotowania sprawozdania wynikającego z załącznika II do decyzji wykonawczej 2018/1135. Sprawozdanie objęło 65 spalarni i współspalarni odpadów – 1 331 instalacji objętych wymaganiami rozdziału V dyrektywy IED.
Poza ww. wymaganiami objęto:

- planem redukcji emisji określonym w załączniku VII cz. 5 dyrektywy IED (art. 59(1b)) – 31 instalacji,

- odstępstwem od standardów z art. 59(2) (jw.) – 0 instalacji,

- odstępstwem od standardów z art. 59(3) (jw.) – 5 instalacji.

Do redukcji emisji NMLZO powinno przyczynić się także stosowanie opublikowanych w 2020 r. konkluzji BAT dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (ograniczenie emisji LZO), do wymagań których instalacje powinny były dostosować się do 9 grudnia 2024 r.

W tabeli 3 przedstawiono dane z Krajowej bazy dotyczące liczby podmiotów (również spoza sektora procesów przemysłowych) raportujących emisje NMLZO) oraz innych substancji należących do NMLZO wymienionych na osobnych pozycjach w załączniku nr 1 do USZE (poza gazami cieplarnianymi)) w latach 2023–2024, według stanu na dzień 20 lutego 2026 r.

Tabela 3. Liczba podmiotów raportujących do Krajowej bazy emisję NMLZO w latach: 20232024

| Podmioty raportujące do Krajowej bazy emisję NMLZO w latach: 20232024 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |
| Liczba miejsc korzystania ze środowiska (zakładów) | 16 716 | 17 298 |
| Liczba podmiotów korzystających ze środowiska | 9 433 | 9 555 |
| Liczba instalacji | 23 206 | 23 983 |
| Całkowita wielkość emisji [t] | 34 495,32 | 34 294,85 |

Źródło: Opracowano na podstawie informacji pochodzących z Krajowej bazy, KOBiZE

Analizując dane zamieszczone w tabeli 3 należy zauważyć, że wraz ze wzrostem w 2024 r.: liczby miejsc korzystania ze środowiska (zakładów) oraz liczby podmiotów korzystających ze środowiska, liczba instalacji raportujących emisję NMLZO oraz wielkość emisji do powietrza substancji należących do grupy NMLZO (poza gazami cieplarnianymi), wymienionych na osobnych pozycjach w załączniku nr 1 do USZE, wykazana w raportach do Krajowej bazy wzrosła tylko nieznacznie w stosunku do 2023 r.

W tabeli 4 zamieszczono dane z Krajowej bazy dotyczące emisji NMLZO z sektora procesów przemysłowych oraz innych sektorów, które są odpowiedzialne za emisję NMLZO rozumianych jako suma emisji z pozycji NMLZO oraz substancji NMLZO wymienionych na osobnych pozycjach w załączniku nr 1 do USZE (poza gazami cieplarnianymi).

Tabela 4. Wielkość emisji NMLZO wykazana w raportach do Krajowej bazy za lata 2023–2024

| Sektor | 2023 |  | 2024 |  | 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisja wykazana w raportach do Krajowej bazy [t] | Udział w emisji wykazanej w raportach do Krajowej bazy [%] | Emisja wykazana w raportach do Krajowej bazy [t] | Udział w emisji wykazanej w raportach do Krajowej bazy [%] | Zmiana wielkości emisji [%] |
| Chów i hodowla inwentarza żywego | 2,12 | 0,01 | 3,45 | 0,01 | 62,74 |
| Działalności zaplecza technicznego | 905,20 | 2,62 | 934,08 | 2,72 | 3,19 |
| Gospodarka odpadami i ściekami | 1 176,18 | 3,41 | 999,07 | 2,91 | -15,06 |
| Inny rodzaj działalności | 14 336,21 | 41,56 | 15 741,45 | 45,91 | 9,80 |
| Produkcja i obróbka metali | 2 406,92 | 6,98 | 2 271,10 | 6,62 | -5,64 |
| Produkcja i przetwórstwo papieru i drewna | 4 056,96 | 11,76 | 4 133,46 | 12,05 | 1,89 |
| Przemysł chemiczny | 6 671,67 | 19,34 | 5 894,85 | 17,19 | -11,64 |
| Przemysł mineralny | 797,00 | 2,31 | 832,20 | 2,43 | 4,42 |
| Przemysł spożywczy | 1 733,76 | 5,03 | 1 681,99 | 4,90 | -2,99 |
| Sektor energetyczny | 2 409,30 | 6,98 | 1 803,20 | 5,26 | -25,16 |
| Razem | 34 495,32 | 100,00 | 34 294,85 | 100,00 | -0,58 |

Źródło: Opracowano na podstawie Krajowej bazy, KOBiZE

Należy podkreślić, że do systemu Krajowej bazy raportują jedynie podmioty korzystające ze środowiska, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które korzystają ze środowiska w sposób powszechny). Pomimo istniejącego obowiązku w tym zakresie, nie wszystkie podmioty korzystające ze środowiska wprowadzają raporty do Krajowej bazy. System Krajowej bazy umożliwia podmiotom wprowadzanie zaległych raportów, jak również składanie ewentualnych korekt raportów, a zebrane dane podlegają cyklicznej weryfikacji. Biorąc powyższe pod uwagę, dane przedstawione w tabeli 4 różnią się od wielkości emisji wynikającej z krajowej inwentaryzacji emisji (rys. 4). Należy też zauważyć, że różnica pomiędzy danymi pochodzącymi z Krajowej bazy a danymi z krajowej inwentaryzacji emisji wynika także z różnicy zakresu tych danych, zastosowanych różnic w podejściu metodycznym w analizach oraz zastosowanej klasyfikacji źródeł emisji.

Krajowa inwentaryzacja emisji obejmuje wszystkie sektory gospodarki generujące emisję NMLZO, natomiast zakres danych w Krajowej bazie jest węższy, przykładowo nie obejmuje emisji generowanej w wyniku stosowania rozpuszczalników w gospodarstwach domowych.

Instrumentem służącym do ograniczenia emisji NMLZO są przepisy określające dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO) w farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji. Wymogi te określone zostały w załączniku I do rozporządzenia Ministra Rozwoju), zwanym dalej „rozporządzeniem LZO”. Redukcja emisji LZO wynika głównie z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE), która do prawa polskiego została wdrożona przepisami rozporządzenia LZO.

W ramach ciągłego procesu doskonalenia i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przedsiębiorstwa prowadzą prace związane z redukcją LZO w oferowanych przez siebie wyrobach. Jest to realizowane przez modyfikacje receptur polegające na zwiększaniu zawartości części stałych w istniejących wyrobach i oferowanie odbiorcom wyrobów o wysokiej zawartości części stałych oraz zastępowanie wyrobów rozpuszczalnikowych wyrobami wododyspersyjnymi. Ponadto, aby ograniczyć emisję LZO w procesie produkcji farb i lakierów, producenci stosują skolektorowaną wentylację z katalitycznym dopalaniem LZO, co pozwala na znaczące zredukowanie (nawet do 85%) potencjalnej emisji LZO powstającej w procesie produkcji farb.

Powyższe przepisy dotyczą produktów powszechnie dostępnych. Od kilku lat jest notowany wzrost ich sprzedaży. Jednak biorąc pod uwagę systematyczne ograniczanie udziału LZO w ich składzie (wynikające z przepisów prawnych), widoczny jest konsekwentny spadek emisji NMLZO ze stosowania przez gospodarstwa domowe farb i lakierów.

Zgodnie z art. 168a Poś, kontrolę spełniania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia LZO przez farby i lakiery zawierające lotne związki organiczne, przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów, prowadzą:

- właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska – u producentów i użytkowników tych produktów,

- właściwe organy Inspekcji Handlowej – u importerów oraz sprzedawców hurtowych i detalicznych tych produktów,

- właściwe organy nadzoru budowlanego – w zakresie produktów, które są wyrobami budowlanymi.

Następnie informacje te są przekazywane w terminie do końca marca roku następującego po roku, którego dotyczy kontrola, przez właściwe organy, do ministra właściwego do spraw klimatu.

W 2025 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili kontrole 60 producentów i użytkowników produktów zawierających LZO. Ich celem było sprawdzenie zakresu informacji zamieszczanych na etykietach, sprawdzenie dokumentów udostępnionych przez kontrolowany podmiot, które potwierdzały przestrzeganie wymagań w zakresie maksymalnej zawartości LZO oraz weryfikacja rzeczywistej zawartości LZO przez badania laboratoryjne. Kontrolami objęto 43 użytkowników i 17 producentów farb i lakierów zawierających LZO. Analizie w  trakcie kontroli poddano 352 produktów pobierając 18 próbek. 94 próbki poddano analizie przez podmiot kontrolowany. W 10 przypadkach podmioty badały próbki w laboratoriach akredytowanych. 38 produktów było analizowanych przez podmioty z zastosowaniem innych środków (np. metody obliczeniowej).

W przypadku 3 kontroli (2 po stronie producenta i 1 po stronie użytkownika) stwierdzono naruszenia dotyczące dopuszczalnej zawartości LZO w farbach i lakierach, w tym w przypadku 2 próbek poddanych analizie wykryto niezgodność z wartościami dopuszczalnymi LZO dla farb i lakierów. W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- skierowano 8 wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej,

- wydano 1 zarządzenie pokontrolne,

- nałożono 1 mandat karny,

oraz

- udzielono 1 pouczenia.

Kontrolą IH w 2025 r. objęto łącznie 61 przedsiębiorców, w tym: 30 sklepów detalicznych, 19 dużych sieci handlowych i 12 hurtowni. Nieprawidłowości stwierdzono u 9 przedsiębiorców (15% skontrolowanych).

W toku kontroli sprawdzono ogółem 312 partii produktów, z czego (z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości) zakwestionowano 9 partii (3% sprawdzonych).

Inspektorzy ocenili prawidłowość oznakowania we wszystkich kontrolowanych partiach produktów, kwestionując pod tym względem 4 partie (1% skontrolowanych), z uwagi na:

- niewskazanie kategorii i podkategorii produktu lub podanie niewłaściwej informacji o podkategorii produktu (rozbieżności pomiędzy treścią etykiety i karty technicznej),

- nieuwidocznienie lub uwidocznienie niewłaściwej informacji na temat maksymalnej zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku (rozbieżności pomiędzy wartościami podanymi na etykiecie oraz umieszczonymi w karcie technicznej),

- podanie wartości liczbowej, bez poprzedzenia jej skrótem „LZO” i bez zastosowania jednostki miary (g/l),

- zastosowanie skrótu literowego w języku angielskim), zamiast w języku polskim.

Do badań laboratoryjnych pobrano 32 partie różnego rodzaju produktów (z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu). W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 5 partii produktów, z uwagi na niezgodność rzeczywistej zawartości LZO z zadeklarowaną na etykiecie produktu:

- impregnat powłokotwórczy (wynik badania: 504 g/l; wg informacji na etykiecie: maks. 470 g/l),

- emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu (wynik badania: 302,5 g/l w próbce i 300,8 g/l w próbce kontrolnej; wg informacji na etykiecie: maks. 300 g/l),

- farba żaroodporna silikonowa (wynik badania: 592±87,4 g/l; wg informacji na etykiecie: maks. 500 g/l),

- farba do malowania dachów 2 w 1 (grunt i farba na zewnątrz) RAL) 9003 (wynik badania: 508,4 g/l; wg informacji na etykiecie: maks. 500 g/l),

- farba do malowania dachów 2 w 1 (grunt i farba na zewnątrz) RAL 7024 (wynik badania: 508,37 g/l; wg informacji na etykiecie: maks. 500 g/l).

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami wojewódzcy inspektorzy IH wydali 5 decyzji administracyjnych) w sprawie zobowiązania kontrolowanych przedsiębiorców do pokrycia kosztów badań zakwestionowanych wyrobów. Ponadto skierowano 7 wystąpień pokontrolnych do dostawców (producentów), informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach. W 2 przypadkach poinformowano o nieprawidłowościach wioś oraz skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

## Emisja NOX

### Źródła i trendy emisji NOX

Głównym źródłem emisji NOx w 2024 r. było spalanie paliw (sektor energii), które odpowiada za ponad 82% całkowitej krajowej emisji tego zanieczyszczenia. Większość emisji z tego sektora pochodzi ze spalania paliw w transporcie (ok. 35%), następnie z kategorii Inne sektory (ok. 21%), w której istotną rolę odgrywa emisja z gospodarstw domowych, a także z kategorii przemysł energetyczny (18%). Kolejnym sektorem odpowiedzialnym za emisję tego zanieczyszczenia jest rolnictwo (ok. 14%). Pozostała emisja pochodzi z sektora procesów przemysłowych oraz odpadów. Na rys. 5 przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NOx w 2024 r.

Rys. 5. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji NOX w 2024 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Powyższe dane wskazują, że istotnym źródłem emisji NOX są procesy spalania w transporcie. Dlatego też działania zmierzające do redukcji emisji NOX są skoncentrowane w obszarze transportu.

W liczbach bezwzględnych dane te przedstawiają się następująco: w 2005 r. całkowita emisja NOx wyniosła 835,72 kt, w 2023 r. – 503,34 kt, natomiast w 2024 r. – 476,84 kt. Emisje NOx w 2024 r. spadły w stosunku do 2023 r. o ponad 5%, co wpisuje się w długoterminowy trend spadkowy. Natomiast w stosunku do 2005 r. całkowita emisja NOX spadła o prawie 43%. W 2024 r. emisja w sektorze transportu zmniejszyła się w porównaniu do 2023 r. z powodu odnawiania się struktury wiekowej pojazdów (coraz większy udział pojazdów spełniających najnowsze standardy emisji i zmniejszająca się liczba pojazdów spełniających niższe wymagania środowiskowe), jak również w związku ze zwiększaniem udziału pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych. Natomiast spadek emisji w sektorze energii w kategorii Inne sektory spowodowany był zmniejszeniem zużycia paliw (głównie węgla kamiennego i brunatnego) w gospodarstwach domowych oraz oleju napędowego wykorzystywanego jako paliwo w pojazdach rolniczych.

Zgodnie z art. 4 NEC część emisji NOX z sektora rolnictwa, tj. wynikająca z kategorii 3B (nawozy naturalne) i 3D (gleby rolne), nie jest objęta celami redukcyjnymi określonymi dla państw członkowskich na lata 2020–2029 i począwszy od 2030 r. Zatem, nie uwzględniając emisji z kategorii 3B i 3D, całkowita emisja NOX w 2024 r. wyniosła 408,30 kt, co stanowi spadek o ponad 5% w stosunku do 2023 r., w którym emisja NOX kształtowała się na poziomie 432,58 kt oraz spadek o 46,9% w stosunku do roku bazowego 2005. Spadek emisji NOX odnotowano przede wszystkim w sektorze energii. Na rys. 6 przedstawiono całkowitą emisję NOX w wybranych latach historycznych.

Rys. 6. Emisje historyczne NOX* na tle celu redukcyjnego

*Emisje NOX przedstawione na wykresie nie uwzględniają emisji z kategorii 3B (nawozy naturalne) i 3D (gleby rolne), które nie są objęte celem redukcyjnym określonym dla państw członkowskich na lata 20202029.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Cel redukcyjny dla Polski na lata 2020–2029, określony w dyrektywie NEC, wynosi 30% w stosunku do emisji NOx w 2005 r., przy czym zgodnie z art. 4 ww. dyrektywy emisja NOx z sektorów 3B (nawozy naturalne) i 3D (gleby rolne) nie jest objęta celem redukcyjnym określonym dla państw członkowskich UE. Poziom emisji NOX wynikający z celu redukcyjnego na lata 2020–2029 (30%) wynosi 538,33 kt i został dotrzymany w 2024 r. Stopień redukcji emisji NOX osiągnięty w 2024 r. w porównaniu z 2005 r. wyniósł 46,9%. Wobec powyższego w 2024 r. cel redukcyjny został osiągnięty z nadwyżką (redukcja emisji NOX była wyższa od celu (30%) o 16,9 p. p.

### Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji NOX
w kluczowym sektorze: transport

Działania realizowane w sektorze transportu można podzielić na następujące obszary: transport drogowy, transport szynowy, żegluga śródlądowa i morska oraz transport lotniczy. Poniżej odniesiono się do każdego z wymienionych obszarów.

- Transport drogowy

Transport drogowy stanowi jedno z kluczowych źródeł emisji NOX, dlatego też zestaw działań i ich charakter jest bardzo szeroki. W pierwszej kolejności kwestie ograniczenia emisji NOX znajdują odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych określających kierunki rozwoju i zmian w sektorze transportu drogowego:

- Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030 (SRT2030  - jednym z jej celów jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko),

- Krajowej Polityce Miejskiej 2030) w zakresie rozwoju transportu na terenie miast,

- Pakiecie na rzecz Czystego Transportu), składającego się z Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce − Energia do Przyszłości) i Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ten ostatni dokument został zaktualizowany w 2025 r.) Głównym celem pakietu jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności, rozwoju przemysłu elektromobilności oraz stabilizacji sieci elektroenergetycznej przez integrację pojazdów z siecią oraz w wyniku uchwalenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Szczególnie istotnym elementem regulującym rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego w Polsce jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w 2018 r. Ustawa ta wprowadziła regulacje mające na celu rozwój tego obszaru transportu przez m.in. rozwój potrzebnej infrastruktury, określanie celów udziału takich pojazdów we flotach podmiotów publicznych i wykonujących zadania publiczne, ich promowanie oraz ustanawianie stref czystego transportu.

Działania mające na celu ograniczenie emisji NOX w sektorze transportu drogowego można pogrupować na działania w trzech głównych obszarach:

- poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności pojazdów,

- promowanie rozwoju elektromobilności,

- rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Poniżej odniesiono się do każdego z powyższych obszarów i przedstawiono najistotniejsze działania, a także programy NFOŚiGW wspierające ich realizację.

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności pojazdów

Naturalna wymiana pojazdów w związku z obowiązywaniem norm emisji zanieczyszczeń z pojazdów

Działanie jest realizowane w szczególności dzięki obowiązującym bezpośrednio w Polsce europejskim normom (tzw. normy Euro) emisji zanieczyszczeń z lekkich pojazdów samochodowych (osobowych i dostawczych) i z samochodów ciężarowych. Normy te są sukcesywnie zaostrzane w całej Unii Europejskiej.

W 2024 r. zostało przyjęte nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1257 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7), zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009, rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1362 (Dz. Urz. UE L 2024/1257 z 08.05.2024), dotyczące przepisów o limitach emisji z pojazdów drogowych i o trwałości akumulatorów. Ten akt prawny ujednolica stosowanie wymagań emisyjnych dla pojazdów lekkich i ciężkich z zachowaniem odrębnych wymagań dla tych pojazdów. Oprócz wymagań emisyjnych dotyczących substancji szkodliwych, które mogą być emitowane z silnika, zostały wprowadzone wymagania dotyczące emisji cząstek stałych z opon i elementów ciernych systemu hamulcowego.

Rozporządzenie Euro 7 przewiduje etapowe terminy stosowania poszczególnych wymagań, zróżnicowane w zależności od kategorii pojazdu, rodzaju homologacji oraz rodzaju danego wymogu. Tabela 5 przedstawia obowiązujące obecnie normy Euro.

Tabela 5. Obowiązujące normy Euro dla lekkich pojazdów samochodowych

| Emisja [g/km] | Euro 1 [1993] | Euro 2 [1997] | Euro 3 [2001] | Euro 4 [2006] | Euro 5 [2011] | Euro 6 [2015] | Euro 6c, 6dtemp, 6d [2018-2021] | Euro 7 [2024**] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlenki węgla (CO) | 2,72 | 2,2 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Węglowodory (CH) | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tlenki azotu (NOX) | - | - | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| HC + NOX | 0,97 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Pył całkowity (PM) | - | - | - | - | 0,005* | 0,005* | 0,0045 | 0,0045 |
| Cząstki stałe [#/km] | - | - | - | - | - | 6,0x1011 | 6,0x1011 | 6,0x1011 |

* Dotyczy silników z wtryskiem bezpośrednim (GDI).

** Normy emisji spalin Euro 7 zostały zatwierdzone i wprowadzone przez Unię Europejską, będą etapowo wprowadzane w zależności od kategorii pojazdu, rodzaju homologacji oraz rodzaju danego wymogu.

Źródło: Opracowano na podstawie danych MI

W zależności od kategorii normy emisji Euro jest różnicowana opłata elektroniczna za użytkowanie dróg płatnych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton na określonych odcinkach sieci autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Od lutego 2026 r. obowiązują podwyższone opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy), a sieć płatnych dróg uległa wydłużeniu.

Ponadto podmioty korzystające ze środowiska eksploatujące pojazdy z napędem spalinowym są zobligowane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłaty te są zróżnicowane w zależności od emisyjności pojazdu i rodzaju wykorzystywanego paliwa, a ich wysokość została zmieniona zgodnie ze wskaźnikiem inflacji) od 1 stycznia 2026 r.

W tabeli 6 zestawiono dane dotyczące pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w Polsce w 2024 r. i w 2025 r. W stosunku do 2024 r., w 2025 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych spełniających normę Euro 6 o 17,73%, w przypadku samochodów hybrydowych – wzrost ich liczby wyniósł 51,93%, natomiast liczba samochodów hybrydowych plug-in wzrosła o 69,55%. W 2025 r. w stosunku do poprzedniego roku nastąpił także wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów elektrycznych: w przypadku samochodów osobowych elektrycznych wzrost ten wyniósł 66,96%, z kolei w przypadku autobusów elektrycznych – 24,25%, samochodów ciężarowych elektrycznych – 34,46%, a motorowerów elektrycznych – 16,56%.

Tabela 6. Liczba wszystkich zarejestrowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych w latach 2024-2025

| Liczba zarejestrowanych pojazdów różnych typów | Rok |  | Zmiana 2025/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | [%] |
| Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych Euro 6 | 5 031 826 | 5 923 932 | 17,73 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów hybrydowych | 758 179 | 1 151 916 | 51,93 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów hybrydowych plug-in | 190 498 | 322 991 | 69,55 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów CNG | 9 515 | 9 366 | - 1,57 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów LNG | 3 342 | 3 388 | 1,38 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów LPG | 3 355 854 | 3 347 660 | - 0,24 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych elektrycznych | 74 102 | 121 606 | 66,96 |
| Liczba zarejestrowanych lekkich samochodów ciężarowych (N1) Euro 6 | 500 405 | 580 395 | 15,99 |
| Liczba zarejestrowanych ciągników siodłowych elektrycznych | 46 | 88 | 91,30 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych elektrycznych | 8 143 | 10 949 | 34,46 |
| Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych Euro VI | 143 715 | 163 372 | 13,68 |
| Liczba zarejestrowanych autobusów elektrycznych | 1 402 | 1 742 | 24,25 |
| Liczba zarejestrowanych autobusów z napędem gazowym | 1 533 | 1 593 | 3,91 |
| Liczba zarejestrowanych motorowerów elektrycznych | 21 034 | 24 517 | 16,56 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z CEPiK

W 2025 r. w MI toczyły się prace legislacyjne nad zmianą ustawy o drogach publicznych (UC74)). Ich celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362) dotyczącej kwestii opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy. Po wdrożeniu przedmiotowej dyrektywy opłata elektroniczna, uiszczana przez pojazdy i zespoły pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, będzie składać się z trzech komponentów:

- opłaty infrastrukturalnej – dotychczas pobieranej, różnicowanej ze względu na klasę EURO pojazdu, której celem jest odzyskanie kosztów zużycia infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężkie (amortyzacja) oraz pozyskanie środków na przebudowę odcinków dróg krajowych, które wymagają lepszych parametrów technicznych,

- opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych, związanej z emisją CO2 pojazdu (tzw. opłata zewnętrzna CO2) – nowej opłaty, różnicowanej ze względu na klasę emisji CO2 (nowe kryterium), której celem jest ograniczenie emisji CO2 pochodzącej z transportu, czyli eliminacja przyczyny ocieplenia klimatu,

- opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych, związanej z emisją innych niż CO2 szkodliwych substancji (tzw. opłata zewnętrzna powietrzna) – nowej opłaty, różnicowanej ze względu na klasę EURO, której celem jest bardziej skuteczne ograniczenie emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenków węgla i cząstek stałych pochodzących z transportu, czyli eliminacja przyczyny smogu, który powoduje choroby układu oddechowego i nadmiarowe zgony.

Rozwój infrastruktury zarządzania transportem

Jednym z narzędzi mających na celu upłynnienie transportu celem zmniejszenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń powietrza jest rozwój i wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), w tym Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZR). Działania w 2025 r. obejmowały testowanie systemu. Aktualnie przewidywany termin zakończenia prac testowych i poprawkowych to połowa 2026 r.

Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej

W 2025 r. prowadzono liczne działania związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury drogowej celem upłynnienia i przyspieszenia transportu, co może skutkować zmniejszeniem zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowym celem była poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci drogowej.

Promocja biopaliw

W 2025 r. przyjęta została zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), która dotyczyła w szczególności wdrożenia przepisów dyrektywy UE promującej stosowanie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie) oraz określenia poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na lata 2025-2030.

Nowe przepisy pozwolą na rozwój paliw alternatywnych, np. biometanu. NCW to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie drogowym i kolejowym. Minimalny udział energii pochodzącej z OZE (NCW) w transporcie ma wynieść:

- w 2025 roku – 9,2%,

- w latach od 2026 do 2029 – 10%,

- w 2030 roku – 14,9%.

Realizacja celu OZE ma zostać osiągnięta przede wszystkim przy wykorzystaniu:

- biokomponentów pochodzących z surowców spożywczych lub pastewnych,

- biokomponentów zaawansowanych wytworzonych z surowców odpadowych lub pozostałości,

- odnawialnej energii elektrycznej.

Ustawa uzupełnia katalog paliw wytworzonych z biomasy z przeznaczeniem do wytwarzania paliw, którymi można realizować NCW o biokomponenty ciekłe i biokomponenty gazowe. Do realizacji NCW będą mogły być wykorzystywane również paliwa lotnicze i paliwa żeglugowe.

Niezależnie od powyższego w 2025 r. prowadzono prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ujętym w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UC106, którego celem jest transpozycja dyrektywy RED III, w sektorze transportu.

Ponadto od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw jest dostępna benzyna silnikowa w formacie E10, czyli benzyna silnikowa o liczbie oktanowej 95 zawierająca objętościowo do 10% bioetanolu. Benzyna ta stopniowo zastępuje benzynę w formacie E5, tj. benzynę 95 oktanową zawierającą objętościowo do 5% bioetanolu. Jednocześnie benzyna z mniejszą zawartością bioetanolu (do 5% objętościowo bioetanolu, E5) jest nadal dostępna na stacjach benzynowych jako benzyna 98-oktanowa.

Promowanie rozwoju elektromobilności

Wprowadzenie w miastach stref czystego transportu

Zgodnie z wprowadzoną w 2024 r. zmianą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych), miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, w których przekroczono poziom dopuszczalny dwutlenku azotu (wartość średnioroczna) mają obowiązek tworzenia stref czystego transportu. Jeśli przeprowadzona ocena jakości powietrza w mieście wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu dla tej substancji, rada gminy ma obowiązek ustanowienia ww. strefy od 1 stycznia następującego po roku, w którym prezydent tego miasta otrzymał wyniki oceny jakości powietrza. W 2025 r. działała w Polsce tylko jedna strefa czystego transportu w Warszawie, natomiast od 1 stycznia 2026 r. taka strefa obowiązuje również w Krakowie.

Pobudzanie popytu na pojazdy niskoemisyjne

W zakresie pobudzenia popytu na pojazdy ekologicznie czyste i zeroemisyjne w 2025 r. jednym z kluczowych kontynuowanych instrumentów był obowiązek uzyskania przez zamawiających (podmioty publiczne) minimalnych udziałów pojazdów ekologicznie czystych i zeroemisyjnych w kwalifikujących się zamówieniach publicznych, wprowadzony przez  ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wdrażając tym samym dyrektywę w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej).

W oparciu o informacje przekazane przez zamawiających (podmioty publiczne) wynika, że w I. okresie odniesienia tj. 2 sierpnia 2021 r. – 31 grudnia 2025 r. udział pojazdów ekologicznie czystych i zeroemisyjnych w udzielonych zamówieniach, wskazanych w art. 68b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. o wartości równej lub przekraczającej progi unijne na dostawy pojazdów oraz wybrane usługi o charakterze transportowym (w tym drogowy publiczny transport zbiorowy tzw. PTZ i usługi o wskazanych literalnie kodach CPV), wyniósł:

- dla pojazdów kat. M1, M2, N1 – 21% (względem wymaganych co najmniej 22%),

- dla pojazdów kat. N2, N3 – 15% (względem wymaganych co najmniej 7% pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi),

- dla pojazdów kat. M3 klasy I i klasy A – 31% (względem wymaganych co najmniej 32% pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi) oraz 24% (względem wymaganych co najmniej 16% pojazdów zeroemisyjnych).

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej za I. okres odniesienia tj. 2 sierpnia 2021 r. − 31 grudnia 2025 r. zostało przekazane Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2026 r.

Najważniejszym działaniem wspierającym indywidualną elektromobilność w 2025 r. był Program priorytetowy „NaszEauto” wdrożony przez NFOŚiGW, który stanowił kontynuację wcześniejszego Programu priorytetowego "Mój elektryk". Źródłem finansowania były środki KPO. Budżet programu  wynosił do 1,181 mld PLN. W pierwszej wersji program skierowany był m.in. do osób fizycznych oraz osób wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą i dotyczył wsparcia finansowego na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów elektrycznych kategorii M1. W związku z dużym zainteresowaniem społecznym i w wyniku rewizji KPO program „NaszEauto” został rozszerzony o wsparcie na pojazdy kategorii M2 i N1. O dofinansowanie mogły ubiegać się także nowe grupy beneficjentów, w tym organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje edukacyjne, medyczne i opiekuńcze. Do końca października 2025 r. programem „NaszEauto” objęto ponad 19,5 tys. wnioskodawców, a wykorzystane środki przekroczyły 600 mln PLN, co stanowiło więcej niż połowę budżetu przeznaczonego na ten program. Do końca grudnia 2025 r. złożono 29 938 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „NaszEauto”.

Aby przyspieszyć elektryfikację transportu towarów za pomocą samochodów ciężarowych w 2025 r. uruchomiono program wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. Nabór wniosków ruszył 30 maja 2025 r. i ma trwać do 30 czerwca 2029 r. Celem programu jest przyspieszenie dekarbonizacji transportu przez wsparcie inwestycji polegających na zakupie bądź leasingu nowych, zeroemisyjnych pojazdów, w szczególności pojazdów ciężkich, co ma prowadzić do ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza. Budżet to 2 mld PLN.

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów

W związku z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych następuje rozwój stacji ładowania pojazdów. Pod koniec grudnia 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 762 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 37% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 63% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W 2025 r. GDDKiA rozstrzygnęła kilkanaście przetargów na dzierżawę nowych MOP m.in. w celu budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Na koniec IV kwartału 2025 r. bezpośrednio na sieci TEN-T (sieci autostrad i dróg ekspresowych) funkcjonowały już 182 stacje ładowania w 142 lokalizacjach, z 412 punktami ładowania łącznie, w tym 128 o mocy większej lub równej 150 kW. Oznacza to zdecydowany wzrost względem wartości osiągniętych w 2024 r.

W 2025 r. prowadzono program wsparcia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru. Okres zawierania umów zakończył się 31 grudnia 2025 r. Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Budżet programu to 870 mln PLN.

2025 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowe ramy polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu i rozwoju odpowiedniej infrastruktury.

Miękkie instrumenty wsparcia dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych

W dalszym ciągu są stosowane miękkie instrumenty wsparcia dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych, takie jak np. darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania czy możliwość korzystania z bus-pasów.

Preferencje podatkowe

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym) w 2025 r. było możliwe stosowanie korzystnego limitu amortyzacji dla pojazdów elektrycznych oddanych do używania po dniu 18 grudnia 2018 r. Przedsiębiorcy mieli prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów raty leasingu lub odpisów amortyzacyjnych od spalinowych pojazdów samochodowych w limicie do 150 tys. PLN lub 225 tys. PLN w przypadku samochodów elektrycznych i wodorowych. Począwszy od 1 stycznia 2026 r. dla samochodów spalinowych o emisji CO2 równej lub wyższej niż 50 g/km obowiązuje niższy limit amortyzacji w wysokości 100 tys. PLN. Zmiana przyczynia się do zwiększonej opłacalności kupowania nowych pojazdów nisko- i zeroemisyjnych względem nowych samochodów spalinowych o emisji CO2 równej lub wyższej niż 50 g/km.

Na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym) samochody osobowe elektryczne, z napędem wodorowym oraz hybrydowe (z wtyczką) o pojemności silnika spalinowego do 2 litrów były zwolnione z podatku akcyzowego. W przypadku samochodów osobowych hybrydowych zwolnienie jest terminowe i obowiązuje do końca 2029 r. Pozostałe samochody osobowe hybrydowe, których nie obejmuje ww. zwolnienie, zarówno „z wtyczką” jak i „bez wtyczki”, korzystają natomiast z obniżonych stawek akcyzy, tj. obniżonych o połowę w stosunku do stawek dla samochodów wyłącznie z silnikami spalinowymi.

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego

Promowanie transportu zbiorowego oraz zero- i niskoemisyjnego, w tym sporządzanie i wdrażanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

W celu poprawy funkcjonowania zrównoważonej mobilności na poziomie miejskich obszarów funkcjonalnych, MI kontynuuje działania na rzecz rozwoju koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) w ramach stworzonej na poziomie krajowym struktury wsparcia, składającej się z Pełnomocnika ds. SUMP, Komitetu Sterującego ds. wsparcia SUMP (KS SUMP) oraz Centrum Kompetencji SUMP (CK SUMP).

W prowadzonym przez CK SUMP we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Repozytorium SUMP na koniec 2025 r. znalazły się informacje o 50 pozytywnie ocenionych Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Obszar ocenionych SUMP-ów zamieszkuje 22 666 854 osób, co stanowi 60,3 % liczby ludności kraju).

Ministerstwo Infrastruktury, w ramach finansowanego ze środków unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego projektu „Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitalnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej” wspierało 15 miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitalnych w procesie przygotowania SUMP, dodatkowo organizując ogólnokrajowe konferencje, seminaria i webinaria poświęcone tematyce SUMP (projekt zakończył się w maju 2025 r).

Struktury krajowe prowadzą także działania przygotowawcze mające na celu zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1679 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w kontekście wymogów odnośnie przyjęcia, monitorowania i wdrażania SUMP przez węzły miejskie leżące na sieci TEN-T.

W 2025 r. KS SUMP podjął uchwałę ws. przyjęcia Krajowego Programu SUMP oraz planu pracy Centrum Kompetencji ds. SUMP na lata 2026-2027 w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na państwa członkowskie rozporządzeniem TEN-T w obszarze SUMP.

Działania promocyjno-edukacyjne w zakresie upowszechniania i promowania nowych form mobilności społeczeństwa

Dla tworzenia bardziej zrównoważonego systemu mobilności, nie tylko na obszarze miast, istotne są działania ukierunkowane na edukację, w tym prowadzenie akcji i kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpiecznego korzystania z aktywnych środków transportu oraz promujących transport publiczny, takich jak np. koordynowana przez MI, coroczna kampania Europejskiego Tygodnia Mobilności (ETM), odbywająca się w dniach 16 – 22 września. Dzięki podejmowanym działaniom, sukcesywnie rośnie zaangażowanie polskich miast, gmin i powiatów zainteresowanych udziałem w ww. wydarzeniu. W 2025 r. Polska ponownie była w czołówce pod względem liczby zarejestrowanych uczestników ETM, odnotowując udział 172 jednostek samorządu terytorialnego.

Jednym z działań mających wesprzeć zrównoważoną mobilność jest opracowanie w pełni funkcjonalnego pojedynczego punktu dostępu do wystandaryzowanych danych dotyczących m.in. publicznego transportu zbiorowego w Polsce, które będą dostępne do ponownego wykorzystania, na przykład w aplikacjach typu planer podróży (krajowy punkt dostępu do danych o podróżach multimodalnych – KPD MMTIS). KPD MMTIS będzie fundamentem dla wdrażania projektów o szerszym zasięgu, które przyczynią się do popularyzacji transportu publicznego w Polsce i UE.

SRT2030 zakłada rozwój ruchu rowerowego w Polsce i przewiduje odpowiednie działania dla poprawy infrastruktury rowerowej i bezpieczeństwa ruchu rowerowego. W 2025 r. kontynuowano prace nad systemowym podejściem do zarządzenia tym procesem oraz prowadzono bieżące działania na rzecz promowania przyjaznych środowisku form transportu, w tym aktywnej mobilności i transportu nisko- 
i zeroemisyjnego.

programy priorytetowe NFOŚiGW z zakresu transportu

Wśród realizowanych w 2025 r. programów mających na celu ograniczanie emisji NOX w transporcie drogowym realizowanych przy wsparciu NFOŚiGW można wymienić Program priorytetowy „Mój elektryk”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego, a także programy wspierające elektromobilność ciężkich pojazdów drogowych. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych programów zawarto w tabelach 7 i 8.

Tabela 7. Informacja o wnioskach złożonych do NFOŚiGW w roku 2025 w zakresie programów priorytetowych dotyczących transportu drogowego*

| L.p. | Nazwa programu priorytetowego | Liczba złożonych wniosków | Kwota dofinansowania [tys. PLN] | Wartość całkowita przedsięwzięć [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1 | Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy | 6 | 1 266 476 | 1 348 637 |
| 2 | Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego | 352 | 2 004 661 | 1 610 725 |
| 3 | Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 | 70 | 34 069 | 115 920 |
| 4 | NaszEauto | 29 938 | 905 845 | 1 597 364 |
| Suma |  | 30 366 | 4 211 051 | 4 672 646 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

Tabela 8. Umowy podpisane przez NFOŚiGW w latach 2024-2025 w podziale na wybrane programy priorytetowe*

| Lp. | Nazwa Programu priorytetowego | Forma dofinansowania | Liczba podpisanych umów |  | Kwota dofinansowania [tys. PLN] |  | Wartość całkowita przedsięwzięć [tys. PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Zielony transport publiczny | bezzwrotna | 76 | b.d. | 2 673 007 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2 |  | zwrotna | 22 | b.d. | 69 107 | b.d. |  |  |
| 3 | Mój elektryk | bezzwrotna | 2 948 | 1 617 | 84 762 | 55 329 | 2 253 456 | b.d. |
| 4 | Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych | bezzwrotna | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5 | NaszEauto |  | - | 4 653 | - | 145 055 | - | 314 039 |
| Suma |  |  | 3046 | 6 270 | 2 826 876 | 200 384 | 2 253 456 | 314 039 |

* Dane nie obejmują umów podpisanych przez wfośigw

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

- Transport szynowy

Kluczowym dokumentem w obszarze transportu kolejowego pozostaje uchwalony w 2020 r. tzw. Plan transportowy), będący instrumentem wspierającym efektywne zarządzanie rynkiem i jakością kolejowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest minister właściwy do spraw transportu. Plan transportowy m.in. w oparciu o prognozy rozwoju popytu i założenia dotyczące finansowania określa w szczególności: planowaną sieć połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych oraz sieci punktów do postojów handlowych pociągów dalekobieżnych (tj. pospiesznych i ekspresowych). Wskazuje także prognozowany poziom pracy eksploatacyjnej oraz zasady kształtowania rozkładu jazdy i inne istotne elementy systemu – w tym wykaz pożądanych skomunikowań wewnątrzgałęziowych pociągów regionalnych z pociągami dalekobieżnymi.

Obserwowany jest trend wzrostowy korzystania z transportu kolejowego, w tym dalekobieżnego. Przewoźnik PKP Intercity S.A, wykonujący przewozy na zlecenie ministra właściwego ds. transportu, przewiózł w 2025 r. ponad 89,2 mln pasażerów. To wynik o 13% lepszy niż w 2024 r. i aż o 31% wyższy niż dwa lata wcześniej. Należy założyć, że atrakcyjność oferty kolejowej będzie rosła wraz z inwestycjami w nowoczesny tabor.

Obecnie w MI prowadzone i monitorowane są programy wieloletnie związane z realizacją inwestycji kolejowych, umożliwiające rozwój infrastruktury kolejowej na terenie całej Polski. Podejmowane są również działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu poszczególnych regionów, które utraciły dostęp do transportu kolejowego. Inwestycje te prowadzone są w ramach kilku programów rządowych, tj.:

- Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) (dalej KPK),

- Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2032 roku,

- Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 20212026.

Projekty dofinansowane w ramach Programu Kolej+ oraz Programu Przystankowego stanowią uzupełnienie inwestycji kolejowych realizowanych i przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Stosowanie transportu intermodalnego umożliwia przenoszenie przewozów z mniej przyjaznych środowisku środków transportu na kolej. Dane za 2025 r. wskazują, że w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku mamy do czynienia ze wzrostem wszystkich podstawowych parametrów charakteryzujących ten segment rynku. Świadczą o tym następujące dane:

- masa towarów w kolejowych przewozach intermodalnych osiągnęła 28,4 mln ton (wzrost o 2,6% do wielkości osiągniętej w 2024 r.),

- praca przewozowa w kolejowych przewozach intermodalnych wyniosła 9,61 mld tono-km (wzrost o 2,8% do wielkości osiągniętej w 2024 r.),

- w kolejowych przewozach intermodalnych przetransportowano 1,83 mln sztuk jednostek (o 4,9% więcej niż w 2024 r.),

- udział masy przewiezionej w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków ogółem osiągnął 12,8 %,

- udział pracy przewozowej w transporcie intermodalnym osiągnął 16,8 %.

Dane za lata 20222025 zestawione w tabeli 9 pokazują, że przewozy intermodalne są wrażliwe na wydarzenia gospodarcze i geopolityczne. Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wyhamowanie wzrostu przewozów intermodalnych. Wymusił też zmiany w łańcuchach dostaw oraz konieczność poszukiwania alternatywnych kanałów dystrybucji.

Tabela 9. Przewóz kontenerów transportem kolejowym intermodalnym w latach 20222025 
w Polsce

| Przewóz kontenerów transportem kolejowym intermodalnym | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W tys. ton. | 26 158 | 24 538 | 27 644 | 28 376 |
| W sztukach | 1 749 729 | 1 579 851 | 1 741 272 | 1 826 278 |
| W TEU | 2 836 328 | 2 434 510 | 2 716 078 | 2 915 975 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowegohttps://dane.utk.gov.pl/sts/transport-intermodalny/dane-eksploatacyjne/23102,Przewozy-intermodalne-w-2025-r.html

Dane statystyczne dotyczące przewozu osób koleją potwierdzają wzrost w 2024 r. w stosunku do 2023 r. Natomiast w 2024 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadek odnotowano w przewozach ładunków krajowych (o 3,5 %) oraz w przewozach ładunków międzynarodowych (o 1,9 %). W tabeli 10 przedstawiono główne dane statystyczne dotyczące przewozu osób i towarów koleją w Polsce w latach 2023–2024.

Tabela 10. Dane dotyczące przewozów towarów i pasażerów koleją w latach 20232024 w Polsce

| Dane dotyczące transportu kolejowego | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Liczba przewiezionych pasażerów pociągami międzywojewódzkimi [tys.] | 67 899 | 77 960 |
| Liczba przewiezionych pasażerów w komunikacji międzynarodowej [tys.] | 3 466 | 3 844 |
| Liczba pasażerów w pociągach regionalnych [tys.] | 302 380 | 324 810 |
| Przewozy ładunków transportem kolejowym – nadanie wewnętrzne [tys. t] | 150 173 | 143 622 |
| Przewozy ładunków transportem kolejowym – export, import i tranzyt [tys. t] | 79 762 | 78 406 |

Źródło: Opracowano na podstawie Transport  wyniki działalności w 2024 r., GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2025 oraz Transport  wyniki działalności w 2023 r., GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2024

PKP Intercity S.A. w ramach inwestycji taborowych prowadzi modernizację istniejącego taboru kolejowego, jak również zakup nowoczesnych technologicznie lokomotyw elektrycznych, zespołów trakcyjnych i wagonów. W 2025 r. podpisano umowę na zakup pierwszych w historii Polski piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zdolnych do jazdy z prędkością 200 km/h.

- Żegluga śródlądowa i morska

W odniesieniu do żeglugi śródlądowej w 2025 r. kontynuowano wdrażanie działań określonych w  KPŻ2030, który był opracowany na podstawie założeń wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. KPŻ2030 to pierwszy dokument planistyczny dla sektora żeglugi śródlądowej. Określa zadania sektorowe i inwestycyjne na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Wiśle na odcinku od Gdańska do Torunia.

Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym) BGK kontynuował działania w ramach systemu wsparcia finansowego armatorów śródlądowych ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na łączną kwotę w wysokości 179 162,26 PLN. W ramach ww. systemu wsparcia środki Funduszu przeznaczane są na: kredyty preferencyjne na m.in. wymianę jednostek napędowych statków na mniej emisyjne, wyposażenie statków w urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków, wymianę instalacji azbestowych, refinansowanie składników wyposażenia jednostek oraz działalność promocyjną.

W 2025 r. toczyły się prace legislacyjne nad projektem zmiany wyżej wymienionej ustawy (UD235), które zakładają zwiększenie atrakcyjności Funduszu oraz ułatwienie procesu aplikowania o środki. Zmiany są planowane w celu przyspieszenia modernizacji floty i zwiększenia wykorzystania środków oferowanych w ramach Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

W 2024 r. żeglugą śródlądową przetransportowano 1 674,4 tys. ton ładunków, a w ujęciu pracy przewozowej wykonano 384,8 mln tkm. Wartości te były mniejsze niż przed rokiem odpowiednio o 0,9% i 5,8%. W 2024 r. w ruchu turystycznym 109 statków pasażerskich żeglugi śródlądowej przewiozło łącznie 1 096,9 tys. osób, a wykonana praca przewozowa wyniosła 11 830,7 tys. pasażerokilometrów, tj. mniej niż przed rokiem w przypadku liczby przewiezionych pasażerów (o 2,8%) i mniej w odniesieniu do pracy przewozowej (o 3,6%). W tabelach 11 i 12 przedstawiono dane opublikowane przez GUS, które dotyczą 2023 r. i 2024 r.)

Tabela 11. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym i międzynarodowym w latach 20232024

| Dane dotyczące przewozów ładunków żeglugą śródlądową | Przewozy ładunków [t] |  | Praca przewozowa [tkm] |  | Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku [km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| OGÓŁEM | 1 689 202 | 1 674 351 | 408 352 722 | 384 764 351 | 241,7 | 229,8 |
| Ilość przetransportowanego ładunku w kraju | 414 224 | 475 051 | 22 063 890 | 15 788 322 | 53,3 | 33,2 |
| Ilość przetransportowanego ładunku międzynarodowego | 1 274 978 | 1 199 300 | 386 288 832 | 368 976 029 | 303,0 | 307,7 |

Źródło: Opracowano na podstawie Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2023 r. Informacje Sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2024 oraz Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2024 r. Informacje Sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2025

Tabela 12. Przewóz pasażerów żeglugą śródlądową w latach 20232024

| Dane dotyczące przewozu pasażerów żeglugą śródlądową | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Liczba miejsc pasażerskich | 10 487 | 9 871 |
| Liczba pasażerów | 1 128 011 | 1 096 890 |
| Liczba pasażerokilometrów | 12 269 426 | 11 830 725 |
| Średnia odległość przewozu 1 pasażera [km] | 11 | 11 |

Źródło: Opracowano na podstawie Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2024 r. Informacje Sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2025

W 2025 r. zarządy polskich portów morskich realizowały prace koncepcyjne, projektowe oraz budowlane na rzecz zasilania statków morskich z lądu, w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza przez statki w okresie postoju w portach. Ponadto w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście jest możliwe bunkrowanie statków LNG bezpośrednio przez autocysternę od strony lądu (truck-to-ship).

W obszarze transportu morskiego w 2025 r. były prowadzone liczne działania kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Były prowadzone w ramach przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania), Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki)  Konwencja MARPOL: Załącznik VI – Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia powietrza przez statki oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802). Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie zgodnie ze swoimi kompetencjami kontynuowali rutynowe działania ukierunkowane na egzekwowanie wymagań dotyczących emisji tlenków siarki ze statków morskich.

W portach morskich na statkach regularnie przeprowadzane były kontrole przestrzegania dopuszczalnego limitu zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Kontrolom podlegała zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym zarówno na statkach o polskiej przynależności, jak i na statkach podnoszących bandery innych państw, które wykonywały żeglugę do polskich portów morskich. Kontrolowano zawartość siarki w używanym na statku paliwie żeglugowym w odniesieniu do dopuszczalnego limitu 0,1%, a także emisje tlenków azotu. W związku z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych) przeprowadzano również kontrole w zakresie eksploatacji na statkach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic elektrycznych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane czy też fluorowane gazy cieplarniane.

- Transport lotniczy

Sektor lotnictwa stanowi źródło emisji nie tylko na poziomie krajowym, ale także na skutek realizacji przewozów pomiędzy krajami na poziomie międzynarodowym, dlatego w tym sektorze są podejmowane działania zarówno na szczeblu międzynarodowym (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego), unijnym, jak i krajowym.

2025 r. był drugim rokiem obowiązywania dokumentu rządowego, określającego kierunki rozwoju transportu lotniczego w Polsce, pod nazwą: „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”. W przedmiotowym dokumencie zostały poruszone kwestie emisji zanieczyszczeń z transportu lotniczego oraz zaproponowano działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu transportu lotniczego na środowisko, takie jak: tworzenie w portach lotniczych warunków do efektywnego wykorzystania alternatywnych paliw lotniczych, punktów ładowania energią elektryczną statków powietrznych podczas postoju, inwestycje w alternatywne, ekologiczne źródła energii czy też usprawnione procedury zarządzania przestrzenią powietrzną w celu ograniczenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

W 2025 r. toczyły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy  Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UC68) w związku z przyjęciem unijnego rozporządzenia ReFuelEU Aviation). Dodatkowo, w 2025 r. kontynuowano udział w pracach EC Expert Group on Sustainable Aviation i współpracę z Komisją Europejską, Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz innymi państwami członkowskimi mającą na celu wymianę informacji i doświadczeń służących efektywnemu wdrożeniu stosowania zrównoważonych paliw lotniczych, co przyczyni się m.in. do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Z uwagi na fakt, że ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu lotniczego może być także osiągnięte przez uczestnictwo Polski w mechanizmie kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA), Polska jako uczestnik systemu gromadzi i przekazuje dane realizując obowiązek państwa członkowskiego zawarty w międzynarodowych normach i zasadach postępowania ICAO (Załącznik 16, tom IV, część II, rozdział 3, punkt 3.2.1). Kontynuowane są także bieżące prace prowadzone w ramach Komitetu ds. Ochrony Środowiska (CAEP) ICAO, w którym Polska ma status stałego członka (Member).

## Emisja pyłu PM2,5

### Źródła i trendy emisji pyłu PM2,5

Głównym źródłem emisji PM2,5 w 2024 r. był sektor energii, odpowiedzialny za ponad 92% emisji tego zanieczyszczenia. Pozostałe sektory odpowiadają za emisję PM2,5 w mniejszym stopniu – sektor procesów przemysłowych (ok. 3,5%), rolnictwa (prawie 2%) oraz odpadów (prawie 2%). Na rys. 7 przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji PM2,5 w 2024 r.

W ramach sektora energii głównym źródłem emisji PM2,5 jest tzw. niska emisja związana ze spalaniem paliw w ramach kategorii Inne sektory tj. w sektorze komunalno-bytowym, odpowiedzialnym za ponad 84% krajowej całkowitej emisji PM2,5 w 2024 r. Zauważalny wkład w sektorze energii ma również spalanie paliw w procesach przemysłowych i budownictwie (niemal 2,5% całkowitej krajowej emisji PM2,5) oraz w transporcie (ponad 4,5%).

Rys. 7. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji PM2,5 w 2024 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

W liczbach bezwzględnych dane te przedstawiają się następująco: w 2005 r. całkowita emisja PM2,5 wyniosła 322,98 kt, w 2023 r. – 233,67 kt, natomiast w 2024 r. – 214,05 kt. Całkowita emisja PM2,5 w  2024 r. była niższa od emisji w 2023 r. o ponad 8%. Trend emisji jest malejący i wynika ze stopniowego zmniejszanie zużycia węgla kamiennego do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej oraz wprowadzania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. W stosunku do 2005 r. emisja PM2,5 spadła o prawie 34%. Na rys. 8 przedstawiono emisje PM2,5 w wybranych latach historycznych.

Rys. 8. Emisje historyczne PM2,5 na tle celu redukcyjnego

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Docelowy poziom emisji PM2,5 wynikający z celu redukcyjnego przyjętego na lata 2020–2029 (16%) wynosi 271,30 kt. Stopień redukcji emisji PM2,5 osiągnięty w 2024 r. względem 2005 r. wyniósł 33,7%. Wobec powyższego w 2024 r. założony cel redukcyjny (16%) został osiągnięty z nadwyżką (redukcja emisji PM2,5 była wyższa od poziomu docelowego o 17,7 p.p.).

### Działania i środki wykorzystane realizowane w celu redukcji emisji PM2,5
w kluczowym sektorze: komunalno-bytowy

Emisja pyłów, w tym PM2,5, pochodzi głównie z sektora komunalno-bytowego i jest związana z tzw. niską emisją mogącą powodować epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. W związku z powyższym główna uwaga zostanie poświęcona działaniom w tym sektorze. Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 wynikają częściowo z czynników naturalnych, takich jak ukształtowanie powierzchni oraz warunki atmosferyczne, ale przede wszystkim zależy to od czynnika antropogenicznego – emisji pyłów wywołanej działalnością człowieka. Głównym powodem znacznej emisji pyłów jest wykorzystanie przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła (przede wszystkim kotłów na paliwa stałe), które są opalane paliwami stałymi, często słabej jakości.

Administracja rządowa na szczeblu centralnym oraz lokalnym, a także władze samorządowe, podejmują działania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej emisji, w szczególności emisji pyłów. Głównym narzędziem w tym zakresie jest Krajowy Program Ochrony Powietrza opracowywany na podstawie art. 91c Poś. Obecnie obowiązuje „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza” do 2029 r., zwana dalej „aKPOP”, przyjęta w 2023 r. Za koordynację prac Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza odpowiada minister właściwy ds. klimatu. Z kolei na mocy art. 91 Poś dla stref, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów jakości powietrza, na poziomie województw są opracowywane Programy Ochrony Powietrza (POP) mające na celu poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza w strefach, w których w wyniku oceny prowadzonej przez GIOŚ stwierdzono przekroczenia. POP powinny zawierać analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazywać działania naprawcze mające na celu jak najszybszą ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm.

Ponadto sejmiki województw, działając na podstawie art. 96 Poś, mogą – w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko – dobrowolnie wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatowanych źródeł ciepła, wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz dopuszczonych do stosowania typów paliw. Tzw. uchwały antysmogowe zostały już wprowadzone w 14 województwach, przy czym konkretne zakazy i nakazy wprowadzone w drodze uchwał antysmogowych oraz terminy ich obowiązywania są zróżnicowane i uzależnione od lokalnych uwarunkowań. Do końca 2025 r. uchwały antysmogowe nie zostały ogłoszone jedynie w dwóch województwach: podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. W 2025 r. nie nastąpiła dalsza poprawa jakości powietrza w zakresie poziomu stężenia PM2,5 względem 2024 r. W wyniku oceny jakości powietrza przeprowadzonej przez GIOŚ w 2025 r. wskazano 7 stref z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w okresie roku kalendarzowego (zgodnie z obowiązującą aktualnie normą tzw. fazy II – 20 μg/m3), co stanowi co prawda zauważalną poprawę w stosunku do 2022 r., kiedy przekroczenie stwierdzono w 11 strefach, natomiast jest to wynik gorszy niż w 2024 r., kiedy stwierdzono 4 strefy z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego. W odniesieniu do poprzedniej normy tzw. I fazy (tj. 25 μg/m3) w 2025 r. przekroczenie poziomu dopuszczalnego miało miejsce w 2 strefach, co również jest najmniej korzystnym wynikiem od 2021 r., kiedy przekroczenie stwierdzono w 6 strefach.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat jest zauważalny ogólny trend spadkowy w zakresie liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów emisji pyłu PM2,5, jednak wartości w poszczególnych latach podlegają pewnym wahaniom.

Tabela 13. Liczba stref z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM2,5 w latach 2020-2025

| Rok kalendarzowy | Liczba stref z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM2,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | wg normy I fazy (25 μg/m3) | wg normy II fazy (20 μg/m3) |
| 2025 | 2 | 7 |
| 2024 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 11 |
| 2021 | 6 | 29 |
| 2020 | 2 | 14 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych GIOŚ

Ponadto wśród działań mających na celu redukcję tzw. niskiej emisji, w tym emisji pyłów, są realizowane w Polsce od kilku lat programy przedstawione poniżej: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” (PP CP) i Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, Program „Stop Smog” oraz Program TERMO realizowany przez BGK w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

W 2025 r. kontynuowano realizację kluczowego ogólnokrajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wdrażanego począwszy od września 2018 r. przez NFOŚiGW wraz z wfośigw. Założeniem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych przez ich termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła, a także w wyniku podjęcia tych działań –  zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

- 28 listopada 2024 r. zawieszono przyjmowanie nowych wniosków w Programie w celu weryfikacji zasad funkcjonowania oraz poprawy jego skuteczności. Program przeszedł kompleksową reformę, której fundamentem była ochrona beneficjentów przed nadużyciami, wzmocnienie zabezpieczeń środków publicznych oraz podniesienie dostępności i skuteczności.

Nowa odsłona programu, uruchomiona w dniu 31 marca 2025 r., obejmowała szereg istotnych zmian, w tym między innymi:

- wprowadzenie Ogólnopolskiego Systemu Operatorów PP CP, którego podstawą są gminy wspierane przez wfośigw; operator pełni kluczową rolę we wspieraniu beneficjentów na każdym etapie procesu, od podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia, przez cały proces inwestycyjny, aż do zakończenia projektu i rozliczenia dotacji;

- obowiązkowy audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia, który wskazuje zakres niezbędnych prac modernizacyjnych do wykonania, w celu redukcji zapotrzebowania na energię budynku; po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej tak aby można określić, czy doszło do poprawy charakterystyki energetycznej budynku;

- zakres termomodernizacji budynku uzależniony jest od standardu energetycznego budynku;

- maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane do elementów przedsięwzięcia, które obejmują działania termomodernizacyjne (maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane do elementów przedsięwzięcia: np. m2 termomodernizowanej przegrody, do stolarki okiennej i drzwiowej) ;

- zmniejszono wysokość wypłaty zaliczki w ramach prefinansowania z 50 do 35 % kwoty przyznanej dotacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz ograniczenie ryzyka nadużyć; dodatkowo dyspozycja wypłaty zaliczki musi być obowiązkowo podpisywana w obecności Operatora, w przypadku, gdy beneficjent działa za pośrednictwem pełnomocnika;

- wprowadzono zmiany w zakresie definicji beneficjenta w celu zapewnienia lepszego dysponowania środkami programu oraz minimalizacji ryzyka wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem:  beneficjent może uzyskać dofinansowanie tylko na jedną nieruchomość; beneficjent jest, w okresie minimum 3 lat do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie właścicielem/współwłaścicielem (wyjątek spadek), beneficjent będący w związku małżeńskim jest beneficjentem prowadzącym wieloosobowym gospodarstwo domowe (wyjątek: prawomocnie orzeczona separacja);

- większa liczba kontroli firm i beneficjentów,

Od 31 marca do 31 grudnia 2025 r. w ramach nowej odsłony Programu „Czyste Powietrze” złożono 48 536 wniosków o dofinansowanie na kwotę 3 032 562 947 zł. Mniejsza liczba złożonych wniosków w 2025 r. wynikała z podniesienia warunków udziału w programie oraz wprowadzenia wymogu realizacji przedsięwzięć kompleksowych. Zrezygnowano z możliwości składania wniosków na pojedyncze elementy, takie jak wyłącznie wymiana źródła ciepła czy samo ocieplenie poddasza.

15 lipca 2025 r. wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych w ramach Programu Czyste Powietrze. Nabór skierowany był do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty wymiany kopciucha na kocioł gazowy, ale nie mieli możliwości uzyskania wsparcia z powodu wstrzymania naboru wniosków w programie pod koniec listopada 2024 r. Złożono 1 445 wniosków o dofinansowanie na kwotę 27 533 228 zł.

Tabela 14. Realizacja Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w latach 20242025

| Realizacja Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Liczba wniosków o dotację | 155 763 | 38 103 |
| Liczba wniosków o dotację z prefinansowaniem | 118 040 | 14 339 |
| Kwota dotacji [PLN] | 5 945 177 000 | 1 760 096 000 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest dodatkowo wspierany przez pożyczkę Banku Światowego w wysokości 250 mln EUR udzieloną Polsce na okres do 5 lat (2022-2027). Pożyczka zasila budżet państwa na poczet utraconych wpływów podatkowych w ramach ulgi termomodernizacyjnej komplementarnej do programu. Dodatkowym istotnym elementem wsparcia w ramach pożyczki jest doradztwo Banku Światowego na rzecz dostosowywania Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” do potrzeb beneficjentów w Polsce.

Obecnie oprócz środków krajowych Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO, inwestycja B1.1.2) oraz w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Nowa odsłona programu, wprowadzona 31 marca 2026 r. finansowana jest z Funduszu Modernizacyjnego.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” jest realizowany od 2022 r. przez NFOŚiGW i ma na celu wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w formie dotacji przyznawanych przez wfośigw ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Beneficjentami programu są gminy, natomiast beneficjentami końcowymi – osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizujące przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Ostatni nabór dla gmin zainteresowanych udziałem w programie zakończył się w styczniu 2024 r. W programie wzięło udział 886 gmin, których mieszkańcy otrzymali 1,75 mld PLN na wymianę nieefektywnych energetycznie instalacji grzewczych. Realizacja działań przez beneficjentów końcowych zakończyła się w 2025 r., a ostateczne rozliczenie programu nastąpi w 2026 r. Program nie będzie kontynuowany w obecnym kształcie.

Program „Stop Smog”

Program funkcjonował w latach 2019-2025 w celu poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, kierując wsparcie do najmniej zamożnych właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przedsięwzięcia były realizowane na rzecz beneficjenta końcowego przez gminę, która współfinansowała projekty, zwalniając beneficjentów z konieczności zapewnienia wkładu własnego.

W okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2025 r. zrealizowano przedsięwzięcia w ramach 14 porozumień zawartych z gminami (w tym jednego porozumienia zawartego z Górnośląsko‑Zagłębiowską Metropolią obejmującą 11 gmin). W jednostkach samorządowych uczestniczących w programie  zaplanowano łącznie realizację 965 przedsięwzięć.

Dotychczas w ramach 8 porozumień zakończono realizację 680 przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Pozostałe gminy wystąpiły w 2025 r. z wnioskami o aneksowanie terminów realizacji porozumień, wskazując na ich zakończenie w IV kwartale 2026 r.

Program TERMO

Program TERMO funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Finansowany jest ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. FTiR włączono do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej (CROEF), jako środek alternatywny, stanowiący uzupełniający sposób realizacji krajowego celu oszczędności energii finalnej na 2030 r. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obejmującą także zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (projekt UD360 z dnia 6 marca 2026 r.), która umożliwi zasilenie programu TERMO dodatkowymi środkami.

W programie TERMO dostępne są różne formy dofinansowania – premie lub granty na przedsięwzięcia remontowe, termomodernizacyjne i OZE. Źródłem finansowania premii są środki pochodzące z budżetu państwa, którymi rozporządza Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Granty są finansowane ze środków KPO.

W wyniku przewidywanych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w 2025 r. planowano zmniejszenie zapotrzebowania na energię na poziomie 450 909 GJ/rok. W ramach realizacji Programu TERMO w 2025 r. udzielono dofinansowania na łączną kwotę 682,6 mln PLN obejmującą następujące mechanizmy wsparcia:

- 514 premii termomodernizacyjnych,

- 624 premie remontowe,

- 35 premii kompensacyjnych (dla właścicieli budynków mieszkalnych z lokalami kwaterunkowymi),

- 182 premie MZG (służące poprawie stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin) oraz

- 1626 grantów OZE (na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii).

Dzięki przedsięwzięciom finansowanym z programu TERMO w 2025 r. osiągnięto nowe oszczędności energii finalnej na poziomie ok. 10 770 toe.

Inne programy realizowane przez NFOŚiGW

Poza trzema głównymi programami: „Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Stop Smog”, NFOŚiGW udziela wsparcia także w ramach innych programów, które pośrednio przyczyniają się do redukcji emisji pyłów. Są to m.in.:

- Program Priorytetowy „Ciepłownictwo Powiatowe”,

- Program Priorytetowy „Energia Plus”,

- Program Priorytetowy „Mój Prąd”,

- Program Priorytetowy „Moje Ciepło”.

Działania przyczyniające się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów, zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i elektroenergetycznym, są także realizowane w oparciu o programy finansowane ze środków europejskich FEnIKS:

- Działanie 1.1 Efektywność energetyczna,

- Działanie 2.1 Infrastruktura ciepłownicza,

- Działanie 2.2 Rozwój OZE,

- Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna.

Ponadto wsparcie finansowe na podobne cele można otrzymać w ramach instrumentu KPO, w szczególności Komponentu B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Powyższe programy i działania dotyczą głównie wspierania rozwoju OZE, modernizacji ciepłownictwa i sieci elektroenergetycznej, magazynowania energii oraz innych działań nakierowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym poprawę efektywności energetycznej. W tabelach poniżej podsumowano dostępne informacje dotyczące liczby złożonych wniosków w 2025 r., a także informacje dotyczące kwoty dofinansowania i całkowitej wartości dofinansowanych przedsięwzięć. Sumaryczna liczba wniosków w 2025 r. wyniosła 55 647 szt. i opiewała na ponad 31 mld PLN dofinansowania.

Tabela 15. Wnioski złożone w NFOŚiGW w latach 20242025 w podziale na programy priorytetowe

| L.p. | Nazwa programu priorytetowego/działania | Liczba złożonych wniosków [szt.] |  | Wnioskowana kwota dofinansowania [tys. PLN] |  | Wartość całkowita przedsięwzięć [tys. PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Ciepłownictwo Powiatowe | b.d. | 35 | b.d. | 234 930 | b.d. | 669 698 |
| 2 | Energia Plus | 28 | b.d. | 209 909 | b.d. | 296 779 | b.d. |
| 3 | Mój Prąd | 72 173 | 54 455 | 942 314 | 990 384 | 3 066 505 | nd. |
| 4 | Moje ciepło | 9 841 | b.d. | 89 905 | b.d. | 417 830 | b.d. |
| 5 | Ciepłe mieszkanie | 386 | b.d. | 666 699 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 6 | Część 1) Budowa/przebudowa jednostek wytwórczych ≥ 10 MW | b.d. | 44 | b.d. | 3 305 056 | b.d. | 5 412 349 |
| 7 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu: Cz. 1) Budowa/ przebudowa jednostek wytwórczych ≥ 10 MW (w kogeneracji) | b.d. | 6 | b.d. | 348 057 | b.d. | 966 995 |
| 8 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu: Cz. 2) Budowa/ przebudowa jednostek wytwórczych ≥ 0,5 MW (w kogeneracji) | b.d. | 124 | b.d. | 2 325 561 | b.d. | 1 897 712 |
| 9 | Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych | b.d. | 33 | b.d. | 172 216 | b.d. | 355 651 |
| 10 | Energia dla wsi | b.d. | 249 | b.d. | 1 699 295 | b.d. | 2 253 073 |
| 11 | Kogeneracja powiatowa | b.d. | 78 | b.d. | 702 647 | b.d. | 901 059 |
| 12 | Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura | b.d. | 635 | b.d. | 21 251 144 | b.d. | 42 126 876 |
| 13 | Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus | b.d. | 5 | b.d. | 31 486 | b.d. | 64 866 |
| 14 | Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci | b.d. | 4 | b.d. | 54 312 | b.d. | 106 395 |
| Suma |  | 82 428 | 55 647 | 1 908 827 | 31 018 077 | 3 781 114 | 54 328 511 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

W celu wsparcia modernizacji i dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego oraz poprawy efektywności energetycznej w sektorze komunalno-bytowym w 2025 r. podpisano 170 507 umów na dofinansowanie przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 13 mld PLN (szczegółowe informacje są przedstawione w poniższej tabeli).

Tabela 16. Umowy podpisane przez NFOŚiGW w latach 20242025 w podziale na wybrane programy priorytetowe

| Lp. | Nazwa programu priorytetowego/ działania | Forma dofinansowania | Liczba podpisanych umów |  | Kwota dofinansowania [tys. PLN] |  | Wartość całkowita przedsięwzięć [tys. PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Czyste Powietrze | bezzwrotna | 195 958 | 109 474 | 10 956 737 | 6 650 442 | b.d. | nd. |
| 2 | Mój Prąd | bezzwrotna | 50 261 | 50 705 | 588 466 | 641 729 | b.d. | nd. |
| 3 | Moja elektrownia wiatrowa | bezzwrotna | b.d. | 1 123 | b.d. | 33 713 | b.d. | nd. |
| 4 | Moje ciepło | bezzwrotna | 7 631 | 8 876 | 69 774 | 80 557 | b.d. | nd. |
| 5 | Ciepłownictwo Powiatowe | bezzwrotna | 2 | 1 | 25 205 | 4 891 | b.d. | 10 868 |
| 6 | Ciepłownictwo Powiatowe | zwrotna | 2 | 2 | 33 585 | 32 061 | b.d. | 103 725 |
| 7 | Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych | zwrotna | b.d. | 11 | b.d. | 30 822 | b.d. | 0 |
| 8 | Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych | bezzwrotna | b.d. | 23 | b.d. | 90 984 | b.d. | 202 476 |
| 9 | Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach | zwrotna | b.d. | 13 | b.d. | 302 456 | b.d. | 481 542 |
| 10 | Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna | bezzwrotna | b.d. | 2 | b.d. | 214 690 | b.d. | 344 383 |
| 11 | Energia dla wsi | zwrotna | b.d. | 19 | b.d. | 67 345 | b.d. | 520 |
| 12 | Energia dla wsi | bezzwrotna | b.d. | 44 | b.d. | 182 961 | b.d. | 390 966 |
| 13 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu: Cz. 2) Budowa/ przebudowa jednostek wytwórczych ≥ 1 MW | zwrotna | b.d. | 1 | b.d. | 12 761 | b.d. | 0 |
| 14 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu: Cz. 2) Budowa/ przebudowa jednostek wytwórczych ≥ 1 MW | bezzwrotna | b.d. | 1 | b.d. | 14 040 | b.d. | 27 187 |
| 15 | Kogeneracja powiatowa | bezzwrotna | b.d. | 2 | b.d. | 9 996 | b.d. | 46 366 |
| 16 | Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej | zwrotna | b.d. | 9 | b.d. | 413 256 | b.d. | 0 |
| 17 | Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej | bezzwrotna | b.d. | 171 | b.d. | 3 916 888 | b.d. | 10 040 280 |
| 18 | OZE - źródło ciepła dla ciepłownictwa | zwrotna | b.d. | 2 | b.d. | 51 439 | b.d. | 0 |
| 19 | OZE - źródło ciepła dla ciepłownictwa | bezzwrotna | b.d. | 3 | b.d. | 79 417 | b.d. | 196 353 |
| 20 | Przemysł energochłonny – OZE | zwrotna | b.d. | 1 | b.d. | 48 672 | b.d. | 50 602 |
| 21 | Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus | bezzwrotna | b.d. | 5 | b.d. | 31 486 | b.d. | 64 866 |
| 22 | Energia Plus | zwrotna | 9 | 9 | 161 744 | 160 763 | b.d. | 189 637 |
| 23 | Klimatyczne Uzdrowiska: Cz. 2) Wspieranie efektywności energetycznej na terenie gmin uzdrowiskowych | bezzwrotna | b.d. | 3 | b.d. | 14 050 | b.d. | 23 058 |
| 24 | Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny | zwrotna | b.d. | 3 | b.d. | 126 352 | b.d. | 0 |
| 25 | Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny | bezzwrotna | b.d. | 3 | b.d. | 113 136 | b.d. | 316 366 |
| 26 | Ciepłe mieszkanie | bezzwrotna | 495 | b.d. | 831 975 | b.d. | b.d. | b.d. |
| Suma |  |  | 58 429 | 170 506 | 1 787 849 | 13 331 052 | b.d. | 12 489 195 |

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

W poniższej tabeli przedstawiono efekty ekologiczne w zakresie redukcji emisji pyłu wynikające z dwóch kluczowych programów wsparcia realizowanych w 2025 r. Roczna emisja pyłu PM10 z sektora komunalno-bytowego została zmniejszona o 3 835 ton pyłu, co oznacza efekt lepszy o ok. 25% względem poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę, że większość programów opisanych w powyższych tabelach ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ich efekty ekologiczne są definiowane w odniesieniu do ograniczenia zużycia energii cieplnej i/lub elektrycznej, redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie mając na względzie, że wiele z tych programów wspiera wymianę źródeł ciepła lub energii elektrycznej, niewątpliwie ich wdrożenie przyczynia się w istotnym, choć nieskwantyfikowanym stopniu, również do zmniejszenia emisji pyłów, w tym w szczególności pyłu PM2,5. Nieznaczne redukcje emisji pyłu osiągnięto również dzięki realizacji działań w innych sektorach np. Zielony Transport Publiczny czy eVAN – elektryczny samochód dostawczy.

Tabela 17. Efekty kluczowych programów w zakresie redukcji emisji pyłu PM10 w latach 20242025*

| Program/działanie | Efekt ekologiczny | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czyste powietrze | ograniczenie emisji PM10 [t] | 2 882 | 3 603 |
| Ciepłe mieszkanie | ograniczenie emisji pyłów PM10 [t] | 205 | 232 |
| Łącznie | ograniczenie emisji pyłów PM10 [t] | 3 087 | 3 835 |

* Z uwagi na brak szczegółowych danych dotyczących osiągniętego efektu ekologicznego w zakresie pyłu PM2,5 wskazano wielkość redukcji emisji dla pyłu PM10.

Źródło: Opracowano na podstawie danych z NFOŚiGW

Poprawa działania systemu efektywności energetycznej budynków

W związku z wymaganą transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275) dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków w 2025 r. rozpoczęto działania, które obejmowały zmiany na poziomie ustawowym, przygotowanie dokumentu strategicznego – projektu Krajowego planu renowacji budynków oraz opracowanie nowych lub nowelizację istniejących aktów wykonawczych: nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. W 2025 r. rozpoczęto również prace nad przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany obejmowały kwestie związane z wyposażeniem technicznym budynku, oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, w tym z wprowadzeniem standardu budynku bezemisyjnego.

W 2025 r. odbyły się prekonsultacje projektu Krajowego planu renowacji budynków (KPRB), dokument ma zastąpić aktualnie obowiązującą Długoterminową strategię renowacji budynków, przyjętą uchwałą nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. Obowiązek przygotowania KPRB wynika bezpośrednio z art. 3 dyrektywy 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. KPRB przedstawi cele dotyczące termomodernizacji, w tym stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych, oraz zdefiniuje ramy transformacji sektora budowlanego w Polsce w kierunku zeroemisyjności i neutralności klimatycznej. Ponadto w 2025 r. kontynuowano prace legislacyjne nad projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw, która stanowić będzie bezpośrednią transpozycję dyrektywy 2024/1275 do polskiego porządku prawnego.

Projekt ustawy usystematyzuje i zaktualizuje obecnie obowiązujące przepisy, między innymi w zakresie systemu świadectw charakterystyki energetycznej, przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, a także strategii renowacji budynków, jednocześnie zapewniając ich zgodność z prawem Unii Europejskiej.

W projekcie ustawy zostanie uregulowana możliwość zastosowania w budynkach użytkowanych systemów automatyki oraz systemów zużywających energię promieniowania słonecznego. Inteligentne zarządzanie zainstalowanymi systemami pozwoli w znacznym stopniu obniżyć zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i cieplnej, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych użytkowanych budynków.

W 2025 r. kontynuowano prace nad budową przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nowego Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Nowy rejestr pozwoli na wymianę informacji z innymi dostępnymi bazami danych. Dodatkowo zautomatyzowana zostanie funkcja składania wniosków o uzyskanie wpisu do wykazów osób uprawnionych, a także zostanie usprawniona weryfikacja dokumentów świadectw charakterystyki energetycznej czy protokołów z kontroli systemów technicznych.

Nowy rejestr poprzez funkcje szczegółowego raportowania informacji o budynkach pozwoli na planowanie polityk i środków w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Dodatkowo projekt ustawy wprowadzi uregulowania dotyczące dalszego rozwoju elektromobilności. Brak infrastruktury ładowania w budynkach może stanowić barierę w procesie upowszechnienia pojazdów elektrycznych. Ogólnym celem dotyczącym rozwoju infrastruktury na rzecz elektromobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest przyspieszenie rozwoju infrastruktury ładowania w budynkach lub w ich sąsiedztwie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest bazą danych, w której gromadzone są, deklarowane przez właścicieli lub zarządców obiektów, jednolite, ustandaryzowane i spójne dane dotyczące budynków i lokali w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja stanowi narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej wykorzystywane na potrzeby realizacji polityki niskoemisyjnej.

Od końca 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych), które stopniowo podnosi wymagania w zakresie parametrów stałych paliw kopalnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach domowych. W rozporządzeniu zostały wyodrębnione nowe rodzaje paliw stałych, które mają docelowo być przeznaczone do stosowania w nowoczesnych niskoemisyjnych kotłach. Zaostrzenie wymogów jest rozłożone na cztery okresy dostosowawcze, umożliwiając sukcesywne dostosowanie jakości paliw przez producentów, przy jednoczesnym zapewnieniu ograniczenia emisji.

Art. 17 ust. 15 Dyrektywy (UE) 2024/1275 stanowi o zakazie udzielania zachęt finansowych przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2025 r. do instalacji indywidualnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, z wyjątkiem kotłów wybranych do inwestycji przed 2025 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/241, art. 7 ust. 1 lit. h) pkt (i) tiret trzecie rozporządzenia (UE) 2021/1058 oraz art. 73 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115. Przepis ten wdrożono poprzez dwa rozporządzenia oraz ustawę:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości;

Ustawę o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 lipca 2025 r. (w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków poprzez zmianę ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).

W celu ograniczenia emisji ze spalania paliw stałych biomasowych do celów grzewczych 
w indywidualnych źródłach ciepła ustanowiono wymagania dla biomasy drzewnej w postaci brykietu i peletu. 24 maja 2025 r. w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub peletu. Wymagania te rozróżniono na trzy kategorie, tj.:

- w tabeli nr 1 określone będą wymagania dla brykietu,

- w tabeli nr 2 określono będą wymagania dla peletu (A2),

- w tabeli nr 3 określono będą wymagania dla peletu do urządzeń grzewczych klasy 3, 4 i 5 lub spełniających wymogi ekoprojektu (A1).

Od 2018 r. NASK – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym realizuje program o charakterze edukacyjno-informacyjnym pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Ma on na celu wyposażenie placówek oświatowych w systemy pomiaru pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz prowadzenie licznych działań i kampanii edukacyjno-informacyjnych podnoszących świadomość w obszarze ochrony powietrza (np. Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa, konferencje dla edukatorów). Od czasu uruchomienia programu objęto nim 2 351 szkół, przeszkolono 812 915 uczniów oraz 52 207 nauczycieli.

## Emisja SO₂

### Źródła i trendy emisji SO₂

Głównym źródłem emisji SO2 w 2024 r. był sektor energii, który odpowiadał za ponad 97% całkowitej emisji tego zanieczyszczenia. Nieznaczne emisje (ponad 2%) pochodzą z sektora procesów przemysłowych, natomiast udział emisji SO2 z sektora rolnictwa i odpadów jest znikomy i kształtuje się poniżej 1%. Na rys. 9 przedstawiono udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji SO₂ w 2024 r.

Rys. 9. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej emisji SO₂ w 2024 r.

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

W sektorze energii głównym źródłem emisji SO2 jest spalanie paliw w kategorii Inne sektory (głównie emisje z gospodarstw domowych) – około 44% całkowitej emisji SO2 oraz spalanie paliw w procesach energetycznych (ponad 39% całkowitej krajowej emisji SO2). Spalanie w instalacjach przemysłowych oraz budownictwie odpowiada za ponad 11% całkowitej krajowej emisji SO2.

W liczbach bezwzględnych dane te przedstawiają się następująco: w 2005 r. całkowita emisja SO2 wyniosła 1 107,77 kt, w 2023 r. – 269,17 kt, natomiast w 2024 r. – 245,61 kt. Całkowita krajowa emisja SO2 w 2024 r. była niższa od emisji w 2023 r. o ponad 8%. Natomiast w stosunku do 2005 r. emisja całkowita SO2 w 2024 r. zmniejszyła się o prawie 78%. Na spadek krajowej emisji SO2 w ostatnich latach wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie emisji tego zanieczyszczenia z energetyki zawodowej, co zostało spowodowane koniecznością dostosowania się operatorów od 1 stycznia 2016 r. do wymagań wynikających z wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) w zakresie zaostrzonych standardów emisji SO2, NOX oraz pyłu całkowitego. Operatorzy zakładów podejmowali również stopniowo działania zmierzające do dostosowania tzw. dużych obiektów energetycznego spalania paliw do wymagań określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT). Na rys. 10 przedstawiono emisję SO₂ w wybranych latach historycznych.

Rys. 10. Emisje historyczne SO₂

Źródło: Opracowano na podstawie IIR 2026, KOBiZE

Poziom emisji SO₂ wynikający z celu redukcyjnego na lata 20202029 wynosi 454,18 kt i został dotrzymany w 2024 r. Stopień redukcji emisji SO₂ osiągnięty w 2024 r. w porównaniu z 2005 r. wyniósł 77,8%. Wobec powyższego w 2024 r. cel redukcyjny (59%) został osiągnięty z nadwyżką (redukcja emisji SO2 była wyższa od celu o 16,8 p. p.).

### Działania i środki realizowane w celu redukcji emisji SO2 w kluczowym sektorze: dostawy energii

Sektor energii odpowiada za niemal całość (ok. 98%) SO2 wyemitowanego do powietrza, dlatego też w niniejszym rozdziale opisano działania dedykowane redukcji emisji SO2 właśnie w tym sektorze.

W sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystującym duże źródła spalania paliw (LCP) w ostatnich latach poczyniono znaczące inwestycje w zakresie rozwiązań skutkujących znaczącą redukcją emisji SO₂. Postępuje również proces wyłączania przestarzałych i nieefektywnych źródeł wytwórczych, co także przyczynia się redukcji emisji SO₂.

Podmioty eksploatujące LCP redukowały swoją emisję SO₂ początkowo w celu spełnienia wymogów dyrektywy IED, która zaostrzyła normy emisyjne dla obiektów LCP, dopuszczając jednak czasowe odstępstwa). Następnie podmioty przygotowywały się do spełnienia norm w zakresie granicznych wielkości emisyjnych wprowadzanych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442). Ww. instalacje miały czas na dostosowanie się do konkluzji BAT w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 r.) Zaawansowanie realizacji tego typu działań znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się emisji. W 2024 r. emisja SO₂ z obiektów LCP spadła w stosunku do 2023 r. o niespełna 6%. Emisja SO2 ze wszystkich obiektów LCP spadła na przestrzeni lat 2016-2024 w sposób znaczący, nieco ponad 65%. Po wzroście emisji SO₂ w 2021 r. (116 016 t) udało się uzyskać redukcję emisji na poziomie 68 681 t w 2024 r. Dane dotyczące emisji SO₂ w latach ubiegłych oraz zmiany emisji przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Wielkość emisji SO₂ z obiektów LCP w latach 20162024 wykazana w raportach do Krajowej bazy

| Emisja [t] |  |  |  | Zmiana emisji [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres sprawozdawczy |  |  |  |  |  |
| 2016 | 2020 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | 2024/2016 |
| 198 307 | 107 006 | 72 762 | 68 681 | -5,6 | -65,4 |

Źródło: Opracowano na podstawie Krajowego raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2024, KOBiZE, Warszawa, wrzesień 2025.

Wymagania konkluzji BAT nie dotyczą średnich i małych źródeł spalania. Zgodnie z dyrektywą MCP, podmioty eksploatujące średnie źródła spalania mają obowiązek dostosowania się do nowych standardów emisji wg następującego harmonogramu:

- źródła o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW muszą spełniać zaostrzone standardy emisyjne od dnia 1 stycznia 2030 r.,

- źródła o nominalnej mocy większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW muszą spełniać zaostrzone standardy emisyjne od dnia 1 stycznia 2025 r.

Według informacji za 2024 r. w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw prowadzonym przez KOBiZE było 8 259 tego typu źródeł, co stanowi wzrost ich liczby o 321 sztuk w porównaniu do 2023 r. Należy jednak zauważyć, że emisja SO₂ z obiektów LCP ma znaczący udział w krajowej emisji tego zanieczyszczenia. Dane za 2023 r. i 2024 r. dotyczące emisji SO2 wykazane w raportach do Krajowej bazy (Kb) przedstawiono w tabeli 19.

Tabela 19. Wielkość emisji SO₂ z obiektów LCP na tle emisji z instalacji do spalania paliw i ze stacjonarnych urządzeń technicznych w latach 20232024 wykazana w raportach do Kb

| Dane z Kb | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Liczba | 195 | 192 |
| Emisja z obiektów LCP w Kb [t] | 72 762 | 68 681 |
| Emisja z instalacji do spalania paliw w Kb [t] | 111 488 | 103 678 |
| Udział emisji z obiektów LCP w całkowitej emisji z instalacji do spalania paliw w Kb [%] | 65,3 | 66,2 |
| Emisja ze stacjonarnych urządzeń technicznych* w Kb [t] | 139 043 | 131 988 |
| Udział emisji z obiektów LCP w całkowitej emisji ze stacjonarnych urządzeń technicznych w Kb [%] | 52,3 | 49,4 |

*Instalacje spalania paliw oraz inne instalacje emitujące SO2.

Źródło: Opracowano na podstawie raportów pt. „Krajowy raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2024” oraz tego samego raportu za rok 2025, KOBiZE.

W zakresie ograniczenia emisji ze spalania paliw jest realizowanych wiele działań zmierzających do redukcji emisji SO₂. Nie są to działania wyłącznie skierowane na redukcję emisji SO₂, lecz stanowią działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Nie zostały dla tych działań wyznaczone wskaźniki lub cele w zakresie redukcji emisji SO₂, jednak realizacja innych celów, takich jak redukcja zużycia paliw czy wykorzystanie bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku technologii produkcji energii, przyczyniają się do redukcji emisji, również SO₂.

Wśród programów realizowanych przez NFOŚiGW, dwa programy priorytetowe, takie jak: „Czyste powietrze” oraz „Ciepłownictwo powiatowe”, zawierają cele i wskaźniki w zakresie redukcji emisji SO₂ jednak dane liczbowe za 2025 r. nie są dostępne.

Ponadto należy zwrócić uwagę na poniższe programy, które z racji swojego zakresu wsparcia również przyczyniają się do redukcji emisji SO₂, mimo iż nie jest to ujęte w ich celach lub wskaźnikach:

- Program priorytetowy „Agroenergia”,

- Program priorytetowy „Energia Plus”,

- Program priorytetowy „Mój Prąd”,

- Program priorytetowy „Moje ciepło”,

- Program priorytetowy „Moja elektrownia wiatrowa”,

- Program priorytetowy „Polska Geotermia Plus”,

- Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”,

- Wsparcie projektów realizowanych w ramach FEnIKS: działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza, 2.2 Rozwój OZE, 2.3 Infrastruktura energetyczna.

Dane statystyczne w zakresie liczby wniosków, podpisanych umów oraz kwot dofinansowania przedstawiono w rozdziale poświęconym działaniom w zakresie redukcji emisji pyłu PM2,5 (3.4.2).

W zakresie rozwoju i promocji OZE notuje się następujące działania rządowe:

- Mapowanie potencjału OZE – efektem prac będzie m.in. możliwość wyznaczania w oparciu o mapy obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji OZE (OPRO). Działanie to stanowi jednocześnie realizację kamienia milowego G1L KPO oraz wdrożenie art. 15b dyrektywy RED III.

- Obszary przyspieszonego rozwoju instalacji OZE (OPRO) – ramy dla wyznaczania przez samorządy województw obszarów OPRO zostały wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw), która weszła w życie 27 listopada 2025 r. Wyznaczenie OPRO umożliwi m.in. skrócenie procedur inwestycyjnych dla OZE, usprawnienie planowania lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz obniżenie kosztów energii. Obecnie, w celu pełnego uruchomienia procesu wyznaczania OPRO, trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia MKiŚ dotyczącego sposobu przygotowania projektów planów OPRO. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a obecnie znajduje się na etapie uzgadniania stanowisk zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych; następnie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.  Działanie to zapewniło realizację kamienia milowego G2L KPO oraz wdraża art. 15c, 15d i 16a dyrektywy RED III.

- Uruchomienie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. OZE (KPK OZE) – w czerwcu 2025 r. uruchomiono KPK OZE), który stanowi źródło informacji dotyczących procesów inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na platformie udostępniono m. in. „Podręcznik procedur inwestycyjnych OZE” oraz formularz kontaktowy umożliwiający zgłaszanie zapytań dotyczących inwestycji OZE.

Działaniami objęto także sektor biogazu i biometanu oraz redukcji niepożądanej emisji metanu i innych gazów cieplarnianych. Działania w tym zakresie podjęte w 2025 r.:

- procedowano projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (UD89), który zawierał m.in. przepisy dotyczące operacyjnego systemu wsparcia dla wytwórców biometanu w instalacjach OZE o mocy powyżej 1 MW),

- opracowano program wsparcia inwestycyjnego dla wytwórców biometanu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu”, który przewiduje objęcie wsparciem instalacji OZE wytwarzających biometan),

- uruchomiono nabór wniosków w ramach programu „Wysokosprawna kogeneracja z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych”). Wsparciem objęte są inwestycje w zakresie budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji „biomasy” aby docelowo wykorzystać wytworzony biogaz lub biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

# Osiągnięte cele redukcyjne w roku 2024 i prognoza dotycząca lat 2025 i 2030

Polska jest zobowiązana do osiągnięcia określonych celów w zakresie redukcji emisji SO₂, NOX, NMLZO, NH₃ oraz PM2,5 w odniesieniu do poziomu emisji z 2005 r. Cele zostały określone na lata 2020–2029 oraz na 2030 r. i lata kolejne. Polska przyjęła nieliniową ścieżkę dojścia do celu w 2030 r., zakładając osiągnięcie w 2025 r. średnioterminowego poziomu emisji. Poziom ten jest wyznaczany na podstawie liniowej ścieżki redukcji.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy oceny postępu w realizacji ww. celów w 2025 r. Jednakże, biorąc pod uwagę dane dostępne w momencie opracowywania niniejszego sprawozdania, ocenę przeprowadzono, wzorem lat ubiegłych, na podstawie danych za rok poprzedni tj. 2024 r.

W 2024 r. cele redukcji emisji na lata 20202029 zostały spełnione dla wszystkich pięciu zanieczyszczeń. W tabeli 20 przedstawiono stopień realizacji celów dla poszczególnych zanieczyszczeń, według dostępnych obecnie danych historycznych.

Tabela 20. Realizacja krajowych zobowiązań redukcyjnych zanieczyszczeń powietrza

| Zanieczysz-czenie | Emisja 2005 r. | Krajowe zobowiązania w zakresie redukcji na 2020–2029 r. vs. 2005 | Emisja 2024 r. | Osiągnięty poziom redukcji 2024/2005 | Spadek/ wzrost emisji 2024/2023 | Średnioterminowe poziomy emisji określone na 2025 r., zgodnie ze ścieżką redukcji | Krajowe zobowiązania w zakresie redukcji od 2030 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka | [kt] | [%] | [kt] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| SO₂ | 1 107,77 | 59 | 245,61 | 77,83 | -8,75 | 64,5 | 70 |
| NOX | 769,04 | 30 | 408,30 | 46,91 | -5,61 | 34,5 | 39 |
| NMLZO | 723,03 | 25 | 484,33 | 33,01 | 0,31 | 25,5 | 26 |
| NH₃ | 348,04 | 1 | 317,61 | 8,74 | 1,17 | 9,0 | 17 |
| PM2,5 | 322,98 | 16 | 214,05 | 33,72 | -8,39 | 37,0 | 58 |

*Kolorem zielonym zaznaczono wystarczające poziomy redukcji emisji w stosunku do celów określonych w NEC na 2020-2029.

Źródło: Opracowano na podstawie danych KOBiZE

W odniesieniu do emisji SO₂ w 2024 r. osiągnięto 77,8% redukcji emisji w stosunku do poziomu w roku bazowym (2005), realizując tym samym z nadwyżką zobowiązanie wyznaczone na lata 2020–2029.

W przypadku NOX w 2024 r. osiągnięto 46,9% redukcji emisji tego zanieczyszczenia w stosunku do roku bazowego (2005). Utrzymany został ogólny trend spadkowy emisji NOX, a cel wyznaczony na lata 2020–2029 został osiągnięty w 2024 r. z nadwyżką.

Redukcja emisji NMLZO wyniosła w 2024 r. nieco ponad 33% w stosunku do roku bazowego (2005). W związku z tym, zobowiązanie w zakresie redukcji emisji NMLZO na lata 2020–2029 w 2024 r. zostało osiągnięte z nadwyżką.

W przypadku NH3 w 2024 r. osiągnięto redukcję emisji na poziomie 8,7% w stosunku do roku bazowego (2005). Cel wyznaczony na lata 2020–2029 w 2024 r. został osiągnięty zatem ze znaczną nadwyżką.

W odniesieniu do PM2,5 osiągnięto w 2024 r. poziom redukcji równy 33,7% w stosunku do roku bazowego (2005). Dzięki kontynuacji trendu spadkowego, cel redukcyjny na lata 2020–2029 został osiągnięty z nadwyżką w 2024 r.

Dla 2025 r. określono średnioterminowe poziomy emisji zgodne ze ścieżką redukcji (tabela 20). Na podstawie aktualnych danych z inwentaryzacji emisji za 2024 r. można stwierdzić, że osiągnięcie ww. celów nie jest zagrożone dla większości zanieczyszczeń. Największym wyzwaniem na tym etapie wydaje się dotrzymanie zobowiązań względem redukcji emisji NH3.

# Podsumowanie i wnioski

Dane za 2024 r. oraz za lata poprzednie dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza objętych celami redukcyjnymi dyrektywy NEC wskazują, że emisja tych substancji stopniowo się zmniejsza, choć w przypadku poszczególnych zanieczyszczeń sytuacja kształtuje się odmiennie. Z ostatnich dostępnych wyników krajowej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza, opracowanej dla lat 1990–2024, wynika, że emisja trzech z pięciu zanieczyszczeń objętych limitami dyrektywy NEC zmniejszyła się w 2024 r. stosunku do 2023 r. Spadki te wyniosły 8,7% dla SO2, 8,4% dla PM2,5 oraz 5,6% dla NOx (tabela 20). Natomiast w przypadku emisji dwóch pozostałych zanieczyszczeń objętych celami redukcyjnymi nastąpił ich nieznaczny wzrost w 2024 r. w odniesieniu do 2023 r.: dla NH3 o nieco ponad 1%, a w przypadku NMLZO roczny wzrost emisji wyniósł mniej niż 1%. Jednakże nie zagraża to osiągnięciu celów redukcyjnych.

Spadki emisji SO2 oraz PM2,5 w 2024 r. w stosunku do 2023 r. są związane z mniejszym zużyciem paliw w sektorze procesów przemysłowych i w gospodarstwach domowych. Natomiast wzrost emisji NH3 jest wynikiem wzrostu pogłowia drobiu kurzego. Wzrost emisji NMLZO związany jest ze znacznym wzrostem zużycia farb rozpuszczalnikowych oraz wzrostem pogłowia drobiu kurzego. Istotne znaczenie dla wyników inwentaryzacji emisji miała też korekta danych statystycznych o zużyciu biomasy stałej w gospodarstwach domowych wykonana dla lat 2018-2020 (i lat kolejnych). Uspójnienie zużycia biomasy w trendzie wieloletnim zapewni porównywalność danych oraz urealnienie zmian emisji w czasie.

Cele redukcyjne na okres 2020–2029 określone względem emisji w 2005 r. zostały w 2024 r. dotrzymane dla wszystkich pięciu zanieczyszczeń: NH3, NMLZO, PM2,5, NOX i SO2.

W porównaniu do ubiegłorocznej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza (tj. za 2023 r. IIR 2025) sytuacja w zakresie ograniczania emisji wskazanych dyrektywą NEC zanieczyszczeń poprawiła się z wyjątkiem NH3 oraz NMLZO, jednak nie zagraża to osiągnięciu założonych celów redukcyjnych na lata 20202029 oraz od 2030 r. Głównym źródłem emisji NH3 oraz istotnym źródłem emisji NMLZO w Polsce jest rolnictwo, a wielkość emisji generowanych przez ten sektor jest zależna od wielu czynników, m.in. uwarunkowań przyrodniczo-klimatycznych i organizacyjno-ekonomicznych. Na wielkość i intensywność produkcji rolniczej ma także wpływ duże zróżnicowanie regionalne oraz trendy, dotyczące koncentracji produkcji rolniczej w Polsce. Podstawowym czynnikiem kształtującym sektor rolnictwa, w tym politykę klimatyczną, są zmiany prawne wynikające z realizacji strategii rozwojowych Unii Europejskiej. W związku z powyższym konieczne jest kontynuowanie wsparcia rolników w kierunku kształtowania warunków do rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa.

Przyjęte polityki i działania konieczne do realizacji celów redukcyjnych nałożonych na Polskę dyrektywą NEC są spójne z celami przyjętymi w dziedzinie poprawy jakości powietrza tj. poprawą stanu powietrza przez doprowadzenie do stanu odpowiadającego prawnie określonym normom, a także z celami szczegółowymi tj. ograniczeniem emisji z sektora komunalno-bytowego oraz z sektora transportu. Obydwa te sektory są odpowiedzialne w dużym stopniu za przekroczenia normatywnych stężeń PM2,5, PM10 i B(a)P. Wybrane do realizacji celów redukcyjnych polityki i działania powinny przyczyniać się również do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Ocena jakości powietrza za 2024 r. przeprowadzona przez GIOŚ) wskazuje na istotne statystycznie trendy malejące stężeń dla niemal wszystkich zanieczyszczeń powietrza (ocenianych ze względu na ochronę zdrowia), z wyjątkiem ozonu, na tle średnich z okresu 2010-2024. Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2024 r. odnotowano w przypadku średniego rocznego stężenia B(a)P oznaczanego w pyle zawieszonym PM10, dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10, ozonu (którego prekursorami są m.in. tlenki azotu oraz węglowodory) oraz NO2. Jako decydującą przyczynę przekroczeń wskazano oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (tzw. niską emisję), oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy, oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni lub elektrowni. Dodatkowe znaczenie miało też występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych sprzyjających zwiększaniu emisji, ograniczeniu przewietrzania i kumulacji zanieczyszczeń. W skali kraju w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano nieznaczne pogorszenie jakości powietrza dla większości zanieczyszczeń, związane ze wzrostem stężeń. Dla poszczególnych zanieczyszczeń wzrosty stężeń ocenianych parametrów z roku na rok nie były znaczące i wyniosły od kilku do kilkunastu procent.

Widoczne jest zmniejszenie liczby stref oraz stanowisk z przekroczeniami norm jakości powietrza. W 2024 r. wskaźnik ten był nieznacznie gorszy od roku poprzedniego (wzrost z 68 do 69 liczby stanowisk z przekroczeniami), ale też znacznie lepszy od wartości uzyskiwanych w latach wcześniejszych. Występowanie przekroczeń standardów jakości powietrza w Polsce jest związane z emisją pyłu zawieszonego z nadal licznych źródeł sektora komunalno-mieszkaniowego, szczególnie w okresie zimowym.

Polska została zobowiązana do osiągnięcia krajowego celu redukcji narażenia określonego dla PM2,5 ustalonego na poziomie 18 µg/m3. Cel ten został osiągnięty w 2021 r. i od tego czasu w kolejnych latach wskaźnik narażenia na pył zawieszony PM2,5 utrzymuje się na poziomie niższym od tej wartości. W 2024 r. wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5 wyniosła 15 µg/m3.

Informacje i dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wskazują również na konieczność wypracowania spójnego podejścia do określenia potencjału redukcyjnego poszczególnych działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Umożliwiłoby to bardziej precyzyjną ocenę postępów w realizacji celów redukcyjnych, a ponadto lepsze planowanie i koordynację działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, co w efekcie przyczyniłoby się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Z uwagi na brak danych efekt redukcyjny działań opisanych w sprawozdaniu został przedstawiony jedynie wybiórczo. Wypracowanie spójnego podejścia w powyższej kwestii wymaga współdziałania właściwych ministrów odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

# Wykaz dokumentów źródłowych

- Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2026 r. znak DPB.śk.680.29.2025 przekazujące wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r., skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Pismo Ministerstwa Energii z dnia 28 stycznia 2026 r. znak DEP-WE.0320.1.2026.DP przekazujące wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r., skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2026 r. znak DI-KKN.415.1.2026, skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r. z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, przesłany przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 12 lutego 2026 r.

- Wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r. z Ministerstwa Infrastruktury, przekazany przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 12 lutego 2026 r.

- Dane z CEPiK przekazane przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 12 lutego 2026 r.

- Wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r. z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przesłany przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 23 lutego 2026 r.

- Wkład do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r. z Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych, przesłany przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 3 marca 2026 r.

- Dane uzupełniające w zakresie przekazanych wkładów do sprawozdania z realizacji KPOZP za 2025 r. przesłane przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniu 19 marca 2026 r., 23-25 marca 2026 r.

- Pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2026 r., znak DI-KZP.411.1.2026.kf przekazujące do MKiŚ informacje i dane dotyczące wyników przeprowadzonych w 2025 r. kontroli producentów i użytkowników produktów zawierających LZO.

- Dane dotyczące wybranych programów realizowanych przez NFOŚiGW przesłane przez MKiŚ do KOBiZE, w trybie roboczym, w dniach 27 marca 2026 r., 8 kwietnia 2026 r. oraz 30 kwietnia 2026 r.

- Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 1990-2024. Raport syntetyczny, KOBiZE.

- Poland’s Informative Inventory Report 2026, KOBiZE.

- Krajowy raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2024, KOBiZE.

- Krajowy raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2023, KOBiZE.

- Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 – raport podsumowujący za rok 2024, GIOŚ.

- Jakość powietrza w Polsce w roku 2024 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ.

- Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2024, GIOŚ.

- Transport – wyniki działalności w 2024 r., GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

- Transport – wyniki działalności w 2023 r., GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

- Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2024 r. Informacje Sygnalne, GUS.

- Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2023 r. Informacje Sygnalne, GUS.

# Załącznik – Informacja o działaniach wskazanych w KPOZP - aktualizacja

Załącznik stanowi oddzielny plik i zawiera informacje na temat realizacji działań wskazanych w aKPOZP wg stanu na 2025 r.

1) Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza – aktualizacji (M.P. poz. 1236).

) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r. poz. 105 oraz z 2025 r. poz. 1795).

) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 445 i 605).

) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 244).

) Na liście upraw intensywnych (zał. nr 7 do Programu azotanowego) znajduje się 19 upraw polowych oraz 3 uprawy pod osłonami, dla których uzyskanie wysokiego plonu wymusza zastosowanie nawożenia azotem powyżej określonego progu, np. nawożenie pszenicy ozimej powyżej 120 kg N/ha.

) Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych (Dz. U. poz. 1187).

) Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.).

) Informacja o wynikach kontroli. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Najwyższa Izba Kontroli, 2025.

) Rozdz.: II – instalacje IPPC, III – obiekty LCP oraz IV – instalacje spalania lub współspalania odpadów.

) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40).

) NMLZO określone zgodnie z przypisem nr 5 w załączniku nr 1 do USZE.

) Akrylonitryl, benzen, chlorek winylu, dichlorometan, tetrachloroetylen (PER), tetrachlorometan (TCM), tlenek etylenu, trichlorobenzeny [wszystkie izomery] (TCB), trichloroetylen, trichlorometan, 1,1,1,-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,2-dichloroetan (EDC).

) Zgodnie z art. 4 ust. 1 Poś, powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu.

) Zgodnie z Materiałem dotyczącym regulacji oraz wymagań w zakresie bilansowania emisji Niemetanowych Lotnych Związków Organicznych (NMLZO), Warszawa 2015, KOBiZE, do LZO należą następujące substancje: metan, NMLZO oraz NMLZO wymienione w osobnych pozycjach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do USZE.

) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. poz. 1353).

) Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 87, z późn. zm.).

) Ang. VOC – Volatile Organic Compounds, tj. lotne związki organiczne.

) RAL –  system oznaczania barw oparty na porównaniu z wzorcami, np. kod RAL 9003 odpowiada kolorowi „biały sygnałowy”.

) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 656).

) Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (M.P. poz. 746).

) Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 r.

) Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 r.

) Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 28 października 2025 r. w sprawie Krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu i rozwoju odpowiedniej infrastruktury (M. P. poz. 1128).

) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289, 1853 i 1881).

) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. poz. 33).

) Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2026 (M.P. poz. 769).

) Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (UC74) wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362.

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy (Dz. Urz. UE L 69 z 04.03.2022, str. 1).

) Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 303).

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82).

) Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1853).

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz. Urz. UE L 120 z 15.057.2009, str. 5).

) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, z późn. zm.). oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.).

) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2026 poz. 412, z późn. zm.).

) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 2328).

) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503, z późn. zm.).

) Z uwagi na cykl publikacji danych przez GUS dane za 2025 r. zostaną dopiero opublikowane w późniejszym terminie w 2026 r. Z tego powodu wykorzystano dane z ostatniego dostępnego opracowania GUS.

) Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2024 r. poz. 1786).

) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. z 2024 r. poz. 326).

) Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 761 i 773).

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (Dz. Urz. UE L 132 z 21.05.2016, str. 58).

) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 oraz z 2025 r. poz. 1863).

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2405 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego (ReFuelEU Aviation) (Dz. Urz. UE L 2405 z 31.10.2023, str. 1).

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 1275 z 8.05.2024).

) Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1618).

) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 469 z 30.12.2021, str. 1).

) Przejściowy Plan Krajowy (do 30 czerwca 2020 r.), derogację 17 500 godzin (do 31 grudnia 2023 r.) oraz derogację dla ciepłowni (do 31 grudnia 2022 r.)

) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1, z późn. zm.).

) W dniu 27 stycznia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T 699/17 i stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 w całości, ale jednocześnie utrzymał w mocy skutki tej decyzji do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie nowego aktu, który ma ją zastąpić. Pomimo, że nowa decyzja wykonawcza (2021/2326) w tym zakresie została ogłoszona dopiero dnia 30 grudnia 2021 r., zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska termin dostosowania dużych obiektów spalania do wymagań wynikających z Konkluzji BAT dla LCP upłynął 17 sierpnia 2021 r. (Minister Klimatu i Środowiska (ekoportal.gov.pl)).

) Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535).

) https://www.gov.pl/web/kontaktoze

) W wyniku braku podpisu Prezydenta RP pod ustawą rozpoczęto kolejną próbę wprowadzenia w życie ww. przepisów w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD332).

) Budżet działania 800 mln PLN. Planowane uruchomienie naboru to drugi kwartał 2026 r.

) Budżet działania na poziomie 1 mld PLN.

) Jakość powietrza w Polsce w roku 2024 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ 2025.