## Slide 1
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT

## Slide 2
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
Wnioskodawca: Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Beneficjent: Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy: Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd ”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” i Budżet Państwa - część 28 .
CEL PROJEKTU
Celem projektu była digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwia cyfrowe udostępnianie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-08-01 | 2021-07-31
Faktyczny: | 2018-08-01 | 2021-10-29
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 18867895.65 | 18843915.21
w tym srodki UE | 15967900.08 | 15947605.43

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Podzadanie / kamień milowy | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 1. Przygotowanie i digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN | Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych | 04-2019 | 04-2019 | Osiągnięty
 | Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji nukleotydowych | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty
 | Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego | 07-2019 | 11-2019 | Osiągnięty (Przekroczenie: 121 dni) Dostawca, firma JEOL Ltd., zaproponował datę dostawy i zakończenia instalacji znacznie przekraczającą datę zawartą w podpisanej umowie. Opóźnienie wynikało z ograniczenia producenta związane z metodą i możliwościami produkcji. W wyniki rozmów z osobami na wszystkich szczeblach koncernu JEOL Ltd. osiągnięto porozumienie i urządzenie zostało dostarczone 27.09.2019. Instalacja zakończyła się 8.11.2019.
 | Zdigitalizowanie wybranych zasobów - 3000 szt | 12-2019 | 05-2020 | Osiągnięty (Przekroczenie 139 dni) Opóźnienie w dostawie i instalacji mikroskopu spowodowało opóźnienie w procesie digitalizacji materiałów.
 | Zdigitalizowanie wybranych zasobów - 6000 szt | 09-2020 | 01-2021 | Osiągnięty (Przekroczenie 118 dni) Opóźnienie wynikało z zagrożenia epidemiologicznym i ograniczenia zakresu prac pracowników IITD PAN.
Notes: Ad mikroskop: Wyłoniony dostawca, firma JEOL Ltd., oddział w Polsce w ramach szczegółowych uzgodnień terminu dostawy zaproponował datę dostawy i zakończenia instalacji znacznie przekraczającą datę zawartą w podpisanej umowie i datę ostateczną kamienia milowego. Powodem opóźnienia były ograniczenia producenta związane z metodą i możliwościami produkcji. Każdy egzemplarz mikroskopu jest produkowany według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Zakupiony mikroskop jest nowym modelem wprowadzonym na rynek, posiadającym wiele poszukiwanych rozwiązań technicznych, co spowodowało duży popyt na ten model mikroskopu. Producent z uwagi na sposób produkcji, metodę dostarczania i kontroli jakości nie był w stanie dostarczyć urządzenia w pierwotnie zakładanym terminie. W wyniki rozmów z osobami odpowiedzialnymi na wszystkich szczeblach koncernu JEOL Ltd. udało się osiągnąć porozumienie w wyniku, którego, zamieniono planowany, trwający 5 tyg. transport morski na transport lotniczy. W wyniku przeprowadzonych rozmów znacznie zniwelowano ryzyko opóźnienia realizacji projektu. Urządzenie zostało dostarczone do beneficjenta 27.09.2019. Natychmiast rozpoczęła się instalacja zakończona ostatecznie 8.11.2019. Prace instalacyjne realizowane były bez przerw i opóźnień.
AD 3000 sztuk. : Realizacja tego kamienia milowego była zależna od realizacji kamienia milowego pn.”Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego”. Opóźnienie w dostawie i instalacji mikroskopu spowodowało opóźnienie w procesie digitalizacji materiałów.
AD 6000 sztuk. : W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (IITD PAN) z dnia 12.03 zakres prac pracowników został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowany został zakres prac prowadzonych w budynku Beneficjenta. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływały na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamowały realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń przygotowanych zostało wiele preparatów, które dla zachowania odpowiedniej, jakości powinny zostać zdigitalizowane w krótkim czasie po przygotowaniu, niestety proces digitalizacji został ograniczony.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie | Podzadanie/ kamień milowy | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 2. Utworzenie zintegrowanej platformy wyszukiwania i udostępniania zasobów naukowych BINWIT oraz migracja do systemu KRONIK@ | Zaprojektowanie platformy BINWIT | 05-2019 | 05-2019 | Osiągnięty
 | Implementacja programistyczna platformy BINWIT | 04-2020 | 09-2020 | Osiągnięty (Przekroczenie 151 dni) Opóźnienie wynikło z problemów we współpracy z firmą MicroSolutions wykonawcą. początkowo zaangażowanie zbyt małych środków ze strony wykonawcy niewłaściwe zarządzanie w zakresie analityki zagrożenie epidemiologiczne - ograniczenie zakresu prac po stronie wykonawcy
 | Audyt funkcjonalności platformy BINWIT | 07-2020 | 12-2020 | Osiągnięty (Przekroczenie 151 dni) Uzasadnienie: Opóźnienie w realizacji zadania wynikło z opóźnienia zadania „Implementacja programistyczna platformy BINWIT”
 | Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT | 04-2021 | 05-2021 | Osiągnięty (Opóźnienie 31 dni) Opóźnienie wynikło z konieczności przeprowadzenia prac uzupełniających w konstrukcji bazy danychPrzed przeprowadzeniem audytu konieczne było zakończenie prac w zakresie modułu administracyjnego platformy.
 | Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@ | 05-2021 | 09-2021 | Osiągnięty (Opóźnienie 122 dni) Przekroczenie planowanej daty zakończenia wynikało z opóźnienia prac po stronie Kronik@.
Zadanie 3. Działania informacyjno- promocyjne | Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy | 08-2021 | 10-2021 | Osiągnięty (Opóźnienie 67 dni) Przekroczenie wynikało z opóźnienia prac w zadaniach, od których udostępnienie platformy było zależne.
Notes: Ad. Implementacja: Opóźnienie w realizacji zadania wynikło z problemów we współpracy z firmą realizująca implementację platformy BINWIT. W początkowym okresie współpracy wykonawca platformy zaangażował zbyt małe środki w realizacje zadań, co powodowało powstawanie bieżących opóźnień w procesie budowy platformy. Problemem było również niewłaściwe zarządzanie w zakresie analityki po stronie wykonawcy platformy. Po dodatkowych interwencjach i spotkaniach z zarządem wykonawcy, wdrożono system współpracy oparty na większych zasobach ludzkich po stronie wykonawcy i częstszych spotkaniach z przedstawicielami zespołów specjalistycznych. W komunikację oraz procesy analityczne zaangażowano również firmę wykonująca usługę polegającą na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu. Drugim istotnym powodem opóźnienia było zagrożenie epidemiologiczne. Firma MicroSolutions realizująca system BINWIT w okresie od 16.03.2020 do 11.05.2020 ograniczyła zakres wykonywanych prac, co spowodowało znikomy postęp w stosunku do zaplanowywanych działań.
Ad audyt funkcjonalności: Uzasadnienie: Opóźnienie w realizacji zadania wynikło z opóźnienia zadania „Implementacja programistyczna platformy BINWIT” Przed zakończeniem implementacji platformy BINWIT nie było możliwe przeprowadzenie audytu jej funkcjonalności. Powody opóźnienia implementacji platformy zostały wyjaśnione powyżej. Audyt funkcjonalności został przeprowadzony w IV kwartale 2020 r.
Ad audyt bezpieczeństwa: Opóźnienie w przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT wynika z konieczności przeprowadzenia prac uzupełniających w konstrukcji bazy danych. W związku z opóźnieniami w budowie platformy BINWIT nie udało się w zakładanych czasie osiągnąć stanu, który pozwoliłby na przeprowadzenie audytu. Przed przeprowadzeniem audytu konieczne było zakończenie prac w zakresie modułu administracyjnego platformy.
Ad. Migracja do Kronik@: Platforma BINWIT od początku była przygotowywana z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Kronik@. Celem przygotowania i przeprowadzenia migracji, w grudniu 2020 nawiązano kontakt z zarządem projektu Kronik@. Przekroczenie planowanej daty zakończenia wynikało z opóźnienia prac po stronie Kronik@ i problemów organizacyjnych z tym związanych. Wedle przekazanych informacji, po stronie Kronik@ nastąpił problem z zaskarżeniem kluczowego przetargu, uniemożliwiającym upublicznienie serwisu w planowanym terminie (I połowa roku 2021), co pozwoliłoby na planową migrację BINWIT do Kronik@. Opóźnienie w zakresie przetargu sięgało 6 miesięcy (z marca 2021 na wrzesień 2021). Wpływało to negatywnie na bieżąca komunikację z Kronik@. Pomimo zaistniałych problemów, udało się przygotować API BINWIT kompatybilne z wytycznymi Kronik@ oraz odpowiednią ontologię danych w terminie początek czerwca 2021 r. W okresie lipiec-sierpień 2021 r doświadczono nasilonych problemów komunikacyjnych z Kronik@, wynikających z głębokiego przetasowana kadry, praktycznie uniemożliwiające współpracę i finalizację migracji w terminie. Bieżący kontakt odzyskano w połowie września 2021, co umożliwiło dotrzymanie daty punktu ostatecznego. System Kronik@ w dalszym ciągu nie jest udostępniony publicznie, w związku z czym migracja BINWIT do Kronik@ ma charakter wewnętrzny do czasu uruchomienia platformy Kronik@

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Baza danych BINWIT – repozytorium zasobów naukowych zawierające dane o zdigitalizowanych kolekcjach: kolekcji bakteriofagów i kolekcji mezenchymalnych komórek macierzystych Platforma informacyjna binwit.pl – popularno-naukowy portal internetowy przybliżający zagadnienia związane z terapią bakteriofagową, możliwościami zastosowań mezenchymalnych komórek macierzystych oraz innymi zagadnieniami naukowymi związanymi z innowacyjnymi terapiami, oraz badaniami naukowymi | 2021-08-01 | 2021-10-07 | Wskazany planowany termin wdrożenia pochodzi z wersji wniosku po wydłużeniu czasu trwania projektu. W pierwotnym wniosku była to data 2021-05-03.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Platforma informacyjna binwit.pl
Baza danych – repozytorium zasobów naukowych zawierające dane o zdigitalizowanych kolekcjach:
kolekcja bakteriofagów
kolekcja mezenchymalnych komórek macierzystych)
KRONIK@
Przestrzeń składowania danych
Notes: Dostęp do danych jest w formule otwartych dany, jest bezpłatny

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego. | [szt.] | 1,00 | 1,00
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | [szt.] | 9000 | 18822 *
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | [szt.] | 9000 | 18762 *
Liczba utworzonych API. | [szt.] | 1,00 | 1,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API. | [szt.] | 1,00 | 1,00
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt.] | 90000 | **
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | [TB] | 2,00 | 2,019
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | [TB] | 2,00 | 2,045
Liczba wygenerowanych kluczy API | [szt.] | 1,00 | **
* Baza danych zgodnie z założeniami opisanymi w Studium Wykonalności jest dwujęzyczna. Wszystkie zdigitalizowane i udostępniane dokumenty są w dwu wersjach językowych polskiej i angielskiej, stąd sumaryczna liczba dokumentów jest dwukrotnie większa niż zakładana w projekcie.
** Wskaźniki rezultatu mają być zrealizowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Pomiar zostanie przeprowadzony na dzień 29.10.2022.

## Slide 9
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Zapewnienie bezpłatnego otwartego dostępu do informacji poprzez zdigitalizowanie i udostępnienie danych o kolekcji bakteriofagów i o kolekcji komórek mezenchymalnych. | Dzięki realizacji projektu powstała platforma BINWIT, która umożliwia bezpłatny, otwarty, cyfrowy dostęp do informacji o posiadanych kolekcjach, jak i do opracowanych wiarygodnych metadanych dotyczących unikalnych rodzajów bakteriofagów terapeutycznych oraz mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC), wyników badań nad ich biologią i zastosowaniem. Projekt charakteryzuje się systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, są one udostępnione w sposób nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania. Zasoby platformy są podstawą dla rozwoju innowacyjnych terapii oraz nowych kierunków badań. Decyzja o realizacji projektu była wynikiem przeprowadzenia wnikliwej analizy problemów i potrzeb różnych grup interesariuszy do których należą: Lekarze zajmujących się terapiami komórkowymi oraz zajmujący się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie. Naukowcy, pracownicy, wykładowcy instytutów badawczych i uczelni medycznych. Studenci uczelni medycznych oraz studenci kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (life science). Ponadśrodowiskowa grupa odbiorców poszukująca informacji naukowych o innowacyjnych terapiach w tym: pacjenci z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjenci medycyny regeneracyjnej i estetycznej.

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU c.d.
Nazwa | Opis
Utworzenie w strukturze Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki. | Laboratorium GiB zostało wyposażone w sprzęt do sekwencjonowania i analizy kwasów nukleinowych jak też wyposażenie do prowadzenia analiz uzyskiwanych danych. Wytworzone w trakcie projektu kompetencje w zakresie sekwencjonowania i analizy materiału biologicznego przyczyniły się do utworzenia ośrodka sekwencjonowania o szerokim zakresie analiz, dzięki czemu, IITD PAN jest w stanie wspierać realizację projektów z obszaru genetyki/genomiki realizowanych przez inne laboratoria IITD oraz instytucje zewnętrzne. Zgromadzone i kompetencje przyczyniają się do uzyskania kolejnych grantów.
W ramach projektu zrewitalizowano i rozbudowano pracownię elektronowej mikroskopii transmisyjnej. | Pracownia została wyposażona w nowy unikalny mikroskop elektronowy JEOL Jem F-200, oraz wyposażenie pozwalające na przygotowanie próbek do mikroskopii. Przeszkolono operatorów i techników preparatyków, którzy są nadal zatrudniani przez Beneficjenta. Wyposażenie i zdobyte kompetencje umożliwiają rozwijanie współprac międzynarodowych i krajowych w zakresie wysokospecjalistycznych badań naukowych, co zaowocowało przygotowywaniem kolejnych aplikacji grantowych.
Doposażono Samodzielne lab. Biologii Komórek Macierzystych i Lab. Biologii Molekularnej Mikroorganizmów | W ramach projektu uzupełniono wyposażenie laboratoriów do poziomu pozwalającego na prowadzenie procedur zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami. Przekłada się to na wyższą, jakość uzyskiwanych rezultatów oraz lepszą wydajność zespołów badawczego. Zgromadzone aparatura i kompetencje pozwalają na efektywne pozyskiwanie kolejnych grantów.
Uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji przez personel beneficjenta | Personel Beneficjenta maił możliwość pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii jak wysokorozdzielcza elektronowa mikroskopia transmisyjna, sekwencjonowanie DNA, mikroskopia fluorescencyjna i hodowle komórkowe. Uzyskane umiejętności i kompetencje wykorzystywane są w kolejnych projektach realizowanych przez Beneficjenta lub w ramach współpracy naukowej wspierane są inne ośrodki w Polsce.

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Baza danych BINWIT – repozytorium zasobów naukowych zawierające dane o zdigitalizowanych kolekcjach: kolekcji bakteriofagów i kolekcji mezenchymalnych komórek macierzystych. Wraz z platformą informacyjną binwit.pl | W systemie bazy danych BINWIT nie są przechowywane dane osobowe ani dane poufne. System bazy danych BINWIT spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV KRI, stosowane są struktury danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w rozporządzeniu KRI. Wykonywane są dwa typy kopii bezpieczeństwa, całościowa i przyrostowa, kopie wykonywane są na serwerze w serwerowni zapasowej zlokalizowanym w budynku innym niż serwerownia główna. Sieć Beneficjenta chroniona jest urządzeniem brzegowym filtrującym i monitorującym ruch sieciowy. Infrastruktura Beneficjenta zlokalizowana jest w serwerowniach chronionych przez system kart i zamków magnetycznych. Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem CCTV i nadzorowany przez ochronę.

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
Środki własne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Problemy techniczne z bazą (awaria serwerów, utrata danych) | średnia | średnie | Reakcja – minimalizacja zagrożenia. Zastosowano dwa typy kopii bezpieczeństwa: - kopia pełna wykonywana raz w tygodniu w weekend kopia przyrostowa wykonywana codziennie w nocy od poniedziałku do piątku. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są na serwerze mieszczącym się w serwerowni zapasowej, zlokalizowanej w innym budynku IITD PAN niż serwerownia główna.

## Slide 13
Dziękuję za uwagę