Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przegród drewniano-ziemnych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Przedmiot Zamówienia

- Przedmiotem Inwestycji jest wykonanie urządzeń hydrotechnicznych – 19 przegród drewniano-ziemnych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i określa maksymalny zakres zamówienia:

  - Podstawowy Zakres Zamówienia, który będzie na pewno realizowany: obejmował będzie budowę 10 przegród drewniano-ziemnych (nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) na rowach melioracyjnych;

  - Dodatkowy Zakres Zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z opcji: obejmował będzie budowę 9 przegród drewniano-ziemnych (nr 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19) na rowach melioracyjnych.

- Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego i zlecenie dodatkowego zakresu zamówienia jest uzależnione od:

  - podpisania aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, przedłużającego realizację projektu na 2023 r.,

  - otrzymania dodatkowych środków na realizację Dodatkowego Zakresu Zamówienia w roku 2023.

- Planowana Inwestycja jest zlokalizowana w gminie Główczyce, powiat słupski, województwo pomorskie, na działkach nr: 143, obręb Pobłocie oraz 144/1 i 145/1, obręb Rzuszcze. Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie cennym przyrodniczo, tj. w obszarze Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 i w rezerwacie przyrody „Torfowisko Pobłockie”. Lokalizację przedstawiono na mapie w załączniku nr 1.1.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji Inwestycji.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Pobłockie” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 1461).

- Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa wykonana przez firmę ZENERIS PROJEKTY S. A., Zespół projektowy: mgr inż. Michał Pawlik, mgr inż. Łukasz Urbański, mgr inż. Aleksandra Grzemska, mgr inż. Przemysław Lipiecki:

  - Projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanym dalej: „PB”),

  - Projekt wykonawczy (zwanym dalej: „PW”),

  - Przedmiar robót,

  - Operat wodnoprawny

W skład Dokumentacji Projektowej wchodzą również:

  - Dokumentacja podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym, wykonanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,

  - dokumentacja geodezyjna.

Ponadto Wykonawca powinien zrealizować Inwestycję zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej: „ST”).

Podstawowy Zakres Zamówienia

- Zakres prac obejmuje budowę 10 przegród drewniano-ziemnych (nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) na rowach melioracyjnych.

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - obsługę geodezyjną i roboty pomiarowe (geodezyjne) – wykonanie wszystkich niezbędnych czynności geodezyjnych, m.in. wytyczenie obiektów, oznakowanie i zabezpieczenie reperów i punktów geodezyjnych, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

  - przygotowanie BIOZ;

  - prace przygotowawcze: zdjęcie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością i odłożenie materiału w pobliżu miejsca prowadzenia prac; oczyszczenie miejsca lokalizacji przegród z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów; wykonanie dróg technologicznych w sposób minimalizujący wycinkę drzew oraz uszkodzenia roślinności objętej ochroną; wykonanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania materiałów oraz jego ogrodzenie;

  - wykonanie przegród drewniano-ziemnych: zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu, wbijanie ścianek szczelnych (roboty kafarowe), roboty pomocnicze, zasypanie rowów pomiędzy ściankami; ułożenie zdjętej gleby wraz z roślinnością na projektowanym wypełnieniu ziemnym;

  - zagospodarowanie terenu – sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych; oczyszczenie terenu z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunięcie ich z terenu budowy; uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego; plantowanie; wykonanie humusowania humusem zdeponowanym na placu budowy, zdjętym w ramach prac przygotowawczych lub humusem pozyskanym z najbliższego otoczenia Inwestycji;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;

  - uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;

  - zapewnienie Kierownika Budowy.

- Projektowane przegrody stanowić będą dwie ścianki szczelne drewniane oddalone od siebie o 4,7-1,7 m (długość w koronie 5,0-2,0 m). Ścianka szczelna zostanie wykonana z brusów drewnianych wbitych w grunt pomiędzy palami kierującymi i brusami klinowymi. Podparcie ścianki szczelnej zostanie wykonane w postaci usypania gruntu od strony odwodnej każdej ścianki i nachyleniu 1:1,5. Całość konstrukcji zostanie usztywniona za pomocą kleszczy drewnianych przymocowanych do brusów, przy ich górnej krawędzi, za pomocą gwoździ bądź śrub. Pomiędzy ściankami projektuje się zasypanie rowu do krawędzi niższego brzegu gruntem i gałęziówką, które zostaną przykryte wierzchnią warstwą gleby i roślinności trawiastej zebranymi z terenu podczas prac przygotowawczych.

- Przed rozpoczęciem wbijania ścianek szczelnych drewnianych należy każdy element nasycić wodoochronnym biodegradowalnym środkiem do impregnacji drewna przeciwko grzybom, butwieniu i gniciu np. olejem lnianym.

- Projektuje się zasypanie rowów pomiędzy ściankami gruntem pozyskanym z pobliskiego terenu wraz z zebraną z terenu gałęziówką. Do zasypania można dodatkowo wykorzystać świeżo ścięte części drzew i krzewów powstałych w wyniku prac przygotowawczych oraz zalegające w terenie częściowo rozłożone części drzew i krzewów. Średnica pni/części drzew i krzewów nie może przekraczać 20 cm. Zasypanie należy wykonać do górnej krawędzi skarpy niższego brzegu. Zasypanie wyłożyć wierzchnią warstwą gruntu oraz roślinnością, zebranymi podczas prac przygotowawczych. Lokalizacje nakładów do zasypań zostaną wskazane przez właściciela gruntów Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica.

- Ze względu na należyte wykonanie przegród, przed ich wykonaniem należy oczyścić miejsca ich lokalizacji z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów oraz roślinności trawiastej.

- Humus i nadkład czasowo zdjęte w ramach prac przygotowawczych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

- Drzewa rosnące w obrębie prowadzonych prac i dróg technologicznych powinny zostać wysoko oszalowane (do wysokości nie mniej niż 150 cm), by wykluczyć uszkodzenia pni, zgodnie z zasadami opisanymi w PW. Nie dopuszcza się przybijania desek oszalowania bezpośrednio do pni.

- Teren w miejscu prac należy odpowiednio umocnić i zabezpieczyć w celu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami  oraz ochrony systemu korzeniowego drzew.

- Wokół skarp rowów i torfowisk oraz w pobliżu miejsc wykonywania prac elektrycznych należy wystawić tablice ostrzegawcze, w ilości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

- Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy. Zaplecze Budowy proponuje się zlokalizować jak najbliżej miejsc projektowanych obiektów. Ostateczną lokalizację Zaplecza Budowy oraz wybór tymczasowych obiektów zaplecza socjalnego i administracyjnego pozostawia się Wykonawcy – do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, sprawne technicznie i spełniały wszystkie warunki socjalne – BHP i Ppoż.  Wykonawca powinien uzyskać zgodę właściciela gruntu na usytuowanie Zaplecza Budowy. Zaplecze Budowy Wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że powyższe koszty są włączone w cenę zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód właścicieli oraz zarządców terenów na transport materiałów budowlanych oraz przedstawić im Projekt Organizacji Dróg Technologicznych. Trasę dróg technologicznych należy wyznaczyć w sposób minimalizujący uszkodzenie roślinności objętej ochroną. Zamawiający wymaga, aby wyznaczanie tras dróg technologicznych w terenie odbywało się pod nadzorem przyrodniczym. Ze względu na to, że obszar Inwestycji leży na terenie rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000, należy wykorzystać w jak największym stopniu rozwiązania chroniące środowisko.

- W granicach rezerwatu przyrody „Torfowisko Pobłockie” Zamawiający dopuszcza przejazd lekkich pojazdów mechanicznych (np. koń żelazny) po istniejącej drodze gruntowej, prowadzącej od zachodniej granicy rezerwatu do kładki edukacyjnej. Rodzaj ewentualnie użytego sprzętu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Dalszy transport materiałów budowlanych w miejsce ich wbudowania polegać będzie na ich transporcie ruchem pieszym przy pomocy wózków transportowych oraz taczek. Jeśli Wykonawca uzna, że podłoże nie pozwala na przejazd wózków transportowych lub taczek, za zgodą Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, jako drogi technologiczne, może użyć kładek drewnianych o szerokości ok. 80 cm, wzmocnionych od spodu drewnianymi podporami. Materiały na pozostałych odcinkach, w tym w miejsce ich wbudowania, należy przenieść ręcznie.

- Po wykonaniu robót wszelkie elementy dróg technologicznych należy rozebrać i wyczyścić teren z resztek materiałów, a teren przywrócić do stanu istniejącego.

- Przewiduje się wykonanie plantowania ręcznie. Wykonanie plantowania dróg gruntowych można wykonać metodą mechaniczną, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały odpowiadać będą normom i przepisom wymienionym w ST oraz ich najnowszym wersjom.

- Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w Dokumentacji Projektowej, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska.

- Wykonanie Przedmiotu Zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla Przedmiotu Zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego, i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

- Do budowy zostaną wykorzystane wyłącznie maszyny, urządzenia spełniające warunki  § 64 pkt. 1 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Prace związane z budową przegrody nr 7, 12, 13, 14 będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów prywatnych. Wszelkie czynności, w tym przechowywanie materiałów i sprzętu, należy organizować i wykonywać w granicach obszaru Natura 2000 Torfowisko Pobłockie na działkach objętych inwestycją, tj. 143, obręb Pobłocie oraz 144/1 i 145/1, obręb Rzuszcze. Organizowanie prac poza ww. działkami i wejście/wjazd na grunty prywatne wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli działek.

Dodatkowy Zakres Zamówienia

- Zakres prac obejmuje budowę 9 przegród drewniano-ziemnych (nr 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19) na rowach melioracyjnych.

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - obsługę geodezyjną i roboty pomiarowe (geodezyjne) – wykonanie wszystkich niezbędnych czynności geodezyjnych, m.in. wytyczenie obiektów, oznakowanie i zabezpieczenie reperów i punktów geodezyjnych, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

  - przygotowanie BIOZ;

  - prace przygotowawcze: zdjęcie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością i odłożenie materiału w pobliżu miejsca prowadzenia prac; oczyszczenie miejsca lokalizacji przegród z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów; wykonanie dróg technologicznych w sposób minimalizujący wycinkę drzew oraz uszkodzenia roślinności objętej ochroną; wykonanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania materiałów oraz jego ogrodzenie;

  - wykonanie przegród drewniano-ziemnych: zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu, wbijanie ścianek szczelnych (roboty kafarowe), roboty pomocnicze, zasypanie rowów pomiędzy ściankami; ułożenie zdjętej gleby wraz z roślinnością na projektowanym wypełnieniu ziemnym;

  - zagospodarowanie terenu – sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych; oczyszczenie terenu z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunięcie ich z terenu budowy; uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego; plantowanie; wykonanie humusowania humusem zdeponowanym na placu budowy, zdjętym w ramach prac przygotowawczych lub humusem pozyskanym z najbliższego otoczenia inwestycji;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;

  - uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;

  - zapewnienie Kierownika Budowy.

- Projektowane przegrody stanowić będą dwie ścianki szczelne drewniane oddalone od siebie o 4,7 (długość w koronie 5,0 m). Ścianka szczelna zostanie wykonana z brusów drewnianych wbitych w grunt pomiędzy palami kierującymi i brusami klinowymi. Podparcie ścianki szczelnej zostanie wykonane w postaci usypania grunt od strony odwodnej każdej ścianki i nachyleniu 1:1,5. Całość konstrukcji zostanie usztywniona za pomocą kleszczy drewnianych przymocowanych do brusów, przy ich górnej krawędzi, za pomocą gwoździ bądź śrub. Pomiędzy ściankami projektuje się zasypanie rowu do krawędzi niższego brzegu gruntem i gałęziówką, które zostaną przykryte wierzchnią warstwą gleby i roślinności trawiastej zebranymi z terenu podczas prac przygotowawczych.

- Wymagania jak w punktach powyżej tj. od punkt 12 do 33.

Ochrona środowiska

- Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji prac. Do obowiązku osoby wyznaczonej do prowadzenia nadzoru przyrodniczego należy:

  - dopilnowanie właściwej identyfikacji chronionych gatunków roślin, w szczególności woskownicy europejskiej Myrica gale i bagna zwyczajnego Ledum palustre oraz oznakowanie miejsca ich występowania w terenie w celu uniknięcia ich zniszczenia;

  - udział w wyznaczaniu Zaplecza Budowy oraz miejsc składowania materiałów;

  - udział w bieżącym wyznaczaniu tras dróg technologicznych;

  - przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu warstwy ziemi wraz z roślinnością, dokonywanie szczegółowych oględzin miejsc prowadzenia prac pod kątem obecności chronionych gatunków roślin. Prace można przeprowadzić w przypadku braku ich stwierdzenia. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych, prace można wykonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin objętych ochroną. Dokonanie oględzin należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy;

  - bezpośrednio przed ewentualną wycinką drzew lub krzewów, w związku z wykonaniem dróg technologicznych, dokonywanie szczegółowych oględzin wskazanych do usunięcia okazów w zakresie występowania w ich obrębie gniazd ptaków. Wycinkę można przeprowadzić w przypadku braku ich stwierdzenia. Usunięcia drzewa lub krzewu, w obrębie którego stwierdzono gniazdowanie ptaków chronionych, można dokonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. Dokonanie oględzin należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy;

  - oznakowaniu ewentualnych gniazd naziemnych w sposób, który nie spowoduje płoszenia ptaków – każde zidentyfikowane miejsce musi być wskazane osobom wykonującym roboty budowlane na rzecz Wykonawcy;

  - dopilnowanie, aby roślinność wraz z wierzchnią warstwą gleby, zdjęta podczas prac przygotowawczych, została ułożona w miejscu i w sposób zabezpieczający przed obumarciem roślinności (m.in. zapewnienie odpowiedniej wilgotności, zapobieganie mieszaniu się gleby z roślinnością);

  - zapewnienie realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i przepisami dot. ochrony gatunkowej.

- Wszelkie elementy Placu Budowy i Zaplecza Budowy, w tym m.in. składowiska, drogi dojazdowe, zaplecze sanitarne, zostaną zlokalizowane ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

- Stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza rezerwatem przyrody „Torfowisko Pobłockie” i wyposażać w maty sorpcyjne.

- Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Warunki wykonania zamówienia

- Obszar Natura 2000 Torfowisko Pobłockie zajmują torfowiska wysokie (w części zdegradowane) i torfowiska przejściowe, mszary wrzoścowe oraz bory i brzeziny bagienne. W części zachodniej umiejscowione jest najcenniejsze z siedlisk objętych ochroną – torfowisko wysokie. Teren torfowiska w przeważającej części otoczony jest przez bory i brzeziny bagienne. Duże płaty przesuszonego i murszejącego torfowiska wysokiego silnie porasta wrzosiec i wrzos. W części wschodniej znajduje się kompleks potorfii, zarośla wierzbowe oraz inicjalne postacie olsów. Ukształtowanie terenu jest mało urozmaicone. Nie występują głębokie rowy z wyjątkiem rowu opaskowego, nad którym od zachodu poprowadzona jest ścieżka edukacyjna.

- W obszarze występuje stosunkowo gęsta sieć rowów, które pomimo wyraźnego wypłycenia i zarośnięcia płem torfowców, nie przestały pełnić swoich funkcji drenujących i przyspieszających odpływ wód. Roślinność torfowiskowa jest mało odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia. Nie należy wchodzić na uwodnioną powierzchnię torfowisk bez wyraźnej konieczności wynikającej ze specyfiki prac w ramach Przedmiotu Zamówienia. W rejonie przegrody nr 14 tworzą się rozlewiska, które mogą dodatkowo utrudniać przemieszczanie się.

- Główna droga dojazdowa znajduje się na zachód od rezerwatu przyrody „Torfowisko Pobłockie” (od drogi nr 213 w miejscowości Rzuszcze w kierunku południowym). Jest to droga gminna, gruntowa, miejscami błotnista, z licznymi koleinami i nierównościami wypełnionymi wodą.

- Przy wykorzystaniu istniejących dróg do transportu do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przed rozpoczęciem transportu materiałów odcinkami dróg zawrzeć umowę z zarządcą drogi, określającą zakres remontów i napraw drogi w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;

  - w czasie prowadzenia prac realizować bieżące naprawy i zabezpieczenia drogi i jej elementów, decydujące o przydatności użytkowej drogi;

  - monitorować prowadzenie transportu materiałów drogami gminnymi pod kątem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

  - po zakończeniu transportu, w przypadku wystąpienia uszkodzenia przepustów bądź skarp oraz ewentualnej pozostałej infrastruktury drogowej, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie realizacji transportu, dokonać ich odtworzenia;

  - przedstawić zarządcy dróg projekt organizacji ruchu oraz uzgodnić z nim warunki realizacji ruchu podczas budowy.

- Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Z uwagi na powyższe wbijanie ścianek szczelnych (prace kafarowe) należy wykonać za pomocą kafara pneumatycznego bądź ręcznego o odpowiednich parametrach pozwalających  zagłębienie ścianek (bez użycia koparek).

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane 
z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.

- Należy mieć na uwadze, że gatunek rośliny bagno zwyczajne (Ledum palustre) występujący na terenie rezerwatu, wydziela intensywny, specyficzny zapach, który ma działanie odurzające.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W całym okresie trwania umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 celu ochrony rezerwatu przyrody „Torfowisko Pobłockie”.

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z Dokumentacją Projektową i ST.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 oraz nie spowoduje zagrożenia dla celu ochrony rezerwatu przyrody „Torfowisko Pobłockie”.

- Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Damnica o zgodę na wjazd do lasu co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem prac.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności Przedmiotu Zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Kierownik Budowy jest zobowiązany:

  - prowadzić Dziennik Budowy zgodnie z wytycznymi opisanymi w ST,

  - umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

  - odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego użytkowania teren zajęty pod wykonanie robót. Ww. teren Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Odpady powstałe w toku realizacji robót Wykonawca na własny koszt przekaże na składowiska, a ich przyjęcie zostanie poświadczone kartami przekazania/przyjęcia odpadów, które przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w drzewostanach i infrastrukturze (tj. drogi leśne ) w wyniku prowadzenia prac.