## Slide 1
Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki
„MDB-MEDICAL DATA BANK”

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Politechnika Łódzka (PŁ)
Partnerzy: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP)
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 15.05.2020 | 14.05.2022
Faktyczny: | 15.05.2020 | 31.12.2023
CEL PROJEKTU
Utworzenie systemu do przechowywania i udostępnienia w postaci cyfrowej danych ICZMP oraz PŁ.
Dane zostały poddane normalizacji, standaryzacji oraz w zależności od typu danych anonimizacji w celu udostępnienia ich za pomocą strony WWW i dedykowanych API - Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz pobierania danych bez potrzeby zakładania konta i bez potrzeby podawania swoich danych.

## Slide 3
Źródło finansowania: Budżet Państwa - część budżetowa nr 27 Informatyzacja, Środki UE: POPC – Oś Priorytetowa II E-Administracja i Otwarty Rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Chart: KOSZT REALIZACJI POROJEKTU
| PLANOWANE | FAKTYCZNE
OGÓŁEM | 11644025.96 | 11309925.15
W TYM ŚRODKI UE | 9854339.17 | 9571589.65

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Baza Danych – serwer baz danych + serwer plików pod obrazy pozwalający na zarządzanie danymi: backup, magazynowanie, archiwizacja itp. | 05.2021 | 07.2021 | Nie dotyczy
System przetwarzania ETL – aplikacja/narzędzie do przetwarzania danych i ładowania do baz danych | 02.2022 | 05.2022 | Nie dotyczy
Aplikacja zarządzająca CMS/API | 01.2023 | 02.2023 | Nie dotyczy
API oraz serwis WWW pozwalający użytkownikom na przeglądanie i pobieranie materiałów | 01.2023 | 02.2023 | Nie dotyczy
Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby medyczne PŁ i ICZMP | 03.2023 | 11.2023 | Nie dotyczy

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Zainstalowane systemy bazodanowe DBMS
Zainstalowane serwery plików
Zainstalowany ETL
Zainstalowany serwer HTTP
Załadowane bazy danych
Utworzone API umożliwiające współpracę z innymi systemami zewnętrznymi
Serwis www – produkt przygotowany do udostępnienia użytkownikom zewnętrznym

## Slide 6
KLUCZOWE KOMPONENTY ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA
Dane PŁ (zdigitalizowane )
Źródła danych
Dane ICZMP (częściowo zdgitalizowane )
Dane histopatologiczne
Opisy danych histopatologicznych
Metadane medyczne
Wyniki badań proteorniczno-
metabolicznych
System przetwarzania i udostępniania danych
System ETL
Zdjęcia medyczne
Hurtownia danych
Aplikacja www
Standaryzacja
Anonimizacja
Normalizacja
Digitalizacja
Zdigitalizowane dane medyczne
Zdigitalizowane dane medyczne w plikach formatowanych
Wyszukiwarka danych
Pobieranie danych
Panel przeglądania danych
Pobieranie danych
Załadowanie przetworzonych danych
Udostępnianie danych

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU stan na 31.12.2023
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 2 | 2
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | rezultat | 200 000 | 0
3. Liczba utworzonych API | szt. | produkt | 1 | 1
4. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | rezultat | 1 | 1
5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 1 000 400 | 1 023 616
6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 1 000 000 | 1 023 116
7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | produkt | 1 | 1
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produkt | 976 | 701,20*
*Jednym z głównych powodów nieosiągnięcia zakładanych wartości są niejednolite standardy i formaty danych użyte na etapie tworzenia założeń projektu i zliczania wykonania wskaźnika

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Należy uspójnić nazwy systemów i ich opisy z przedstawionymi diagramami | wykonane w całości | 
Opisy systemów w punkcie 7.1 na poziomie technologii, bez wskazania co te systemy będą robiły w ramach projektu – brak architektury aplikacji oczekiwanej w tym punkcie – należy uzupełnić | wykonane w całości | 
Lista przepływów niespójna z przedstawionymi diagramami | wykonane w całości | 
Na liście przepływów brak jest wskazania zakresu danych | wykonane w całości | 
Architektura musi zostać uspójniona z pozostałą częścią dokumentu, w tym produktami projektu, obiektami planowanymi do digitalizacji i udostępnienia | wykonane w całości | 
Dostęp do danych musi być także możliwy z Polskiej Platformy Medycznej | w trakcie realizacji | Liderzy projektów MDB i PPM są w trakcie finalnych rozmów związanych z zawarciem porozumienia dotyczącego przystąpienia do PPM jako instytucja współpracująca. Zostanie wówczas na PPM posadowiony link prowadzący do zasobów MDB. Ze względu na objętość danych MDB nie można posadowić ich na PPM (możliwości zasobów sprzętowych do archiwizacji danych). Technicznie, dzięki API platforma MDB ma możliwość do połączenia się z innymi systemami zewnętrznymi.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacje z budżetu Państwa dla PŁ, środki własne PŁ oraz dotacje z budżetu Państwa dla ICZMP, środki własne ICZMP
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych Interesariuszy. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu (KPI) może być zagrożone | duża | niskie | działania promocyjno-informacyjne, odpowiednia dystrybucja informacji nt. projektu, monitorowanie dostępności i użyteczności graficznych interfejsów, ciągłości działania i satysfakcji użytkowników; zaplanowanie skutecznych mechanizmów monitorowania potrzeb Interesariuszy; monitoring korzystania z zasobów
Brak środków finansowych na utrzymanie infrastruktury | duża | niskie | właściwie oszacowanie kosztów i zaplanowanie ich w budżetach własnych Partnerów
Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych | duża | średnie | bieżące monitorowanie i planowanie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania infrastruktury w budżetach Partnerów; monitoring cen usług na rynku, w tym dostaw energii

## Slide 10
Dziękuję za uwagę