## Slide 1
Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Finansów
Beneficjent: Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
CEL PROJEKTU
Budowa oraz wdrożenie w KAS systemu poboru opłat wykorzystującego nową technologię pozycjonowania satelitarnego (GNSS) oraz bezprzewodową transmisję danych za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-07-01 | 2021-12-31
Faktyczny: | 2020-07-23 | 2022-06-30

## Slide 3
Źródło finansowania: Krajowy Fundusz Drogowy
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 448100000 | 415865791.54
w tym środki UE | 0 | 0

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS | 2022-06-30 | 2022-06-30 | -
Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną | 2022-01-31 | 2022-06-30 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS
e-Urząd Skarbowy
Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF)
Węzeł Krajowy
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System ANPRS PL
Kontrola Dyspozytorni (CKD)
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL
System informatyczny CEPiK 2.0
Krajowy Rejestr Sądowy
Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) – system dostawcy EETS
System operatora płatności
System Operatora MSPO
System operatora kart flotowych
Urządzenie pokładowe OBU (z ang. on-board unit)
Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)
System operatora telekomunikacyjnego
Aplikacja mobilna (SPOE)
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | produktu | 2 | 2
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | produktu | 400 | 400
Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym | Liczba osób | rezultatu | 2 280 | 3 520
Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line | Liczba osób | rezultatu | 315 000 | 994 255
Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej | Liczba osób | rezultatu | 270 000 | 1 123 166

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
modyfikacja definicji wskaźnika KPI 1: „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” w sposób umożliwiający jednoznaczny pomiar jego osiągnięcia | Wykonane w całości | Nie dotyczy
uzupełnienie definicji kamieni milowych w celu umożliwienia monitorowania projektu przez KRMC | Wykonane w całości | Nie dotyczy

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 2022 – 2026
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Krajowy Fundusz Drogowy
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Duża | Niskie | Unikanie zagrożenia - wypracowanie w Ministerstwie Finansów docelowego modelu utrzymaniowo-rozwojowego w oparciu o potencjał podmiotów zależnych (CIRF i AKMF) i jego konsekwentne wdrażanie

## Slide 9
Dziękuję za uwagę