## Slide 1
Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Sprawozdanie z prac programu
Grudzień 2018

## Slide 2: Wdrażanie Programu "od Papierowej do Cyfrowej Polski" przynosi wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców
Wygodne załatwianie spraw urzędowych
Szybsze i tańsze procesy administracyjne
Zwiększenie wpływów podatkowych
Zmniejszenie szarej strefy w gospodarce
Nowoczesny wizerunek państwa

## Slide 3: Posiedzenia Komitetu Sterującego Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” – podsumowanie 2018 roku

## Slide 4: Pierwsze posiedzenie w 2018 roku - 18 czerwca Ustalenie składu Komitetu Sterującego i koordynatorów
Przewodniczący: Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Członkowie Komitetu Sterującego:
Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji narodowej,
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji.
Osobami koordynującymi prace programu zostali:
Krzysztof Łysy – Koordynator Programu ze strony biznesu,
Maciej Wyszoczarski – Koordynator Liderów Strumieni,
Jacek Paziewski – Koordynator Programu ze strony administracji.
Ponadto wskazano nowych liderów wdrożeniowych strumieni:
„Cyfrowa Tożsamość”, „Cyfrowe Usługi Publiczne”, „Zwiększenie obrotu bezgotówkowego”, „e-Faktura i e-Paragon”, „e-Edukacja”, „Sztuczna Inteligencja”, „Internet Rzeczy”.

## Slide 5: Decyzje podjęte na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku

## Slide 6: Drugie posiedzenie w 2018 roku - 30 lipca Przegląd statusu działań strumieni Zatwierdzenie planu działań nowych strumieni
Decyzje podjęte na posiedzeniu:

## Slide 7: Struktura operacyjna Programu "Od papierowej do cyfrowej Polski"
Ministerstwo Cyfryzacji
Nadzór nad pracami strumieni:
Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego
e-Faktura i e-Paragon
Komunikacja
MPiT
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Transport i e-Przepływy Towarów
MI
Program "Od papierowej do cyfrowej Polski" formalnie działa jako zespół zadaniowy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Szeroki udział ekspertów rynkowych
Koordynacja i nadzór nad Programem oraz nadzór nad pracami strumieni:
Sztuczna inteligencja
Internet rzeczy
Cyfrowe Usługi Publiczne
Rejestry Rozproszone
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Edukacja
MEN
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Sprawozdawczość
MF

## Slide 8
Cyfrowe Usługi Publiczne
#
#
Rejestry rozproszone
e-Sprawozdawczość
e-Faktura i e-Paragon
Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego
e-Transport i e-Przepływy Towarów
Cyfrowa Tożsamość
Architektura IT
Prace zakończone
E-Edukacja
Sztuczna Inteligencja
Internet rzeczy
Opracowanie koncepcji cyfryzacji usług publicznych
Promocja technologii blockchain i rozprzestrzenienie jej zastosowania
Zmniejszenie obciążenia raportowego i ułatwienie dostępu do publicznych zasobów informacji
Cyfryzacja obiegu dokumentów w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym
Zwiększenie akceptowalności płatności bezgotówkowych i redukcja szarej strefy w gospodarce oraz opracowanie zasad funkcjonowania płatności bezgotówkowych w administracji
Centralizacja systemów zarządzania ruchem i pobierania opłat oraz udrożnienie łańcucha dostaw
Budowa węzła krajowego e-ID umożliwiającego cyfrową identyfikację i uwierzytelnienie obywateli
Wsparcie informatyczne pozostałych strumieni programu
Cyfrowa platforma edukacyjna oraz lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki
Budowa środowiska dla lepszego rozwoju i wykorzystania Sztucznej Inteligencji w Polsce
Zniesienie barier prawny oraz wprowadzenie regulacji stymulujących rynek w zakresie Internetu Rzeczy
W Programie funkcjonuje aktualnie 9 strumieni roboczych

## Slide 9: Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne wspiera prace nad cyfryzacją usług publicznych
      Lider biznesowy: Marcin Kraska (ILiM)
      Lider wdrożeniowi: Tomasz Napiórkowski (MC)
  Opracowanie i wdrożenie nowych e-usług:
    Sprawdzenie punktów karnych online
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego
    Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez US (PIT-WZ)
  Uproszczenia procedury rejestracji pojazdu sprowadzanego z Unii Europejskiej
  Opracowanie propozycji usprawnień dla 6 istniejących e-usług
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Identyfikacja listy usług publicznych do cyfryzacji i ich podział na fazy wdrożenia
  Weryfikacja ścieżki użytkownika w usługach planowanych do wdrożenia
  E-Doręczenia
  Nowy temat: Cyfrowa tożsamość przedsiębiorstw

## Slide 10: Cele strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne są aktualnie realizowane w ramach trzech głównych projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1.1 | Przygotowanie listy usług rekomendowanych do cyfryzacji |  |  | 
1.2 | Weryfikacja ekspercka ścieżki użytkownika w usługach planowanych do wdrożenia w 2018 |  |  | 
1.3 | eDoręczenia |  |  | 
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 11: Strumień e-Sprawozdawczość pracuje nad usunięciem redundancji danych sprawozdawczych przedsiębiorców
      Lider biznesowy: Tomasz Wiśniewski (SBR Polska)
      Lider wdrożeniowy: Renata Domasiewicz (MF)
  Publikacja przez Ministerstwo Finansów struktur logicznych (schem) sprawozdań finansowych.
  Uruchomienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości repozytorium raportów w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.
  Konsultacje Giełdy Papierów Wartościowych z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wykorzystania raportów KRS na potrzeby raportowania na rynku kapitałowego.
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Przeprowadzenie analizy możliwości usunięcia redundancji danych sprawozdawczych, przesyłanych różnym instytucjom przez przedsiębiorców
    W pierwszym etapie weryfikacja w zakresie rynku kapitałowego, następnie sprawozdawczość na rzecz GUS

## Slide 12: Cele strumienia e-Sprawozdawczość są aktualnie realizowane w ramach dwóch głównych podstrumieniach
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
8.1 | Analiza obciążeń administracyjnych |  |  | 
8.2 | Sprawozdania finansowe |  |  | Q4.2018
8.3 | Zmiany w prawie telekomunikacyjnym |  |  | Q4.2018
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 13: Strumień Rejestry Rozproszone pracuje nad rozpowszechnieniem technologii blockchain w gospodarce
      Lider biznesowy: Kamil Jaczewski (Akcelerator Tech)
      Lider wdrożeniowy: Piotr Rutkowski (MC)
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Zapewnienie warunków dla rozwoju zastosowań blockchain w różnych sektorach gospodarki oraz w sektorze publicznym
  Uruchomienie projektów wykorzystujących blockchain w administracji / z udziałem administracji
  Przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie zastosowania technologii rejestrów rozproszonych/blockchain oraz programowania wdrożeń w tej dziedzinie
Strumień rozpoczął prace po redefinicji zakresu działania

## Slide 14: Zakres prac strumienia Rejestry Rozproszone realizowany jest w ramach 7 działań
 |  |  |  | Stan zaawansowania | Oczekiwane zakończenie | komentarz
1. | Weryfikacja dotąd zidentyfikowanych barier prawnych |  |  |  | Q2.2019 | do opracowania w ramach grupy roboczej
2. | Potencjalne projekty |  |  |  |  | 
2.1 |  |  | aplikacja historia pojazdu |  | Q2.2019 | COI – faza opracowania
2.2 |  |  | eCMR |  | TBD | Strumień e-Transport i e-Przepływy Towarów – faza koncepcyjna
2.3 |  |  | prosta spółka akcyjna |  | Q2.2019 | dostosowanie prawa
2.4 |  |  | securities tokens |  | TBD | Porozumienie z GPW – faz koncepcyjna
2.5 |  |  | DTM w U-space |  | Q3.2019 | faza koncepcyjna
3. | Program prac badawczych (algorytmy, protokoły kryptograficzne, konsensus, kryptoekonomia, rozwój standardów (ERC20)) |  |  |  | Q1.2019 | Korelacja z e-edukacja (poziom akademicki)
4. | Poprawa świadomości, potencjalnych zastosowań, ograniczeń, promocja dobrych praktyk |  |  |  |  | do opracowania w ramach grupy roboczej
4.1 |  | Program dla administracji rządowej |  |  | Q3.2019 | 
4.2 |  | Program dla samorządów |  |  | Q3.2019 | 
5. | Wykorzystanie potencjału innowacyjności w sektorze technologii finansowych (porozumienie w KNF w sprawie Innovation Hub) |  |  |  |  | zadanie ciągłe
6. | Współpraca międzynarodowa (European Blockchain Partnership, ITU Focus Group of DLT) |  |  |  |  | zadanie ciągłe
7. | Opracowanie założeń polityki państwa dla zastosowań blockchain |  |  |  | Q2.2019 | 

## Slide 15: Strumień e-Transport i e-Przepływy Towarów zajmuje się centralizacją systemów zarządzania ruchem oraz udrożnieniem łańcucha dostaw
      Lider biznesowy: Bogusław Śliwczyński (ILiM)
      Lider wdrożeniowy: Adrian Mazur (MIiB)
  Ukończenie budowy Krajowego Punktu Dostępowego 1
  Wdrożenie usług cyfrowych synchromodalnego zarządzania operacjami portowymi dla transportu intermodalnego (e-Impact)
  Wdrożenie systemu Zarządzania Przestrzenią Parkingową dla Pojazdów
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Utworzenie zintegrowanej wysokopoziomowej Architektury usług ICT i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania transportem i ruchem – drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym
  Standaryzacja wymiany danych transportowych i celnych w globalnych łańcuchach dostaw wg wymagań e-Freight Common Framework for ICT
  Integracja procesowa systemów administracji podatkowej, celnej i drogowej
  Upraszczanie procedur administracyjnych celnych i portowych oraz w transporcie

## Slide 16: Cele strumienia e-Transport/e-Przepływy Towarów są aktualnie realizowane w ramach 21 projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
11.1 | Budowa i wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) w sieci TEN-T i wdrożenie wybranych - najważniejszych usług ITS |  |  | Q4.2020
11.2 | Budowa i wdrożenie usług cyfrowych Krajowego Punku Dostępowego (KPD) do Informacji o Warunkach Ruchu Etap I – utworzenie KPD1 Etap II – rozbudowa KPD1 |  |  | Q4.2017 Q4.2019
11.3 | Europejska Platforma ITS |  |  | Q4.2020
11.4 | Projekty badawczo-rozwojowe w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych w obszarze usług cyfrowych ITS |  |  | Q3.2018
11.5 | eMIM: stworzenie podstaw systemu administracyjnego pomiaru parametrów pojazdów nienormatywnych |  |  | Q2.2019
11.6 | Integracja samodzielnych (funkcjonujących autonomicznie) rozwiązań ITS oraz systemów zarządzania ruchem |  |  | Q4.2023
11.8 | Wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) v. 4.2 Single Window PLUS |  |  | Q1.2021
11.9 | Wdrożenie usług cyfrowych System Awizacji Towarów i Osób (SATOS) – Projekt Cyfrowa Granica i Cyfrowa Obsługa Celna |  |  | Q4.2020
11.10 | Wdrożenie cyfrowego międzynarodowego listu przewozowego e-CMR |  |  | Q2.2019
11.11 | Wdrożenie usług cyfrowych synchromodalnego zarządzania operacjami portowymi dla transportu intermodalnego (e-Impact) |  |  | zakończony
11.14 | Pełne wdrożenie systemu informacji rzecznej RIS Dolnej Odry oraz usług cyfrowych Centrum RIS |  |  | Q4.2020
11.15 | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania flotą pojazdów narodowego operatora pocztowego |  |  | Q4.2019
11.16 | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania procesami transportowymi i strumieniem przesyłek narodowego operatora pocztowego (redukcja kosztów transportu na odcinku pierwszej i ostatniej mili) |  |  | Q4.2022
11.17 | Wdrożenie automatycznego systemu identyfikacji i monitorowania przesyłek narodowego operatora pocztowego |  |  | Q3.2025
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 17: Cele strumienia e-Transport/e-Przepływy Towarów są aktualnie realizowane w ramach 21 projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
11.18 | Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji z infrastruktury odbioru przesyłek przez klienta (w tym paczkomatów i skrzynek pocztowych) narodowego operatora pocztowego |  |  | Q4.2019
11.19 | Wdrożenie ogólnodostępnej architektury sieci sensorycznej i systemu agregacji danych o przepływach towarów - 1000 stacji bazowych połączonych z bazą EPCIS w Wielkopolsce |  |  | Q4.2020
11.20 | Wdrożenie usług otwartego rejestru infrastruktury kolejowej i zarządców obiektów - platforma transakcyjna dla przedsiębiorców – zarządców obiektów i świadczących usługi zarządzania infrastrukturą kolejową |  |  | Q4.2018
11.21 | Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym |  |  | Q4.2023
11.22 | Rozwój usług cyfrowych systemu teleinformatycznego wsparcia procesów Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej |  |  | Q4.2021
11.23 | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) |  |  | Q4.2019
11.24 | Rozwój cyfrowego systemu Centralnej Ewidencji Naruszeń |  |  | Q4.2021
11.25 | System Zarządzania Przestrzenią Parkingową dla Pojazdów |  |  | zakończony
11.26 | Standardowy rejestr pojazdów kolejowych (sNVR) |  |  | Q4.2018
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 18: Strumień Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego wdraża inicjatywy ograniczające obieg gotówki w gospodarce
      Liderzy biznesowi: Paweł Widawski (ZBP), Bartosz Ciołkowski (Mastercard)
      Liderzy wdrożeniowi: Dominik Wójcicki (MPiT)
  Utworzenie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wraz z mechanizmem jego finansowania
  Umożliwienie bezgotówkowych płatności mandatów
  Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej
  Upowszechnienie płatności bezgotówkowych w gospodarce (POS BIZ)
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Rozszerzenie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego dla jednostek publicznych
  Wprowadzenie ustawowego obowiązku akceptacji zapłaty instrumentem elektronicznym

## Slide 19: Cele strumienia Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego są aktualnie realizowane w ramach dwóch głównych projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1 | Rozszerzenie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego dla jednostek publicznych |  |  | Q1.2019
2 | Wprowadzenie ustawowego obowiązku zapłaty instrumentem elektronicznym |  |  | Tbc
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 20: Strumień e-Faktura i e-Paragon realizuje inicjatywy cyfryzujące obieg dokumentów w zamówieniach publicznych i handlu
      Liderzy biznesowi: Rafał Sowiński (ILiM), Bogusław Śliwczyński (ILiM)
      Lider wdrożeniowy: Dominik Wójcicki (MPiT)
  Przystąpienie Polski do transgranicznego systemu UE wymiany e-faktur i e-dokumentów OpenPEPPOL
  Wypracowanie korzyści dla uczestników eParagonu (klient, merchant, Bank, etc.)
  Wybór partnerów do projektu Pilot e-Paragon
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Wdrożenie przepisów o e-fakturowaniu w zamówieniach publicznych
  Wdrożenie e-fakturowania B2A oraz B2B
  Utworzenie klastrów i inkubatorów e-fakturowania
  Utworzenie i wdrożenie systemu e-paragonów

## Slide 21: Cele strumienia e-Faktura aktualnie są realizowane w ramach pięciu projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1 | Przystąpienie Polski do transgranicznego systemu UE wymiany e-faktur i e-dokumentów OpenPEPPOL |  |  | zakończone
2 | Wdrożenie przepisów o e-fakturowaniu w zamówieniach publicznych |  |  | Q4.2018
3 | Wdrożenie platformy pośredniczącej e-fakturowania dla sfery finansów publicznych B2A (projekt POPC) |  |  | Q1.2019
4 | Forum Elektronicznego Fakturowania |  |  | Q4.2018
5 | Wdrożenie e-fakturowania B2B |  |  | tbc
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 22: Strumień e-Paragon realizuje projekt według następującego planu działania
ID | Plan działań | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1 | Wypracowanie korzyści dla uczestników e-Paragonu (klient, merchant, Bank, ect.) |  |  | zakończone
2 | Wypracowanie koncepcji rozwiązania |  |  | zakończone
3 | Wybór partnerów do projektu Pilot e-Paragon (Orlen, PKO BP, eService, KIR) |  |  | zakończone
4 | Zawarcie porozumienia 4-stronnego |  |  | 30.11.2018
5 | Potwierdzenie specyfikacji technicznej |  |  | 01.12.2018
6 | Development |  |  | 28.02.2019
7 | Test rozwiązania |  |  | 29.03.2019
8 | Audyt Bezpieczeństwa/Retesty |  |  | 30.04.2019
9 | Decyzja GO/NOT GO |  |  | 30.04.2019
10 | Wdrożenie rozwiązania w wybranych punktach |  |  | 24.05.2019
11 | Decyzja GO/NOT GO MASS |  |  | 29.05.2018
12 | Wdrożenie (roll out) |  |  | 28.06.2018
13 | Koncepcja legislacyjna dla eParagonu |  |  | tbc
Planowane
Wczesne prace koncepcyjne
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 23: Strumień e-Edukacja realizuje inicjatywy z zakresu cyfryzacji edukacji i rozwijania kompetencji cyfrowych
      Liderzy biznesowi: Wakat
      Lider wdrożeniowy: Alina Sarnecka (MEN)
Zakres prac
  Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów
  Tworzenie e-zasobów, e-materiałów i e-narzędzi
  Cyfrowa platforma edukacyjna
  Projekt OSE
  Bezpieczeństwo w sieci
  Infrastruktura w szkołach
  Zapewnienie dostępności dla osób o specyficznych potrzebach
  Identyfikacja i wykorzystanie synergii z programami rozwoju cyfrowych platform dla uczelni wyższych
Cele/ korzyści planowane do osiągnięcia
  Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego.
  Przygotowanie młodych ludzi do bycia „cyfrowymi obywatelami” oraz cyfrowymi twórcami.
  Lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
  Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki
  Trwałe podniesienie poziomu kształcenia w szkołach.
  Efektywne wykorzystanie posiadanych i planowanych do wytworzenia e-zasobów i e-narzędzi
  Promocja istniejących repozytoriów zasobów
  Redukcja cyfrowego wykluczenia osób starszych

## Slide 24: Cele strumienia e-Edukacja są aktualnie realizowane w ramach 7 głównych projektów
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1 | Rządowy program „Aktywna tablica” |  |  | Q4 2019
2 | Ogólnopolska Sieć Edukacyjna |  |  | 2027
3 | Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym projekty realizowane w ramach POPC |  |  | 2024
4 | Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (w tym wdrożenie nowej podstawy programowej) |  |  | 2024
5 | Tworzenie e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego |  |  | 2023
6 | Opracowanie rekomendacji w zakresie wyposażenia szkół i sposobu wykorzystania technologii informatycznych w procesie nauczania – Wizja Cyfrowej Szkoły |  |  | Q2 2019
7 | Uruchomienie zintegrowanej platformy edukacyjnej |  |  | Q1 2019
Planowane
Prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone
W trakcie realizacji

## Slide 25: Strumień Sztuczna Inteligencja realizuje inicjatywy z zakresu budowy środowiska dla lepszego rozwoju i wykorzystania SI
      Liderzy biznesowi: R. Szewczyk (PIAP), T. Huś (PZU Lab), M. Ponikowska (IBE), S. Szymański (UW)
      Lider wdrożeniowy: M. Groń (MC), J. Staniłko (MPIT)
Zakres prac
Kluczowe osiągnięcia
  Zintegrowanie rozproszonych działań w obrębie administracji; stworzenie roboczej platformy dla poszukiwania synergii międzysektorowych
  Wskazanie sektorów / nisz polskiej gospodarki pod kątem potencjału AI
  Konkretne propozycje w zakresie budowania przewag konkurencyjnych, interwencji państwa, propozycji działań, finansowania, regulacji i projektów
  Zorganizowanie konferencji na temat AI
  Wypracowanie rządowej strategii rozwoju AI w Polsce
Strumień rozpoczął prace

## Slide 26: Cele strumienia Sztuczna Inteligencja są aktualnie realizowane w ramach prac nad raportami GR mającymi być podstawą strategii SI
ID | Projekt/Inicjatywa | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1 | Stworzenie roboczej platformy dla poszukiwania synergii międzysektorowych |  |  | Q2.2018
2 | Wskazanie ew. nisz polskiej gospodarki pod kątem potencjału SI |  |  | Q2.2019
3 | Konkretne propozycje wz. budowania przewag konkurencyjnych, interwencji państwa, propozycji działań, finansowania, regulacji, projektów na styku administracji, biznesu, nauki i NGO |  |  | Q2.2019
4 | Wskazanie optymalnego sposobu administrowania procesem SI (np. instytut SI) |  |  | Q2.2019
5 | Konferencja AI |  |  | Q4.2018
6 | Stworzenie strategii/planu działań/białej księgi na rzecz SI |  |  | Q1.2019
Wczesne prace koncepcyjne
Planowane
Zaawansowane prace koncepcyjne
Prace wdrożeniowe / pilotaż
Zakończone

## Slide 27: Strumień Internet Rzeczy realizuje inicjatywy z zakresu zniesienia barier prawny oraz wprowadzenia regulacji stymulujących rynek w zakresie IoT
      Liderzy biznesowi: PIIT Borys Stokalski
      Lider wdrożeniowy: Min. Ociepa (MPiT(, M. Kawecki, L. Maśniak (MC)
Zakres prac
Cele/ korzyści planowane do osiągnięcia
  Smart City - Inteligentne Miasta i Budynki;
  Energetyka, opomiarowanie
  Drony, zagadnienia prywatności w monitoringu;
  Bezpieczeństwo i Certyfikacje;
  Finanse i Ubezpieczenia;
  Ochrona Zdrowia;
  Transport, Logistyka i Pojazdy Autonomiczne;
  Przemysł i otwartość danych maszynowych;
  Rolnictwo i Ochrona Środowiska;
  Telekomunikacja,
  Cel krótkoterminowy: raport wskazujący potencjał i kierunki rozwoju IoT w Polsce
  Zniesienie barier prawnych dla rozwoju gospodarki w obszarze IoT i wprowadzenie regulacji stymulujących rynek
  Uruchomienie projektu / projektów R&D
  Rozwój branż o największym potencjale dla rozwoju technologii IoT (gdzie Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej)

## Slide 28: Dziękuję