| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.” (wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla wskazanych kamieni milowych zmieniono daty w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia”. Proszę o informację, czy przesunięcia dla niżej wymienionych kamieni milowych są konsekwencją uzyskania dodatkowych 90 dni na realizację projektu i czy zmiany terminów mają akceptację CPPC. Wskazane zmiany dotyczą kamieni milowych: - Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki - Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych - Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API - 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu - Procedura wyboru wykonawców - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch - Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę. | Dla wskazanych kamieni milowych, w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia” nastąpiła zamiana/przesunięcie terminów w konsekwencji prolongaty terminu zakończenia Projektu o dodatkowe 90 dni na realizację Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. W związku z powyższym zmiany poszczególnych kamieni milowych Projektu zostały przesunięte (również wskutek przesunięcia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17), a termin finalnego zakończenia Projektu został przesunięty z dnia 31 grudnia2021 na dzień 31 marca 2022r rok. Termin dodatkowych 90 dni na realizację Projektu jest zgodny z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. i zgodnie z informacjami otrzymanymi od CPPC – nie wymaga dodatkowej zgody CPPC oraz aneksu do Umowy o dofinansowanie, a jedynie aktualizacji harmonogramu rzeczo-finansowego, który WFDiF (Beneficjent) przekazuje regularnie do CPPC wraz z rozliczeniami i wnioskami o zaliczki. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla następujących kamieni milowych: - Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury - 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych - Procedura wyboru wykonawców - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch znacznie – w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego - wydłużono planowany termin osiągnięcia. Różnice są zbyt istotne (dla całego Zadania 2 prawie rok), by uzasadnić je działaniem Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Proszę o informację, czy zmiany te mają akceptację CPPC? Jeśli nie, powinny zostać utrzymane terminy pierwotne i wykazane ewentualne opóźnienia w realizacji kamieni milowych (z podaniem powodów opóźnienia oczywiście). | Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę. | Urządzenie o oczekiwanych przez WFDiF funkcjonalnościach, zgodnie z zapowiedziami z targów IBC z września 2019r. - nie zostało jeszcze wyprodukowane. Planowany skaner jest urządzeniem specjalistycznym. Urządzenie będzie służyło do skanowania kopii światłoczułych, a to z kolei jest potrzebne do porównania czy zeskanowana ilość klatek w negatywie odpowiada ilości zeskanowanych klatek w kopii światłoczułej. Porównanie zeskanowanych klatek jest niezbędne ponieważ często zdarza się, że zeskanowany obraz nie zgadza się z kopią światłoczułą. Plany rozwoju przedmiotowego skanera i wdrożenia zostały przesunięte przez producenta. Zapowiadana premiera nie odbyła się w kwietniu 2020. Sytuację tłumaczono pandemią i zapewniono, że w roku 2021 urządzenie zostanie wyprodukowane z zapowiadaną funkcjonalnością. Stąd zmiany terminów w raporcie za III kwartał 2020r. Zmiany w realizacji wskazanych kamieni milowych – zostały wprowadzone do HRK Projektu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego: Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej zmieniono i określono na marzec 2022r. Wszystkie poddziałania w ramach Zadania 3, rozpisane w kolejnych wierszach raportu, pozostają na poziomie wskazań z raportu za II kwartał i zamykają się we wcześniejszych datach (najpóźniej w grudniu 2021). Proszę o zbadanie korelacji pomiędzy poszczególnymi zadaniami i weryfikację, czy zmiana terminu dla całego zadania jest uzasadniona. | Proszę o weryfikację i ewentualną korektę raportu. | Dokonano korekty planowanego terminu osiągnięcia w zadaniu numer 3 – korekta uwzględniona w raporcie za III kwartał 2020r. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” dla Zadania 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej nieprawidłowo wykazano wartości (dot. KPI 4). Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać: - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt" Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki: - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” Z prezentowanych informacji wynika, że: - KPI dot. Poz. 4 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 2, gdyż zarówno w kamieniu milowym 3.1 jak i 3.4 są tworzone API. | Proszę o korektę. | Dokonano korekty w pkt. 3.4. (kolumna powiązane wskaźniki projektu) w raporcie za III kwartał 2020r. KPI 4 – liczba utworzonych API – wynosi 1. |
| 5 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Proszę o uzupełnienie kolumny Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) dla KPI 2 i KPI 7 – z raportu wynika, że dokonano już rekonstrukcji kilku filmów i zdigitalizowano 7 625 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF, co spowodowało przyrost we wskazanych punktach. | Proszę o uzupełnienie | Zdigitalizowano 7625 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF oraz zrekonstruowano i zdigitalizowano 4 filmy dokumentalne, co daje łączną wartość 7629 sztuk. Łącznie 12 TB Uzupełniono o w/w wartości kolumnę „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – w tabeli wskaźników efektywności Projektu (KPI) – raport za III kwartał 2020r. |
| 6 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją, w zakresie do niej przypisanym. Np. w części „zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” oczekujemy krótkiej informacji, czy zmienił się poziom ryzyka. Opis działań zarządczych prosimy umieszczać w punkcie do tego przeznaczonym. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania i właściwego kategoryzowania informacji, wg opisu określonego we wzorze formularza. | Wprowadzono korektę wraz z aktualizacją ryzyk wpływających na realizację Projektu - skorygowany raport za III kwartał 2020r. |