WOJEWODA PODKARPACKI                                       Rzeszów, 2025-12-30

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.9543.3.4.2025.AŁ

Pan

Robert Bednarz

Starosta Niżański

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym, w dniach 4-5 grudnia 2025 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku z siedzibą pod adresem: Plac Wolności 2, 37-400 Nisko oraz w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Ulanowie z siedzibą pod adresem: ul. Piłsudskiego 10A, 37-410 Ulanów, a następnie prowadzonej zdalnie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr RE-II.132/2025/COM/M-II z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w zakresie funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego z siedzibą w Ulanowie w 2025 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo–mieszkalne” – MODUŁ II, w kontekście zgodności z wymogami Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Agnieszka Łotowska – przewodnicząca zespołu kontrolującego – starszy specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.9543.3.4.2025.AŁ;

- Pani Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.9543.3.4.2025.AŁ;

- Pani Magdalena Granda-Podstolak  główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.9543.3.4.2025.AŁ;

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego podpisali Oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli.

Kontroli poddano okres od dnia 02.07.2025 r. do dnia 30.11.2025 r.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą stwierdzono uchybienia, pracę jednostki oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- Powołanie i organizacja kontrolowanej jednostki

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Ulanowie (dalej COM/Centrum) zostało utworzone z dniem 7 stycznia 2025 r. na podstawie Uchwały Nr LXVII/477/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie i nadania Statutu, zmienionej uchwałami: Nr LXIX/496/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr VII/59/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 13 listopada 2024 r. oraz Nr VIII/78/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. COM w Ulanowie jest jednostką budżetową Powiatu Niżańskiego, działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. COM przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Centrum świadczy usługi w formie pobytu dziennego oraz całodobowego.

(str. 13-24 akt kontroli)

Zgodnie ze Statutem COM w Ulanowie kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu. W okresie objętym czynnościami kontrolnymi Kierownik Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Niżańskiego Nr 131/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie zmienionej Uchwałą nr 173/2025 z dnia 24 lutego 2025 r. i działał na podstawie Uchwały Nr 139/2025 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie określonym w statucie jednostki. Ponadto Kierownik COM otrzymał uprawnienia do zaciągania zobowiązań Uchwałą Nr 172/2025 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony i na czas określony       oraz Uchwałą Nr 327/2025 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony.

(str. 25-34 akt kontroli)

Zgodnie z częścią V ust. 7 Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne – powiat był zobowiązany w drodze uchwały ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez uczestnika za pobyt w Centrum, uwzględniając przyznany zakres usług, zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wymóg został spełniony poprzez podjęcie Uchwały Nr LXIX/497/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ulanowie, zmienionej uchwałami Nr III/17/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr IV/32/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r. oraz Nr XV/148/2025 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 30 września 2025 r. Zgodnie z obowiązującą uchwałą odpłatność za korzystanie z usług w Centrum pobierana była od uczestników, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przy uwzględnieniu zakresu usług określonych w tabelach – odrębnie dla pobytu dziennego i odrębnie dla pobytu całodobowego.

(str. 35-42 akt kontroli)

Zgodnie z częścią VI.2 ust. 6 Programu, Centrum musi dysponować własnym Regulaminem organizacyjnym, określającym m.in. relacje pomiędzy uczestnikami Programu a kadrą, zasady korzystania z zasobów technicznych Centrum i zasady współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi uczestników Programu. COM w Ulanowie działa na zasadach określonych w Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Uchwałą Nr 174/2025 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie zmienioną Uchwałą Nr 233/2025 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 13 czerwca 2025 r.

(str. 43-60 akt kontroli)

Warunki naboru do Centrum określa Regulamin rekrutacji Uczestnika oraz Mieszkańca Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie przyjęty Zarządzeniem Nr 9.2025 Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie z dnia 18 lutego 2025 r.

W trakcie czynności kontrolnych zwrócono uwagę, że w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym widnieje zapis, że jedną z usług świadczonych przez Centrum są w szczególności posiłki (wykonywane m.in. podczas treningu kulinarnego). Zgodnie z Programem Centra opiekuńczo-mieszkalne część V ust. 6 przyznanie usług w Centrum jest równoznaczne z zapewnieniem uczestnikom Programu wyżywienia, tj. minimum trzech posiłków dziennie w ramach pobytu całodobowego – tj. śniadania, obiadu i kolacji oraz minimum dwóch posiłków dziennie w ramach pobytu dziennego tj. śniadania i obiadu. Kwestia ta została doprecyzowana w Regulaminie rekrutacji Uczestnika i Mieszkańca do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie w części I ust. 8, w którym wskazano, że przyznanie usługi jest równoznaczne z zapewnieniem uczestnikom Programu wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w pobycie całodobowym  – śniadanie, obiad i kolacja oraz minimum dwa posiłki dziennie w pobycie dziennym – śniadanie i obiad).

(str. 61-82 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień ani nieprawidłowości.

- Oględziny budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz sprawdzenie bazy lokalowej Centrum

Z oględzin budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2025 r. został sporządzony protokół, podpisany przez Głównego Księgowego COM w Ulanowie. W wyniku oględzin stwierdzono, że Centrum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnia uczestnikom pełną dostępność do pomieszczeń, w których przebywają i z których korzystają. Budynek jest trzykondygnacyjny 
i został wyposażony w windę. Baza lokalowa Centrum obejmuje część wspólną dla uczestników w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego, którą tworzą m.in.: kuchnia ogólna, świetlica/jadalnia, wspólny dla uczestników salon, pokój wyciszenia, sala zajęć ruchowych oraz pomieszczenia pomocnicze (pralnia, łazienka, pomieszczenie dla personelu, pokój medyczny, szatnia w holu). Część mieszkalną dla uczestników Centrum w ramach pobytu całodobowego stanowi 10 pokoi jednoosobowych z łazienkami. Podczas oględzin stwierdzono obecność systemu monitorującego wewnętrznego, zewnętrznego oraz przyzywowego. Obszar wokół Centrum został utwardzony kostką brukową, przy budynku znajduje się parking z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście do COM pozbawione jest barier architektonicznych. Uczestnicy Centrum mają do dyspozycji teren rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażony w ławki, stoliki oraz altanę ogrodową.

(str. 83-102 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Kadra Centrum

Zgodnie z Programem, Centrum zatrudnia niezbędny do realizacji jego zadań, odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel, odpowiedzialny za świadczenie usług w Centrum oraz za zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

Z przedłożonego kontrolującym wykazu pracowników COM w Ulanowie sporządzonego przez Kierownika Centrum wynika, że w 2025 r. kadrę Centrum tworzyli: kierownik, główny księgowy, terapeuta zajęciowy, 7 opiekunów oraz młodszy opiekun. Wszystkie z wymienionych osób zatrudnione były w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Ulanowie na podstawie umowy o pracę. Ponadto w COM w Ulanowie na podstawie umowy zlecenia zatrudnione były: 2 pielęgniarki, psycholog, inspektor ochrony danych oraz fizjoterapeuta/rehabilitant.

(str. 103-116 akt kontroli)

Zgodnie z założeniami Programu kierownikiem Centrum powinna być osoba „która spełnia warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie psychologii, socjologii, rehabilitacji i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz posiadająca niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia obiektu pobytowego”.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik COM w Ulanowie został wyłoniony w drodze konkursu (z dnia 15 listopada 2024 r.) i jest zatrudniony od 7 stycznia 2025 r. na podstawie umowy o pracę. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że osoba ta spełnia warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, lecz nie posiada wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia wyższego. Ustalono też, że osoba ta nie jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym zespół kontrolujący zwraca uwagę, że stanowisko pracy kierownika COM w Ulanowie w ww. przypadku powinno było zostać doprecyzowane o zapis „pełniący obowiązki”.

W ww. obszarze kontroli zidentyfikowano uchybienie polegające na zatrudnieniu na stanowisku kierownika COM osoby posiadającej niepełne kwalifikacje do pełnienia ww. funkcji. Jednak mając na uwadze ogłoszenie w dniu 19 grudnia 2025 r. ujednoliconej wersji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” MODUŁ II – funkcjonowanie centrum, która w przypadku wymagań dotyczących kierowników COM od dnia 1 stycznia 2026 r.  jako jedyne kryterium wskazuje warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odstępuje się od wydania zaleceń.

- Ustalenie stanu wykorzystania miejsc pobytu dziennego i całodobowego 
w Centrum – uczestnicy Centrum

Uczestnicy Centrum to osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którym w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w COM w Ulanowie mogą zostać przyznane usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze wraz z rehabilitacją, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rehabilitacją.

Przyznanie usług uczestnikom COM w Ulanowie nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Niżańskiego (z up. Starosty decyzje zostały podpisane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku). 
Z oświadczenia Dyrektora PCPR w Nisku wynika, że  każdorazowo przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie skierowania do COM były przeprowadzane rodzinne wywiady środowiskowe. Kontrola wykazała, że każda z wydanych decyzji administracyjnych przyznających usługi w ramach pobytu dziennego lub całodobowego została wydana po złożeniu wniosku o przyjęcie do Centrum. Ponadto dla wszystkich osób skierowanych do COM zostały sporządzone indywidualne plany korzystania z usług.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Nisku o przystąpienie do Programu oraz zapisami umowy nr RE-II.132/2025/COM/M-II z dnia 24 czerwca 2025 r., z usług COM w Ulanowie powinno korzystać 14 osób: 4 uczestników w ramach pobytu dziennego oraz 10 osób w ramach pobytu całodobowego. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że w COM w Ulanowie są realizowane zarówno usługi w formie pobytu całodobowego jak i dziennego. Z ustaleń wynika, że na dzień 30 listopada 2025 roku Starosta Niżański wydał 4 decyzje kierujące do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie na pobyt dzienny oraz 17 decyzji kierujących na pobyt całodobowy. Ustalono, że w ramach pobytu dziennego została wydana 1 decyzja wygaszająca skierowanie do COM oraz 1 decyzja uchylająca skierowanie. W zakresie pobytu całodobowego wydano 4 decyzje wygaszające skierowanie do COM i 4 decyzje uchylające skierowanie.

Tym samym na dzień 30 listopada 2025 r. z pobytu dziennego w Centrum korzystało 2 uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast z usług w ramach pobytu całodobowego korzystało 8 uczestników posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 uczestnik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zespołowi kontrolującemu okazano do wglądu listy obecności uczestników COM w Ulanowie oraz obowiązujący w nim Harmonogram zajęć.

(str. 117-288 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Wydatkowanie środków Funduszu Solidarnościowego

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Niżański podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim nr RE-II.132/2025/COM/M-II w dniu 24 czerwca 2025 r. na realizację zadania w zakresie funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ulanowie w kwocie 547 788,30 zł. Ponadto Wojewoda zobowiązał się do przekazania środków z Funduszu na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 2 738,94 zł. W umowie wskazano, że środki zostaną przekazane na zasadach i w trybie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy w trzech transzach tj.:

­	I transza w kwocie 273 894,30 zł – nie później niż 30 dni od podpisania umowy,

­	II transza w kwocie 136 947,00 zł – nie później niż do dnia 15 lipca 2025 r.,

-     III transza w kwocie 136 947,00 zł – nie później niż do dnia 15 października 2025 r.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z umową Wojewoda przekazał środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu Niżańskiego o numerze: 23 9430 0006 0057 8349 2000 0004 na łączną kwotę 550 527,24 zł, tj.:

- 7 lipca 2025 r. – pierwsza transza w kwocie 273 894,30 zł

- 7 lipca 2025 r. – środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu w kwocie 2 738,94 zł

- 11 lipca 2025 r. – druga transza w kwocie 136 947,00 zł

- 2 października 2025 r. – trzecia transza w kwocie 136 947,00 zł.

W dniu 19 września 2025 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Niżańskim został zawarty aneks nr 1/2025/COM/M-II, którym zmieniono brzmienie załącznika nr 2 do umowy, stanowiącego wniosek o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie COM- Moduł II. Zgodnie z ww. aktualizacją zmianie uległ termin otwarcia Centrum z 5 maja 2025 r. na 2 lipca 2025 r. oraz wynikająca stąd kalkulacja kosztów. W zaktualizowanym wniosku wskazano kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych do zwrotu ze względu na zmianę okresu funkcjonowania Centrum w wysokości 132 281,30 zł (środki przeznaczone na realizację zadania) oraz 661,40 zł (środki przeznaczone na obsługę Programu).

(str. 289-308 akt kontroli)

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki na realizację przedmiotowego zadania w okresie od 2 lipca 2025 r. do 30 listopada 2025 r., tj.: faktury, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, zestawienia obrotów i sald na wybranych kontach. Ustalono, że do dnia 30 listopada 2025 r. COM w Ulanowie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego wydatkował kwotę 249 926,29 zł. W kontrolowanym okresie nie wydatkowano środków przyznanych na obsługę Programu.

Ustalono również, że na ww. rachunku bankowym zostały naliczone odsetki z tytułu zgromadzonych środków w wysokości 3 842,51 zł. Zgodnie z § 8 ust. 4 umowy Powiat zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej części środków Funduszu Solidarnościowego oraz do zwrotu odsetek bankowych od środków Funduszu Solidarnościowego, przekazanych w 2025 r. – w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.

W toku kontroli ustalono, że na mocy Uchwały Nr LXIX/497/2024 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ulanowie oraz uchwał zmieniających, w kontrolowanym okresie pobrano od uczestników Programu opłaty w wysokości 53 444,53 zł. Zgodnie z Oświadczeniem Kierownika COM w Ulanowie opłaty wnoszone przez uczestników i mieszkańców COM w Ulanowie przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Centrum.

(str. 309-398 akt kontroli)

W toku kontroli dokonano szczegółowej weryfikacji faktur zaksięgowanych w okresie od 2 lipca 2025 r. do 30 listopada 2025 r. wraz z dowodami zapłaty.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

### zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

### zostały ujęte w księgach rachunkowych.

### Wydatki zostały zatwierdzone do zapłaty przez Kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie. Wydatki były ponoszone z wyodrębnionego rachunku bankowego.

### Oględziny przeprowadzono w siedzibie COM w Ulanowie. Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w COM w Ulanowie.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(str. 399-588 akt kontroli)

Podsumowując, w zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków w okresie 2 lipca – 30 listopada 2025 roku zgodnie z zawartą umową i wnioskiem podmiotu, w oparciu o dokumentację księgową, tj. faktury, listy płac, wyciągi z operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, zestawienia obrotów i sald na wybranych kontach, nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Wypełnianie przez Starostę Niżańskiego/Powiat Niżański obowiązków informacyjnych

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że Starosta Niżański wypełnił obowiązek informacyjny związany z realizacją MODUŁU II Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne polegający na umieszczeniu plakatu informacyjnego (plakat umieszczono w budynku COM oraz budynku Starostwa).

Ustalono, że na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Nisku https://powiatnizanski.pl/realizowane-inwestycje/388-dofinansowane-budzet/6153-centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-ulanowie-2025 oraz na stronie COM w Ulanowie https://com-ulanow.pl/fundusz-solidarnosciowy/ zamieszczono informacje dotyczące uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Centrum w ramach MODUŁU II w 2025 r. Ponadto Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Ulanowie posiada konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie zamieszczane są informacje o bieżącej działalności.

(str. 589-602 akt kontroli)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 52 ust 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, jednostce kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo ustosunkowania się do zawartych w nim ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do Wojewody Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenia nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.