## Slide 1: CST 2021 (SL2021) i Wniosek o płatność – wybrane zagadnienia
Agnieszka Sulej-Kapusta, Departament Efektywności Energetycznej
Warszawa, 22.06.2026 r.

## Slide 2: Plan prezentacji
1. Rola Systemu CST2021 (SL2021) w realizacji projektu
2. Zarządzanie użytkownikami i dostępem
3. Zmiany w projekcie
4. Wniosek o zmianę
5. Harmonogram płatności
6. Zamówienia publiczne w kontekście WoP
7. Podpis kwalifikowany

## Slide 3: Czym jest SL2021?
System SL2021 nie jest jedynie narzędziem technicznym służącym do składania wniosków o płatność.
To kluczowy element systemu kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Umożliwia instytucjom:
bieżący dostęp do danych o projekcie,
monitorowanie jego realizacji w czasie rzeczywistym,
analizę informacji przekazywanych przez Beneficjenta.
W praktyce oznacza to, że każda informacja wprowadzona do systemu może być przedmiotem weryfikacji i oceny.

## Slide 4: Znaczenie danych w SL2021
SL2021 gromadzi kompleksowe dane dotyczące projektu, obejmujące:
aspekty finansowe,
postęp rzeczowy,
harmonogram realizacji,
zamówienia,
zaangażowany personel.
Na ich podstawie instytucje tworzą pełny obraz realizacji projektu.
Dlatego dane w systemie muszą być:
spójne (między modułami i dokumentami),
aktualne (na moment składania wniosku),
zgodne z dokumentacją źródłową.
SL2021 to narzędzie kontrolne – nie tylko raportowe.

## Slide 5: zarządzanie użytkownikami w SL2021
Dostęp do systemu SL2021 opiera się na rolach i uprawnieniach przypisanych użytkownikom. Szczegółowe zasady określa Instrukcja użytkownika SL2021, stanowiąca podstawowy punkt odniesienia przy pracy w systemie.
Podstawowe role użytkowników:
Zarządzający
Zarządzający użytkownikami
Podpisujący
Osoba uprawniona
Poziomy dostępu: edycja danych i odczyt danych.
Pierwszy użytkownik w systemie:
jest wyznaczany przez Beneficjenta i działa w jego imieniu,
posiada rolę „Beneficjent – Zarządzający”,
jest to kluczowa rola inicjująca pracę Beneficjenta w systemie.
Beneficjent odpowiada za nadawanie oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników w CST2021.

## Slide 6
W celu nadania pierwszych uprawnień należy wypełnić i przekazać do NFOŚiGW: „Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta” (stanowiący załącznik do wytycznych).
Na podstawie tego wniosku:
koordynator systemu nadaje uprawnienia pierwszemu użytkownikowi,
od tego momentu zarządzanie dostępami przechodzi na poziom Beneficjenta.
Odpowiedzialność za dalsze nadawanie ról i uprawnień spoczywa po stronie Beneficjenta.
NADAWANIE PIERWSZYCH UPRAWNIEŃ

## Slide 7
Pierwszy użytkownik z rolą „Beneficjent – Zarządzający” posiada kluczowe uprawnienia w systemie i odpowiada za zarządzanie dostępami. Do jego zadań należy:
dodawanie użytkowników,
nadawanie i zmiana ról,
odbieranie uprawnień,
wyznaczanie kolejnych Zarządzających (o równym zakresie uprawnień).
Zaleca się, aby w projekcie było co najmniej dwóch użytkowników z rolą Zarządzającego, co zapewnia ciągłość działania.
Możliwe jest przypisanie dowolnej liczby użytkowników z rolą „Beneficjent – Osoba uprawniona”.
Należy pamiętać, że:
wszystkie działania w SL2021 są traktowane jako działania Beneficjenta,
Beneficjent ponosi odpowiedzialność za nadane uprawnienia,
użytkownicy powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z systemu.
SL2021 – ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

## Slide 8
SL2021 – FUNKCJE SYSTEMU
System wspiera instytucje i beneficjentów w realizacji projektów w zakresie:
  zarządzania danymi
  monitorowania i oceny postępu
  rozliczania wydatków i certyfikacji
  raportowania umów i kontraktów
  wykazywania wskaźników produktu i rezultatu
  komunikacji
Zapewnia również ślad audytowy zgodny z wymaganiami rozporządzenia ogólnego (UE 2021/1060, załącznik XVII)

## Slide 9
Zmiany w projekcie zgłaszamy:
w systemie SL2021,
lub w formie pisemnej do Instytucji Wdrażającej (najczęściej preferowana forma formalna).
Każda zmiana musi:
być zgodna z Umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie,
mieścić się w dopuszczalnych granicach zmian określonych w UoD i dokumentach programowych.
Etapy zmian:
przed podpisaniem umowy – możliwe uzupełnienia i korekty danych (np. terminy, wskaźniki),
w trakcie realizacji – zmiany wymagają analizy wpływu na projekt i często zgody Instytucji.
ZMIANY DO UMOWY – PODSTAWOWE ZASADY

## Slide 10: ZMIANY DO UMOWY – KLASYFIKACJA
Zmiany niewymagające aneksu:
mają charakter techniczny lub organizacyjny,
nie wpływają na:
  zakres rzeczowy projektu,
  wysokość kosztów kwalifikowalnych,
  termin realizacji,
mogą wymagać jedynie aktualizacji danych w systemie,
są wprowadzane w drodze wymiany pism.
Zmiany wymagające zgody / aneksu:
powodują niezgodność projektu z zatwierdzonym wnioskiem,
dotyczą kluczowych parametrów projektu, w tym:
  kosztów projektu,
  harmonogramu realizacji,
  wskaźników produktu/rezultatu,
  zakresu rzeczowego.

## Slide 11
aktualizacja danych przed podpisaniem umowy, które nie przeniosły się z WoD2021 (WOZ 1)
aktualizacja załączników zgodnie z zapisami zawartej Umowy,
zmiana harmonogramu płatności – przesunięcia pomiędzy kwartałami (Uwaga: wymagana aktualizacja w bloku harmonogram płatności)
drobne zmiany opisów działań lub etapów projektu (bez zmiany zakresu),
zmiany w działaniach informacyjno‑promocyjnych (np. formy promocji).
B. Zmiany niewymagające aktualizacji w SL2021:
aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (Zał. nr 3 do UoD) (przesunięcie kosztów pomiędzy kwartałami)
zmiana rachunku bankowego Beneficjenta,
zmiany organizacyjne po stronie Beneficjenta (np. zmiana koordynatora projektu).
ZMIANY BEZ ANEKSU (wymiana pism) – przykłady
A. Zmiany wymagające aktualizacji w SL2021:

## Slide 12
Wniosek o zmianę może utworzyć Beneficjent lub pracownik instytucji – koordynator projektu (wersja preferowana)
Zasady obsługi:
wniosek roboczy może zostać usunięty przez użytkownika z rolą Zarządzający,
w danym momencie możliwe jest procedowanie tylko jednego wniosku o zmianę,
nowy wniosek można utworzyć po zaakceptowaniu lub odrzuceniu poprzedniego.
Ograniczenia:
brak możliwości edycji wniosku przekazanego do drugiej strony.
WNIOSEK O ZMIANĘ – ZASADY:

## Slide 13
Przed złożeniem wniosku:
zalecane jest uzgodnienie zakresu zmiany z Instytucją,
należy ustalić sposób procedowania (kto wprowadza zmiany w systemie).
Procedowanie:
sposób rozpatrywania zależy od rodzaju zmiany (czy wymaga aneksu),
zatwierdzenie wniosku w SL2021 następuje po uzyskaniu zgody Instytucji lub w momencie podpisania aneksu do Umowy
Skutek akceptacji:
dane zapisane we wniosku stają się aktualną wersją projektu oraz obowiązującą podstawą rozliczeń i monitorowania.
WNIOSEK O ZMIANĘ – PROCES:

## Slide 14: Harmonogram płatności w SL2021
Zasady ogólne:
pierwszy harmonogram należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy,
harmonogram podlega aktualizacji zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, lub na wezwanie Instytucji Wdrażającej.
Zakres danych:
dane prezentowane w układzie miesięcznym (wymóg),
obejmują: planowane wydatki kwalifikowalne oraz wnioskowane kwoty refundacji i zaliczek (jeśli dotyczy),
harmonogram powinien obejmować cały okres realizacji projektu.
Procedura:
harmonogram należy przekazać do IW (funkcja „prześlij”),
może zostać: zatwierdzony lub zwrócony do poprawy,
utworzenie nowej wersji harmonogramu możliwe po zatwierdzeniu poprzedniej przez IW.
Najczęstszy błąd: brak spójności harmonogramu z wnioskami o płatność

## Slide 15: Zamówienia publiczne – rola modułu
Moduł „Zamówienia publiczne” w SL2021 służy do:
gromadzenia danych o postępowaniach prowadzonych w projekcie,
raportowania informacji o zamówieniach i zawartych kontraktach,
powiązania wydatków z konkretnymi umowami z wykonawcami.
Zakres:
zamówienia realizowane na podstawie PZP,
zamówienia poniżej progów (jeśli nie są objęte Bazą konkurencyjności),
wszystkie tryby udzielania zamówień.
Dane z modułu są wykorzystywane m.in. przy rozliczaniu wydatków w WoP.

## Slide 16: Zamówienia publiczne – wprowadzanie danych
Do modułu należy wprowadzać:
informacje o przeprowadzonych postępowaniach,
dane o zawartych umowach (kontraktach),
informacje o wykonawcach i wartościach zamówień.
Termin:
dane należy uzupełniać niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy,
nie później niż przed rozliczeniem wydatków w WoP.
Ważne:
brak danych o kontrakcie = brak możliwości prawidłowego rozliczenia wydatku,
informacje powinny być zgodne z dokumentacją przetargową i umową.

## Slide 17: Zamówienia i kontrakty – zasady w sl2021
Proces:
Wprowadzenie danych o zamówieniu
Przekazanie do IW (funkcja „prześlij”)
Dodanie kontraktu (po przesłaniu zamówienia)
Przekazanie kontraktu do IW
Wymogi:
zamówienia i kontrakty należy przesyłać na poziom instytucji,
nieprzesłane kontrakty nie są widoczne w WoP,
do kontraktu należy dołączyć dokumenty, np.: umowę z wykonawcą, harmonogram, aneksy, kosztorysy, opis przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo:
zamówienie/kontrakt może zostać zwrócony do poprawy,
po zwrocie możliwa jest edycja i uzupełnianie dokumentów.

## Slide 18: Podpis wniosku o płatność – zasady
Wnioski o płatność w SL2021 powinny być podpisywane:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione,
zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
Dopuszczalne rozwiązanie awaryjne:
użycie certyfikatu niekwalifikowanego → tylko w przypadku problemów technicznych z podpisem kwalifikowanym.
Obowiązek Beneficjenta:
złożenie listy osób upoważnionych do podpisu wraz z pierwszym WoP,
aktualizacja listy w przypadku zmian.
Nie każda osoba w systemie może podpisać WoP – tylko formalnie upoważniona

## Slide 19: Podpis kwalifikowany – wymagania i działanie systemu
Jak działa weryfikacja podpisu w SL2021:
podczas podpisywania dokumentu (np. WoP) system porównuje dane z certyfikatu podpisu (np. numer PESEL) z danymi użytkownika w CST2021. Celem jest potwierdzenie, że osoba podpisująca jest tożsama z użytkownikiem systemu.
Warunki techniczne podpisania dokumentu:
użytkownik musi mieć:
  aktywny kwalifikowany podpis elektroniczny,
  przypisaną rolę umożliwiającą podpis,
  uzupełnione dane w profilu (w szczególności PESEL – jeśli występuje w certyfikacie).
Istotne:
numer PESEL nie jest obowiązkowy przy rejestracji konta, ale jest wymagany do poprawnego procesu podpisu,
uzupełnienie danych odbywa się samodzielnie przez użytkownika (edycja profilu – „ikona użytkownika”).
Przed podpisaniem WoP należy sprawdzić nie tylko podpis, ale również kompletność danych użytkownika w CST2021

## Slide 20: 3 najważniejsze zasadY
CST2021 to system kontroli, nie tylko raportowania → wszystkie dane podlegają weryfikacji – muszą być spójne, aktualne i zgodne z dokumentacją
Każda zmiana w projekcie ma charakter formalny → najpierw ocena: czy wymaga aneksu
Wniosek o płatność musi odzwierciedlać rzeczywistą realizację projektu → spójność: harmonogram – zamówienia – wydatki

## Slide 21: PRZYDATNE LINKI SL2021
Dostęp do Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021: https://sso.cst2021.gov.pl/
Regulamin CST i materiały (instrukcje) dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/cst2021
Instrukcje multimedialne (z linkami do filmów na YouTube) dostępne są na stronie: https://instrukcje.cst2021.gov.pl/
Filmy instruktażowe – kanał CST2021 na YouTube: https://www.youtube.com/@CST2021_channel/videos
Instrukcja użytkownika SL2021 – obszar: Wnioski o płatność - wersja dla Beneficjentów: https://feniks.gov.pl/dokumenty/instrukcja-uzytkownika-sl2021-obszar-wnioski-o-platnosc-wersja-dla-beneficjentow/
W przypadku niedostępności SL2021 Beneficjent zgłasza informację o zaistniałym problemie na adres e-mail: ami.fenx@nfosigw.gov.pl

## Slide 22: Dziękujemy!
www.nfosigw.gov.pl