## Introduction
Modernisation Fund Annual Report Template
Introduction to the Excel-tool "Modernisation_Fund_Annual_Report_Template.xlsx"
The "Modernisation_Fund_Annual_Report_Template.xlsx" is a resource drafted by the European Commission, Directorate-General for Climate Action, designed to streamline the data submission process for the annual reports of beneficiary Member States.
Article 13 of the Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1001 provides that beneficiary Member States shall monitor the implementation of investments financed from the Modernisation Fund and submit to the Commission their annual report for the preceding year containing information specified in Annex II of the Implementing Regulation (EU) 2020/1001. The annual report shall be be accompanied by an overview of the investments in respect of which the beneficiary Member State intends to submit investment proposals in the next two calendar years, with an outlook until 2030, as well as by updated information on investments covered by any previous overview. The relevant stakeholders should be consulted on the draft overview of the planned investments.
This template for annual reports provides 3 worksheets: 1. The worksheet labeled 'Introduction' offers an explanation of the template. It contains a dropdown menu that allows you to configure the template according to the beneficary member state and the corresponding year of the annual report. It also includes an overview of the approved investments.
2. In the worksheet named 'Annual Report' you will find a request for information according to Annex II of the Implementing Regulation (EU) 2020/1001. The requested information is categorised into 6 categories. Please follow the instructions to fill this in.
3. The worksheet titled 'Overview Planned Investments' requires supplementary details according to Annex III of the Implementing Regulation (EU) 2020/1001 and 'shall be accompanied by an overview of the investments in respect of which the beneficiary Member State intends to submit investment proposals in the next two calendar years, with an outlook until 2030, as well as by updated information on investments covered by any previous overview.'
OVERVIEW OF APPROVED INVESTMENTS
|  |  | Investments supported (ongoing+completed+partially discontinued+fully discontinued) | Ongoing investments | Completed investments (or entered into operations) | Partially discontinued investments | Discontinued investments
Priority investments | Number |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0
| Total confirmed/recommended support from the Modernisation Fund for the investment in EUR |  | 4154160000 | 4154160000 | 0 | 0 | 0
Non-priority investments | Number |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Total confirmed/recommended support from the Modernisation Fund for the investment in EUR |  | 229355555 | 229355555 | 0 | 0 | 0
We welcome any improvement suggestions for the tool from the beneficiary Member States. Please feel free to contact via the following email addresses: |  |  |  | INSTRUCTIONS: In order to guarantee that all beneficiary Member States provide comparable reporting, the following methodological instructions should be followed: - Make sure to list all the investments approved by the EIB/Investment Committee until the cut-off date and include the subsequent disbursements in the separate dedicated column. - Please indicate in column J whether an investments was discontinued, partlially discontinued or modified. Subsequently, please adapt all the other inputs and especially the indicators covered by the 'Contribution to Green Deal Objectives'. For discontinued investments, the indicators (including budget) should be set to zero. - Location of the investment (for schemes, provide locations of all investments funded) - please provide the more precise location, not just the Member State. - Total confirmed/recommended support from the Modernisation Fund for the investment in EUR refers to the Modernisation Fund support covered by a Disbursement Decision, that EIB disbursed to the beneficiery MS by the cut-off date. - GHG emissions saved (expected cumulative amount by the end of the investment lifetime) - please make sure that the estimation refers to investment lifetime and not annual emissions saved, as you present with the MF applications. - Column Abatement costs in EUR/tCO2 (if applicable given the nature of the investment) - by 31 December of the year preceding report submission) should be calculated both at the level of total investment costs but also at the level of planned MF support. The calculation formulas should be shown in the cells. - Column Abatement costs in EUR/tCO2 (if applicable given the nature of the investment) - expected cumulative amount by the end of the investment lifetime, should be calculated both at the level of total investment costs but also at the level of planned MF support. The calculation formula should be shown in the cells.
CLIMA-MODFUND@ec.europa.eu
copying EIB (European Investment Bank):
Modernisation-fund@eib.org
Year of Annual Report: |  | Beneficary Member State (Dropdown Menu):
2025 | Poland | [6 empty] | should we already add the new bMS?
Share of priority investements compared to all investment | Article 10(1), third subparagraph – (2%) (min 80% priority investments) | Article 10(1), fourth subparagraph - (2.5%) (min 90% priority investments) | Article 10d(4) - (Transfers) (min 80% priority investment)
Ratios | 92.33% | 96.87% | #DIV/0!

## Annual Report
4.2806
Informacje ogólne | [13 empty] | Informacje finansowe | [12 empty] | Wkład w realizację celów Zielonego Ładu | [10 empty] | Realizacja/wykonanie
Numer | Numer referencyjny inwestycji (wskazany w obowiązującej decyzji o wypłacie) | Odniesienie do kolejnych wypłat (jeśli występują) | Nazwa inwestycji (wskazana w odpowiedniej decyzji o wypłacie środków) | Priority or non-riority | Type of investment | Please indicate if the investment was discontinued; or if not whether the investment was modified compared to the initial application (czy została przerwana) | Implementation status (only for ongoing investments, even if partially discontinued or modified) status realizacji | Implementation modality (for all investments) rodzaj grantu | State aid regime (for all investments) pomoc publiczna | Link to national legal basis for the scheme (not applicable to projects) | Final beneficiary of the support (in case of schemes, please list the final beneficiaries that have been awarded support to date) | Type of end beneficiary | Location of the investment (for schemes, provide locations of all investments funded) | Całkowite koszty inwestycji/całkowita wielkość programu/projektu z VATw EUR | Całkowite koszty inwestycji/całkowita wielkość programu/projektubez VAT w EUR | Całkowite planowane wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla inwestycji w EUR | Łączne potwierdzone/zalecane wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego na inwestycję w EUR |  |  | Całkowita kwota objęta zobowiązaniem prawnym pomiędzy państwem członkowskim beneficjentem/organem zarządzającym a wnioskodawcą projektu/ostatecznymi odbiorcami wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego (data graniczna: 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania) (w przypadku programów: kwota łączna) w EUR |  | Łączna kwota wypłacona przez państwo członkowskie będące beneficjentem/instytucję zarządzającą programem wnioskodawcy projektu/ostatecznym odbiorcom wsparcia modernizacyjnego (data graniczna: 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania) (w przypadku programów: kwota łączna) w EUR |  |  | Wszelkie kwoty odzyskane przez państwo członkowskie będące beneficjentem od wnioskodawcy projektu lub instytucji zarządzającej programem oraz daty odzyskania w EUR; data | Potwierdzenie współfinansowania ze źródeł prywatnych (zarówno dla inwestycji priorytetowych, jeśli ma to zastosowanie, ale szczególnie dla inwestycji niepriorytetowych) w EUR - | Ocena wartości dodanej inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i modernizacji systemu energetycznego, obejmująca informacje na temat następujących kwestii (w przypadku programów: dane zagregowane). Prosimy o podanie wyjaśnień w razie potrzeby. | [10 empty] | Czy inwestycja została uwzględniona we wcześniejszym przeglądzie planowanych inwestycji zgodnie z artykułem 13(2), a jeśli tak, to w którym. Format: [Tak/Nie, Rok] | Kamienie milowe osiągnięte od czasu poprzedniego sprawozdania rocznego; (w przypadku programów może to obejmować na przykład informacje o naborach wniosków, wyborze projektów, umowach zawartych z ostatecznymi odbiorcami wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego) | W przypadku inwestycji innych niż programy: przewidywany termin oddania do eksploatacji [Data: DD/MM/20RR] | Zidentyfikowane lub spodziewane opóźnienia we wdrażaniu | W przypadku inwestycji innych niż programy: zidentyfikowane lub przewidywane zmiany w kosztach kwalifikowanych, zastosowanej technologii lub wynikach inwestycji | Opis i linki do audytów przeprowadzanych na szczeblu krajowym zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego 2020/1001 | W przypadku projektów i planów na dużą skalę, przy pierwszym raportowaniu projektu lub planu: przegląd przeprowadzonych konsultacji. | Wyjaśnienie, w jaki sposób inwestycja spełnia kryteria „niewyrządzania poważnych szkód” zgodnie z artykułem 10f dyrektywy 2003/87/WE (dotyczy wyłącznie inwestycji zatwierdzonych po 1 stycznia 2025 r.)
[12 empty] | Type of end beneficiary | [8 empty] | Data zobowiązania prawnego [Data: DD/MM/20RR] |  | Data pierwszej płatności [Data: DD/MM/20RR] | Data ostatniej płatności [Data: DD/MM/20RR] |  |  | Zaoszczędzona energia in MWh |  |  | Oszczędność emisji gazów cieplarnianych w tonach CO2 |  | Dodatkowa zainstalowana moc energii odnawialnej, jeżeli ma to zastosowanie, w MW |  | Koszty redukcji w EUR/tCO2 (jeśli ma to zastosowanie ze względu na charakter inwestycji), obliczone jako całkowite koszty inwestycji/całkowita objętość programu/projektu z uwzględnieniem podatku VAT w stosunku do zaoszczędzonych emisji gazów cieplarnianych |  | Koszty redukcji w EUR/tCO2 (jeśli ma to zastosowanie ze względu na charakter inwestycji), obliczone jako całkowite planowane wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla inwestycji w stosunku do zaoszczędzonych emisji gazów cieplarnianych
[17 empty] | Artykuł 10 ust. 1 akapit trzeci – (2%) | Artykuł 10(1), akapit czwarty - (2,5%) | Artykuł 10d(4) – (Przeniesienia) | [7 empty] | do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania | spodziewana skumulowana kwota do końca okresu trwania inwestycji | Oczekiwane względne oszczędności energii na koniec okresu użytkowania inwestycji (%) – jeśli dotyczy | do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania | spodziewana skumulowana kwota do końca okresu trwania inwestycji | do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania | spodziewana skumulowana kwota do końca okresu trwania inwestycji” | do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania | spodziewana skumulowana kwota do końca okresu trwania inwestycji | do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie sprawozdania | spodziewana skumulowana kwota do końca okresu trwania inwestycji
1 | MF 2021-1 PL 0-004 |  | Renowacja z gwarancją oszczędności EPC | Priority | Scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Polczynskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Gmina Łomianki - Gmina Miasto Szczecin - Gminia i Miasto Odolanów - Aqua Cedry Sp. z o.o. - Miasto Łódź | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - przemysł (Mix or public and private entities - energy consumers - industry) | Poland | 123000000 | 100000000 | 25000000 | 25000000 |  |  | 7883259.1226 | 2023-07-21 2025-04-30 2025-04-30 2025-04-29 2025-04-30 2025-04-30 | 527682.1006 | 2023-07-28 | 2023-12-05 | 0 | n/a | 5326 | 152778 | 3.486% | 1783 | 45000 | n/a | n/a | 68984.857 | 2733.3333 | 14021.3124 | 555.5556 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 36 umowy zawarte: 6 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
2 | MF 2021-1 PL 0-003 | MF 2022-2 PL 0-001 | Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | 100% grants | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Stoen Operator; - Energa Operator; - PGE Dystrybucja; - TAURON Dystrybucja S.A.; - ENEA Operator Sp. z o.o. | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci (Public entity - distribution and networks) | Poland | 373920000 | 304000000 | 222000000 | 222000000 |  |  | 228021157.548 | 27.07.2023 04.09.2023 13.10.2023 10.07.2024 28.08.2024 09.09.2024 09.09.2024 09.12.2024 23.12.2025 19.12.2025 | 110068518.6656 | 2023-07-28 | 2025-12-12 | 330492.3936 | n/a | 513849.73 | n/a | n/a | 276124 | 362000 | n/a | n/a | 1354.1742 | 1032.9282 | 803.9866 | 613.2597 | nie | nabór wniosków: 3 wnioski projektowe: 12 umowy zawarte: 11 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
3 | MF 2021-1 PL 0-006 | MF 2023-2 PL 0-003 | Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Partial grants (between 50% and 80%) of total investments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - ENEA Operator; - STOEN Operator; - ENERGA Operator; - PGE Dystrybucja; - TAURON Dystrybucja S.A. | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci (Public entity - distribution and networks) | Poland | 455100000 | 370000000 | 222000000 | 127000000 |  |  | 179557887.2121 | 29.12.2022 28.12.2022 29.03.2023 29.03.2023 01.06.2023 11.10.2023 28.11.2024 13.03.2025 01.04.2025 08.04.2025 30.07.2025 30.07.2025 29.10.2025 30.09.2025 | 73066920.7588 | 2023-07-26 | 2025-12-23 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 19071 | 3443 | n/a | n/a | 23863.4576 | 132181.2373 | 6659.3257 | 36886.4362 | nie | nabór wniosków: 4 wnioski projektowe: 352 umowy zawarte: 14 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
4 | MF 2021-2 PL 0-002 | MF 2023-2 PL 0-002 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu Część 1) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Velvet Care Sp.z o.o.; - QEMETICA Soda Polska Spółka Akcyjna | Podmiot prywatny - odbiorca energii - przemysł (Private entity - energy consumer - industry) | Poland | 546120000 | 444000000 | 444000000 | 69140000 |  |  | 30791161.2858 | 17.08.2023 08.10.2024 | 467224.2209 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 467224.2209 | n/a | 185987 | 2660000 | 6.992% | 287563 | 3192000 | n/a | n/s | 1899.1317 | 171.0902 | 240.4343 | 21.6604 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 13 umowy zawarte: 2 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
5 | MF 2023-2 PL 0-001 |  | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW , pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Tartak Napiwoda Sp. z o.o. | Podmiot prywatny - odbiorca energii - przemysł (Private entity - energy consumer - industry) | Poland | 410820000 | 334000000 | 334000000 |  | 44570000 |  | 6261038.1722 | 01.09.2025 01.09.2025 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 15896 | 2006667 | 0.7922% | 12877 | 2408000 | n/a | n/a | 31903.3936 | 170.6063 | 3461.2099 | 18.5091 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 142 umowy zawarte: 2 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
6 | MF 2021-2 PL 0-003 |  | Kogeneracja dla Ciepłownictwa. Część 1) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie sp. z o.o.; - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 819991800 | 666660000 | 666660000 | 66600000 |  |  | 37507337.2892 | 05.12.2023 08.12.2023 09.12.2023 29.12.2023 | 2336.1211 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0 | n/a | 406703 | 4166667 | 9.761% | 66828 | 6000000 | n/a | n/a | 12270.1832 | 136.6653 | 996.5883 | 11.1 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 69 umowy zawarte: 4 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
7 | MF 2023-1 PL 0-002 | MF 2025-1 PL 0-002 | Kogeneracja dla Ciepłownictwa. Część 2) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW | Priority | Scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwalkach sp. z o.o. | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 27330600 | 22220000 | 22220000 | 20000000 | 2220000 |  | 24581829.65 | 29.12.2023 29.12.2023 | 19665463.72 | 2024-08-29 | 2025-12-16 | 3528968.745 | n/a | 77268 | 55556 | 139.1% | 39309 | 60000 | 7.35 | n/a | 695.2759 | 455.51 | 565.265 | 370.3333 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 8 umowy zawarte: 2 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
8 | MF 2021-2 PL 0-005 |  | Digitalizacja sieci ciepłowniczych | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z. o. o. w Puławach - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o. (Kwidzyn) - Veolia Energia Warszawa S.A. - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. - U&R CALOR Sp. z o.o. - CALOR Energetyka Cieplna Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE sp. z o. o. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. - U&R CALOR Sp. z o.o. - Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o. o. - Veolia Energia Poznań S.A. - Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. - Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. - Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce - Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu - U&R CALOR Sp. z o.o. - SEC Chojnice Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostródzie - Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostródzie | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 136665300 | 111110000 | 111110000 | 33300000 |  |  | 44339928.9819 | od 22.11.2023 do 30.12.2025 | 8571250.9929 | 2023-12-06 | 2025-11-28 | 1496004.1443 | n/a | 124084 | 83333 | 148.9% | 37123 | 37000 | n/a | n/a | 3681.4185 | 3693.6568 | 897.018 | 900 | nie | nabór wniosków: 3 wnioski projektowe: 104 umowy zawarte: 49 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
9 | MF 2021-2 PL 0-004 | MF 2022-1 PL 0-001 | Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 273060000 | 222000000 | 222000000 | 222000000 | 400000000 |  | 108676261.5054 | 19.12.2022 21.12.2022 19.12.2022 | 5770011.2134 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 134759.69 | n/a | 32510 | n/a | n/a | 6694 | 151295 | n/a | n/a | 40791.7538 | 1804.8184 | 92919.032 | 4111.1735 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 20 umowy zawarte: 6 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
10 | MF 2022-1 PL 0-007 | MF 2024-1 PL 0-003 | Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 655590000 | 533000000 | 444000000 | 44400000 | 399600000 |  | 462049876.1856 | od 23.03.2023 do 14.12.2023 | 59191906.5084 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | n/a | 171751 | n/a | n/a | 284049 | 5680980 | n/a | n/a | 2308.0173 | 115.4009 | 1563.1106 | 78.1555 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 48 umowy zawarte: 18 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
11 | MF 2023-1 PL 0-001 | MF 2024-1 PL 0-002 and MF 2024-2 PL 0-010 | Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 933000000 | 755000000 | 666000000 |  | 222400000 |  | 116637772.9758 | 27/12/2023 17.07.2024 25.11.2025 | 13873989.6276 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | n/a | 54562 | n/a | n/a | 50739 | 1197362 | n/a | n/a | 18388.2221 | 779.213 | 4383.2161 | 185.7417 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 52 umowy zawarte: 6 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
12 | MF 2021-2 PL 0-001 |  | Wsparcie wykorzystania magazynów i innych urządzeń do stabilizacji sieci – program dla OSD | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Partial grants (between 50% and 80%) of total investments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - PGE Dystrybucja - Stoen Operator Sp. z o.o. -Tauron Dystrybucja S.A. - Enea Operator Sp.z o. o. | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci (Public entity - distribution and networks) | Poland | 492000000 | 400000000 | 222220000 | 44440000 |  |  | 19897444.2835 | 07.12.2023 27.11.2024 22.04.2025 15.05.2025 | 65598.2806 | 2023-12-13 | 2024-11-26 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2520 | 50400 | n/a | n/a | 195238.0952 | 9761.9048 | 17634.9206 | 881.746 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 9 umowy zawarte: 4 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
13 | MF 2022-1 PL 0-004 | MF 2024-2 PL 0-009 | Przemysł energochłonny – OZE | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Financial instruments - loans | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Enea Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; - Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna - PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 212790000 | 173000000 | 144000000 |  | 21110000 |  | 15180488.7165 | 17.02.2024 14.11.2024 26.03.2025 | 865089.7071 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | n/a | n/a | 130000 | n/a | 2424 | 95000 | 3.83 | 85 | 87784.6535 | 2239.8947 | 8708.7459 | 222.2105 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 7 umowy zawarte: 3 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
14 | MF 2022-1 PL 0-003 | MF 2024-2 PL 0-008 | Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej | Priority | Scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Financial instruments - loans | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Südzucker Polska Spółka Akcyjna | Podmiot prywatny - odbiorca energii - przemysł (Private entity - energy consumer - industry) | Poland | 114820500 | 93350000 | 77790000 | 11110000 | 50000000 |  | 29902350.1378 | 2023-12-12 | 299023.5014 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 30157 | 80000 | n/a | n/a | 3807.4245 | 1435.2562 | 2026.3952 | 763.875 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 1 umowy zawarte: 1 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
15 | MF 2022-2 PL 0-003 | MF 2024-1 PL 0-001 | Energia dla Wsi | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 258200000 | 209918699.187 | 209900000 | 20990000 | 66660000 |  | 128178666.7757 | od 30.06.2023 do 31.12.2025 | 82294379.7598 | 2023-08-21 | 2025-11-06 | 1441591.7185 | n/a | n/a | n/a | n/a | 66391 | 195311 | 4 | 30 | 3889.0814 | 1321.9942 | 1320.2091 | 448.7714 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: - umowy zawarte: 126 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
16 | MF 2022-2 PL 0-002 |  | Kogeneracja powiatowa | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Celsium serwis Sp. z o.o. - Veolia Północ Sp. z o.o. | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 273330600 | 222220000 | 222220000 | 22200000 |  |  | 9010386.3944 | 30.12.2024 30.12.2025 06.05.2025 08.12.2025 | 2785731.2059 | 2025-07-24 | 2025-12-29 | 0 | n/a | 12505 | 555556 | 2.251% | 52615 | 600000 | n/a | n/a | 5194.9178 | 455.551 | 421.9329 | 37 | nie | nabór wniosków: 2 wnioski projektowe: 108 umowy zawarte: 4 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
17 | MF 2022-2 PL 0-004 | MF 2024-2 PL 0-007 | Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow ProNatura sp. z o.o. - EKO DOLINA Spółka Z o.o - Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku - Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 409590000 | 333000000 | 333000000 | 44440000 | 260000000 |  | 84646271.7843 | 28.12.2023 28.12.2023 23.10.2025 23.10.2025 16.12.2025 16.12.2025 | 3869177.2181 | 2025-12-16 | 2025-12-29 | 0 | n/a | 23326 | 502238 | 4.644% | 31852 | 690710 | 6 | 15 | 12859.1611 | 592.9985 | 9557.9555 | 440.7639 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 55 umowy zawarte: 8 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
18 | MF 2022-2 PL 1-001 | MF 2025-2 PL 0-001 | OZE – źródła ciepła dla ciepłownictwa | Non-priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o - Dalkia Polska Energia S.A. | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer) | Poland | 780952381.05 | 634920635 | 444444444 | 22222222 | 49000000 |  | 30569750.2687 | 25.04.2024 17.05.2024 30.12.2025 30.12.2025 30.12.2025 | 2626970.7518 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 0 | TAK (oświadczenie wnioskodawcy i dokumenty potwierdzające wpłaty) | 100581 | 1358789 | 7.402% | 32525 | 387062 | 29.46 | 898 | 24010.8342 | 2017.6416 | 2189.7685 | 184.0073 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 70 umowy zawarte: 5 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
19 | MF 2021-2 PL 1-001 | MF 2022-2 PL 1-002 | Moje ciepło | Non-priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | The final recipients of the aid will be natural persons. The program is addressed to owners or co-owners (end recipients) of new single-family buildings. Beneficiaries that have been awarded support: https://mojecieplo.gov.pl/wyniki-naboru/ | Podmiot prywatny - odbiorca energii - budynki (Private entity - energy consumer - buildings) | Poland | 546612000 | 444400000 | 133300000 | 133333333 |  |  | 74513861.3068 | od 2022 do 2025 | 74513861.3068 | od 2022 do 2025 | od 2022 do 2025 | 8872.5179 | TAK (oświadczenie wnioskodawcy i dokumenty potwierdzające wpłaty) | 401511 | 625000 | 64.24% | 42353 | 65000 | 302.78 | 450 | 12906.0987 | 8409.4154 | 3148.1438 | 2051.282 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 12954 umowy zawarte: 36658 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | nie dotyczy
20 | MF 2024-1 PL 0-005 |  | Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | 100% grants | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Beneficiaries of the programme: entrepreneurs within the meaning of the Act of 6 March 2018 – Entrepreneurs' Law, who have their registered office or branch in the territory of the Republic of Poland. | Inne (Other) | Poland | 546612000 | 444400000 | 444400000 |  | 44400000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 627000 | n/a | n/a | #DIV/0! | 871.7895 | #DIV/0! | 70.8134 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 352 umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
21 | MF 2024-1 PL 0-007 |  | Moja Elektrownia Wiatrowa (MEW) | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | List of concluded contracts (Final Beneficiaries): https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 200000000 | 162601626.0163 | 88890000 |  | 8880000 |  | 8807272.345 | od 2024 do 2025 | 8807272.345 | od 2024 do 2025 | od 2024 do 2025 | 102088.4923 | n/a | 10260 | 478000 | 2.146% | 2811 | 13100 | 4.1 | 19 | 71149.0573 | 15267.1756 | 3159.0181 | 677.8626 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 2794 umowy zawarte: 1269 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
22 | MF 2024-2 PL 0-003 |  | Energia dla Wsi | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Combination between grants and financial instruments | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Final beneficiaries up to date: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 592770000 | 481930000 | 481930000 |  | 24100000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 484689 | 0 | 75.2 | #DIV/0! | 1222.9904 | #DIV/0! | 49.7226 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 248 umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
23 | MF 2024-2 PL 0-002 |  | Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Combination between grants and financial instruments | TCTF | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Beneficiaries of the programme: entrepreneurs within the meaning of the Act of 6 March 2018 – Entrepreneurs' Law, | Podmiot prywatny - odbiorca energii - inne (Private entity - energy consumer - other) | Poland | 1230000000 | 1000000000 | 1000000000 |  | 120500000 |  | 968178395.3184 | 30.12.2025 31.12.2025 | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 1642500 | 0% | 1241730 | 1125113 | n/a | n/a | 990.5535 | 1093.2235 | 97.042 | 107.1004 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 634 umowy zawarte: 180 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
24 | MF 2024-2 PL 0-001 |  | Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | 100% grants | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Beneficiaries of the programme: distribution system operators (DSOs) – electricity distribution system operators within the meaning of Article 3(25) of the Act of 10 April 1997 – Energy Law | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci (Public entity - distribution and networks) | Poland | 592773900 | 481930000 | 481930000 |  | 120500000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 3190 | n/a | n/a | #DIV/0! | 185822.5392 | #DIV/0! | 37774.2947 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 6 umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
25 | MF 2024-2 PL 0-005 |  | Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Beneficiaries of the programme: entrepreneurs within the meaning of the Act of 6 March 2018 – Entrepreneurs' Law, who have their registered office or branch in the territory of the Republic of Poland. | Inne (Other) | Poland | 1968000000 | 1600000000 | 481930000 |  | 50000000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 73394 | n/a | n/a | #DIV/0! | 26814.181 | #DIV/0! | 681.2546 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 53 umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
26 | MF 2025-1 PL 0-001 |  | Czyste powietrze | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: tendering phase | Partial grants (between 50% and 80%) of total investments costs | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | The beneficiaries of the CAS are individuals (natural persons) who are owners/co-owners of single-family buildings/separate residential premises in single-family buildings. Under the scheme the division into three groups of beneficiaries exists and the amount of support they are entitled to depends on the income of the beneficiary or income per member of the beneficiary's household. The highest support is granted to the group at greatest risk of energy poverty, which is directly in line with art. 10d (2) of the ETS Directive ("support for low-income households to address energy poverty and to renovate their heating systems"). https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/zawarte-umowy | Podmiot prywatny - odbiorca energii - budynki (Private entity - energy consumer - buildings) | Poland | 5248000000.41 | 4266666667 | 2470000000 | 900000000 | 400000000 |  | 466507348.9698 | od 2025 | 31210197.4022 | od 2025 | od 2025 | 19063.6943 | n/a | 1192264 | 2878590 | 41.42% | 661831 | 910417 | n/a | n/a | 7929.5168 | 5764.3915 | 1964.2477 | 1427.9171 | tak; 2024 | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 49811 umowy zawarte: 32430 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/konsultacje-spoleczne-dotyczace-nowych-obszarow-wsparcia-z-funduszu-modernizacyjnego-na-lata-2024-2025-z-perspektywa-do-2030-r | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
27 | MF 2025-1 PL 0-003 |  | Wysokosprawna kogeneracja z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych | Priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: confirmed but not started | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | The beneficiaries of the “High efficiency biogas cogeneration from biomass, including municipal waste” scheme are entrepreneurs within the meaning of the Act of 6 March 2018 on Entrepreneurs carrying out economic activities (Journal of Laws of 2024, item 236), with the exception of the beneficiaries specified in point 7.4. of the "Energy for Rural Areas" scheme*: | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer) | Poland | 382800000 | 311200000 | 247000000 |  | 12000000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 107581 | 0 | 32 | #DIV/0! | 3558.2491 | #DIV/0! | 111.5439 | nie | nabór wniosków: w toku wnioski projektowe: - umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
28 | MF 2025-2 PL 0-001 |  | Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna | Priority | Scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | 100% grants | No State aid | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Electricity Distribution System Operators (DSO) | Podmiot prywatny - dystrybucja i sieci (Private entity - distribution and networks) | Poland | 30750000 | 25000000 | 25000000 |  | 24600000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 107864 | 0% | 0 | 32704 | n/a | n/a | #DIV/0! | 940.252 | #DIV/0! | 752.2016 | tak; 2025 | nabór wniosków: 3 wnioski projektowe: 2 umowy zawarte: 0 | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/konsultacje-spoleczne-dotyczace-nowych-obszarow-wsparcia-z-funduszu-modernizacyjnego-na-lata-2025-2026-z-perspektywa-do-2030-r | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
29 | MF 2025-2 PL 0-003 |  | Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej | Priority | Scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: construction phase | Financial instruments - loans | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | The scheme in question is dedicated to enterprises within the meaning of the Act of 6 March 2018 Entrepreneurs' Law having legal title to an installation covered by the greenhouse gas emission allowance trading scheme within the meaning of the Act of June 12, 2015 on the greenhouse gas emission allowance trading scheme, resulting from the ownership right, perpetual usufruct right or permanent management, which has not been liquidated or not bankruptcy proceedings are pending against. |  | Poland | 212870000 | 173065040.6504 | 119750000 |  | 10000000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | n/a | 0 | 259441 | 0% | 0 | 113039 | n/a | n/a | #DIV/0! | 1883.1554 | #DIV/0! | 88.465 | nie | nabór wniosków: 1 wnioski projektowe: 4 umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta
30 | MF 2025-2 PL 1-002 |  | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie biometanu | Non-priority | Large-scale scheme | Unchanged compared to initial application | Ongoing: confirmed but not started | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | GBER | https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/podstawy-prawne Program Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl) | Beneficiaries of the programme: entrepreneurs within the meaning of the Act of 6 March 2018 – Entrepreneurs' Law |  | Poland | 663000000 | 539024390.2439 | 198000000 |  | 24800000 |  | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | 0 | TAK (oświadczenie wnioskodawcy i dokumenty potwierdzające wpłaty) | n/a | n/a | n/a | 0 | 36500 | n/a | n/a | #DIV/0! | 18164.3836 | #DIV/0! | 679.4521 | nie | nabór wniosków: w toku wnioski projektowe: - umowy zawarte: - | nie dotyczy (tylko schemat) | Bez opóźnień. Przedłużyć nabór wniosków. Przedłużyć fazę kontraktowania. | nie dotyczy (tylko schemat) | Audyt jeszcze nie przeprowadzony/audyt w toku | nie dotyczy | zaproszenie do składania wniosków/kryteria wyboru wniosków/oświadczenie beneficjenta

## Overview Planned Investments
|  | 1. Overview of investments planned in the next two calendar years and, where possible, the outlook until 2030 | [7 empty] | 2. Information about the outcome of stakeholder consultation on the draft overview of investments under Article 13(5)
Number | Name and reference of the investment | 1.1. Name of the project proponent or the scheme managing authority | 1.2. Specific location of the investment or the geographical scope of the scheme (location name, country name) | 1.3. Estimate of the total cost of the investment |  | 1.5. Status of any State aid assessment concerning the investment, where applicable (completed, pending,not applicable) | 1.6. Estimate of the financing from the Modernisation Fund and outline of the intended financing proposals | 1.7. Information on the relation between the investment and the integrated National Energy and Climate Plan (NECP), in particular with regard to the national objectives, targets, policies and measures and the investment needed. | 1.8. Information on whether the investment has been awarded a seal or any quality label foreseen by the Union law after having been evaluated positively in a directly managed funding programmes | 2.1 Dates of consultation | 2.1 Format of consultation | 2.1 Types of stakeholders consulted | 2.1 Number of replies received | 2.1. Summary of the replies
1.4 Summary description of the investment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
XX

## Dropdown Menu
bMS | Year
Column1 | Column2
- | 2021 | Priority | Ongoing: confirmed but not started | Fully discontinued | 100% grants | GBER | Public entity - energy consumer - industry | Podmiot publiczny - odbiorca energii - przemysł | Podmiot publiczny - odbiorca energii - przemysł (Public entity - energy consumer - industry)
Bulgaria | 2022 | Non-priority | Ongoing: tendering phase | Partially discontinued | Partial grants (between 50% and 80%) of total investments costs | CEEAG | Public entity - energy consumer - services | Podmiot publiczny - odbiorca energii - usługi | Podmiot publiczny - odbiorca energii - usługi (Public entity - energy consumer - services)
Czechia | 2023 |  | Ongoing: construction phase | Modified | Partial grants (less than 50%) of total invesments costs | CISAF | Public entity - energy consumer - buildings | Podmiot publiczny - odbiorca energii - budynki | Podmiot publiczny - odbiorca energii - budynki (Public entity - energy consumer - buildings)
Estonia | 2024 |  | Completed (for schemes) | Unchanged compared to initial application | Financial instruments - loans | TCTF | Public entity - energy consumer - other | Podmiot publiczny - odbiorca energii - inne | Podmiot publiczny - odbiorca energii - inne (Public entity - energy consumer - other)
Greece | 2025 |  | Entered into operation (for investments other than schemes) |  | Financial instruments - equity | No State aid | Public entity - energy producer | Podmiot publiczny - producent energii | Podmiot publiczny - producent energii (Public entity - energy producer)
Croatia | 2026 |  | Not applicable (investment fully discontinued) |  | Financial instruments - financial guarantees | De minimis | Public entity - distribution and networks | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci | Podmiot publiczny - dystrybucja i sieci (Public entity - distribution and networks)
Latvia | 2027 |  |  |  | Combination between grants and financial instruments | Other | Private entity - energy consumer - industry | Podmiot prywatny - odbiorca energii - przemysł | Podmiot prywatny - odbiorca energii - przemysł (Private entity - energy consumer - industry)
Lithuania | 2028 |  |  |  | Other |  | Private entity - energy consumer - services | Podmiot prywatny - odbiorca energii - usługi | Podmiot prywatny - odbiorca energii - usługi (Private entity - energy consumer - services)
Hungary | 2029 |  | W toku: potwierdzono, ale nie rozpoczęto |  |  |  | Private entity - energy consumer - buildings | Podmiot prywatny - odbiorca energii - budynki | Podmiot prywatny - odbiorca energii - budynki (Private entity - energy consumer - buildings)
Poland | 2030 |  | W toku: faza przetargowa |  |  |  | Private entity - energy consumer - other | Podmiot prywatny - odbiorca energii - inne | Podmiot prywatny - odbiorca energii - inne (Private entity - energy consumer - other)
Portugal |  |  | W toku: faza budowy |  |  |  | Private entity - energy producer | Podmiot prywatny - producent energii | Podmiot prywatny - producent energii (Private entity - energy producer)
Romania |  |  | Zakończono (dla projektów) |  |  |  | Private entity - distribution and networks | Podmiot prywatny - dystrybucja i sieci | Podmiot prywatny - dystrybucja i sieci (Private entity - distribution and networks)
Slovenia |  |  | Oddano do eksploatacji (dla inwestycji innych niż projekty) |  |  |  | Public-private partnerships - energy consumer - industry | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - przemysł | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - przemysł (Public-private partnerships - energy consumer - industry)
Slovakia |  |  | Nie dotyczy (inwestycja całkowicie wstrzymana) |  |  |  | Public-private partnerships - energy consumer - buildings or residential | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - budynki lub budynki mieszkalne | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - budynki lub budynki mieszkalne (Public-private partnerships - energy consumer - buildings or residential)
[7 empty] | Public-private partnerships - energy consumer - services | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - usługi | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - usługi (Public-private partnerships - energy consumer - services)
[7 empty] | Public-private partnerships - energy consumer - other | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - inne | Partnerstwa publiczno-prywatne - odbiorca energii - inne (Public-private partnerships - energy consumer - other)
[7 empty] | Public-private partnerships - energy producer | Partnerstwa publiczno-prywatne - producent energii | Partnerstwa publiczno-prywatne - producent energii (Public-private partnerships - energy producer)
[7 empty] | Public-private partnerships - distribution and networks | Partnerstwa publiczno-prywatne - dystrybucja i sieci | Partnerstwa publiczno-prywatne - dystrybucja i sieci (Public-private partnerships - distribution and networks)
[7 empty] | Mix or public and private entities - energy consumers - industry | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - przemysł | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - przemysł (Mix or public and private entities - energy consumers - industry)
[7 empty] | Mix or public and private entities - energy consumers - services | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - usługi | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - usługi (Mix or public and private entities - energy consumers - services)
[7 empty] | Mix or public and private entities - energy consumers - buildings | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - budynki | Podmioty mieszane lub publiczno-prywatne - odbiorcy energii - budynki (Mix or public and private entities - energy consumers - buildings)
[7 empty] | Mix or public and private entities - energy consumers - other | Podmioty mieszane lub Podmioty publiczne i prywatne – odbiorcy energii – inne | Podmioty mieszane lub Podmioty publiczne i prywatne – odbiorcy energii – inne (Mix or public and private entities - energy consumers - other)
[7 empty] | Mix or public and private entities - energy producers | Podmioty mieszane – producenci energii | Podmioty mieszane – producenci energii (Mix or public and private entities - energy producers)
[7 empty] | Mix or public and private entities - distribution and networks | Podmioty mieszane – dystrybucja i sieci | Podmioty mieszane – dystrybucja i sieci (Mix or public and private entities - distribution and networks)
[7 empty] | Other | Inne | Inne (Other)