Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie badania pn. „Ewaluacja ex post realizacji celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Zamawiającym jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

7311000-6 – usługi badawcze.

- Uzasadnienie badania

Potrzeba realizacji badania wynika z Planu ewaluacji POPC.

Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji podsumowującej postęp rzeczowy i rezultaty POPC wynikał również z zapisów „Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020". Przedmiotowy zapis dotyczący ewaluacji podsumowującej „postęp rzeczowy i rezultaty danego PO, w tym udzielenie odpowiedzi na temat skuteczności, efektywności i wpływu każdego z PO na osiąganie celów strategii Europa 2020” został usunięty z ww. dokumentu w trakcie jego obowiązywania. Z uwagi na wagę problematyki oraz wnioski zgłoszone w ramach KM POPC realizację tego badania uznano za konieczną.

W ramach przedmiotowego badania zostanie poddany analizie sposób, w jaki realizacja POPC przyczyniła się do osiągnięcia celów najważniejszych dokumentów strategicznych w tym strategii „Europa 2020”.

W toku prac KM POPC oraz w trakcie procesu monitorowania IZ POPC wskazano również konieczność objęcia zakresem przedmiotowego badania niektórych obszarów Programu dotychczas niezbadanych bądź dotychczas niewystarczająco przebadanych.

- Cel badania

Celem badania jest przeprowadzenie całościowej, podsumowującej oceny realizacji celów POPC. Realizacja badania ma miejsce w momencie, w którym okres kwalifikowalności się zakończył – umożliwi to pełną ocenę Programu.

Z uwagi na fakt, że badanie to będzie bazą do przygotowania sprawozdania końcowego POPC zdecydowano się koncentrować na celach i wkładzie Programu w realizację celów strategii „Europa 2020”. W okresie programowania ta strategia była aktualna i właściwa dla POPC. Poszerzono ten zakres o inne bardziej aktualne dokumenty strategiczne m.in. komunikat KE „Cyfrowy kompas na rok 2023: europejska droga w cyfrowej dekadzie”. Ten dokument z kolei był istotny przy programowaniu FERC. Tego typu analiza zawierająca odniesienie się również do polskich dokumentów strategicznych jest związana z potrzebą szerokiego spojrzenia na wdrażanie programów w kontekście potrzeb i możliwości w temacie rozwoju cyfrowego w Polsce.

Ponadto, celem badania będzie dodatkowa ocena niektórych obszarów wdrażania POPC. Dotyczy to m.in. projektów: IF, szkoleniowych w osi III, a także stanowiących przeciwdziałanie i odpowiedź na wystąpienie COVID-19, w tym m.in. projekt „Cyfrowa Gmina”. Konieczność przebadania obszarów wynika z ustaleń KM POPC oraz potrzeb monitorowania Programu.

Wnioski będące efektem badania będą mieć wpływ na wdrażanie FERC.

- Zakres badania

W ramach badania zostaną podsumowane efekty realizacji następujących osi priorytetowych POPC:

- Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu,

- Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd,

- Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

- Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Ze względu na charakter projektów osi IV i VI POPC nie będą one przedmiotem badania.

Pod względem podmiotowym badaniem objęci zostaną m.in.:

- przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu,

- przedstawiciele Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa,

- przedstawiciele UKE,

- beneficjenci,

- podmioty wdrażające IF,

- odbiorcy IF,

- grantobiorcy, w tym JST,

- uczestnicy szkoleń.

- Kryteria ewaluacyjne

W badaniu zostaną uwzględnione co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

- Skuteczność - pozwalająca ocenić w jakim stopniu realizowane działania okazały się skuteczne w osiąganiu określonych celów w ramach POPC zdefiniowanych na etapie programowania.

- Użyteczność - pozwalająca ocenić przydatność interwencji w kontekście rozwiazywania zdiagnozowanych problemów.

- Trwałość - pozwalająca ocenić na ile i w jakim zakresie wsparcie było wystarczające i trwałe w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb.

- Efektywność - pozwalając ocenić relację pomiędzy poniesionymi nakładami finansowanymi, a osiągniętymi efektami interwencji.

- Pytania badawcze

Aby zrealizować cele badania, konieczna będzie odpowiedź na pytania badawcze wraz z zaproponowanymi pytaniami szczegółowymi.

Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi na pytania badawcze, uwzględniając ich adresata.

Pytania badawcze:

- Czy udało się zrealizować zakładane cele Programu?

Proszę o analizę i podsumowanie efektów Programu, również w kontekście diagnozy zawartej w dokumencie programowym. Powyższe podsumowania zostaną wykorzystane przy przygotowaniu sprawozdania końcowego POPC.

- Jakie są przyczyny ewentualnych odchyleń osiągniętych wartości wskaźników programowych (w szczególności odchylenia powyżej 20%) od założonych celów?

- Które działania były najbardziej efektywne, a które najbardziej użyteczne? Które efekty okazały się najbardziej trwałe? Jakie czynniki spowodowały odchylenia od założonego poziomu wkładu interwencji realizowanej w ramach POPC w osiągnięcie przyjętych wartości wskaźników rezultatu strategicznego?

- W jakim stopniu i w jakim zakresie pojawiające się zdarzenia/zjawiska miały wpływ na osiąganie celów Programu, m.in. epidemia COVID-19?

- Czy i w jaki sposób oraz w jakim zakresie realizacja POPC przyczyniła się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020", również w kontekście celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) oraz Komunikatu ws. społeczeństwa gigabitowego oraz do realizacji celów innych dokumentów strategicznych, w tym zakresie komunikatu KE „Cyfrowy kompas na rok 2023: europejska droga w cyfrowej dekadzie”?

- W jakim zakresie realizacja POPC przyczyniła się do osiągnięcia celów polskich dokumentów strategicznych m.in. Narodowy Plan Szerokopasmowy, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

- Jaki wpływ miała realizacja Programu na obszary wiejskie w tematyce: dostępu do szybkiego internetu, rozwoju e-usług publicznych, zwiększaniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa? Jaka wartość wskaźników rzeczowych i finansowych została zrealizowana na obszarach wiejskich, a jaka na miejskich?

- W jakim stopniu efekty projektów szkoleniowych w działaniach 3.1 i 3.2 POPC miały wpływ na cele zdefiniowane w Programie, w tym w II osi POPC, w kwestii zwiększenia poziomu wykorzystywania e-usług publicznych?

- W jakim stopniu efekty projektu IF miały wpływ na cele zdefiniowane w Programie?

- Jak należy ocenić efekty, w stosunku do założonych celów i pierwotnych założeń, w zakresie projektów wybranych do wdrażania, stanowiących przeciwdziałanie i odpowiedź na wystąpienie COVID-19, w tym projektów grantowych m.in. „Cyfrowa Gmina”.

Poprzez efekty należy rozumieć nie tylko realizację wskaźników produktu, czy nawet wskaźników rezultatu, ale rzeczywisty wpływ projektów na zdiagnozowane wcześniej problemy w Programie i w założeniach projektów w kontekście zapisanych celów POPC.

Wykonanie zadań wiąże się z przeprowadzeniem pogłębionej analizy efekty POPC oraz w razie potrzeby aktualizacji wyników już przeprowadzonych badań, które pośrednio i bezpośrednio dotyczyły zakresu POPC. Ponadto konieczne będzie uzyskanie odpowiedzi bezpośrednio od przedstawicieli instytucji, beneficjentów, a także grantobiorców i uczestników szkoleń projektów.

Powyższa lista pytań nie jest zamknięta. Wykonawca musi zaproponować dodatkowe zagadnienia/ szczegółowe pytania badawcze, właściwe w kontekście celu i zadań badania. Ocenie będzie podlegać pierwszych 5 zaproponowanych pytań w ofercie.

Brak odpowiedzi na jedno z ww. pytań jest jednoznaczne z brakiem realizacji zadania badawczego, związanego z pytaniem.

- Minimum metodologiczne

Główne metody badawcze:

- analiza danych zastanych,

- Modele ekonometryczne i analizy statystyczne,

- badania ilościowe i jakościowe obejmujące beneficjentów działań zrealizowanych w ramach POPC (w przypadku niewystarczającej informacji z pozostałych źródeł),

- wywiady z wybranymi beneficjentami/partnerami wyszczególnionych projektów,

- ankiety z uczestnikami szkoleń na próbie w zakresie projektów szkoleniowych działań 3.1 i 3.2 POPC,

- wywiady z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie POPC,

- panel ekspertów,

- analizy porównawcze.

- Produkty

W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego muszą zostać przygotowane następujące produkty:

- raport metodologiczny,

- raport końcowy,

- prezentacja multimedialna.

- Organizacja badania

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu 160 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z następującym harmonogramem:

Etap I: Opracowanie raportu metodologicznego

W ciągu trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy zostanie zorganizowane spotkanie dotyczące omówienia szczegółowego zakresu raportu metodologicznego.

Projekt raportu metodologicznego zostanie przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do przedmiotowego dokumentu.

Raport metodologiczny, uwzględniający uwagi Zamawiającego, zostanie przekazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Etap II: Opracowanie raportu końcowego

Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie do 114 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w terminie 14 dni od otrzymania projektu raportu końcowego.

Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana Zamawiającego w terminie do 150 dni od zawarcia umowy.

Etap III: Uzgodnienie tabeli rekomendacji

Po przyjęciu raportu końcowego, konieczne będzie ustalenie ostatecznej tabeli rekomendacji.

Nastąpi to w efekcie spotkania (w razie konieczności on-line), Wykonawcy z Zamawiającym, przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej POPC oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Programu, w ciągu 7 dni.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

1.	Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

2.	Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.

3.	Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

4.	Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.	W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.

6.	Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.

7.	Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.

8.	Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl.

9.	W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

10.	Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) dostępne są na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/.

- Finansowanie:

Szkolenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- Termin i forma składania ofert:

Oszacowanie należy:

- przesłać w wersji elektronicznej do 27.02 2023 roku do godziny 12.00, na adres e-mail: marcin.topinski@mfipr.gov.pl.

- Kontakt:

Marcin Topiński

Departament Rozwoju Cyfrowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

tel. 22 273 74 89

e-mail: marcin.topinski@mfipr.gov.pl

# Footnotes

Komunikat KE „Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM (2010) 2020.

protokół z XX posiedzenia KM POPC.

Cyfrowy kompas na rok 2023: europejska droga ku cyfrowej dekadzie

Proces badawczy musi być oparty na triangulacji tj. wywiady i ankiety nie mogą być główną podstawą dla wyników badania.

Tabela wskaźników będących przedmiotem badania znajduje się w zał. do OPZ.

Istnieje konieczność analizy innych wskaźników m.in. zawartych w SZOOP, czy zawartych we wnioskach o dofinansowanie. Dla pełnego obrazu należy przeanalizować całość postępu rzeczowego. Tabele ze wskaźnikami, w tym raporty z SL2014 z postępem rzeczowym zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Należy wskazać wpływ „netto”.

Cyfrowy kompas na rok 2023: europejska droga w cyfrowej dekadzie

Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Lista 12 projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

W zakresie ww. projektu konieczna jest ocena w szczególności konkursu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym pod kątem rzeczywistych efektów przekazywania sprzętu dzieciom.

jeśli inaczej nie określono, okres realizacji poszczególnych czynności został wyrażony w dniach kalendarzowych.