**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2) |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  w części EFS: 84,28%, w części wkładu krajowego: 15,72%  *budżet państwa: część 30* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość początkowa projektu: 30 362 077,79 zł brutto  zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-001/20 z dnia 30.07.2020 r. (dokonano modyfikacji wniosku po I ocenie merytorycznej) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 30 362 077,79 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-10-2020 * data zakończenia realizacji projektu: 31-03-2023   zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-001/20 z dnia 30.07.2020 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: **20%**  (6 m-cy / 30 m-cy) | % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: **10,76%**  (3 265 941,90 zł /  30 362 077,79 zł)  % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: **6,70%**  (2 034 017,54 zł /  30 362 077,79 zł; kwota ta stanowi sumę zatwierdzonych w 100% wniosków o płatność nr 1 i nr 2 przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Edukacji i Nauki) | % wartość środków zaangażowanych w projekcie:  **10,76%**  (3 265 941,90 zł /  30 362 077,79 zł) |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe** –zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-001/20 z dnia 30.07.2020 r.

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego -** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie wykonawcy narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa | - | 05-2021 |  | W trakcie realizacji. Przewidywane opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego we wskazanym terminie w związku z opóźnieniem zatrudnienia programistów do projektu, organizacją konsultacji rynkowych (daw.: dialog techniczny) oraz zmianą w PZP i wprowadzeniem konieczności opracowania analizy potrzeb i wymagań w przypadku postępowań przetargowych powyżej progu unijnego. Prognozowany termin osiągnięcie kamienia milowego: 09.2021 r. (w trakcie zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej). |
| Określenie założeń funkcjonalnych dla przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK) | - | 05-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Sprawozdanie śródokresowe ze współpracy w zakresie wymiany danych z powiązanymi inicjatywami w UE | - | 10-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK) | - | 12-2021 |  | Planowany |
| Raport śródokresowy z działalności związanej z prowadzeniem ZRK | - | 04-2022 |  | Planowany |
| Raport śródokresowy z działalności związanej z gromadzeniem danych o certyfikatach wydawanych przez instytucje certyfikujące | - | 04-2022 |  | Planowany |
| Sprawozdanie śródokresowe z działalności informacyjnej i edukacyjnej | - | 04-2022 |  | Planowany |
| Uruchomienie automatycznego wspomagania doradztwa | - | 05-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,  udostępniania jego zasobów i funkcjonalności za pośrednictwem różnych  kanałów komunikacji (portal, e-usługi i usługi API). KPI: Liczba wejść na stronę kwalifikacje.gov.pl | szt. | 750 000 | *pomiar 1:*  02-2022  *pomiar 2:*  12-2022 |  |
| (2) Usprawnienie procesów opisywania kwalifikacji w języku efektów uczenia się i przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji za pomocą narzędzi AI. KPI: skrócenie czasu obsługi opisu kwalifikacji i przypisania poziomu PRK do kwalifikacji. | procent | 85% | 03-2023 |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczne wspomaganie doradztwa | 05-2022 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

*Nie dotyczy*

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeglądarka ram kwalifikacji (PRK, SRK) | 12-2021 |  | *Nie dotyczy* |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranymi Wykonawcami | Średnia | Niskie | Zarządzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i raportowaniu postępu prac. Każde ze zleceń zewnętrznych (zamówienie, ogłoszenie) o wartości przekraczającej 100 tys. zł będzie oddzielnie traktowane jako „projekt z własnym zarządzaniem” (komitet sterujący, zespół projektowy, etapowanie prac, umowa zabezpieczająca terminy i płatności). Zabezpieczeniem dodatkowym jest założony bezpieczny termin wykonania zamówienia. Modernizacja i nowopowstałe aplikacje nie są od siebie zależne, wykonawcy będą wyłaniani w oddzielnych postępowaniach co minimalizuje ryzyko związania się z jednym niesolidnym wykonawcą. |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez dostawcę usługi obliczeń w chmurze (np. ciągłość, bezpieczeństwo) | Średnia | Niskie | IBE posiada na własnych serwerach żywe kopie systemu co umożliwia kontynuowanie funkcjonowania rejestru po kilkugodzinnej przerwie. |
| Ryzyko związane z niepowołanym  dostępem do oprogramowania rejestru | Średnia | Niskie | Rejestr nie przechowuje danych wrażliwych ani innych danych poufnych. Dostęp do systemu jest monitorowany, sam system został przetestowany, oprogramowanie systemowe jest uaktualniane, wykonywane są kopie bezpieczeństwa. |
| Ryzyko opóźnień związane  z COVID-19 | Wysoka | Średnie | Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania. Realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. |
| Ograniczenia w dostępności kadry | Wysoka | Średnie | Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niezasilanie ZRK danymi z systemów szkolnictwa wyższego i oświaty | Średnia | Średnie | Monitorowanie źródeł informacji i informowanie z wyprzedzeniem ministra - koordynatora ZSK, w celu podjęcia interwencji na poziomie systemowym |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych, M.Kopyt@ibe.edu.pl, tel. +48601265143

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)