## Slide 1: Projekt pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” - plan naprawczy

## Slide 2
Realizacja 100% wskaźników produktu
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja – 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 1255 [1200]
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1

## Slide 3
Liczba urzędów, które dokonały awansu cyfrowego
  Wartość osiągnięta – 1
  Wartość docelowa – 1
Liczba wniosków składanych za pomocą systemu
  Wartość aktualna – 2 564 wniosków
  Wartość docelowa – 50 000 wniosków do 28.02.2020
Realizacja wskaźników rezultatu

## Slide 4
Działania od marca 2019
Powołanie 11-osobowego do wspierania JST we wdrożeniach
JST objęte bezpośrednim wsparciem lokalnych opiekunów w 16 Oddziałach PFRON – wsparcie we wdrożeniach
Dodatkowych 750 pracowników JST przeszkolonych
Wydzielone stanowiska komputerowe do składania wniosków - wsparcie w 16 Oddziałach Funduszu dla Wnioskodawców

## Slide 5
Solidna baza
86% wszystkich jednostek w kraju wdrożyło lub za chwilę zakończy wdrożenie – duża zdolność Samorządów do przyjmowania wniosków w formie elektronicznej
4 700 zarejestrowanych użytkowników systemu SOW
ponad 2 000 osób przeszkolonych pracowników JST – zaangażowanie Samorządów w przeszkolenie

## Slide 6
Cykliczność wydatkowania środków
W I kwartale roku podejmowane są decyzje o środkach i formach wsparcia przez dany Samorząd
Zdecydowana większość naborów na wnioski zamykanych jest do 30 czerwca każdego roku
Środki PFRON rozdysponowane w 85% do końca I połowy roku

## Slide 7
Parametry liczbowe SOW
Parametr |  | V | VI | VII | VIII | 25.09
JST | 108 | 128 | 193 | 280 | 314 | 328
Nabory | 102 | 115 | 53 | 24 | 28 | 207
Wnioski | 872 | 881 | 930 | 991 | 1116 | 2564
Użytkownicy | 1858 | 2104 | 2245 | 2767 | 3865 | 4720
Osoby przeszkolone | 1255 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000
IV

## Slide 8
Plan osiągnięcia zadeklarowanego wskaźnika
Lp. | Zakładana liczba wniosków składanych w systemie SOW (narastająco) | Data
1 | 10 000 | 31.12.2019
2 | 40 000 | 30.03.2020
3 | 60 000 | 30.06.2020
Zgoda IP na wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźnika rezultatu do 30 czerwca 2020 roku

## Slide 9
Założenia
Z początkiem 2020 roku 90% wszystkich jednostek samorządowych osiągnie pełną gotowość do otwierania naborów na nowe wnioski elektroniczne w systemie SOW
Przez SOW wpłynie 10% wszystkich wniosków składanych w ciągu roku w formie papierowej (ok. 500 tys. rocznie)
Modyfikacja procedur naboru wniosków w programie AS i ułatwienia w sprawozdawczości od 1 stycznia 2020 dla Samorządów
Plan wpisany w cykliczność wydatkowania środków PFRON

## Slide 10
Założenia cd.
Do końca 2019 roku 10 tys. elektronicznych wniosków - głównym źródłem pozyskania nowych wniosków w Systemie będzie otwarty nabór na wnioski finansowane w ramach programu Aktywny Samorząd, Moduł II – Edukacja. Służy on głównie wsparciu finansowemu niepełnosprawnych studentów

## Slide 11
Założenia cd.
Od stycznia do czerwca 2020 roku 50 tys. elektronicznych wniosków - głównym źródłem pozyskania wniosków będą :
  Turnusy rehabilitacyjne, które są istotnym element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, finansowanym ze środków PFRON. W pierwszym półroczu 2019 roku do Samorządów wpłynęło 132 611 wniosków na dofinasowanie tej formy wsparcia, z tego w I kw. 125 021 wniosków.

## Slide 12
Założenia cd.
Od stycznia do czerwca 2020 roku 50 tys. elektronicznych wniosków - głównym źródłem pozyskania wniosków będą:
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - W pierwszym półroczu 2019 roku do jednostek samorządu powiatowego złożono 157 366 wniosków, z tego w pierwszym kwartale 98 280 wniosków, w drugim natomiast 59 086.

## Slide 13
Dziękuję za uwagę