## Slide 1: Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy: n.d.
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 2021.09.01 | 2023.06.01
Faktyczny: | 01.05.2022 (okres kwalifikowalności wydatków od 01.01.2022) | 2023.12.31
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym 100% (ze środków UE)
Planowany, aktualny: | 25 732 875,00 zł | 25 732 875,00 zł
Faktyczny: | 22 906 529,61 zł | 22 906 529,61 zł

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Poprzez zwiększenie ilości podłączonych podmiotów i udostępnienie im rozwiązania pozwalającego na wymianę informacji w tym informacji dotyczących podatności, zagrożeń i incydentów i ryzyk oraz zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych poprzez realizację szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i obsługi S46.
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Zakupione oraz udostępnione zainteresowanym instytucjom materiały promocyjne i szkoleniowe | 09-2023 | 06-2023 | 
Zainstalowane i uruchomione systemy brzegowe Systemu S46 | 09-2023 | 11-2023 | Wdrożono metodę podłączania prze Internet VPN, w celu redukcji kosztów podłączenia po stronie podmiotu i skrócenia czasu na oczekiwanie na zakup przyłącza przez Uczestnika.
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników | 09-2023 | 09-2023 | 
Zmodernizowany System S46 (zakupiona i uruchomiona infrastruktura oraz oprogramowanie) | 09-2023 | 12-2023 | 

## Slide 4: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
PLAN:
Aplikacja do ankietowania
System S46
Źródła podatności
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 5: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
REALIZACJA:
Aplikacja do ankietowania
System S46
Źródła podatności
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 200 | 242 | Zainteresowanie szkoleniami było większe niż zakładane (zakładano 2 osoby na podmiot)
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 25 732 875,00 | 22 906 529,61 | Oszczędności wynikają głównie z późniejszej niż planowano realizacji podłączeń, a w szczególności z wprowadzenia podłączenia VPN Internet, co ograniczyło koszty związane z usługami l3vpn. Oszczędności w obszarze promocji wynikają z wykorzystania elektronicznych środków komunikacji.
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 - inne obszary | 12 490 000,00 | 13 579 947,80 | Zwiększenie zakupów w stosunku do planowanych wynika z wprowadzenia podłączenia przez VPN Internet, co wymagało zakupu infrastruktury centralnej i urządzeń brzegowych.
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych | 200 | 242 | Zainteresowanie szkoleniami było większe niż zakładane (zakładano 2 osoby na podmiot)
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety | 20 | 28 | Przekroczenie wskaźnika wynika ze zwiększonego zainteresowania szkoleniami, a w konsekwencji z przeszkolenia większej liczby osób niż planowano.
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni | 180 | 214 | Przekroczenie wskaźnika wynika ze zwiększonego zainteresowania szkoleniami, a w konsekwencji z przeszkolenia większej liczby osób niż planowano.

## Slide 7: Utrzymanie efektów projektu:
Zagrożenia:
(Niskie) brak chęci do wykorzystania systemu S46 przez podłączone podmioty
(Średnie) zmiany legislacyjne modyfikujące zadania systemu S46;
(Niskie) niewystarczająca ilość zasobów [do utrzymania efektów] np. ze względu na odejścia pracowników

## Slide 8: Dziękuję za uwagę
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji