Plan działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 - 2025

Data utworzenia dokumentu

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	5

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	5

Cel i działania	6

Harmonogram realizacji	9

Dostępność architektoniczna	9

Dostępność cyfrowa	11

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	14

Pozostałe działania	20

Szacowany koszt realizacji planu	27

Monitoring realizacji	27

Wykres	28

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 nr 38 poz. 164, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2023 poz. 501, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485, z późn. zm.).

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r.

- Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w jednym, zabytkowym budynku. Mamy jeden oddział zamiejscowy w Słupsku.
Jesteśmy administratorem dwóch stron internetowych.
Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy audyt cyfrowy stron oraz dostępności Urzędu metodą samooceny.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Zapewnienie toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  - Zapewnienie windy w budynku.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Udostępnienie na stronie BIP Deklaracji dostępności.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Zapewniona w Kancelarii lupa powiększająca.

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Promocja i informacja o przygotowanym planie w zespole kadry kierowniczej podmiotu

  - Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

  - Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji

  - Poprawa dostępności procesu rekrutacji osób ze szczególnymi potrzebami

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Oznakowanie drogi do wejścia dla osób z niepełnosprawnościami oraz drogi do kancelarii z tego wejścia.

  - Oznakowanie progów w wejściach do pokoi na 4. i 5. piętrze.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodanie informacji o koordynatorce ds. dostępności.

  - Dodanie tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych na stronach internetowych po 23 września 2020 r.

  - Uzupełnienie stron WUOZ o zakładkę dostępność.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność.

  - Informacja o podmiocie w ETR.

  - Umieszczenie tabliczki informującej o możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym.

  - Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

  - Zmiana tabliczek informacyjnych przy pokojach na bardziej kontrastowe.

  - Umieszczenie tabliczki informacyjnej o pętli indukcyjnej na drzwiach Kancelarii.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu.

  - Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji.

  - Promocja i informacja o przygotowanym planie w zespole kadry kierowniczej podmiotu.

  - Utworzenie repozytorium wiedzy dla pracowniczek i pracowników dot. dostępności.

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności.

  - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

  - Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych z zakresu dostępności.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Oznakowanie drogi do wejścia dla osób z niepełnosprawnościami oraz drogi do kancelarii z tego wejścia.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Zamówienie i zakupienie odpowiednich tablic informacyjnych. | koordynator_ka ds. dostępności | 12 | 500 |
| 1. 2 | Zamontowanie tablic | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 2. Oznakowanie progów w wejściach do pokoi na 4. i 5. piętrze.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Zakupienie taśmy kontrastowej. | administrator budynku | 10 | 400 |
| 2. 2 | Naklejenie taśmy na progach. | administrator budynku | 3 | 0 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Dodanie informacji o koordynatorce ds. dostępności.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-08-21

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Dodanie informacji na stronie i na BIP-ie. | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

#### 2. Dodanie tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych na stronach internetowych po 23 września 2020 r.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-08-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Poznanie zasad redagowania tekstów alternatywnych przez pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych | komórka IT/redaktor_ka strony www | 4 | 0 |
| 2. 2 | Dodanie tekstów alternatywnych począwszy od opublikowanego po 23 września 2020 r. | pracownik_czka IT | 8 | 0 |

#### 3. Uzupełnienie stron WUOZ o zakładkę dostępność

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-08-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Dodanie zakładki "Dostępność" wraz z odpowiednimi treściami na stronie i BIP-ie WUOZ. | komórka IT/redaktor_ka strony www | 4 | 0 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność

Wynika z: art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-08-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | przygotowanie tekstu informacji | koordynator_ka ds. dostępności | 1 | 0 |
| 1. 2 | Umieszczenie informacji na stronie i BIP-ie urzędu. | komórka IT/redaktor_ka strony www | 3 | 0 |

#### 2. Informacja o podmiocie w ETR

Wynika z: art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-08-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | przygotowanie tekstu informacji | koordynator_ka ds. dostępności | 1 | 0 |
| 2. 2 | Umieszczenie tekstu na stronie i BIP-ie urzędu. | komórka IT/redaktor_ka strony www | 3 | 0 |

#### 3. Umieszczenie tabliczki informującej o możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-09-20

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zakupienie tabliczki | brak | 8 | 150 |
| 3. 2 | Zamontowanie tabliczki w widocznym miejscu. | administrator budynku | 2 | 0 |

#### 4. Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

Zakup pętli indukcyjnej stałej do dyspozycji klientów ze szczególnymi potrzebami cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-11-24

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup pętli | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 2000 |
| 4. 2 | Wybór i podpisanie umowy z dostawcą pętli | komórka ds. zamówień publicznych | 6 | 0 |
| 4. 3 | Dostawa i montaż pętli | komórka ds. zakupów | 1 | 0 |
| 4. 4 | Szkolenie pracowników z obsługi pętli (minimum 2 osoby) | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |

#### 5. Zmiana tabliczek informacyjnych przy pokojach na bardziej kontrastowe

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-01-02

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | Zaprojektowanie tabliczek | brak | 4 | 0 |
| 5. 2 | Zakup lub samodzielne wydrukowanie tabliczek | brak | 4 | 0 |
| 5. 3 | Zamontowanie tabliczek na drzwiach. | administrator budynku | 2 | 0 |

#### 6. Umieszczenie tabliczki informacyjnej o pętli indukcyjnej na drzwiach Kancelarii

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-03-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1 | Zakup tabliczki informacyjnej. | brak | 4 | 150 |
| 6. 2 | Umieszczenie tabliczki w widocznym miejscu. | administrator budynku | 2 | 0 |

### Pozostałe działania

#### 1. Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu

Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-05-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | ustalenie zakresu szkolenia | koordynator_ka ds. dostępności | 4 | 0 |
| 1. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego szkolenia | koordynator_ka ds. dostępności | 4 | 0 |
| 1. 3 | realizacja szkoleń w trybie ciągłym w zależności od potrzeb | podmiot zewnętrzny | 79 | 0 |

#### 2. Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji

Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-07-07

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | ustalenie form dzielenia się widzą (np. mailowa, intranet, spotkania, szkolenia) | koordynator_ka ds. dostępności | 4 | 0 |
| 2. 2 | przekazywanie informacji pracowniczkom i pracownikom w formie zdalnej (mail, intranet) - cyklicznie - raz na kwartał | koordynator_ka ds. dostępności | 38 | 0 |
| 2. 3 | przekazywanie informacji pracowniczkom i pracownikom w formie spotkania/szkolenia (kaskadowe dzielenie się wiedzą) | koordynator_ka ds. dostępności | 35 | 0 |

#### 3. Promocja i informacja o przygotowanym planie w zespole kadry kierowniczej podmiotu

Przekazanie informacji o przygotowanym planie, jego szczegółach oraz zadaniach, które z niego wynikają dla poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu wpłynie na większe zrozumienie założeń planu oraz na poprawę możliwości jego realizacji.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-08-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Organizacja spotkania informacyjnego | koordynator_ka ds. dostępności | 8 | 0 |

#### 4. Utworzenie repozytorium wiedzy dla pracowniczek i pracowników dot. dostępności

Repozytorium wpłynie na zwiększenie wiedzy wśród pracowniczek i pracowników w zakresie dostępności. Pozwoli to na stworzenie warunków zrozumienia dla wdrażanych działań w zakresie dostępności, w tym wdrażania planu.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-08-31

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Zgromadzenie materiałów | koordynator_ka ds. dostępności | 4 | 0 |
| 4. 2 | Umieszczenie zgromadzonych materiałów na dysku internetowym | pracownik_czka IT | 1 | 0 |
| 4. 3 | Poinformowanie pracowniczek i pracowników o stworzonym repozytorium | koordynator_ka ds. dostępności | 1 | 0 |

#### 5. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

Cel: podnoszenie wiedzy oraz informowanie obywateli o podjętych przez instytucję działaniach w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-09-15

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | umieszczenie przygotowanych informacji na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 4 | 0 |
| 5. 2 | cykliczne przygotowywanie informacji o działaniach podmiotu w zakresie dostępności - raz na kwartał | koordynator_ka ds. dostępności | 63 | 0 |

#### 6. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma na celu promocję informacji o wolnych stanowiskach pracy w podmiocie oraz zachęcenie do aplikowania dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwi to wzrost wskaźnika zatrudnienia w podmiocie.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1 | Stworzenie bazy organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |
| 6. 2 | Systematyczne przekazywanie informacji o wolnych stanowiskach do organizacji | komórka ds. kadrowych | 60 | 0 |

#### 7. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych z zakresu dostępności

Wynika z: art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. cel: analiza zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-12-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 1 | ustalenie zakresu badania | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |
| 7. 2 | przygotowanie badania | koordynator_ka ds. dostępności | 4 | 0 |
| 7. 3 | realizacja badania | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |
| 7. 4 | przygotowanie raportu/informacji o wynikach z badania i przekazanie go do koordynatorki ds. dostępności | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 900 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 2 300 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 3 200 zł

## Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Małgorzata Lutomska

Osoba zatwierdzająca plan: Aleksandra Pańka

## Wykres