|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia* [RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2021 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3 | Dla kamienia pn. Gotowy workflow redakcyjny termin realizacji to 11.2021 r.. W dokumencie brak jest opisu przyczyny opóźnienia. | Należy opisać dlaczego nie został osiągnięty termin realizacji wskazanego kamienia. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |