## uwagi Kaczawa
LP | data wpływu uwag | Zagadnienie, do którego odnosi się uwaga/wniosek | Treść zgłaszanej uwagi lub wniosku | Uzasadnienie zgłaszanej uwagi lub wnisoku | odniesienie się do uwag lub wniosku przez RZGW Wrocław
1 | 06.08.2025 28.08.2025 | Strona 50 zgodnie z numeracją pliku PDF Dział: 3.3. INWENTARYZACJA I SZACOWANIE SKUTKÓW I STRAT POWODZI (RZGW WE WROCŁAWIU) | Dodanie do: Tab. 3.2. Wykaz zadań utrzymaniowych przewidzianych do realizacji w zlewni Kaczawy w latach 2025-2027. Oczyszczenie koryta rzeki Kaczawy z pozostałości naniesionych przez powódź oraz uporządkowanie brzegów i międzywala na terenie miasta Legnicy: • usunięcie połamanych drzew, które w czasie podniesienia poziomu wody w rzece mogą powodować zator lub piętrzenie przepływającej wody • usunięcie drzew i krzewów wiszących nad lustrem wody, które przy podniesionym poziomie wód będą zatrzymywały śmieci niosące przez nurt Udrożnienie rzek Wierzbiak, Czarna Woda, Kopanina, w szczególności uporządkowanie, wykoszenie, wykarczowanie i regulacja koryta i międzywala. Wyczyszczenie zakrytej – zarurowanej Kopaniny , której przepustowość wynosi powyżej 50% i powoduje zalewanie dróg i obszarów przyległych. | Na wielu odcinkach wskazanych rzek znajduje się wiele dużych drzew. Wiele z nich rośnie blisko brzegów rzeki. Na części z nich widać działalność bobrów. Dla przykładu: na odcinku na wysokości ujścia Czarnej Wody do Kaczawy wiele rosłych drzew znajduje się między rzeką Kaczawą a Wałami Północnymi. Przepływ wody hamowany jest przez zarastającą roślinność na mniejszych wymienionych rzekach. Brak regularnego utrzymania powoduje: a) szybkie zarastanie brzegów i dna rzek roślinnością co znacząco zmniejszyło przekrój koryta cieków wodnych i równocześnie jego przepustowość, b) zarastanie skarp cieków wodnych samosiejkami i roślinnością rzeczną co w konsekwencji powoduje również znaczne zmniejszenie przekroju koryta rzeki, a połamane gałęzie powodują zatory przy podwyższonym poziomie wody. | w zadaniu "Usuwanie skutków powodzi (…) na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarząd Zlewni Legnica" w części 13 został ujęty odcinek rzeki: - Kaczawa na terenie miasta Legnica w km 22+100 - 24+500 oraz 28+100 -29+800; oraz zabudowa wału P-6; - Wierzbiak km 0+000 - 3+300 (powyżej ujścia rzeki Kopanina); - Czarna Woda - zabudowa wału P.1.2 Na kolejne lata należy zaplanować prace na kolejnych odcinkach rzeki Wierzbiak i kompleksowo cieku Kopanina. W zakresie przepustowości cieku Kopanina należy przeanalizować wydane pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do cieku Kopanina zarówno na odcinku otwartym jak i zamkniętym. W czasie powodzi 2024r. problemy były na górnym odcinku zlewni z wprowadzeniem deszczówki do sieci deszczowej i następnie odprowadzeniem do Kopaniny.
2 |  |  | Dodanie do: Tab. 3.2. Wykaz zadań utrzymaniowych przewidzianych do realizacji w zlewni Kaczawy w latach 2025-2027. Zabezpieczenie przed zalaniem terenów produkcyjnych położonych przy ul. Kołodziejskiej. W czasie powodzi następowała cofka z rzeki Kaczawa do kanału Młynówki i zalewanie terenów produkcyjnych oraz osiedla Stare Piekary. W czasie powodzi następowała cofka z rzeki Wierzbiak do cieku Kopanina. Oba te cieki są pozarastane i mają zmniejszoną przepustowość. | Podczas powodzi we wrześniu 2024, na wysokości ujścia Kopaniny do rzeki Wierzbiak oraz od strony Młynówki biegnącej wzdłuż ul. Kołodziejskiej woda z cieków zalała pobliskie tereny dochodząc pod zlokalizowaną w pobliżu fermę drobiu oraz pobliskie zabudowania. Brak zabezpieczenia w razie zalania fermy niesie za sobą duże ryzyko skażenia, konieczność utylizacji drobiu oraz straty przedsiębiorcy. | W zakresie zabezpieczenia kanału Młynówka przed cofką z rzeki Kaczawy należy przewidzieć urządzenia zamykające/ odcinające w czasie powodzi. Rzeki Wierzbiak i Kopanina należy udrożnić w trybie pilnym.
3 |  | W dokumencie powinno znaleźć się odniesienie do lokalizacji wodowskazów. | Lokalizacja wodowskazów w miejscach newralgicznych na rzekach: Kaczawa, Czarna Woda, Wierzbiak oraz na Młynówce na wysokości ul. Kołodziejskiej i ul. Kunickiej. | W trakcie podnoszenia poziomu wód konieczna jest możliwość obserwowania przepływu wód, szybkości ich podnoszenia oraz przepływu pomiędzy zbiornikami. Taką możliwość daje jedynie lokalizacja wodowskazów. Dane z wodowskazów powinny być wskaźnikiem do zamknięcia zasuw. Wytyczne do zarządzania kryzysowego powinny zawierać konkretne wskazania, przy których należy zamykać zasuwy. | Zgodnie z art. 370 ww. ustawy państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). System powinien uwzględniać działania wszystkich służb związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, tak aby tworzyć sprawne środowisko bieżącej oceny sytuacji powodziowej oraz zarządzać redukcją fali powodziowej na maksymalnie wysokim poziomie)
4 |  | W dokumencie powinno znaleźć się odniesienie do opracowania analiz hydrologicznych. | W celu opracowania rozwiązań infrastrukturalnych zapobiegających podtopieniom, należy przewidzieć powstanie zbiorników retencyjnych na rzece Wierzbiak i Czarnej Wodzie. Konieczne jest przeprowadzenie analiz hydrologicznych dla cieków i obszarów cyklicznie zalewanych, w tym w szczególności: - dla obszaru ul. Kołodziejskiej i Kunickiej, gdzie zalanie następuje od rzek: Kopanina, Wierzbiak oraz od Młynówki, - dla obszaru zlewni cieku Kopanina, Żurawka, Wierzbiak, - dla obszaru zlewni cieku Czarna Woda, Pawłówka. | Rozwiązanie problemu zalań i podtopień wskazanych terenów możliwe jest jedynie przez opracowanie profesjonalnych opracowań sporządzonych przez hydrologów. Opracowania muszą uwzględniać powstanie zbiorników retencyjnych na rzece Wierzbiak i Czarnej Wodzie oraz określać ich lokalizację, parametry i rozwiązania hydrotechniczne. Tereny miasta zalewane są z cieków, które nie są własnością miasta i nie są w zarządzie miasta. Natomiast szkody powstają na majątku gminy lub majątku mieszkańców gminy. | dla rzeki Czarna Woda dopracować funkcję polderów zalewowych na gminie Miłkowice w celu obnizenia zwierciadła wody powodziowej w kierunku miasta Legnica. Dla cieku Wierzbiak - opracować dodatkowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
5 |  | W dokumencie powinno znaleźć się odniesienie do kontroli odprowadzania wód opadowych. | Przeprowadzenie kontroli odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych znajdujących się poza granicami miasta w górnym biegu rzek. | Niekontrolowane odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych znajdujących się poza granicami miasta Legnicy w górnym biegu rzek ma ogromne znaczenie dla sytuacji powodziowej w mieście. W szczególności należy zwrócić uwagę na niedawno zurbanizowane tereny pod funkcje przemysłowe na terenie sąsiedniej gminy Legnickie Pole. Wody Polskie bez porozumienia z zarządcą sieci kanalizacji deszczowej wydają pozwolenia wodnoprawne na włączenie wód opadowych z terenów prywatnych (np. SSE w regionie) do rowu melioracyjnego, cieku Żurawek, byłej Młynówki w ul. Sierocińskiej (obecnie kanalizacja deszczowa) które bez zgody i wiedzy miasta włączone są do sieci kanalizacji deszczowej. Takie rozwiązania i wydane decyzje powodują pracę kanalizacji grawitacyjnej pod ciśnieniem i zalewanie terenów gminy Legnica. Wprowadzane wody poprzez kanał otwarty niosą ze sobą śmieci, plastikowe butelki, kawałki gałęzi i powodują blokowanie urządzeń infrastruktury podziemnej będącej własnością Gminy Legnica. | NW Legnica po opini działu ZUZ - Brak podstawy prawnej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej. To zarządca/ administrator sieci kanalizacji deszczowej może wyrazić zgodę na wpięcie kanalizacji innego podmiotu do swojej sieci. Podstawa prawna - Prawo wodne art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust.3 pkt 7. Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na wniosek dla podmiotów które, odprowadzają wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast - do wód lub do urządzeń wodnych - pod uwagę jest brane urządzenie wprowadzające do wód lub do urządzeń wodnych bez rozpatrywania ilości podmiotów wpiętych do sieci. Art. 401 ustawy Prawo wodne - mówi o stronach postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych tj. wnioskodawca oraz podmioty, na które bedzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
6 | 2025-09-11 | PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE Budowa zbiorników wodnych: - Suchy zbiornik „RZYMÓWKA”, str 79 | Czy projektowany zbiornik po uruchomieniu zapewni swobodną migrację ryb ? Rozumiem że projektowany zbiornik jest zbiornikiem suchym, więc chodzi mi o sytuację w której nie ma zagrożenia powodziowego a zbiornik jest pusty/otwarty. | W tej części rzeki obecnie nie ma bariery dla ryb , żyją tam na pewno pstrągi potokowe. Wiem że w dzisiejszych czasach odstępuje się od idei zbiorników zaporowych, lub nawet je budując buduje się skuteczne przepławki. Czy ten zbiornik , dodatkowo będąc zbiornikiem suchym już na etapie projektu rozważa w sytuacji w której nie ma zagrożenia powodziowego brak bariery dla swobodnej migracji ryb ? | Tak, projekt zakłada swobodną migrację ryb. W sytuacji braku zagrożenia powodziowego nie będzie realizowane piętrzenie wody, a rzeka będzie w sposób nieutrudniony przepływać przez upust denny, uwzględniając warunki hydrauliczne dostosowane do lokalnej ichtiofauny. Usytuowanie wlotów do spustów bocznych o 0,65m wyżej w stosunku do spustu głównego ma na celu skierowanie przepływu do wielkości SSQ = 2,85 m3/s głównym kanałem spustowym co pozwoli stworzyć korzystne warunki hydrauliczne (głębokość i prędkość przepływu) dla migracji ryb na odcinku zainstalowanych urządzeń.
7 |  | PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE Budowa zbiorników wodnych: - Suchy zbiornik „RZYMÓWKA”, str 79 | Zbiornik suchy – swobodny przepływ w przypadku braku zagrożenia powodziowego. | Nie bardzo rozumiem to pojęcie zbiornik suchy. Czy to znaczy że w przypadku braku zagrożenia powodziowego nie występuje żadne piętrzenie (lub jakieś minimalne) wynikające tylko jakiejś infrastruktury technicznej, ale przepływ dla ryb jest w żaden sposób nieograniczony ? | Tak, w sytuacji braku zagrożenia powodziowego nie będzie realizowane piętrzenie wody, a rzeka będzie w sposób nieutrudniony przepływać przez upust denny, uwzględniając warunki hydrauliczne dostosowane do lokalnej ichtiofauny i pozwalając na swobodną migrację ryb. Usytuowanie wlotów do spustów bocznych o 0,65m wyżej w stosunku do spustu głównego ma na celu skierowanie przepływu do wielkości SSQ = 2,85 m3/s głównym kanałem spustowym co pozwoli stworzyć korzystne warunki hydrauliczne (głębokość i prędkość przepływu) dla migracji ryb na odcinku zainstalowanych urządzeń.
8 |  | PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE Budowa zbiorników wodnych: - Suchy zbiornik „RZYMÓWKA”, str 79 | Czy projektowany zbiornik naruszy przebieg naturalny rzeki powyżej km 43+380 w stronę Złotoryi ? | Ten odcinek jest bardzo naturalny, występuję tam bardzo dużo bogactwo fauny i flory. Rozumiem że w przypadku zagrożenia powodziowego będzie ten teren pod wodą, ale w latach w których takiego zagrożenia nie ma rzeka płynie w naturalny sposób i myślę, że jakakolwiek ingerencja w ten teren byłaby dużą stratą przyrodniczą. Rozumiem że poza wałami ziemnymi (opisanymi w dostępnych mapkach jako zapora ziemna 1 i 2 ) w samą rzekę i jej przebieg nie będzie ingerencji ? | Inwestycja zakłada ingerencję w koryto rzeki Kaczawy w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej zapory (na odcinku wlotowym i wylotowym z upustu dennego), przyjmując rozwiązania projektowe ograniczające oddziaływanie na lokalną faunę i florę. Zakres prac budowlanych w korycie rzeki Kaczawy przewidziano na odcinku o długości 1,456 km. Początek działań budowlanych przewiduje się od mostu w km 41+727. Koniec działań budowlanych znajduje się powyżej projektowanej zapory w km 43+130 Koryto rzeki Kaczawy wymaga przełożenia i skierowania do budowli spustowej poprzez nowe koryto na odcinku od km 41+980 do km 43+130. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach budowy korpusu zapory cofkowej obejmuje: • Wykonanie wykopów dla nowego koryta rzeki Kaczawy, realizowane po zakończeniu budowy urządzeń spustowych, na dolnym i górnym stanowisku. • Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem koryta rzeki Kaczawy poniżej budowli spustowej w miejscu ujścia kanału odpływowego. • Ubezpieczenie skarp i brzegów projektowanego koryta narzutem kamiennym. • Zapiaszczenie i humusowanie z obsiewem skarp ubezpieczonych kamieniem projektowanych brzegów. • Wyłożenie dna nowego koryta rzeki Kaczawy rumowiskiem pozyskanym z koryta przeznaczonego do zasypania. • Skierowanie wód rzeki Kaczawy do nowego koryta. • Przygotowanie istniejącego koryta do zasypania i budowy zapory czołowej.
9 |  | PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE Budowa zbiorników wodnych: - Suchy zbiornik „RZYMÓWKA”, str 79 | Konsultacje społeczne. | Czy projekt tej zapory, sposób planowanie prowadzonych prac podczas budowy , był konsultowany / zostały oficjalnie zaproszone jakieś organizacje zajmujące się ochroną przyrody / rzek ? | Organ wydający Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (która została wydana na budowę zbiornika Rzymówka przez RDOŚ w dniu 25.04.2018 r.) zapewnił możliwości udziału społeczeństwa, a tym samym zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz podał do publicznej informacji sposob, miejsce i termin składania uwag i wniosków (art. 33 Ustawy OOŚ). Ponadto organizacje ekologiczne, które zgłosiłyby zasadną chęć uczestnictwa w postępowaniu – mogły w nim uczestniczyć na prawach strony (art. 44 Ustawy OOŚ).
10 |  | PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE Budowa zbiorników wodnych: - Suchy zbiornik „RZYMÓWKA”, str 79 | Likwidacja bariery (jazu) na km +/- 44. | Pmiędzy miejscowoaściami Rzymówka – Wysocko w szczerym polu znajduje się jaz. Na pewno nie ma żadnej przepławki uniemożliwiając wędrówkę ryb, podczas wezbrań blokuje przepływ, przyczynia się do erozji poniżej. Czy przy okazji tego projektu nie można by rozważyć usunięcia tego jazu i umożliwienia rzece swobodnego przepływu ? | Jaz betonowy z okładziną kamienną zlokalizowany w km 43+724 jest przelewem stałym, piętrzącym wody na potrzeby nawodnień gruntów ornych jak i stabilizacji profilu podłużnego Kaczawy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odtworzenie ciągłości morfologicznej na progu w km 42+724 poprzez budowę przepławki w formie bystrza. Zaprojektowano przepławkę w formie bystrza na całej szerokości stopnia wodnego. Dodatkowo na prawym brzegu (wklęsłym) bystrze ograniczono rynną betonową (konstrukcja dokowa) z obniżonym wlotem od strony Wody Górnej, dla uzyskania niezbędnej głębokości migracji w okresie przepływów wody równych lub niższych od SNQ. Rynnę zaprojektowano o szerokości 2,2 m i całkowitej długość 46,7 m. Żelbetowa konstrukcja rynny zostanie oblicowana ciosami kamiennymi od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Rygle będą wykonane z naturalnego kamienia ustawionego na sztorc. W dno przepławki zostaną wbudowane głazy kamienne o średnicy 0,60÷0,65 m w rozstawie 1,13 x 1,1 m. Dno zostanie wyścielone warstwą 0,20 m granitowym narzutem kamiennym.
11 | 2025-09-12 | Rozdział 4.3 / od strony 57 | Zaplanowanie inwestycji na rzece Dziewicza Struga w celu udrożnienia jej przepływu na odcinku Jaśkowice Legnickie - Kunice | W przedstawionym dokumencie nie ma żadnej wzmianki o powodzi spowodowanej przez wylanie rzeki Dziewicza Struga na terenie gminy Kunice. Rzeka ta pozostaje niemonitorowana, natomiast jej przepływ jest ograniczany przez istniejące przepusty drogowe. Dodatkowo, koryto nie jest regularnie czyszczone z roślinności oraz aktywności zwierząt (głównie bobry i stawiane przez nie zapory). Sytaucja ta doprowadziła do wylania rzeki w okolicach Jaśkowic Legnickich i przepełnienia Jeziora Jaśkowickiego, które przyjmowało część wody podczas wrzesniowej powodzi. Zostało zalanych kilka posesji oraz istniało ryzyko zalania kolejnych przy wylaniu wody jeziora. Sytuację zgłaszałem przez wysłanie petycji (dołączam do wniosku), jednak żadne akcje zmierzające do poprawy stanu rzeki nie zostały do tej pory podjęte. Rzeka ta stanowi realne zagrożenie powodzi dla wielu posesji w Jaśkowicach ze wzgledu na jeden zbyt mały przepust drogowy (jest on opisany w dołączonej petycji). Proszę o rozważenie i zaplanowanie działań, które poprawią sytuację na wspomnianej rzece i i odcinku. | Ciek Niecka (Dziewicza Struga ) ze względu na rolniczy charakter zlewni jest narażony na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Na cieku Niecka stwierdzono również działalność bobrów co powoduje piętrzenie wody w cieku i zagrożenie dla przyległych terenów. Problem nasila się w okresie zwiększonych opadów, co 2-3 lata przeprowadzane są prace konserwacyjne. Zasadność cyklicznego prowadzenia prac konserwacyjnych ze względu na zlewnię typowo rolniczą. Przepusty drogowe ograniczające przepływ -gmina Kunice została poinformowana o obowiązku właściciela drogi do przebudowy przepustów.
12 | 2025-09-15 |  | Naprawa muru pomiędzy mostami na Kaczawie między ulicą Wrocławską a Kartuską od strony miasta |  | W miarę możliwości finansowych zadanie zostanie zrealizowane w pierwszym priorytecie.
13 | 2025-09-15 |  | Jako mieszkanka Legnicy znajac historie powodzi które dotknely Legnice i pobliskie miejscowosci uwazam ze zbiornik powinien zostac wybudowany.
14 | 2025-09-16 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Budowa wału przeciwpowodziowego w Legnicy przy ul. Masarskiej pomiędzy mostem pieszym nad Czarną Woda, a mostem kolejowym. | Jest to wyjątkowo newralgiczne miesce w Legnicy w zlewni Kaczywy, gdzie dochodzi do znacznego obniżenia terenu i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone przed przybierającymi wodami Czernaj Wody, która kilkaset metrów dalej wpada do Kaczawy. Miejsce to stwarza realne zagrożenie zalania dla znacznej cześć miasta Legnicy, w tym obiektów strategicznych: części zakładów energetycznych, infrastruktury kolejowej i dworca głównego, gazowni, na co doladnie wspazuje Geoportal. W związku z tym budowa wału przeciwpowodziowego na tym odcinu jest konieczna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. | należałoby przeanalizować wpływ planowanego zbiornika na rzece Kaczawa w miejscowości Rzymówka oraz dopracowania funkcji polderów na rzece Czarna Woda - gm. Miłkowice na konieczność budowy wałów na wnioskowanym odcinku. W obecnej sytuacji teren nie jest chroniony i znajduje się w zasięgi wody 1% . Analizując Numeryczny Model Powierzchni Wody dla Q1% (Kaczawa-Czarna Woda) wynika, że obszary zagrożenia powodziowego (Q1% i Q0.2%) w tym rejonie wynikają również (przede wszystkim) od rzeki Kaczawa. Z tego względu budowa obwałowań (przy obecnym stanie zabezpieczenia Kaczawy i Kopanicy) raczej jest w tym wypadku niezasadna. Natomiast należałoby przeanalizować jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zastosować przed Legnicą i wówczas jakie można (należy) stosować zabezpieczenia w tym rejonie w Legnicy.
15 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Suchy zbiornik przeciwpowodziowy powinien być budowany przed Złotoryja. | Budowa takiego zbiornika powinna chronić też miasto Złotoryja i inne miejscowości w okolicy, w związku z tym budowa zbiornika suchego powinna być zlokalizowana przed Złotoryja, co poprawi jego efektowność i uchroni więcej miejscowości przed zalaniami. | powyżej Złotoryi w zlewni Kaczawy funkcjonują już suche zb. przeciwpowodziowe: Kaczorów na Kaczawie oraz Świerzawa na Kamienniku
16 | 2025-09-16 | Tab. 3.2 wykaz zadań utrzymaniowych przewidzianych do realizacji w zlewni Kaczawy w latach 2025-2027 pkt.16 | Należy przeprowadzić również konserwację cieku Jagodziniec oraz Niecka na całym odcinku biegnącym przez gminę Kunice z możliwością wykonania pogłębienia lub poszerzenia szerokości koryta cieków wraz z modernizacją obwałowań lub wykonania nowych chroniących tereny zabudowane zlokalizowane w pobliżu cieków oraz chroniące pola uprawne | Konserwacja na całości cieków w ostatnich latach nie była dostatecznie prowadzona, koryta cieków są wypłycone, obwałowania znikome niejednokrotnie zniszczone przez dziką zwierzynę, należy dokonać przeglądu cieków w celu usunięcia powalonych konarów drzew które utrudniają przepływ wody, niejednokrotnie niedrożność przepustów powoduje zastoiska wód oraz podtopienia | NW Legnica -wniosek o bieżącą konserwację cieków zasadny ze względu na rolniczy charakter zlewni. Ze względu na brak map zagrożenia powodziowego dla zlewni cieku Jagodziniec i Niecka należałoby opracować dokumentację uwzględniającą urządzenia przeciwpowodziowe dla gminy Kunice.
17 | 2025-09-16 | Budowa zbiorników jednozadaniowych Strona 39 | Zbiornik „Bystrzyk” na rzece Wilcza w Nowym Kościele analizowany w Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy, powinien zostać ponownie ujęty w PPI. | Wrześniowa powódź pokazała jak rzeka Wilcza potrafi zalać część Nowego Kościoła. Jednofunkcyjny zbiornik „Bystrzyk” wypłaszczyłby falę powodziową chroniąc część Nowego Kościoła, Jerzmanice w gminie Złotoryja i samą Złotoryję. W miejscu planowanego zbiornika rzeka Wilcza zmieniła koryto na odcinku około 0,5 km, niszcząc pole uprane, którego koszt rekultywacji będzie wyższy niż jego wykup (pod zbiornik). Bocznica kolejowa, której kolizja ze zbiornikiem była rozważana po powodzi w 1997 roku, jest już nieczynna, ze względu na zakończenie działalności kopalni bazaltu w Biegoszowie. | Należałoby przeanalizować celowość wybudowania kilku zbiorników przeciwpowodziowych na kluczowych dopływach Górnej Zlewni Kaczawy w celu określenia ich wpływu na redukcję fali powodziowej w przypadku powodzi błyskawicznej na ww terenie. Uwaga zgłoszona przez jednostkę samorządu terytorialnego, a warto wspomnieć że poza realizacją działań technicznych istotne jest właściwe planowanie przestrzenne. Zabudowa miejscowości Konradów i Pomocne przylega do koryta Wilczej i wystepuje silna presja urbanistyczna, kolejne miejsca dotychczas niezabudowane przeznacza się pod zabudowę, nawet bez wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy. Zaznacza się, że uszczelnianie biologicznie czynnych powierzchni ma wpływ na zachwianie równowagi pomiędzy opadem atmosferycznym a procesami spływu, wsiąkania i transpiracji z określonej powierzchni terenu, a co za tym idzie zmniejszenie infiltracji wody w głąb gleby i zwiększanie odpływu z tego terenu. Stopień uszczelnienia powierzchni oraz infrastruktura komunikacyjna w znacznym stopniu wpływają na zmianę relacji opad–odpływ na danym obszarze, a zwiększenie powierzchni uszczelnionych charakteryzujących się wysokim współczynnikiem spływu przyczynia się do wzrostu wielkości odpływu z obszaru całej zlewni. Odbieranie kolejnych fragmentów w dolinie cieku wodnego nie pozostaje bez wpływu na pojemność retencji dolinowej co najbardziej objawia się właśnie przy nawalnych opadach deszczu gdy w wyniku uszczelniania powierzchni jeszcze bardziej zintensyfikowany zostanie spływ powierzchniowy.
18 |  | Gospodarka wodna na zbiorniku Kaczorów Strona 49 | Rozważyć zmianę obowiązującej instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika Kaczorów, poprzez zmniejszenie przepływu swobodnego Kaczawy (szybsze piętrzenie wody). | Wykres jasno pokazuje, że zbiornik Kaczorów nie odegrał praktycznie żadnej roli w ochronie terenów poniżej jego lokalizacji w czasie wrześniowej powodzi. W porównaniu ze zbiornikami Bolków i Świerzawa praktycznie był pusty. Mimo zlokalizowania największej sumy opadów na południu zlewni Kaczawy, czyli w rejonie pracy zbiornika Kaczorów ledwo osiągnął on stan alarmowy. To powinno skłonić zarządcę zbiornika do przeanalizowania jego instrukcji gospodarowania wodą. | Należy rozważyć zmianę instrukcji. W przypadku powodzi z września 2024 r. Zbiornik Kaczorów stwierdzenie wydaje się zasadne. Poza tym należy szybko zakończyć inwestycję dot. zdalnego sterowania na suchych zbiornikach Kaczorów i Świerzawa (Kaczawa) oraz innych w celu skojarzonego zarządzania zrzutami wody ze zbiorników. Instrukacja powinna być wykorzystywana tylko w przypadku kiedy system skojarzonego zarządzania zbiornikami zawiedzie. Niezbedna jest także * wymiana silników otwierających klapy na zbiorniku na mocniejsze, a także wyposażenie ich w sprzęgła umożliwiające szybkie przejście z napędu elektrycznego na ręczny w przypadku awarii lub braku zasilania, *wyposażenie SZW w agregat prądotwórczy, *wyposażenie SZW w redundantne środki komunikacji, * zwielokrotnienie i zautomatyzowanie stacji wodowskazowych na Kaczawie.
19 |  | Odbudowa koryta rzeki Kaczawa oraz naprawa obiektów piętrzących w km 53+973 - 69+364 (ID PPI: 2317) Strona 62 | Dodanie zadań odbudowy trzeciego obiektu piętrzącego w Miejscowości Nowy Kościół tuż przed granicą z gminą Złotoryja. | Wskazane do odbudowy są dwa obiekty piętrzące w Sędziszowej i w Jerzmanicach. Obiekt w Nowym Kościele zasilający kiedyś zakład papierniczy w Nowej Ziemi jest w stanie katastrofalnym. Powoduje on niekontrolowane piętrzenie wody i zalewa on północną część Nowego Kościoła. Zagraża skarpie drogi wojewódzkiej DW328. Warto rozważyć jego rozbiórkę, która może być tańsza od odbudowy, ponieważ nie pełni on już funkcji gospodarczej. Wał przeciwpowodziowy przy tym obiekcie jest również w stanie zaniedbanym. | Jaz Nowa Ziemia jest obiektem, który ma nieuregulowaną formę własności i powinien być jak najszybciej formalnie przejety i wyremontowany przynajmniej w części progowej. Likwidacja całkowita wiązałaby się z aburzeniem stosunków wodnych oraz erozją denną koryta zagrażającą między innymi stateczności zbocza DW328. Jaz przy młynie Wielisław (Sędziszowa) utrzymywany jest przez dzierżawcę (ostatnio dokonano naprawy po powodzi) jednak jego stan techniczny wymaga generalnego remontu.
20 |  | Scenariusz V - obszar narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzącej będący wynikiem modelowania hydraulicznego dla scenariusza uszkodzenia zapory Słup. Strona 33 | Wykonać model analizujący obszar narażony na zalanie w przypadku uszkodzenia zbiornika Świerzawa. | Ponieważ zbiornik Świerzawa jest położony około 200 m od pierwszych zabudowań miasta, analiza taka jest jak najbardziej zasadna. Model określający obszar narażony na zalanie jak również określający do jakiej wysokości może to zalanie sięgnąć pozwoli na wprowadzenie procedur ewakuacji mieszkańców Świerzawy, Sędziszowej i Nowego Kościoła w celu ratowania ich życia. | Zdecydowanie niezbedna symulacja, która powinna być także wykonana w w scenariuszach wariantowych ze Zbiornikiem Kaczorów. Uwaga zasadna - patrz na komentarz NW
21 |  | 5. OCENA SKUTECZNOŚCI PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA HYDROLOGICZNEGO I HYDRAULICZNEGO (IMGW-PIB) Strona 67 | Poprawić: „zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej”. | Wydaje się, że jest to oczywista pomyłka. | Uwaga zasadna - do poprawy
22 |  | Nadzór Wodny Złotoryja Strona 29 | Dodać awarię elektrycznego sterowania zasuwą na zbiorniku Świerzawa. | Awaria elektrycznego sterowania górną zasuwą na zbiorniku Świerzawa wystąpiła późnym wieczorem 14.09.2024 roku. Awaria ta była usuwana przez strażaków ochotników we współpracy z operatorem pracującym na zbiorniku. Brak rozwiązania awaryjnego, czyli możliwości przejścia na sterowanie ręczne, jest konieczne do wyeliminowania w przyszłości jak również zapewnienie podtrzymania prądu w postaci agregatu prądotwórczego w przypadku przerw w jego dostarczaniu. Dodatkowo jeden operator zapory na 3 dni powodzi również jest sytuacją wymagającą poprawy. | Awaria mogła być bardzo niebezpieczna w przypadku intensywniejszych opadów i większego dopływu na zbiorniku. Poza tym należy szybko zakończyć inwestycję dot. zdalnego sterowania na suchych zbiornikach Kaczorów i Świerzawa (Kaczawa) oraz innych w celu skojarzonego zarządzania zrzutami wody ze zbiorników. Instrukacja powinna być wykorzystywana tylko w przypadku kiedy system skojarzonego zarządzania zbiornikami zawiedzie. Niezbedna jest także * wymiana silników otwierających klapy na zbiorniku na mocniejsze, a także wyposażenie ich w sprzęgła umożliwiające szybkie przejście z napędu elektrycznego na ręczny w przypadku awarii lub braku zasilania, *wyposażenie SZW w agregat prądotwórczy, *wyposażenie SZW w redundantne środki komunikacji, * zwielokrotnienie i zautomatyzowanie stacji wodowskazowych na Kaczawie. Uwaga zasadna - patrz na komentarz NW
23 |  | Nadzór Wodny Złotoryja Strona 29 | Dodać zatopioną kilkukrotnie drogę powiatową 2604D w Rzeszówku. | Płytkie koryto rzeki Kamiennik kilkukrotnie spowodowało zalanie drogi powiatowej w Rzeszówku, odcinając komunikację z tej wsi w stronę Świerzawy. | Potwierdzenie zdarzenia przez NW.
24 |  | Uwaga ogólna Wszystkie strony opracowania. | Zbyt duże skupienie uwagi na Legnicy kosztem górskiej części zlewni Kaczawy. | Powodzie historycznie częściej występowały w górskiej części zlewni Kaczawy. Dodatkowo są one w tej części szybsze i bardziej niszczycielskie. Ale gdy weźmiemy pod uwagę jako jedyne kryterium powierzchnię na której rozlewają się wezbrane rzeki, to górskie gminy nie mogą „wygrać” powodziowej konkurencji z Legnicą. Oczywiście Legnica ze względu na liczbę mieszkańców musi być chroniona. Będzie ona również chroniona gdy wybudowane zostaną mniejsze zbiorniki przeciwpowodziowe w górnej części zlewni Kaczawy, które będą dużo tańsze niż drogi zbiornik Rzymówka z wałami praktycznie dookoła niego. Takie mniejsze zbiorniki w górnej części zlewni oprócz Legnicy obronią również mieszkańców innych miejscowości. | Należy rprzeprowadzić modelowanie hydrauliczne w celu rozważenia zasadności budowy mniejszych zbiorników wodnych. Uwaga zasadna, ale trudna do uwzględnienia. Oczywistym jest, że wezbrania opadowe formują się w górnych partiach zlewni. MZP w znacznej części nie są w stanie odzwierciedlić poziomu zagrożenia, gdyz nie uwzgledniają znacznego spływu powierzchniowego, a przedstawiają jedynie obszary zalane od rzeki/potoku na podstawie danych hydrologicznych (i innych danych wejściowych). W odniesieniu do samego opisu trudność polega na tym, że poziom zagrożenia górskich i podgórskich potoków nie jest odzwierciedlony na MZP czy w WORP (dotyczy np. zasięgu zalewu w 2024 r.)
25 | 2025-09-17 | Dotyczy obszaru poza projektem zbiornika | Właściciel działki pyta, czy w najbliższym czasie prace polegające na modernizacji (w tym podniesieniu wysokości) wału na jego działce. | Właściciel nieruchomości po drugiej stronie rzeki | uwaga dotyczy wału L-10 rzeki Kaczawy w m. Rokitnica, gm. Złotoryja; na tym odcinku wału oprócz prac konserwacyjnych nie były planowane prace modernizacyjne - podniesienia wysokości wału. Ocena stanu technicznego wału z 2024r. wskazuje na dostateczny stan techniczny wału, nadajacy się do dalszego użytkowania.
26 | 2025-09-17 | PROGRAM PLANOWANYCH INWESTYCJI str. 57-61 | UJĘCIE W PROGRAMIE PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWY ZBIORNIKA SUCHEGO/MOKREGO W GMINIE LEGNICKIE POLE W OBRĘBIE LUBIEŃ. | Ochrona przed powodziami. W ostatnich dekadach region Dolnego Śląska wielokrotnie doświadczał powodzi (m.in. katastrofalnej w 1997 roku i lokalnych w latach późniejszych). Rzeki mają ograniczoną przepustowość, a zabudowa hydrotechniczna jest niewystarczająca. Zbiornik pozwoli na magazynowanie fali wezbraniowej i stopniowe jej oddawanie, co zmniejszy ryzyko zalania terenów zamieszkanych i upraw. Zabezpieczenie infrastruktury i dziedzictwa kulturowego. Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty, m.in. zespół klasztorny i bazylika w Legnickim Polu (zabytek UNESCO), które wymagają szczególnej ochrony. Uszkodzenia infrastruktury drogowej i kolejowej w wyniku podtopień mogą powodować długotrwałe zakłócenia komunikacyjne i straty finansowe. Korzyści gospodarcze i społeczne. Zbiornik mokry może pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne, wspierając rozwój lokalnej gospodarki. Powstanie dodatkowej rezerwy wody, przydatnej w okresach suszy (nawadnianie upraw, zabezpieczenie p.poż.). Zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna gminy dzięki poprawie bezpieczeństwa i walorów środowiskowych. Adaptacja do zmian klimatu. Prognozy wskazują na wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych - na przemian susz i gwałtownych opadów. Zbiornik będzie pełnił podwójną rolę: ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna w okresie niedoboru. | przeprowadzić analizę zasadności budowy zbiornika na rzece Wierzbiak w miejscowości Lubień. Uwaga zasadna - patrz na komentarz NW
27 | 2025-09-17 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Budowa wału przeciwpowodziowego w Legnicy przy ul. Masarskiej pomiędzy mostem pieszym nad Czarną Woda, a mostem kolejowym. | Jest to wyjątkowo newralgiczne miesce w Legnicy w zlewni Kaczywy, gdzie dochodzi do znacznego obniżenia terenu i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone przed przybierającymi wodami Czernaj Wody, która kilkaset metrów dalej wpada do Kaczawy. Miejsce to stwarza realne zagrożenie zalania dla znacznej cześć miasta Legnicy, w tym obiektów strategicznych: części zakładów energetycznych, infrastruktury kolejowej i dworca głównego, gazowni, na co doladnie wspazuje Geoportal. W związku z tym budowa wału przeciwpowodziowego na tym odcinu jest konieczna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. | należałoby przeanalizować wpływ planowanego zbiornika na rzece Kaczawa w miejscowości Rzymówka oraz dopracowania funkcji polderów na rzece Czarna Woda - gm. Miłkowice na konieczność budowy wałów na wnioskowanym odcinku. W obecnej sytuacji teren nie jest chroniony i znajduje się w zasięgi wody 1% . Analizując Numeryczny Model Powierzchni Wody dla Q1% (Kaczawa-Czarna Woda) wynika, że obszary zagrożenia powodziowego (Q1% i Q0.2%) w tym rejonie wynikają również (przede wszystkim) od rzeki Kaczawa. Z tego względu budowa obwałowań (przy obecnym stanie zabezpieczenia Kaczawy i Kopanicy) raczej jest w tym wypadku niezasadna. Natomiast należałoby przeanalizować jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zastosować przed Legnicą i wówczas jakie można (należy) stosować zabezpieczenia w tym rejonie w Legnicy.
28 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Suchy zbiornik przeciwpowodziowy powinien być budowany przed Złotoryja. | Budowa takiego zbiornika powinna chronić też miasto Złotoryja i inne miejscowości w okolicy, w związku z tym budowa zbiornika suchego powinna być zlokalizowana przed Złotoryja, co poprawi jego efektowność i uchroni więcej miejscowości przed zalaniami. | powyżej Złotoryi w zlewni Kaczawy funkcjonują już suche zb. przeciwpowodziowe: Kaczorów na Kaczawie oraz Świerzawa na Kaminniku
29 | 2025-09-17 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Budowa wału przeciwpowodziowego w Legnicy przy ul. Masarskiej pomiędzy mostem pieszym nad Czarną Woda, a mostem kolejowym. | Jest to wyjątkowo newralgiczne miesce w Legnicy w zlewni Kaczywy, gdzie dochodzi do znacznego obniżenia terenu i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone przed przybierającymi wodami Czernaj Wody, która kilkaset metrów dalej wpada do Kaczawy. Miejsce to stwarza realne zagrożenie zalania dla znacznej cześć miasta Legnicy, w tym obiektów strategicznych: części zakładów energetycznych, infrastruktury kolejowej i dworca głównego, gazowni, na co doladnie wspazuje Geoportal. W związku z tym budowa wału przeciwpowodziowego na tym odcinu jest konieczna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. | należałoby przeanalizować wpływ planowanego zbiornika na rzece Kaczawa w miejscowości Rzymówka oraz dopracowania funkcji polderów na rzece Czarna Woda - gm. Miłkowice na konieczność budowy wałów na wnioskowanym odcinku. W obecnej sytuacji teren nie jest chroniony i znajduje się w zasięgi wody 1% . Analizując Numeryczny Model Powierzchni Wody dla Q1% (Kaczawa-Czarna Woda) wynika, że obszary zagrożenia powodziowego (Q1% i Q0.2%) w tym rejonie wynikają również (przede wszystkim) od rzeki Kaczawa. Z tego względu budowa obwałowań (przy obecnym stanie zabezpieczenia Kaczawy i Kopanicy) raczej jest w tym wypadku niezasadna. Natomiast należałoby przeanalizować jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zastosować przed Legnicą i wówczas jakie można (należy) stosować zabezpieczenia w tym rejonie w Legnicy.
30 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Suchy zbiornik przeciwpowodziowy powinien być budowany przed Złotoryja. | Budowa takiego zbiornika powinna chronić też miasto Złotoryja i inne miejscowości w okolicy, w związku z tym budowa zbiornika suchego powinna być zlokalizowana przed Złotoryja, co poprawi jego efektowność i uchroni więcej miejscowości przed zalaniami. | powyżej Złotoryi w zlewni Kaczawy funkcjonują już suche zb. przeciwpowodziowe: Kaczorów na Kaczawie oraz Świerzawa na Kaminniku
31 | 2025-09-17 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Budowa wału przeciwpowodziowego w Legnicy przy ul. Masarskiej pomiędzy mostem pieszym nad Czarną Woda, a mostem kolejowym. | Jest to wyjątkowo newralgiczne miesce w Legnicy w zlewni Kaczywy, gdzie dochodzi do znacznego obniżenia terenu i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone przed przybierającymi wodami Czernaj Wody, która kilkaset metrów dalej wpada do Kaczawy. Miejsce to stwarza realne zagrożenie zalania dla znacznej cześć miasta Legnicy, w tym obiektów strategicznych: części zakładów energetycznych, infrastruktury kolejowej i dworca głównego, gazowni, na co doladnie wspazuje Geoportal. W związku z tym budowa wału przeciwpowodziowego na tym odcinu jest konieczna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. | należałoby przeanalizować wpływ planowanego zbiornika na rzece Kaczawa w miejscowości Rzymówka oraz dopracowania funkcji polderów na rzece Czarna Woda - gm. Miłkowice na konieczność budowy wałów na wnioskowanym odcinku. W obecnej sytuacji teren nie jest chroniony i znajduje się w zasięgi wody 1% . Analizując Numeryczny Model Powierzchni Wody dla Q1% (Kaczawa-Czarna Woda) wynika, że obszary zagrożenia powodziowego (Q1% i Q0.2%) w tym rejonie wynikają również (przede wszystkim) od rzeki Kaczawa. Z tego względu budowa obwałowań (przy obecnym stanie zabezpieczenia Kaczawy i Kopanicy) raczej jest w tym wypadku niezasadna. Natomiast należałoby przeanalizować jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zastosować przed Legnicą i wówczas jakie można (należy) stosować zabezpieczenia w tym rejonie w Legnicy.
32 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Suchy zbiornik przeciwpowodziowy powinien być budowany przed Złotoryja. | Budowa takiego zbiornika powinna chronić też miasto Złotoryja i inne miejscowości w okolicy, w związku z tym budowa zbiornika suchego powinna być zlokalizowana przed Złotoryja, co poprawi jego efektowność i uchroni więcej miejscowości przed zalaniami. | powyżej Złotoryi w zlewni Kaczawy funkcjonują już suche zb. przeciwpowodziowe: Kaczorów na Kaczawie oraz Świerzawa na Kaminniku
33 | 2025-09-17 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Budowa wału przeciwpowodziowego w Legnicy przy ul. Masarskiej pomiędzy mostem pieszym nad Czarną Woda, a mostem kolejowym. | Jest to wyjątkowo newralgiczne miesce w Legnicy w zlewni Kaczywy, gdzie dochodzi do znacznego obniżenia terenu i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone przed przybierającymi wodami Czernaj Wody, która kilkaset metrów dalej wpada do Kaczawy. Miejsce to stwarza realne zagrożenie zalania dla znacznej cześć miasta Legnicy, w tym obiektów strategicznych: części zakładów energetycznych, infrastruktury kolejowej i dworca głównego, gazowni, na co doladnie wspazuje Geoportal. W związku z tym budowa wału przeciwpowodziowego na tym odcinu jest konieczna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. | należałoby przeanalizować wpływ planowanego zbiornika na rzece Kaczawa w miejscowości Rzymówka oraz dopracowania funkcji polderów na rzece Czarna Woda - gm. Miłkowice na konieczność budowy wałów na wnioskowanym odcinku. W obecnej sytuacji teren nie jest chroniony i znajduje się w zasięgi wody 1% . Analizując Numeryczny Model Powierzchni Wody dla Q1% (Kaczawa-Czarna Woda) wynika, że obszary zagrożenia powodziowego (Q1% i Q0.2%) w tym rejonie wynikają również (przede wszystkim) od rzeki Kaczawa. Z tego względu budowa obwałowań (przy obecnym stanie zabezpieczenia Kaczawy i Kopanicy) raczej jest w tym wypadku niezasadna. Natomiast należałoby przeanalizować jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe zastosować przed Legnicą i wówczas jakie można (należy) stosować zabezpieczenia w tym rejonie w Legnicy.
34 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Suchy zbiornik przeciwpowodziowy powinien być budowany przed Złotoryja. | Budowa takiego zbiornika powinna chronić też miasto Złotoryja i inne miejscowości w okolicy, w związku z tym budowa zbiornika suchego powinna być zlokalizowana przed Złotoryja, co poprawi jego efektowność i uchroni więcej miejscowości przed zalaniami. | powyżej Złotoryi w zlewni Kaczawy funkcjonują już suche zb. przeciwpowodziowe: Kaczorów na Kaczawie oraz Świerzawa na Kaminniku
35 | 2025-09-18 | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | W dokumencie wskazano planowane działania hydrotechniczne oraz dodatkowe działania w zakresie odbudowy i renaturyzacji dolin rzecznych, a także działania nietechniczne w zakresie np. planowania przestrzennego. Przy czym działania hydrotechniczne opisano dokładnie, wskazując konkretne inwestycje, natomiast pozostałe działania są wskazane ogólnie. Należałoby uzupełnić dokument o konkretne rozwiązania w zakresie odbudowy i renaturyzacji dolin rzecznych oraz wskazanie konkretnych obszarów, na których należy dokonać zmian w dokumentach planistycznych i/lub wyłączyć z zabudowy w celu ochrony naturalnych terenów zalewowych. Z zapisów dokumentu wynika, że tereny te nie pokrywają się do końca z obecnymi terenami opisanymi na mapach zagrożenia powodziowego. |  | Nie ma możliwości sprecyzowania w dokumencie, dla których konkretnych obszarów należy dokonać zmian w dokumentach planistycznych i/lub wyłączyć z zabudowy w celu ochrony naturalnych terenów zalewowych. Polityka przestrzenna leży w gestii władz samorządowych a w PGW WP. Kwestie te są realizowane przy uzgadnianiu dokumentów planistycznych.
36 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | W dokumencie nie przeanalizowano szczegółowo zapisów Planu gospodarowania wodami dla jcwp objętych opracowaniem pod kątem uwzględnienia realizacji działań wynikających z Pgw, a koniecznych do osiągnięcia celów środowiskowych dla poszczególnych jcwp. Zapisy obu dokumentów nie mogą się wykluczać, jest to szczególnie istotne przy zadaniach typu „odtwarzanie koryta” czy remont piętrzeń (uzyskanie drożności rzeki).
37 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Przy opracowaniu dokumentów tego typu należy wziąć pod uwagę nie tylko kwestie powodziowe, ale również zagadnienia związane z katastrofą odrzańską. Kaczawa jest bezpośrednim dopływem Odry i bardzo istotne jest zapewnienie jej drożności morfologicznej, tak aby w razie bezpośredniego zagrożenia dla Odry, ryby mogły schronić się w jej dopływach. Jest to o tyle istotne, że nie znamy ostatecznego zakresu planowych prac, co zostało wskazane w dokumencie.
38 |  | Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa | Fundacja WWF Polska opracowała dla odcinka Kaczawy opracowanie „Koncepcja programowo-przestrzenna WWF renaturyzacji rzeki Kaczawy na odcinku od km 33+477 do km 7+337”, które przesyłamy w załączeniu. Planowane działania na Kaczawie nie powinny być sprzeczne z tą koncepcją, a wręcz wpisuje się ona w zaplanowaną w dokumencie renaturyzację rzeki.
39 | 2025-09-18 | Program planowanych inwestycji (RZGW we Wrocławiu) – str. 57 | Brak ujęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych na terenie Miasta Prochowice. Jestem wieloletnią mieszkanką osiedla domów jednorodzinnych położonych przy rzece Kaczawa. Przy intensywnych odpadach deszczu poziom wody w rzece – kanale ulgi – Młynówka (przepływającego przez Prochowice) gwałtownie rośnie. Ujście Młynówki do Kaczawy znajduje się w bardzo małej odległości od zabudowań na osiedlu – około 100 – 150 m. Przy każdorazowym podwyższeniu stanu wody w kanale jest problem z odprowadzeniem tych wód do Kaczawy, ponieważ urządzenia melioracyjne są przestarzałe oraz awaryjne. Zamontowane zasuwy nie podnoszą się i wówczas OSP musi przepompowywać wodę z Młynówki do Kaczawy. To nie są incydentalne przypadki. Problem jest od dawna i tylko się pogłębia. Z racji tego, że Młynówka nie jest obwałowana wylewa na pobliskie osiedle. | Przy każdorazowym podwyższeniu stanu wody w kanale Młynówka jest problem z odprowadzeniem wód do rzeki Kaczawa. Dysfunkcyjne urządzenia melioracyjne powodują podtapianie zabudowań mieszkalnych na osiedlu domów jednorodzinnych w Prochowicach. | przeanalizować własności urządzeń wodnych na terenie miasta Prochowice oraz obowiązki właścicieli. Młynówka nie jest własnoscią PGW WP - nie stanowi kanału ulgi dla rzeki Kaczawa, jest urządzeniem związanym z elektrownią wodnej, w zwiazku z powyższym należy przeanalizować wydane pozwolenia wodnoprawne i obowiązki użytkowników w celu eliminacji zagrożenia powodziowego dla budynków w sąsiedztwie Młynówki. Podtapianie zabudowań mieszkalnych powodowane jest nie tylko przez dysfunkcyjne urządzenia melioracyjne, ale w znacznej mierze przez niewłaściwie prowadzoną politykę przestrzenną. Nowe osiedla powstają w dolinach cieków wodnych, zabudowa zlokalizowana blisko koryta cieku wodnego ogranicza możliwości retencyjne. Podtapianie jest wynikiem spływu powierzchniowego, w wyniku którego dochodzi też do podwyższania stanu wody w cieku wodnym czy w kanale.
Uwaga z email
| kolorem oznaczono powtarzające się uwagi |  |  |  |  | Uwaga z email
tekst | uwaga po terminie zgłaszania |  |  |  |  | Uwaga z email

## Arkusz2 (hidden)
Administracja rządowa
Administracja samorządowa
Organizacja pozarządowa
Osoba prywatna
Inna

## załączniki (hidden)
do pkt 8
do pkt 19
do pkt. 74-76
do pkt 78 i 79 interpelacja