Warszawa dnia 15 marca 2021r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, nadzór nad przebiegiem i ocenę kompleksowego ćwiczenia obronnego w 2021 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.

- INFOTRMACJE OGÓLNE:

1.	Temat ćwiczenia kompleksowego:

„Realizacja zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.”

2.	Uczestnicy:

Ok. 1100 osób, zajmujących różne stanowiska w MS oraz w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

3.	Miejsce i termin przeprowadzenia ćwiczenia:

Ćwiczenie kompleksowe planowane jest na 9–10 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych. Czasem pracy zespołów ćwiczących będą godziny służbowe, tj. od godz. 8.15-16.15 dla Ministerstwa Sprawiedliwości, jednakże ze względu na potrzeby ćwiczenia, może zostać przedłużony do dwóch godzin każdego dnia.

4.	Części i etapy przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, w tym zapewnienia sprawozdawczości z jego przebiegu:

1)	CZĘŚĆ PIERWSZA na którą składa się:

a)	ETAP I – opracowanie założeń organizacyjnych do ćwiczenia i dokumentacji do jego przeprowadzenia,

b)	 ETAP II

- opracowanie planu ćwiczenia i dokumentacji do jego przeprowadzenia,

- przygotowanie Kierownictwa Ćwiczenia i uczestników ćwiczenia do jego przeprowadzenia.

2)	CZĘŚĆ DRUGA na którą składa się:

a)	ETAP III – przeprowadzenie ćwiczenia i jego zakończenie (9–10 czerwca 2021 r.); (czynny udział jako zespół podawania wiadomości oraz zespół oceny i omówienia ćwiczenia)

b	ETAP IV – przygotowanie dokumentacji z ćwiczenia i opracowanie sprawozdania końcowego z jego przebiegu (w ciągu trzech tygodni od jego zakończenia).

- ETAPY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Na każdym etapie realizacji przedsięwzięć przygotowywanie i uzgadnianie z przedstawicielami MS pism, zarządzeń, poleceń oraz innych dokumentów do realizowanych przedsięwzięć.

- Etap I - opracowanie założeń organizacyjnych do ćwiczenia i dokumentacji do jego przeprowadzenia, w szczególności projektów niezbędnej dokumentacji do ćwiczenia kompleksowego, w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej na płycie CD, pendrive) oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu do 16 kwietnia 2021 r., obejmującej:

- harmonogram prac zespołu autorskiego ćwiczenia,

- koncepcję wraz z celem i założeniami, strukturą organizacyjną ćwiczenia, sytuacją wyjściową  do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz ramowym planem jego przygotowania i przeprowadzenia;

- plan przeprowadzenia ćwiczenia wraz z:

                - szczegółowymi założenia do dokumentu dyrektywnego do przygotowania 
i przeprowadzenia ćwiczenia,

                - organizacją i strukturą sił biorących udział w ćwiczeniu,

                - organizacją łączności na czas ćwiczenia,

                - zasadami obiegu informacji i decyzji w czasie trwania ćwiczenia,

                - strukturą Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru,

                - szczegółowym planem przebiegu ćwiczenia,

                - planem podawania wiadomości,

                - kartami oceny,

- dokumenty wyjściowe do przeprowadzenia ćwiczenia w tym komunikaty 
o sytuacjach wyjściowych z zadaniami dla uczestników, niezbędną dokumentację dyrektywną, sygnały o uruchamianiu i odwoływaniu zadań operacyjnych;

- ćwiczebne dokumenty z zakresu planowania obronnego (tabela realizacji zadań operacyjnych, dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów, książka meldunków stałego dyżuru, karty realizacji zadań operacyjnych).

- Etap II - przygotowanie Kierownictwa Ćwiczenia i uczestników ćwiczenia do jego przeprowadzenia (maj 2021 r.) obejmujące:

- specjalistyczne szkolenia przygotowujące do ćwiczenia kompleksowego, w zakresie:

- zapoznania z warunkami bezpieczeństwa i zasadami ochrony informacji niejawnych podczas ćwiczenia;

- zapoznania z ogólną sytuacją polityczno-militarną i położeniem stron oraz dokumentami normatywnymi;

- przekazania ćwiczącym sytuacji wyjściowej do ćwiczenia;

- Etap III – przeprowadzenie ćwiczenia kompleksowego i jego zakończenie (9–10 czerwca 2021 r.), które  będzie obejmowało:

- przygotowanie projektów wystąpień oraz prezentacji multimedialnych dla Kierownictwa Ćwiczenia na jego rozpoczęcie;

- wspomaganie Kierownictwa Ćwiczenia podczas rozpoczęcia ćwiczenia 
i w czasie jego trwania;

- spełnianie w czasie ćwiczenia zadań mających na celu kontrolę, ocenę 
i omówienie ćwiczenia;

- podawanie niezbędnych wiadomości w trakcie trwania ćwiczenia;

- przekazywanie ćwiczącym zadań do wykonania oraz reagowanie na popełniane błędy przez ćwiczących;

- wsparcie ćwiczących w realizacji zadań, a w szczególności w prawidłowości podejmowanych decyzji, właściwego stosowania założeń do ćwiczenia, ochrony informacji niejawnych i przestrzegania warunków bezpieczeństwa;

- wstępne omówienie ćwiczenia i jego zakończenie (ostatnia godzina drugiego dnia ćwiczenia) polegające na:

- przygotowaniu i przekazaniu projektu wystąpienia dla Kierownictwa Ćwiczenia na jego zakończenie,

- przypomnienie tematu i celów ćwiczenia,

- omówienie przebiegu ćwiczenia,

- przedstawienie uwag i wniosków wynikających z ćwiczenia,

- wskazanie zebranych doświadczeń i wniosków do ewentualnego wdrożenia w praktyce szkoleniowej.

- Etap IV - opracowanie i przedstawienie projektu sprawozdania końcowego z ćwiczenia (w ciągu trzech tygodni od jego zakończenia), który powinien zawierać następujące elementy:

- komentarz ogólny na temat ćwiczenia,

- temat, cel i zagadnienia szkoleniowe,

- potrzebę przeprowadzenia ćwiczenia,

- uwarunkowania ogólne koncepcji oraz planu ćwiczenia,

- streszczenie przebiegu ćwiczenia oraz wskazanie możliwych problemów powstałych w trakcie jego realizacji,

- wykaz ćwiczących przedstawiony w formie tabelarycznej,

- załączniki tematyczne zaistniałych problemów,

- wnioski i rekomendacje dotyczące włączenia do praktyki szkoleniowej nowych rozwiązań.

- TRENERZY/PROWADZĄCY:

- Wykonawca powinien zapewnić:

- materiały szkoleniowe – dokumenty niezbędne do przeprowadzenia szkolenia Kierownictwa Ćwiczenia i uczestników ćwiczenia na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive);

- wykwalifikowany personel do realizacji zamówienia z doświadczeniem w prowadzeniu różnych form szkoleń/ćwiczeń obronnych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

- posiadać min. udokumentowane 3 letnie doświadczenia prowadzenia ćwiczeń działowych lub kompleksowych

- Trenerzy/prowadzący powinni posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”. Przynajmniej jeden z nich powinien posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

- INNE WARUNKI.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Miejsce i termin przeprowadzenia ćwiczenia może być zmieniony przez Zamawiającego. Zmiana miejsca do 50 km od przewidywanego, a także zmiana terminu na IV kwartał br. od przewidywanego nie powoduje konieczności zmiany Umowy, w tym nie wpływa na wartość umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu:

- wszelkich materiałów, dokumentów czy informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zamawiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem lub realizacją Zamówienia;

- wszelkich informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Zamawiającego a uzyskanych w inny sposób, niż przewidziany w pkt. 1.

- Wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach zamówienia realizowane są w oparciu o „Metodykę przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP” pod redakcją Waldemara Kitlera, a także w oparciu o „Plan szkolenia obronnego działu administracji rządowej sprawiedliwość na 2021 rok”

- Zamawiający dokona oceny Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia na podstawie „Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP” pod redakcją Waldemara Kitlera rozdział 8 „Kontrola i ocena ćwiczeń”. Ocena ma wpływ na odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia wykazanego w ofercie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji usługi, przekaże w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiającego, dokumenty potwierdzające wykazane w ofercie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi.

Dowodami potwierdzającymi wykazane w ofercie doświadczenie są:

- protokół odbioru podpisany przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana,

- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana,

- inne dokumenty potwierdzające doświadczenie. Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej (pkt. 1 i 2).

- OFERTY

- Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 13:00: w wersji elektronicznej na e-mail: zk@ms.gov.pl  Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

- Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający cenę całkowitą brutto oferty za realizację zamówienia, a także wykaz osób – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, z podaniem doświadczenia każdej z osób kierowanych do realizacji zamówienia.

- Oferty Wykonawców muszą zawierać projekt ramowego planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

- Zawierając umowę w przedmiotowym zapytaniu Wykonawca będzie zobligowany również do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.