## Slide 1
Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Telewizja Polska Spółka Akcyjna
Partnerzy: -
CEL PROJEKTU
Poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego. Cel bezpośredni został osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów pośrednich: zmniejszenie barier w dostępie do zasobów dziedzictwa kulturowego, lepszą jakość cyfrowo udostępnianych zasobów dziedzictwa kulturowego, większą liczbę digitalizowanych audycji, poprawę zaplecza technologicznego pozwalającego na digitalizację i rekonstrukcję zasobów dziedzictwa kulturowego, poprawę wizerunku TVP jako instytucji aktywnie działającej na rzecz zachowania i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019 – 01 – 28 | 2022 – 01 – 27
Faktyczny: | 2019 – 01 – 28 | 2022 – 09 – 30

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| planowane | faktyczne
koszty ogółem | 53420766 | 45364000.93
w tym środki UE | 49920080 | 42731913.97

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Zdigitalizowane 2 000 jednostek audiowizualnych | 2022 – 08 – 31 | 2022 – 09 – 30 | -
Trzy regionalne pracownie rekonstrukcji | 2019 – 12 – 28 | 2020 – 01 – 09 | -
Baza danych zawierająca metadane zdigitalizowanych jednostek audiowizualnych | 2022 – 08 – 31 | 2022 – 09 – 30 | -
Udostępnione zdigitalizowane materiały poprzez API (np. w ramach Kronik@, BCMP) | 2022 – 08 – 31 | 2022 – 09 – 30 | -
Udostępnione materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc. | 2022 – 08 – 31 | 2022 – 09 – 30 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
KRONIK@
Udostępnienie metadanych materiałów wraz z linkiem do obiektu na portalu cyfrowa.tvp.pl
cyfrowa.tvp.pl
portal udostępniający materiały stworzone w ramach projektu wraz z opracowanymi metadanymi
VOD TVP
system udostępniający poprzez API bazę danych z kompletem metadanych oraz odnośnikiem do streamu wideo
SZarP (System Zarządzania Programem - TVP)
synchronizacja danych materiałów
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych -
portal udostępniający materiały wraz z metadanymi
Content Delivery Network (TVP)
streaming plików (tworzenie obiektów wideo)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 2 | 2
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 2 000 | 2 125
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 2 000 | 2 039
4. Liczba utworzonych API | szt. | produktu | 1 | 1
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | produktu | 1 | 1
6. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | rezultatu | 170 000 | 472 117
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produktu | 50 | 53,91
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produktu | 2,6 | 2,93
9. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | rezultatu | 1 | 1

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości:
  60 miesięcy
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
  Środki własne TVP S.A.
Najważniejsze ryzyka: brak

## Slide 8
Dziękuję za uwagę