Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

„Przygotowanie strategii mediowej oraz świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie planowania oraz zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej w mediach na potrzeby realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu niekonkurencyjnego: ,Helpline-uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzhaimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów”.

- Podstawowe informacje:

- Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie strategii mediowej oraz świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie planowania oraz zakupu czasu antenowego, powierzchni reklamowej i innych formatów medialnych w mediach i w internecie na potrzeby realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu niekonkurencyjnego „Helpline-uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzhaimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów”, w dalszej części określanej jako “kampania Helpline”.

- Kampania skierowana będzie do ogółu społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na opiekunów nieformalnych i formalnych. Będzie upowszechniać informacje o infolinii wśród osób chorych na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera, opiekunów nieformalnych i formalnych tych osób, a także innych osób z otoczenia pacjentów (w tym członków rodzin). Realizacja ogólnopolskiej kampanii dot. chorób otępiennych, zawierającej informację o możliwości pozyskania wsparcia w ramach infolinii, będzie wykorzystywać co najmniej telewizję/radio/czasopisma, kanały internetowe, takie jak Facebook, YouTube. Szacuje się, że przekaz kampanii dotrze łącznie do co najmniej 1,5 mln odbiorców, to jest osób chorych wraz z opiekunami.

- Kampania jest elementem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

- Cele komunikacyjne kampanii Helpline.

Celem kampanii informacyjnej jest wzrost świadomości mieszkańców Polski, w szczególności opiekunów formalnych i nieformalnych pacjentów chorujących na Alzheimera i inne choroby otępienne, w zakresie wiedzy o formach wsparcia dla osób chorujących, w tym w szczególności o uruchomieniu dedykowanej infolinii „Helpline” poprzez:

- dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacjami w zakresie choroby Alzheimera oraz innych chorób otępiennych, a także form pomocy zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i regionalnym, a także szerokie dotarcie z informacją o funkcjonowaniu bezpłatnej infolinii dedykowanej wsparciu dla osób chorych na chorobę Alzhaimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów, a także o możliwościach wsparcia dostępnego w ramach infolinii.

- Cele zasięgowe kampanii:

- Dotarcie z przekazem kampanii informacyjno-eukacyjnej do grupy docelowej - ogół społeczeństwa, min. 1,5 mln osób.

- Liczba wejść na stronę infolinii: co najmniej 2 mln.

Słowniczek pojęć:

- Media plan - podział budżetu i harmonogram realizacji kampanii w rozbiciu na poszczególne media i narzędzia komunikacji.

- Kluczowe mierniki kampanii dla poszczególnych kanałów (KPI) - KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki efektywności, czyli mierniki działań, które zidentyfikują najbardziej efektywne działania. Mierzenie KPI dostarcza również informację zwrotną dla pracowników na temat efektywności wykonywanej przez nich pracy.

- Raport post-buy - to kompleksowe zestawienie danych, które analizuje parametry mediowe kampanii reklamowej, takie jak:

- Zasięg (Reach): Ile % docelowej grupy odbiorców zobaczyło reklamę przynajmniej raz;

- Częstotliwość (Frequency): Ile razy w teorii lub efektywnie (Effective Frequency) przeciętny odbiorca zobaczył reklamę;

- GRP (Gross Rating Points): Wskaźnik, który łączy zasięg i częstotliwość, obliczany jako iloczyn tych dwóch parametrów;

- Budżet: Rzeczywisty koszt kampanii w porównaniu do planowanego;

- Dobór mediów: ocena skuteczności wybranych kanałów reklamowych;

- Wyniki kampanii: Osiągnięte efekty, np. wzrost świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, liczba zapytań ofertowych.

- Bumper - 6-sekundowa reklama wideo, której odbiorca nie może pominąć.

- Usługi mediowe - działania związane z tworzeniem, zarządzaniem i dystrybucją treści pisanych i audiowizualnych. Obejmują zarówno produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz realizacji innych formatów prasowych.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za (Zadania Wykonawcy):

- Przygotowanie strategii komunikacyjnej dla kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu niekonkurencyjnego: „Helpline-uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzhaimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów”;

- Opracowanie media planów na kolejne etapy realizacji kampanii zaplanowanej w strategii komunikacyjnej oraz zakup czasu antenowego, powierzchni reklamowej i innych formatów medialnych w mediach i w internecie, w tym rezerwacja powierzchni reklamowych i przekazywanie plików emisyjnych do mediów;

- Stały monitoring, optymalizacja i ewaluacja prowadzonej kampanii, w tym realizacja badań ewaluacyjnych poprzez bieżące statystyki, robocze konsultacje i raporty kwartale post-buy i merytoryczne z realizacji zadań.

Materiały niezbędne do emisji w mediach będą przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie stosownych wkładów merytorycznych oraz kreacji graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca musi z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym prawidłowe przygotowanie wkładów merytorycznych oraz kreacji graficznych, przekazać Zamawiającemu wszystkie istotne i niezbędne informacje dot. specyfikacji technicznej i wymagań dot. zakresu wkładów merytorycznych i plików emisyjnych.

- Termin obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta na czas 25 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania łącznego budżetu umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Zakładany ogólny harmonogram działań:

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy.

- Prace strategiczno-koncepcyjne, w tym: przygotowanie strategii komunikacyjnej dla kampanii informacyjno-edukacyjnej (w ciągu 12 dni od podpisania umowy), produkcja materiałów reklamowych przez Wykonawcę na podstawie przekazanych wkładów merytorycznych - start: po podpisaniu umowy, bieżąca realizacja w ciągu  2025 roku.

- Realizacja kampanii – planowany start: III kwartał 2025 roku (termin może ulec zmianie), kontynuacja do 30 października 2027 roku zgodnie ze strategią komunikacyjną i zaakceptowanymi przez Zamawiającego media planami.

- Wskazany plan działań ma charakter orientacyjny i Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian.

- Wszystkie informacje niezbędne do przygotowania strategii komunikacyjnej oraz media planów zostały opisane w dokumencie „Założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu Helpline”, który stanowi Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Strategia komunikacyjna:

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje strategię komunikacyjną, której celem jest zaplanowanie efektywnościowej i wielowymiarowej ogólnopolskiej kampanii  informacyjno-edukacyjnej. Strategia obejmować będzie minimum takie elementy jak:

- opis głównych założeń i sposób realizacji celów komunikacyjnych,

- szczegółową analizę grup docelowych, w tym: analiza potrzeb, zachowań i preferencji odbiorców,

- wizualną koncepcję linii kreacyjnej stanowiącą spójne ramy dla wszystkich działań reklamowych,

- koncepcję kluczowych przekazów treściowych w realizowanych działaniach informacyjno-edukacyjnych wraz z trzema propozycjami głównego hasła kampanii,

- analizę konsumpcji mediów grup docelowych ze wskazaniem i uzasadnieniem najlepiej dopasowanych i skutecznych kanałów komunikacji,

- plan wdrożenia strategii: opis targetowania kampanii do grup docelowych w mediach, uzasadnienie wyboru mediów oraz formatów medialnych,

- informacje o częstotliwości kontaktu z reklamą lub materiałami informacyjnymi intensywność kampanii,

- kluczowe mierniki kampanii dla poszczególnych kanałów (KPI),

- podział budżetu i harmonogram realizacji kampanii w rozbiciu na poszczególne media, formaty medialne i narzędzia komunikacji – media plany.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania strategii komunikacyjnej i wynikających z niej media planów gwarantujących maksymalnie efektywną realizację celów kampanii wskazanych w Załączniku nr 1 do OPZ - Założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu Helpline.

- Dobór proponowanych przez Wykonawcę narzędzi, czasu emisji, miejsc i formatów publikacji, liczby nośników, częstotliwości itp. musi być uzasadniony w odniesieniu do celów oraz grupy docelowej, opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ. W rozdz. VI pkt. 3 OPZ Zamawiający umieszcza wykaz planowanych do realizacji materiałów reklamowych i innych formatów medialnych. Wykonawca może jednak przedstawić w strategii komunikacyjnej lub/i dodatkowe formaty/rodzaje materiałów.

- Strategia komunikacyjna powinna być efektywna pod kątem zasięgu i kosztów tzn. powinna być zoptymalizowana w taki sposób, by zapewnić skuteczne dotarcie do jak największej liczby osób z grupy docelowej przy możliwie najmniejszym koszcie.

- Kampania musi być precyzyjnie targetowana, m.in.: demograficznie, geolokalizacyjnie, na określone zachowania, zainteresowania, na tematy odpowiadające założeniom strategii i grupy docelowej.

- Kampania powinna być przeprowadzona w oparciu o strategię komunikacyjną, tak aby zapewnić efekt synergii i integrację działań we wszystkich kanałach przekazu.

- Wykonawca przygotuje finalną strategię komunikacyjnej w pliku edytowalnym i przekaże drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy do akceptacji Zamawiającego w ciągu 12 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. W ciągu 6 dni roboczych, liczonych od otrzymania strategii komunikacyjnej Zamawiający zgłosi uwagi lub ją zaakceptuje drogą elektroniczną. W przypadku przekazania uwag Wykonawca wprowadzi poprawki do strategii w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 6 dni roboczych.

- W trakcie prac nad strategią komunikacyjną Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 tury poprawek. Każdorazowo Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie poprawek nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

- Zamawiający zastrzega również możliwość zgłoszenia zmian a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wszystkich działań realizowanych w ramach kampanii w zakresie opisanym § 1 wzoru umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnego przedłużenia terminu przygotowania strategii o maksymalnie 10 dni roboczych od dnia przekazania takiej informacji przez Zamawiającego na adresy mailowe wskazane w umowie.

- Opracowanie media planów i zakup mediów:

- Wykonawca będzie aktualizował  opracowane w ramach strategii komunikacyjnej media plany w cyklach kwartalnych w celu optymalizacji efektów kampanii. Aktualizowane media plany muszą realizować cele kampanii i być zgodne z zaakceptowaną przez Zamawiającego strategią komunikacyjną. W planowaniu kampanii Wykonawca powinien posłużyć się najnowszymi danymi mediowymi dostępnymi w chwili aktualizacji media planu (nie starszymi niż z I kwartału 2025). Wykonawca ma również obowiązek uwzględnić ewentualne zmiany sezonowe, trendy na rynku mediów lub/i inne okoliczności wpływające na rezultaty kampanii i dostosowywać media plan pod kątem tych zmian.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia rezerwację i zakup powierzchni reklamowej/czasu antenowego w mediach ujętych w zaakceptowanym przez Zamawiającego media planie. Wykonawca odpowiada też za prawidłową koordynację działań związanych z terminowym przygotowaniem oraz przekazaniem do mediów odpowiednich plików z materiałami do emisji od Zamawiającego. Wykonawca musi z odpowiednim wyprzedzeniem, na co najmniej 15 dni roboczych przed emisją, umożliwiającym prawidłowe przygotowanie kreacji, przekazać wszystkie istotne i niezbędne informacje dot. specyfikacji technicznej i wymagań dot. plików emisyjnych oraz sprawdzić poprawność plików.

- Każdy media plan przekazany mailem, w postaci pliku excel do akceptacji Zamawiającego powinien zawierać co najmniej informacje takie jak:

- czas trwania danej kampanii,

- media i metody dotarcia do grup docelowych, jakie zostaną wykorzystane w kampanii, wraz ze wskazaniem konkretnych tytułów i miejsc publikacji,

- rodzaj planowanych reklam i formatów medialnych w poszczególnych mediach,

- budżet danej kampanii,

- grupy docelowe, do których kierowana jest komunikacja,

- wskaźniki pomiaru efektowności kampanii (KPI).

Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do otrzymanego media planu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

- Zadania Wykonawcy związane z rezerwacją i zakupem mediów:

- negocjowanie i zawieranie umów z właścicielami/dysponentami mediów, w tym bieżąca kontrola i optymalizacja przebiegu kampanii (m.in. stałe monitorowanie skuteczności kampanii i reagowanie na nieprawidłowości i odchylenia od zaplanowanych efektów nie później niż jeden dzień roboczy od zauważonej nieprawidłowości),

- nadzorowanie i egzekwowanie od właścicieli/dysponentów mediów realizacji zawartych umów dotyczących zakupu czasu i powierzchni w mediach,

- monitorowanie emisji kampanii reklamowych Zamawiającego pod kątem m.in. zgodności emisji z zaakceptowanym media planem,

- bieżąca koordynacja oraz kontrola poprawności i jakości emisji materiałów reklamowych oraz innych publikowanych w ramach kampanii materiałów. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach oraz rekomendować i wprowadzać działania naprawcze (nie później jednak niż jeden dzień roboczy od zauważonej nieprawidłowości lub zagrożenia),

- reagowanie na zmiany w ramówkach wymagające korekty media planu lub/i wykorzystanie mediów do pilnego przekazu informacji/sytuacji/ wydarzenia ważnych z perspektywy Zamawiającego,

- bieżąca koordynacja i kontrola wszystkich pozostałych działań związanych z realizacją kampanii poprzez bieżące informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach wraz z niezwłocznym przedłożeniem rekomendacji (nie później jednak niż jeden dzień roboczy od zauważonej nieprawidłowości lub zagrożenia) wprowadzenia działań służących zabezpieczeniu interesu Zamawiającego.

- Zamawiający wskazuje katalog mediów i kanałów komunikacji (pkt 7, Rozdział III), który Wykonawca powinien uwzględnić przy opracowaniu strategii komunikacyjnej i media planów kampanii. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że nie jest to katalog zamknięty i Wykonawca nie powinien ograniczać się do wskazanych mediów. Wykonawca może zaproponować inne/dodatkowe kanały komunikacji wraz z dokładną argumentacją, w jaki sposób zaproponowane przez Wykonawcę kanały zapewnią efektywną realizację celów mediowych i komunikacyjnych kampanii.

- Strategia komunikacyjna oraz wynikające z niej media plany powinny być zaplanowane z uwzględnieniem co najmniej następujących działań:

- działania informacyjno-edukacyjne w min. jednej stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnpolskim,

- działania informacyjno-edukacyjne w rozgłośniach radiowych o zasięgu ogólnpolskim i regionalnym,

- kampania w internecie (w tym m.in. reklamy display, portale ogólnotematyczne horyzontalne, serwisy internetowe tematyczne, platformy takie jak: Google Ads, You Tube, remarketing, e-mail marketing, serwisy VOD),

- działania content marketing,

- kampanie w portalach społecznościowych (platformy Meta: Facebook, Instagram; X) z uwzględnieniem oficjalnych profili Zamawiającego,

- artykuły w prasie drukowanej (w tym: w wysokozasięgowych tytułach oraz prasie tematycznej; m.in. dzienniki ogólnopolskie, dzienniki regionalne, dzienniki lokalne, ogólnopolskie, tygodniki regionalne, tygodniki lokalne, miesięczniki ogólnopolskie),

- działania informacyjno-promocyjne w portalach horyzontalnych i branżowych w obszarze ochrony zdrowia.

- Stały monitoring i optymalizacja prowadzonej kampanii:

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco monitorować emisję kampanii w mediach zarówno pod kątem poprawności i jakości emisji oraz realizacji celów określonych w strategii komunikacyjnej i w media planach

- Wykonawca przygotuje i udostępni Zamawiającemu narzędzie/platformę (wraz z niezbędnymi licencjami, jeśli są wymagane – min. dla 5 (pięciu) a maksymalnie dla 7 (siedmiu) pracowników Zamawiającego, w którym będą zagregowane dane o zasięgu i wskaźnikach ze wszystkich aktualnie prowadzonych działań w mediach i w internecie. Narzędzie musi umożliwiać podgląd danych w tym samym czasie min. 5 (pięciu), a maksymalnie 7 (siedmiu) osobom jednocześnie. Aktualizacja danych w zestawieniu będzie odbywała się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za realizację wszystkich działań technicznych tzn. co najmniej konfigurację narzędzi i aplikacji, podpięcie kodów w celu zapewnienia możliwości śledzenia efektywności kampanii.

- Zadaniem Wykonawcy jest ocena czy realizacja działań przebiega zgodnie z planem i osiąga założone cele. W przypadku zaobserwowania pogorszenia wyników/spadku skuteczności kampanii Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zamawiającego i podejmować natychmiastowe działania w celu optymalizowania obsługiwanych kampanii.

- Zasady współpracy z Zamawiającym:

- Wykonawca zapewni Kierownika Zespołu, którego zadaniem będzie planowanie i odpowiedni nadzór nad terminową i rzetelną realizacją umowy. Kierownik Zespołu będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym i będzie na bieżąco monitorował i raportował o przebiegu prac nad poszczególnymi elementami umowy. Kierownik Zespołu będzie odpowiadał za realizację umowy zgodnie z zaakceptowaną strategią i media planami.

- Media plany będą przygotowywane w cyklach kwartalnych. Na min. 1 miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego media plan na dany kwartał. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi do dokumentu. W przypadku przekazania uwag Wykonawca wprowadzi poprawki do media planu w ciągu 2 dni roboczych. Procedurę powtarza się do momentu uzyskania finalnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający przewiduje 3 tury poprawek. Pierwszy media plan zostanie przygotowany niezwłocznie po zatwierdzeniu strategii mediowej, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia strategii.

- W szczególnych okolicznościach Zamawiający może zlecić Wykonawcy modyfikację zaakceptowanego przez Zamawiającego media planu.

- Zamawiający wymaga elastycznego podejścia i zdolności do podejmowania szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe, nieprzewidziane zdarzenia etc. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zlecić Wykonawcy działania nieujęte w media planie lub/i nagłe, wymagające reakcji w trybie pilnym, w stosunku co do których Zamawiający oczekuje bieżącej współpracy i działania umożliwiającego terminową realizację.

- Raportowanie osiągniętych wyników, stopnia realizacji celów oraz poziomu wykorzystania budżetu będzie odbywało się w cyklach miesięcznych. W terminie do 5 dni roboczych po zakończonym miesiącu emisji kampanii Wykonawca przekaże drogą elektroniczną Zamawiającemu raport podsumowujący zrealizowane działania.

W raporcie Wykonawca powinien zamieścić co najmniej:

- wszystkie dane i statystyki dot. wskaźników i zasięgów działań, raporty post-buy, informacje o stopniu realizacji celów i poziomie wydanego budżetu,

- dokumentację zawierającą screeny/zdjęcia z mediów potwierdzające realizację emisji/działań,

- szczegółową analizę wyników oraz rekomendacje dla Zamawiającego do uwzględnienia przy planowaniu kolejnych miesięcy kampanii.

- Po zakończeniu kwartału, w terminie do 7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy dodatkowy raport, który oprócz informacji ujętych w pkt. 5 powyżej będzie zawierał również analizę i ocenę realizacji media planu na dany kwartał.

- Wykonawca będzie na bieżąco prowadził rejestr wydatków związanych z kampanią. W zestawieniu powinny znaleźć się informacje takie jak: rodzaj medium, wydawca lub właściciel tytułu, tytuł/nazwa, data zlecenia, koszt netto, brutto, przed i po rabacie, terminy publikacji, zasięg działania. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do informacji w rejestrze niezwłocznie, na każde żądanie.

- Na zakończenie realizacji wszystkich działań, w terminie do 10 dni roboczych od dnia ostatniej emisji, Wykonawca przygotuje raport końcowy, który będzie podsumowywał wszystkie działania zrealizowane w kampanii. W raporcie Wykonawca uwzględni m.in. informacje wskazane w pkt. 5 powyżej oraz przeprowadzi analizę efektywnościową kampanii w oparciu o zakładane w media planie wskaźniki, a rzeczywiste dane z realizacji kampanii. Dodatkowo Wykonawca przedstawi wnioski i rekomendacje do ujęcia w planowanych w przyszłości kampaniach. Wykonawca dostarczy raport końcowy w formacie prezentacji ppt. oraz pliku excel z danymi źródłowymi. Zamawiający przewiduje 3 tury poprawek. Każdorazowo Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie poprawek nie dłuższy niż 2 dni robocze.

- Wykaz materiałów kreatywnych:

- Zamawiający wskazuje listę planowanych w kampanii rodzajów i formatów medialnych, które znajdują się w zakresie Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ograniczać się wyłącznie do poniższego zestawienia i może zaproponować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego inne lub/i dodatkowe formaty/rodzaje materiałów, które będą wynikać z przyjętej strategii komunikacyjnej i będą spełniać cele kampanii.

- Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wszystkie istotne i niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe przygotowanie wkładów merytorycznych i kreacji graficznych (w tym m.in. specyfikację techniczną i wymagania dot. plików emisyjnych) na podstawie uwzględnionej w strategii komunikacyjnej linii kreacji graficznej. Informacje te należy przekazać z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych, umożliwiającym przygotowanie projektów i emisję zgodnie z zaplanowanym terminem.

- Rodzaje materiałów stosowanych w kampanii:

3.1 Materiały wideo:

- spot telewizyjny (6-10 sek.)

- spot/wideo do internetu (30 sek., skróty 15 sek. I 6-10 sek.)

- wideoinfografika (30-60 sek.)

- bumper (6-10 sek.)

- rolka (do 60 sek.)

  - Formaty reklamowe do internetu i portali społecznościowych:

- formaty display, statyczne i animowane, m.in. banery reklamowe (różne formaty np. billboard, skyscraper, rectangle etc.) do publikacji na portalach internetowych i w sieciach reklamowych (np. GDN)

- grafiki statyczne i animowane (różne formaty) do publikacji w mediach społecznościowych Zamawiającego na platformy: Facebook, X, LinkedIn, Instagram

- grafiki statyczne i animowane (różne formaty), infografiki, materiały informacyjne w postaci one pagera do publikacji w mediach np. jako ilustracje do artykułów contentowych/sponsorowanych lub/i jako multimedia wysyłane razem z informacją prasową do dziennikarzy

- cover photo na potrzeby mediów społecznościowych Zamawiającego serwisy: Facebook, X, LinkedIn, Instagram, YouTube.

3.3 Materiały audio:

- spot radiowy (30 sek., ze skrótami 15 sek. i 8 sek.)

- inne materiały audio (30-60 sek.) o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym.

3.4 Content marketing:

- teksty do reklam w sieciach wyszukiwania i sieciach reklamowych

- teksty do wpisów w mediach społecznościowych, portale: Facebook, X, LinkedIn, Instagram posiadane i prowadzone przez Zamawiającego

- artykuły natywne na portale internetowe (m.in. horyzontalne, tematyczne, branżowe)

- artykuły natywne do prasy ogólnopolskiej, regionalnej/lokalnej

- informacje prasowe do mediów.

- Wymagania dot. zatrudnienia – art. 95 ustawy PZP:

- Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.), wymaga, aby Kierownik Zespołu, który wykonuje czynności polegające na koordynacji realizacji Usług Mediowych i bieżącej współpracy z Zamawiającym, a także bezpośrednio związane z wykonywaniem zamówienia, był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r. poz.1465 ze zm.).

- Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 12 Projektowanych postanowień umowy Załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług:

- Działając na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dotyczyć będzie niżej wymienionych zadań Wykonawcy zwanych łącznie „Zadaniami”, a osobno „Zadaniem”:

  - przygotowanie strategii medialnej kampanii;

  - opracowanie media planów oraz zakup czasu antenowego i powierzchni reklamowej w mediach, w tym rezerwacja powierzchni reklamowych i przekazywanie plików emisyjnych do mediów;

  - stały monitoring, optymalizacja i ewaluacja prowadzonej kampanii, w tym realizacja badań ewaluacyjnych.

Jak wynika z powyższego, w zakres umowy będą wchodziły działania tożsame, wskazane w OPZ.

- Zadania będą realizowane na takich samych warunkach i zasadach jak w OPZ i Wzorze Umowy.

- Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) - Założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu Helpline

Założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu Helpline:

| Segment/media, formaty i kierunkowe treści | Świadczenie medialne - zakres |
| --- | --- |
| Ogólnopolskie poradniki kobiece i popularne, np. Świat kobiety, Oliwia, Pani Domu, Teletydzień - artykuły poradnikowe opisujące niepokojące objawy, jak zapobiegać chorobom neurodegradacyjnym, jak pomagać chorym i ich opiekunom; - publikacja „check listy” ze ścieżką diagnostyczną oraz dużym numerem infolinii | Świadczenia medialne (wybrany poradnik) - 4 artykuły poradnikowe z infografikami promocyjnymi w wybranych popularnych czasopismach poradnikowych - 2 artykuły poradnikowe w dwóch wybranych miesięcznikach dla kobiet – w wybranym miesiącu - 1 artykuł ekspercki z infografikami na stronie styl.pl – w pierwszej fazie kampanii - 1 artykuł na start kampanii w popularnym wysokozasięgowym magazynie telewizyjnym – na start kampanii |
| Ogólnopolski tygodnik opinii, np. Polityka Newsweek - wywiad z ekspertem neurologiem nt. chorób neurodegradacyjnych, ale też dotyczący roli osób bliskich i z informacją, jaka powinna być ścieżka diagnostyczna, gdzie szukać pomocy - informacja o infolinii - Opcjonalnie - specjalny dodatek tematyczny | Świadczenia medialne (wybrany tygodnik opinii): - współpraca promocyjna – publikacja infografik reklamowych (łącznie cztery publikacje co dwa tygodnie) - współpraca redakcyjna - publikacja artykułu poradnikowego (w połowie trwania kampanii) |
| Horyzontalne portale informacyjne - onet.pl. wp.pl, interia.pl - artykuły na stronę główną, newsowe nt. infolinii, poparte danymi o liczbie chorych, przybliżonej liczbie opiekunów, czyli pokazanie skali problemu, na który odpowiada infolinia. - artykuły w podstronach tematycznych/zdrowotnych - pogłębione artykuły o samej chorobie, przeciążeniach i problemach z jakimi borykają się bliscy, lub wywiady z neurologami - wywiad z przedstawicielem Zamawiającego | Świadczenia medialne - Dwie dwutygodniowe kampanie informacyjno-edukacyjne w dwóch wybranych portalach, w tym: - 2 artykuły eksperckie – poradnikowe – na każdym portalu - 2 materiały newsowe – w każdym portalu - promocja banerowa - wywiad z przedstawicielem Zamawiającego w obu portalach |
| Telewizja śniadaniowa – TVP lub/i TVN - wystąpienia ekspertów - neurolog oraz przedstawiciel Zamawiającego na temat choroby i działańna rzecz wsparcia chorych i ich bliskich - felietony tematyczne - kampania spotowa | Świadczenia medialne – wybrana stacja telewizyjna (pasmo poranne): - 2 rozmowy eksperckie z przedstawicielem Zamawiającego (początek i połowa kampanii) – w studio/live - 2 felietony tematyczne - 300 spotów sponsorskich w pasmach porannych, tzw. śniadaniowych oraz kampania online pełnoekranowa w portalach programów porannych, tzw. Śniadaniowych ; spoty w formacie 8 sek., pasmo emisji: 7.30-11.45 |
| Stacje telewizyjne - informacyjne - materiał o skali problemu, czyli liczbie chorych, objawach choroby, skutkach społecznych pozostawienia chorych i ich bliskich bez pomocy - kampanie spotowe | Świadczenia medialne – wybrana stacja telewizyjna (informacyjna): - współpraca redakcyjna i emisja materiału tematycznego na antenie w pasmach infromacyjnych – dwukrotna emisja (start i połowa kampanii) - pakiet 130 spotów sponsorskich w TVN24, TVP Info, Polsat News + kampania online; spoty 8 sek. |
| Rozgłośnie radiowe – np. PR1, Radio Zet, RMF FM, Radio Eska + sieć regionalna Polskiego Radia: - materiały newsowe o tematyce j.w. oraz wywiady z ekspertami, lekarzami nt. choroby. - kampania informacyjna | Świadczenia medialne – dwie lub jedna stacja ogólnopolska oraz sieć rozgłośni regionalnych: - news o kampanii w serwisach informacyjnych - dwie rozmowy z ekspertem/przedstawicielem Zamawiającego (początek i połowa kampanii) - promocja spotowa/zapowiedzi rozmów z promocją infolinii – przez 7 dni poprzedzających emisję rozmów |
| Dzienniki popularne – Super Express, Fakt - kampania informacyjno-promocyjna - cykl artykułów tematycznych z wypowiedziami RPP | Świadczenia medialne – jeden lub dwa popularne dzienniki: - 3 materiały eksperckie z infografikami (pół strony) - promocja online – banery/infografiki - 3 artykuły w portalach dziennika lub dzienników |
| Dzienniki opiniotwórcze – Rzeczpospolita,DGP,Gazeta Wyborcza - debata ekspercka w wybranej redakcji - kampania informacyjno-promocyjna - cykl artykułów tematycznych z wypowiedziami Zamawiającego | Świadczenia medialne – jeden lub dwa dzienniki opiniotwórcze: - debata ekspercka na rozpoczęcie kampanii – relacja w wydaniu papierowym i online - kampania informacyjno-promocyjna przez pierwszy tydzień trwania kampanii – online - cykl 4 artykułów tematycznych – w odstępach dwutygodniowych |
| Social media - kampania informacyjna na FB, X, LIn. – - posty odsyłające do artykułów w sieci lub darmowego odsłuchania audycji w radio (tych, które zakupione będą w ramach działań wyżej wymienionych) | Świadczenia medialne: - Projekt wizualny i wdrożenie dedykowanej kampanii strony w formule landing page (strona infolinii)– jako podstrona Zamawiającego - płatne promocje postów dot. kampanii, w tym promocja artykułów i akcji na oficjalnych kanałach Zamawiającego |
| Obsługa ogólnopolskiej agencji informacyjnej - PAP: konferencja prasowa + debata - depesze z materiałami video i dystrybucją celowaną - wywiady z materiałami video i emisją celowaną | Świadczenia medialne: - Start kampanii - konferencji prasowa w PAP (w tym wynajem sali z obsługą medialną – m.in. depesza i materiał video) - 6 depesz tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla mediów z wypowiedziami i materiałami video oraz dystrybucją w wybranych kanałach ogólnych i tematycznych |