## Slide 1
E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu PEF2 jest usprawnienie obsługi faktur specjalizowanych na Platformie Elektronicznego Fakturowania, np. faktur za dostawę energii elektrycznej, paliw gazowych, usługi wodociągowe, ciepłownicze, usługi telekomunikacyjne, not korygujących, faktur w procesie faktoringu.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-01-01 | 2021-12-31
Faktyczny: | 2020-03-23 | 2022-06-21

## Slide 3
Źródło finansowania: budżet państwa cz.20, POPC, II OP „E-Administracja i otwarty urząd", Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 8276698.5 | 6983576.51
W tym środki UE | 7004569.94 | 5909560.56

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Książka Adresowa PEF wraz z Wyszukiwarką | 2021-11-08 | 2021-08-24 | 
Rozbudowana Platforma Elektronicznego Fakturowania – e-usługa publiczna fakturowania specjalizowanego | 2022-05-15 | 2022-05-05 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność (widok kooperacji aplikacji)
Węzeł Krajowy – proces rejestracji konta na PEF i zarządzania kontem na PEF
Rozbudowana Platforma Elektronicznego Fakturowania
Katalogi Administracji Publicznej
Rejestr REGON – proces rejestracji konta na PEF i zarządzania kontem na PEF
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Książka Adresowa PEF

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 5 – personalizacja, wskaźnik osiągnięty | Szt. | Produktu | 1 | 1
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | Rezultatu | 100 000 | 745

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Doprecyzowanie diagramów kooperacji i komponentów, ponieważ architektura przedstawiona w rozdziale 7 nie prezentuje architektury rozwiązania dla proponowanej usługi generowania, przesyłania i odbierana faktur specjalizowanych | Wykonane w całości | Nie dotyczy
Wykazanie, że po planowanej rozbudowie rozwiązanie będzie skalowalne i elastyczne w stopniu zabezpieczającym przed ponoszeniem wysokich kosztów na modyfikacje w przyszłości. | Wykonane w całości | Nie dotyczy
Uzasadnienie wysokich kosztów realizacji usługi w stosunku do liczby faktur planowanych do obsłużenia. (Wysoki koszt pojedynczej usługi.) Poziom kosztów może świadczyć, że architektura rozwiązania jest nieefektywna. | Wykonane w całości | Nie dotyczy
Poprawa efektywności kosztowej całego projektu poprzez znaczące podniesienie KPI liczby załatwionych spraw lub obniżeniem kosztu projektu, | Wykonane w całości | Nie dotyczy
Uwzględnienie ryzyka dot. utrzymania trwałości projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” oraz ryzyka pogłębienia uzależnienia od dostawców (vendor lock-in), będących brokerami Platformy PEF (2 operatorów). | Wykonane w całości | Nie dotyczy

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 2027-06-21
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet Państwa – cz. 20, gospodarka
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Uruchomienie przez Ministerstwo Finansów Krajowego System eFaktur do przesyłania i przechowywania faktur w postaci elektronicznej, skutkujące odpływem obecnych i potencjalnych użytkowników PEF do systemu KSeF. | Duża | Duże | Ryzyko jest mitygowane poprzez udział w spotkaniach grup roboczych i międzyresortowych mających na celu wypracowanie drogi integracji systemów KSeF i PEF. Przygotowanie struktury faktury specjalizowanej, która pozwoliła na przesyłanie przez PEF dodatkowych danych biznesowych nieujętych w podstawowej postaci KSeF.
Niechęć dostawców do korzystania z usługi przesyłania faktur specjalizowanych | Duża | Średnie | Wykonanie usługi przesyłania faktur specjalizowanych w sposób intuicyjny, spełniający potrzeby dostawców. Prowadzenie ciągłej edukacji użytkowników.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę