## Slide 1: FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI
SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
Warszawa, 26 października 2015 r.

## Slide 2: Raportowanie i formularz wskaźników
Katarzyna Kubacka

## Slide 3: SYSTEM RAPORTOWANIA
Celem raportowania jest bieżąca kontrola realizacji projektu i wydatkowania
budżetu, co umożliwia wypłatę zaliczek i rozliczenie końcowego projektu.
Niezbędne jest raportowanie, na którym etapie realizacji znajduje się projekt
Każdy raport składa się z części merytorycznej oraz finansowej.
Rodzaje raportów:
- raport wstępny (jeśli dotyczy),
- raporty kwartalne,
- raporty dodatkowe (finansowe, jeżeli dotyczy)
- raporty wydatków na 31 grudnia (finansowe, jeżeli dotyczy)
- raport końcowy.
Wzór raportu jest załącznikiem do Podręcznika dla Beneficjentów

## Slide 4: Ustalanie kwartałów realizacji projektu
gdy, projekt rozpoczyna się przed miesiącem podpisania umowy finansowej
pierwszy kwartał zaczyna się od miesiąca podpisania umowy finansowej
(konieczność złożenia raportu wstępnego za okres sprzed miesiąca podpisania umowy)
gdy, projekt rozpoczyna się w miesiącu podpisania umowy finansowej
pierwszy kwartał realizacji projektu zaczyna się w miesiącu podpisania umowy finansowej
gdy, projekt rozpoczyna się po miesiącu podpisania umowy finansowej
kwartały realizacji projektu liczy się od miesiąca rozpoczęcia realizacji projektu

## Slide 5
RAPORT WSTĘPNY
okres od początku realizacji projektu do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy finansowej,
14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy finansowej.

## Slide 6
RAPORTY KWARTALNE
co kwartał, od miesiąca podpisania umowy finansowej
co kwartał, od miesiąca rozpoczęcia realizacji projektu
14 dni kalendarzowych od upłynięcia
pierwszego i kolejnych kwartałów realizacji projektu

## Slide 7
RAPORT KOŃCOWY
podsumowanie realizacji całego projektu
28 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

## Slide 8: Raportowanie
raporty są składane w wersji elektronicznej do Organu Delegowanego – COPE MSW
część merytoryczna raportu składa się:
- Formularza części merytorycznej raportu,
- Formularza Wskaźników,
Raporty muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Załączniki do raportów składane są w formie elektronicznych kopii (skanów)
w celu poświadczenia ich zgodności z oryginałem, Beneficjent opatruje te dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
dla celów archiwizacyjnych i kontroli Beneficjent przechowuje kopie przekazanych raportów
przekazane raporty są weryfikowane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia do OD. Termin weryfikacji dotyczy każdej ich wersji.

## Slide 9: Zatwierdzanie raportów
część merytoryczna raportu kwartalnego jest weryfikowana w Zespole Azylu, Migracji i Integracji (także kwalifikowalność merytoryczna wydatków), część finansowa w Zespole Rozliczeń i Kontroli Finansowych
zgodnie z zapisami umowy finansowej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie weryfikacji, Beneficjent na żądanie OD ma obowiązek przekazać OD dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnić dokumenty lub przesłać inne dodatkowe dokumenty,
pracownik/cy OD odpowiedzialny/ni za weryfikację sporządzi/ą pismo zawierające ew. uwagi i wątpliwości,
jeżeli Beneficjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej po otrzymaniu drugiego pisma dotyczącego danej uwagi nieprawidłowo udokumentowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowane, a tym samym zostaną usunięte z rozliczenia projektu.