Pierwszy roczny plan działań wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej – do 31 grudnia 2025 r.

Opracowany przez Komitet Wdrażający Krajową Strategię Edukacji Finansowej oraz zatwierdzony przez Radę Edukacji Finansowej

Skróty występujące w tabeli:

FEF – Fundusz Edukacji Finansowej

KW – Komitet Wdrażający Krajową Strategię Edukacji Finansowej

MF – Ministerstwo Finansów

OECD/INFE – Międzynarodowa Sieć Edukacji Finansowej OECD

REF – Rada Edukacji Finansowej

Strategia, KSEF – Krajowa Strategia Edukacji Finansowej

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

| Kluczowe priorytety Strategii | Działania pierwszego planu wdrażania Strategii | Działania do realizacji do 31 grudnia 2025 r. | Zadania | Kto koordynuje realizację zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zwiększenie i utrzymanie odporności finansowej i dobrostanu finansowego mieszkańców Polski poprzez odpowiedzialne planowanie finansów osobistych, unikanie nadmiernego zadłużenia i doskonalenie umiejętności zarządzania ryzykiem | Opracowanie i wdrożenie nowych oraz istniejących programów edukacji finansowej dla priorytetowych grup docelowych, które mogą być narażane na trudności finansowe (osoby o niskich dochodach, migranci i uchodźcy, konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni), z uwzględnieniem ich potrzeb oraz preferencji w zakresie uczenia się, określonych na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych (w tym sondaży badających ich obecny poziom kompetencji finansowych, zainteresowania oraz preferowane kanały uczenia się, istniejące bariery w dostępie do nauki itp.). Owe programy edukacji finansowej mogą koncentrować się, między innymi, na umiejętnościach podstawowych, takich jak planowanie budżetu domowego, zarządzanie finansami osobistymi, oszczędzanie w ramach tworzenia poduszki finansowej, konieczność posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, racjonalne zaciąganie zobowiązań i zarządzanie nimi, oraz na działaniach podnoszących świadomość na temat podatków i budżetu (na poziomie krajowym i lokalnym). | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej opracowywania i wdrażania nowych oraz istniejących programów, projektów i innych działań w zakresie edukacji finansowej dla priorytetowych grup docelowych, które mogą być narażane na trudności finansowe, tj.: osoby o niskich dochodach, migranci i uchodźcy, konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni. - Wspieranie opracowania i wdrożenia nowych oraz istniejących programów edukacji finansowej, o których mowa w punkcie 1, poprzez priorytetowe traktowanie wniosków o przyznawanie dotacji z FEF na ich opracowanie i wdrażanie, składanych w ramach procedury nieobjętej programem. - Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem założeń szkolenia/cyklu szkoleń typu „krok po kroku” do samodzielnej nauki w zakresie planowania budżetu domowego, zarządzania finansami osobistymi itp. Szkolenie/cykl szkoleń docelowo będzie mógł być dostępny np. na przyszłej platformie edukacji finansowej. | - Przyjęcie uchwały REF zatwierdzającej roczny plan działań na 2025 i opublikowanie informacji o rekomendacjach na stronie MF w zakładkach REF i FEF oraz poinformowanie o rekomendacjach interesariuszy edukacji finansowej. - Opublikowanie na stronie MF w zakładce FEF tematyk i grup docelowych programów edukacji finansowej, którym priorytetowo będą przyznawane dotacje z FEF składanych w ramach procedury nieobjętej programem. - Rozpoczęcie przez KW we współpracy z interesariuszami edukacji finansowej prac nad przygotowaniem założeń szkolenia/cyklu szkoleń, o którym mowa w pkt 3 obok. | - REF - MF - KW | - I kw. - Zadanie ciągłe - IV kw. |
|  | Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy społecznej lub organizacjami udzielającymi porad w zakresie zadłużenia, w celu zbadania możliwości dostarczania treści edukacji finansowej dokładnie w czasie, gdy są one potrzebne, osobom borykającym się z problemami zadłużenia (konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni). | - Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami udzielającymi porad w zakresie zadłużenia, w celu zbadania możliwości dostarczania treści edukacji finansowej dokładnie w czasie, gdy są one potrzebne, osobom borykającym się z problemami zadłużenia. - Zachęcanie instytucji pomocy społecznej do upowszechniania (np. na swoich stronach Internetowych) treści i porad o tematyce zadłużenia wraz z kontaktami do poradnictwa oddłużeniowego. | - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do instytucji pomocy społecznej i organizacji udzielających porad w zakresie zadłużenia, z propozycją nawiązania współpracy, o której mowa w pkt 4 obok. - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju instytucji) do instytucji pomocy społecznej z prośbą o upowszechnianie treści, o których mowa w pkt 5 obok. | - REF/MF - REF/MF | - II kw. - III kw. |
|  | Opracowanie i przeprowadzenie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych na temat różnego rodzaju ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz nadmiernym zadłużeniem, jak również na temat znaczenia tworzenia „buforów” finansowych lub pozyskania ubezpieczenia w celu ochrony odporności finansowej gospodarstw domowych w sytuacji nieoczekiwanych zdarzeń finansowych (osoby o niskich dochodach, konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni). | - Przygotowanie ogólnych założeń kampanii informacyjnej na temat ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów i pożyczek, nadmiernym zadłużeniem oraz na temat znaczenia tworzenia „buforów” finansowych lub pozyskania ubezpieczenia w celu ochrony odporności finansowej gospodarstw domowych w sytuacji nieoczekiwanych zdarzeń finansowych. | - Przygotowanie przez KW we współpracy z interesariuszami edukacji finansowej ogólnych założeń kampanii, o której mowa w pkt 6 obok. | - KW | - III kw. |
|  | Opracowanie i wdrożenie programów mających na celu podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji finansowych mieszkańców Polski. | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej opracowywania i wdrażania programów mających na celu podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji finansowych mieszkańców Polski. | - pkt 1. | - REF | - I kw. |
|  | Opracowanie i wdrożenie działań podnoszących świadomość na temat różnych rodzajów ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz oszustwami i próbami wyłudzenia w Internecie, tak by mieszkańcy Polski wiedzieli, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i usług online. | - Realizacja kampanii informacyjnej nt. bezpieczeństwa finansowego, w tym bezpieczeństwa finansowego w Internecie, finansowanej z FEF. | - Realizacja kampanii, o której mowa w pkt 8 obok, przez wykonawcę wyłonionego w ramach konkursu ogłoszonego przez MF w listopadzie 2024 r. | - MF | - III i IV kw. |
| 2. Poprawa zdolności mieszkańców Polski do podejmowania długoterminowych decyzji finansowych oraz zabezpieczenia własnego dobrostanu finansowego w długim okresie i na starość | Nawiązanie współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi podmiotami systemu emerytalnego w celu opracowania programów rozwijania świadomości na temat znaczenia długoterminowego oszczędzania, znajomości systemu emerytalnego oraz ustalania oczekiwanego poziomu dochodu na emeryturze na podstawie kwoty wniesionych składek. | - Nawiązanie współpracy z ZUS i innymi podmiotami systemu emerytalnego w celu opracowania programów rozwijania świadomości na temat znaczenia długoterminowego oszczędzania, znajomości systemu emerytalnego oraz ustalania oczekiwanego poziomu dochodu na emeryturze na podstawie kwoty wniesionych składek. | - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do ZUS i innych podmiotów systemu emerytalnego, z propozycją nawiązania współpracy, o której mowa w pkt 9 obok. | - REF/MF | - II i III kw. |
|  | Przygotowanie kampanii dnia/tygodnia świadomości emerytalnej, organizowanej raz w roku z udziałem wszystkich właściwych interesariuszy, w celu promowania wiedzy na temat emerytur. | - Rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji dnia/tygodnia świadomości emerytalnej, docelowo organizowanych raz w roku z udziałem wszystkich właściwych interesariuszy, w celu promowania wiedzy na temat emerytur. | - Rozpoczęcie prac nad wypracowaniem przez KW, we współpracy z interesariuszami, o których mowa w pkt 9 obok, koncepcji kampanii dnia/tygodnia świadomości emerytalnej. | - KW | - IV kw. |
|  | Opracowanie i promowanie narzędzi cyfrowych (takich jak kalkulatory emerytury i oszczędności), które wykorzystać można do obliczenia świadczeń emerytalnych w oparciu o zgromadzone oszczędności, okres opłacania składek oraz inne parametry. Jeżeli jest to możliwe, narzędzia takie powinny być skrojone na miarę potrzeb konkretnych grupy docelowych. | - Dokonanie przeglądu dostępnych już narzędzi cyfrowych (takich jak kalkulatory emerytury i oszczędności), które wykorzystać można do obliczenia świadczeń emerytalnych w oparciu o zgromadzone oszczędności, okres opłacania składek oraz inne parametry, w celu określenia potrzeb w tym zakresie. Informacje o dostępnych kalkulatorach lub same kalkulatory zostaną zamieszczone na przyszłej platformie edukacji finansowej, o której mowa w pkt 16. | - Dokonanie przez KW, we współpracy z interesariuszami edukacji finansowej, przeglądu dostępnych narzędzi cyfrowych, o którym mowa w pkt 11 obok, oraz przedstawienie rekomendacji dot. potrzeb w tym zakresie, które będą brane pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych rocznych planów działań. | - KW | - III kw. |
|  | Opracowanie i realizacja programów edukacji finansowej koncentrujących się na pomocy w zrozumieniu systemu emerytalnego, podnoszeniu świadomości na temat konieczności gromadzenia oszczędności w dłuższym okresie w celu uzupełnienia emerytury oraz wsparciu w wyborze indywidualnych planów emerytalnych lub jakiejkolwiek innej długoterminowej inwestycji, a także gromadzeniu aktywów oraz oszczędności emerytalnych, z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu podwyższonej inflacji. | Działanie do realizacji w kolejnych latach (2026-2027) |  |  |  |
|  | Nawiązanie współpracy z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pracodawców, w celu pomocy pracodawcom w promowaniu programów edukacji finansowej w miejscu pracy, które koncentrują się, między innymi, na podnoszeniu wiedzy pracowników, jak również kształtowaniu ich postaw oraz rozwoju umiejętności w zakresie planowania/oszczędzania z myślą o emeryturze. | - Nawiązanie współpracy z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pracodawców, w celu pomocy pracodawcom w promowaniu programów edukacji finansowej w miejscu pracy, które koncentrują się, między innymi, na podnoszeniu wiedzy pracowników, jak również kształtowaniu ich postaw oraz rozwoju umiejętności w zakresie planowania i oszczędzania z myślą o emeryturze. | - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do instytucji i organizacji, o których mowa w pkt 12 obok, z propozycją nawiązania współpracy w celu promowania programów edukacji finansowej w miejscu pracy. | - REF/MF | - III kw. |
| 3. Poprawa zrozumienia i zdolności mieszkańców Polski do korzystania z możliwości związanych z inwestycjami na rynku finansowym, przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem | Opracowanie programów edukacji finansowej koncentrujących się na oszczędzaniu i inwestowaniu, prezentujących charakterystykę oraz ryzyka związane różnymi rodzajami produktów w tych obszarach. Tego typu programy edukacji finansowej mogłyby być dostarczane w miejscu pracy lub na uczelniach oraz – tam, gdzie to właściwe – w szkołach (koncentrując się na zagrożeniach związanych z takimi produktami). | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej opracowywania i wdrażania nowych oraz istniejących programów koncentrujących się na oszczędzaniu i inwestowaniu, prezentujących charakterystykę oraz ryzyka związane różnymi rodzajami produktów w tych obszarach. - Wspieranie opracowania i wdrożenia nowych oraz istniejących programów edukacji finansowej, o których mowa w punkcie 13, poprzez priorytetowe traktowanie wniosków o przyznanie dotacji z FEF na ich opracowanie i wdrażanie, składanych w ramach procedury nieobjętej programem. | - Pkt 1. - Pkt 2 | - REF - MF | - I kw. - Zadanie ciągłe |
|  | Podnoszenie poprzez kampanie informacyjne świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonego finansowania, korzyści oraz potencjalnych związanych z nimi pułapek. | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej organizowanie kampanii i innych przedsięwzięć edukacyjnych podnoszących świadomość konsumentów w zakresie zrównoważonego finansowania, korzyści oraz potencjalnych pułapek z nimi związanych. | - Pkt 1. | - REF | - I kw. |
| 4. Podnoszenie świadomości w kwestii znaczenia edukacji finansowej dla mieszkańców I Polski oraz ich wiedzy o tym, gdzie znaleźć rzetelne i obiektywne informacje finansowe, edukację lub pomoc | Stworzenie wspólnego, godnego zaufania, rozpoznawalnego, cieszącego się zaufaniem i uznaniem użytkowników oraz łatwego w użyciu portalu internetowego poświęconego edukacji finansowej (kompleksowa (one-stop-shop) strona internetowa dotycząca edukacji finansowej), regularnie aktualizowanego, na przykład w odpowiedzi na potrzeby konsumentów i tendencje w sektorze finansowym. Portal taki opracowany i utrzymywany byłby w ramach wspólnych starań kluczowych interesariuszy edukacji finansowej. | - Kontynuacja prac, rozpoczętych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z ekspertami instytucji reprezentowanymi w Radzie Edukacji Finansowej, nad przygotowaniem i ogłoszeniem konkursu na utworzenie i prowadzenie platformy edukacji finansowej. Jej utworzenie i funkcjonowanie będzie finansowane z FEF. | - Przygotowanie przez MF, w uzgodnieniu z REF i opublikowanie na stronie FEF ogłoszenia dot. konkursu, o którym mowa w pkt 16 obok. | - MF | - IV kw. |
|  | Ustanowienie programów szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji finansowej, w ramach ich rozwoju zawodowego oraz w celu zachęcenia nauczycieli do udziału w takich szkoleniach. Rozwiązanie to może być częścią formalnego systemu edukacji (w ośrodkach szkolenia nauczycieli) lub wprowadzone we współpracy z doświadczonymi interesariuszami. | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej opracowania i wdrażania programów edukacji i szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji finansowej, w ramach ich rozwoju zawodowego, w tym zwłaszcza nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie. - Wspieranie opracowania i wdrożenia programów, o których mowa w punkcie 17, poprzez priorytetowe traktowanie wniosków o przyznanie dotacji z FEF na ich opracowanie i wdrażanie, składanych w ramach procedury nieobjętej programem. - Realizacja konkursu na opracowanie materiałów wspierających edukację finansową uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. | - Pkt 1 - Pkt 2 - Realizacja konkursu, o którym mowa w pkt 19 obok. | - REF - MF - MF | - I kw. - Zadanie ciągłe. - III i IV kw. |
|  | Opracowanie programów edukacji finansowej skierowanych do rodziców lub opiekunów, dostarczanych kanałami cyfrowymi lub przy wsparciu środowiska szkolnego. | - Rekomendowanie interesariuszom edukacji finansowej opracowania i wdrażania programów edukacji finansowej skierowanych do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży i/lub dodawania do programów edukacji finansowej kierowanej do dzieci i młodzieży komponentu adresowanego do rodziców/opiekunów. - Wspieranie opracowania i wdrożenia nowych oraz istniejących programów edukacji finansowej, o których mowa w punkcie 20, poprzez priorytetowe traktowanie wniosków o przyznanie dotacji z FEF na ich opracowanie i wdrażanie, składanych w ramach procedury nieobjętej programem. | - Pkt 1 - Pkt 2 | - REF - MF | - I kw. - Zadanie ciągłe |
| 5. Zapewnienie, aby programy edukacji finansowej były skoncentrowane na konsumencie | Opracowanie i zachęcanie interesariuszy edukacji finansowej do przyjęcia ram kompetencji kluczowych w zakresie edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży w Polsce (lub do przystosowania do warunków polskich podobnych ram uznanych na arenie międzynarodowej). | - Opracowanie krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży lub przystosowanie do warunków polskich podobnych ram UE/OECD. - Przyjęcie krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży przez REF. - Wnioskowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wykorzystanie ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży przy opracowywaniu nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych, w związku z rozpoczętymi pracami nad reformą systemu edukacji. - Zachęcanie interesariuszy edukacji finansowej do wzorowania się na ramach kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży przy projektowaniu i realizacji działań edukacyjnych. | - Opracowanie przez KW, w uzgodnieniu z interesariuszami edukacji finansowej, propozycji krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży. - Przyjęcie uchwały REF przyjmującej krajowe ramy kluczowych kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży oraz opublikowanie ich na stronie REF. - Pisemne wystąpienie REF i MF do MEN z prośbą o wykorzystanie ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży przy opracowywaniu nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. - Pisemne wystąpienie /REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu ) do interesariuszy edukacji finansowej zachęcające do wzorowania się na ramach kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży przy projektowaniu i realizacji działań edukacyjnych. | - KW - REF - REF i MF - REF/MF | - II kw. - III kw. - Niezwłocznie po przyjęciu ram dla dzieci i młodzieży. - Niezwłocznie po przyjęciu ram dla dzieci i młodzieży. |
|  | Opracowanie i zachęcanie interesariuszy edukacji finansowej do przyjęcia ram kompetencji kluczowych w zakresie edukacji finansowej dla dorosłych w Polsce (lub do przystosowania do warunków polskich podobnych ram uznanych na arenie międzynarodowej). | - Opracowanie krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla osób dorosłych lub przystosowanie do warunków polskich podobnych ram UE/OECD. - Przyjęcie krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla osób dorosłych przez REF. - Wnioskowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wykorzystanie ram kompetencji finansowych dla osób dorosłych przy opracowywaniu nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych, w związku z rozpoczętymi pracami nad reformą systemu edukacji. - Zachęcanie interesariuszy edukacji finansowej do wzorowania się na ramach kompetencji finansowych dla osób dorosłych przy projektowaniu i realizacji działań edukacyjnych. | - Opracowanie przez KW, w uzgodnieniu z interesariuszami edukacji finansowej, propozycji krajowych ram kluczowych kompetencji finansowych dla osób dorosłych. - Przyjęcie uchwały REF przyjmującej krajowe ramy kluczowych kompetencji finansowych dla osób dorosłych oraz opublikowanie ich na stronie REF. - Pisemne wystąpienie REF i MF do MEN z prośbą o wykorzystanie ram kompetencji finansowych dla osób dorosłych przy opracowywaniu nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. - Pisemne wystąpienie /REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu ) do interesariuszy edukacji finansowej zachęcające do wzorowania się na ramach kompetencji finansowych dla osób dorosłych przy projektowaniu i realizacji działań edukacyjnych. | - KW - REF - REF i MF - REF/MF | - III kw. - IV kw. - Niezwłocznie po przyjęciu ram dla osób dorosłych. - Niezwłocznie po przyjęciu ram dla osób dorosłych. |
| 6. Zapewnienie, aby programy edukacji finansowej były oparte na dowodach, w tym wynikach monitoringu i ewaluacji | Gromadzenie w regularnych odstępach czasu (na przykład co trzy-cztery lata) danych na temat kompetencji finansowych, włączenia finansowego i powiązanych z nimi obszarów, w celu monitorowania wpływu KSEF oraz jako informacji wejściowych na potrzeby tworzenia programów edukacji finansowej. | - Kontynuacja badania kompetencji finansowych dorosłych mieszkańców Polski w ramach cyklicznego międzynarodowego badania OECD/INFE. - Bieżące monitorowanie ewaluacji efektów wdrażania Strategii. | - Przygotowanie i przeprowadzenie badania kompetencji finansowych dorosłych mieszkańców Polski w ramach cyklicznego międzynarodowego badania OECD/INFE. - Gromadzenie i analiza danych dotyczących wskaźników określonych w Strategii. | - Instytucja publiczna, która podejmie się zadania po udostępnieniu przez OECD harmonogramu badania. - KW | - Zgodnie z harmonogramem OECD, który jeszcze nie został udostępniony. - Zadanie ciągłe |
|  | Projekty realizacji pogłębionych badań ilościowych i/lub jakościowych w odniesieniu do konkretnych podgrup populacji, skoordynowanych z KSEF, w celu zapewnienia, że prace nie są duplikowane oraz że potrzeby tych podgrup są dobrze zrozumiane. | - Przeprowadzenie analizy możliwości formalnoprawnych zlecania realizacji badań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej profesjonalnym podmiotom, np. agencjom badawczym czy uczelniom. - Rozpoczęcie prac nad utworzeniem, a następnie aktualizowaniem, bazy badań, raportów, analiz itp. - Prowadzenie analiz w zakresie identyfikacji i ustalaniu tematów/potrzeb w zakresie przeprowadzania nowych badań. | - Przygotowanie przez MF, jako dysponenta FEF, analizy możliwości formalnoprawnych zlecania realizacji badań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej. - Prowadzenie przez KW, w uzgodnieniu z interesariuszami edukacji finansowej, prac nad utworzeniem, a następnie aktualizowaniem, bazy badań, raportów, analiz itp. - Określenie przez KW potrzeb w zakresie przeprowadzenia nowych badań, które będą brane pod uwagę przy planowaniu działań w kolejnych latach wdrażania Strategii. | - MF - KW - KW | - II kw. - III kw. - Zadanie ciągłe |
|  | Środowisko akademickie i badawcze zachęcane jest do podejmowania badań nad zrozumieniem potrzeb oraz preferowanych kanałów komunikacji i uczenia się różnych grup docelowych, w celu wspierania opracowywania programów edukacji finansowej lepiej skrojonych do potrzeb tych grup, co pozwoli na bardziej skuteczne docieranie do odbiorców, a co za tym idzie – doprowadzi do większej efektywności procesu edukacyjnego. | - Zachęcanie środowiska akademickiego i badawczego do podejmowania badań nad zrozumieniem potrzeb oraz preferowanych kanałów komunikacji i uczenia się różnych grup docelowych. | - Pisemne występowanie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu ) do środowiska akademickiego i badawczego zachęcające do podejmowania badań nad zrozumieniem potrzeb oraz preferowanych kanałów komunikacji i form uczenia się różnych grup docelowych. | - REF/MF | - III kw. |
|  | Opracowanie wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej oraz zachęcanie do ich przyjęcia i stosowania. | - Opracowanie wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej. - Przyjęcie przez REF wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej. - Zachęcanie interesariuszy edukacji do przyjęcia i stosowania wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej. | - Opracowanie przez KW, we współpracy z interesariuszami edukacji finansowej, propozycji wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej. - Przyjęcie uchwały REF przyjmującej wytyczne dotyczące monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej oraz opublikowanie ich na stronie REF. - Pisemne wystąpienie /REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do interesariuszy edukacji finansowej zachęcające do przyjęcia i stosowania wytycznych dotyczących monitorowania i ewaluacji programów edukacji finansowej. | - KW - REF - REF/MF | - IV kw. - IV kw. - IV kw. |
| 7. Zapewnienie szerokiego i bezstronnego udziału odpowiednich interesariuszy w edukacji finansowej. | Zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy obszaru edukacji finansowej wśród podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji opieki społecznej, jak również – jeżeli to możliwe – nawiązanie współpracy z nimi w celu wzmocnienia zakresu potencjalnego dotarcia do konsumentów, zwłaszcza tych z grup zagrożonych trudnościami finansowymi (takich jak gospodarstwa domowe o niskich dochodach, konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni, migranci i uchodźcy). | - Zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy edukacji finansowej wśród podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji opieki społecznej. - Nawiązanie współpracy z podmiotami, o których mowa w punkcie 39, w celu wzmocnienia zakresu potencjalnego dotarcia do konsumentów, zwłaszcza z grup zagrożonych trudnościami finansowymi (takich jak gospodarstwa domowe o niskich dochodach, konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni, migranci i uchodźcy). | - Dokonanie przeglądu kluczowych interesariuszy edukacji finansowej przez KW. - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do kluczowych interesariuszy edukacji finansowej, o których mowa w pkt 39 obok, z propozycją nawiązania współpracy w celu wzmocnienia zakresu dotarcia do konsumentów, zwłaszcza z grup zagrożonych trudnościami finansowymi. | - KW - REF/MF | - I kw. - III kw. |
|  | Opracowanie, wspólnie z właściwymi interesariuszami, wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych i zachęcanie do ich stosowania. | - Opracowanie, we współpracy z właściwymi interesariuszami edukacji finansowej, wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. - Przyjęcie wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. - Zachęcanie interesariuszy edukacji finansowej do stosowania wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. | - Opracowanie przez KW, we współpracy z interesariuszami edukacji finansowej, propozycji wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. - Przyjęcie uchwały REF przyjmującej wytyczne i/lub najlepsze praktyki dotyczące zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych oraz opublikowanie ich na stronie REF. - Pisemne wystąpienie REF/MF (w zależności od rodzaju podmiotu) do interesariuszy edukacji finansowej zachęcające do stosowania wytycznych i/lub najlepszych praktyk dotyczących zaangażowania w edukację finansową instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. | - KW - REF - REF/MF | - III kw. - IV kw. - IV kw. |
| Wszystkie z ww. | Wybrane z ww. | - Utworzenie grup tematycznych KW do realizacji wybranych działań lub zadań z obszaru wszystkich kluczowych priorytetów Strategii. | 44.1. Określenie potrzeb KW w zakresie powstania grup tematycznych i ich utworzenie. 44.2. Zaproszenie wskazanych przez KW ekspertów i interesariuszy do prac w poszczególnych grupach tematycznych. 44.3. Prowadzenie prac w ramach grup tematycznych. | 44.1. KW 44.2. REF/MF 44.3. Grupy tematyczne KW | 44.1. I kw. 44.2. II kw. 44.3. Harmo-nogramy prac zgodne z terminami realizacji zadań |

Podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy ), które działają w obszarze edukacji finansowej i/lub mogą być zainteresowani działaniami wdrażającymi Strategię.