# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za 1 kwartał 2019 roku

| Tytuł projektu | Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych. |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8 |
| Całkowity koszt projektu | 19 045 626,00 PLN brutto |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019 - data zakończenia realizacji projektu: 31 grudzień 2021 |

## Otoczenie prawne 	Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 8,3% | 0,00% | 0,00% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki | 10 120 szt. 212 TB | 10-2021 | - | planowany |
| Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych | 120 szt. | 10-2021 | - | planowany |
| Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów) | 10 000 szt. | 07-2021 | - | planowany |
| Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API | 1 API | 10-2021 | - | planowany |
| Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury | - | 10-2020 | - | planowany |
| Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 09-2019 | - | planowany |
| Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 03-2020 | - | planowany |
| Modernizacja biblioteka taśmowej (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 06-2020 | - | planowany |
| Zakup skanera do kopii filmowych (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 03-2020 | - | planowany |
| Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | 1 API | 10-2021 | - | planowany |
| Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI, wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści) (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | 1 API | 03-2020 | - | planowany |
| Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 12-2019 | - | planowany |
| Budowa wersji mobilnej platformy cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą) | - | 03-2020 |  | planowany |
| Zadanie 4 – Zarządzanie Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu | - | 03-2019 | 05-2019 | osiągnięty Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Ob-wieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| Zadanie 5 - Promocja projektu Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej) | - | 09-2020 | - | planowany |
| Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu | - | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | 12-2021 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł B2B dla licencjobiorców | 10-2021 | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF | 10-2021 | - | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 10-2021 | - | Platforma KRONIKA@ |
| - Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI | 10-2021 | - | - |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty projektu | MAŁA | NISKIE | W celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | W celu minimalizacji ryzyka wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | Utrzymanie i dalszy rozwój środowiska IT, wsparcia technicznego |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | MAŁA | NISKIE | Bieżący monitoring warunków makroekonomicznych oraz zabezpieczenie możliwości dodatkowego finansowania |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices). |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz procedur wewnętrznych. |

- Dane kontaktowe: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE