## Baza dobrych praktyk RPZ
Lp. | Tytuł/Nazwa dobrej praktyki | Obszar tematyczny (problem zdrowotny) | Typ interwencji / rodzaj wsparcia | Rodzaj dobrej praktyki | Opis szczegółowy dobrej praktyki | Rezultaty/efekty dobrej praktyki | Poziom wdrożenia | Czynniki sukcesu / warunki skuteczności | Rekomendacje dla adaptacji
1. | Ewaluacja potrzeb i ukierunkowanie na lokalne problemy zdrowotne | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Planistyczna (strategiczny dobór tematu) | Samorządy wybierały obszary interwencji na podstawie map potrzeb zdrowotnych i danych epidemiologicznych, uwzględniając kluczowe przyczyny chorób i dezaktywizacji zawodowej mieszkańców. Oprócz powszechnych chorób cywilizacyjnych (jak kardiologiczne czy onkologiczne), niektóre programy adresowały unikalne lokalne zagrożenia – np. profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w regionie o wysokiej zapadalności czy choroby zawodowe w rejonach przemysłowych. | Zakres tematyczny RPZ trafiał w rzeczywiste potrzeby populacji. Realizowano najczęściej programy dotyczące chorób stanowiących główną przyczynę zgonów i niezdolności do pracy, co zwiększało ich efektywność. Programy odpowiadające na specyficzne problemy lokalne umożliwiły zmniejszenie tych zagrożeń na danym terenie. | Beneficjent | Dogłębna analiza danych epidemiologicznych i konsultacje ze środowiskiem medycznym w regionie. Identyfikacja „białych plam” w zabezpieczeniu zdrowotnym. Zgodność z krajowymi priorytetami zdrowotnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnej specyfiki. | W kolejnych edycjach RPZ nadal należy opierać wybór tematów na mapach potrzeb zdrowotnych i danych o stanie zdrowia mieszkańców. Należy uwzględniać zarówno najczęstsze choroby przewlekłe, jak i szczególne zagrożenia regionalne, aby programy były maksymalnie relewantne dla lokalnej społeczności.
2. | Ścisła współpraca planistów z zespołami wdrażającymi projekty | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie RPZ | Doświadczenia pokazały, że opracowanie RPZ wymaga uwzględnienia ograniczeń realizacyjnych projektów UE (harmonogramy, wskaźniki, budżety). W jednym z województw zmieniono podejście – początkowo Departament Zdrowia przygotowywał programy samodzielnie, co powodowało problemy we wdrożeniu; później zadanie to przejęły zespoły zajmujące się konkursami unijnymi. Dzięki temu założenia RPZ lepiej dostosowano do możliwości organizacyjnych potencjalnych realizatorów i ram czasowych projektów. Innymi słowy, już na etapie planowania zapewniono, że ścieżka opieki i wymagania programu są realistyczne w kontekście czasu trwania i zasobów projektów. | Lepsze dopasowanie interwencji do warunków wdrażania przełożyło się na sprawniejszą realizację. Zminimalizowano ryzyko, że program będzie zbyt złożony lub długotrwały względem okresu finansowania. W efekcie RPZ miały bardziej realne do osiągnięcia cele i mierniki, a beneficjenci mogli sprostać wymaganiom w założonym czasie. | Instytucja Zarządzająca | Wola współdziałania między różnymi komórkami urzędu. Wykorzystanie wiedzy operacyjnej zespołów od funduszy (np. znajomość wymogów konkursowych, sprawozdawczości) w fazie planowania merytorycznego. | Należy stosować międzywydziałową współpracę przy opracowywaniu programów zdrowotnych. Zapewnić udział ekspertów od realizacji projektów (finansistów, specjalistów od funduszy) w konstruowaniu RPZ, tak aby programy były nie tylko merytorycznie uzasadnione, ale i wykonalne praktycznie.
3. | Aktywna rekrutacja uczestników poprzez personel medyczny i sieci lokalne | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Wdrażanie RPZ | Wiele projektów dowiodło, że kluczowe dla zapełnienia miejsc w programie jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pacjentów. Najskuteczniejszym kanałem okazały się rekomendacje lekarzy POZ i pielęgniarek – gdy lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia osobiście zapraszał pacjenta do udziału, prawdopodobieństwo zgłoszenia się istotnie rosło. Również polecenia od znajomych (tzw. marketing szeptany) czy przez organizacje pacjentów zwiększały zainteresowanie. Same bierne kampanie informacyjne (ulotki, plakaty, ogłoszenia) były natomiast niewystarczające, by przekonać osoby mniej zainteresowane własnym zdrowiem. W odpowiedzi wiele programów przesunęło akcent na rekrutację aktywną z udziałem lokalnych podmiotów medycznych i społecznościowych, zamiast polegać tylko na masowej promocji. | Programy, które nawiązały współpracę z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi czy liderami opinii w społeczności, odnotowały wyższą frekwencję. Trudno dostępne grupy (np. osoby bierne zawodowo z problemami zdrowotnymi) częściej zgłaszały się na badania, gdy namawiał ich zaufany profesjonalista lub bliski, co przełożyło się na skuteczniejsze osiągnięcie założeń rekrutacyjnych. | Beneficjent | Zaangażowanie lokalnej kadry medycznej w promocję programu (np. poprzez informowanie w gabinetach). Budowanie relacji z organizacjami pacjenckimi, klubami seniora itp. Wygospodarowanie środków i czasu na aktywny przekaz do społeczności (np. spotkania informacyjne, telefoniczne zaproszenia od personelu medycznego). | Przy planowaniu przyszłych RPZ zaleca się przewidzieć mechanizmy zachęcające personel medyczny do udziału w rekrutacji (np. materiały dla lekarzy, instrukcje dla pielęgniarek). Zaleca się również postawić na marketing bezpośredni i personalny kontakt z pacjentem jako uzupełnienie kampanii informacyjnych.
4. | Mobilne jednostki i imienne zaproszenia – zwiększenie dostępności badań | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Program profilaktyczny | Wdrażanie RPZ | Jednym ze sprawdzonych rozwiązań okazało się wyjście z usługami do uczestników oraz bezpośrednie zapraszanie. Przykładem dobrych praktyk były mobilne jednostki badań przesiewowych (np. "mammobus", kardiobus), które docierały do mniejszych miejscowości, ułatwiając udział osobom mającym daleko do specjalistów. Równolegle korzystano z istniejących baz danych pacjentów (np. rejestrów przychodni) do wysyłki imiennych zaproszeń na badania. Personalizowane listy lub telefony z zaproszeniem zwiększają zaangażowanie, bo dana osoba czuje się bezpośrednio zachęcona do skorzystania z programu. | Dzięki mobilnym punktom badań znacząco wzrosła liczba przebadanych osób z obszarów wiejskich i małych miast – bariera odległości została zmniejszona. Imienne zaproszenia przełożyły się na wyższą zgłaszalność niż ogólne anonse, szczególnie w populacjach, które nie reagują na masową reklamę. W rezultacie programy przesiewowe osiągnęły szerszy zasięg i wyższą realizację założonych wskaźników. | Beneficjent | Dostęp do infrastruktury mobilnej (pojazdy medyczne, wyposażenie) i zapewnienie personelu do obsługi wyjazdów. Współpraca z lokalnymi władzami i placówkami w celu logistycznego wsparcia akcji wyjazdowych. Aktualne dane kontaktowe do potencjalnych uczestników oraz zgoda na ich wykorzystanie do wysyłki zaproszeń. | W przyszłych programach profilaktycznych warto planować budżet i logistykę na jednostki mobilne, zwłaszcza jeśli program ma objąć trudno dostępne obszary. Wykorzystywać można również potencjał elektronicznych rejestrów pacjentów (przy zachowaniu przepisów ochrony danych) do kierowania spersonalizowanych zaproszeń, co może zwiększyć skuteczność naboru.
5. | Elastyczne podejście do kryteriów kwalifikacji uczestników | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Wdrażanie RPZ | Zbyt restrykcyjne kryteria włączenia (np. jednoczesne wymagania dotyczące wieku, statusu na rynku pracy i stanu zdrowia) znacznie zawężały pulę chętnych. Przykłady z regionów pokazały, że drobne złagodzenie kryteriów może poprawić rekrutację bez szkody dla celu medycznego. Rozszerzenie limitu wieku o kilka lat czy dopuszczenie osób z pogranicznymi wynikami badań istotnie zwiększało liczbę uczestników. Ważne, by kryteria nadal spełniały założenia medyczne programu, ale tam gdzie były arbitralnie wąskie – modyfikowano je. Realizatorzy postulują, aby w przyszłości elastyczniej formułować wymogi, tak by objąć wsparciem wszystkich realnie potrzebujących danej interwencji. | W regionach, które poszerzyły kryteria (np. w jednym z programów prewencji poszerzono wiek kwalifikacji, w innym dopuszczono osoby z wynikami na granicy normy), odnotowano łatwiejsze zapełnienie grup. Programy osiągnęły zakładane liczby uczestników, a profil osób objętych wsparciem nadal odpowiadał grupie ryzyka (nie zaobserwowano obniżenia jakości interwencji). Dzięki temu efektywność programów wzrosła – więcej osób skorzystało z badań czy terapii, które inaczej by ich nie objęły. | Beneficjent | Ścisła współpraca z ekspertami medycznymi przy definiowaniu kryteriów, aby określić minimalny konieczny zakres ograniczeń. Monitorowanie rekrutacji – jeśli liczba chętnych jest niska, analiza powodów i gotowość do korekty wymogów (o ile to możliwe formalnie). Decyzje uzasadnione danymi (np. ilu potencjalnych uczestników odpada przez dany warunek). | Formułując kryteria udziału w przyszłych RPZ, unikać należy nadmiernego "uszczelniania" dostępu. Pozostawić pewien margines elastyczności (np. graniczne wartości badań, granice wieku) albo procedury umożliwiające zmianę kryteriów, jeśli okażą się zbyt rygorystyczne i hamujące nabór.
6. | Unikanie pokrywania się z istniejącymi formami opieki ("kanibalizacja" wsparcia) | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie RPZ | Planowanie RPZ wymaga upewnienia się, że adresaci nie korzystają już z tożsamych świadczeń gdzie indziej. Jeden z programów (dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) okazał się nietrafiony, bo niemal wszystkie potencjalne dzieci były już objęte terapią finansowaną z NFZ lub w specjalistycznych ośrodkach. Rodzice nie chcieli przerywać ciągłej opieki, tym bardziej że warunkiem udziału w RPZ było niewykorzystywanie równolegle podobnego wsparcia. W efekcie zabrakło chętnych. Podobny problem wystąpił w programie rehabilitacji postcovidowej – wymagano potwierdzenia przebycia COVID, a po zmianach w systemie wiele osób nie miało formalnego wyniku testu i nie kwalifikowało się mimo rzeczywistych potrzeb rehabilitacji. Takie sytuacje pokazują, że program konkurujący z już dostępnymi świadczeniami lub nakładający wymagania wykluczające osoby faktycznie potrzebujące będzie mieć problemy z realizacją. | Ewaluacje odnotowały, że RPZ nakładające warunek niekorzystania z innej tożsamej usługi często miały kłopoty rekrutacyjne – docelowa populacja była "zagospodarowana" w systemie i nie zgłaszała się do programu, co skutkowało niewykonaniem założeń. Wnioskiem jest konieczność lepszej koordynacji i identyfikacji niszy dla interwencji. Uniknięcie pokrywania się z istniejącą opieką pozwala skierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne i uniknąć marnowania środków. | Instytucja Zarządzająca | Dobra znajomość lokalnego systemu opieki – inwentaryzacja dostępnych form wsparcia dla danej grupy. Konsultacje z przedstawicielami NFZ, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, aby ustalić, czy planowany program nie dubluje istniejących usług. Elastyczność w zmianie założeń, jeśli okaże się, że grupa docelowa jest już objęta innymi świadczeniami. | Przed uruchomieniem programu przeprowadzić należy analizę „mapy usług” dla danej populacji – sprawdzić, czy podobne interwencje nie są realizowane równolegle. Jeśli są – rozważyć zmianę kryteriów (np. dopuszczenie uczestnictwa mimo korzystania z innej opieki, jeśli to możliwe prawnie) bądź skierowanie programu do innej grupy jeszcze nieobjętej wsparciem.
7. | Krótki i przyjazny dla pacjenta cykl udziału w programie | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie RPZ | Im dłuższy i bardziej wymagający udział w programie, tym większe ryzyko niepełnej realizacji przez uczestników. Zebrane doświadczenia pokazały, że pacjenci chętnie zgłaszają się na jednorazowe badania czy krótką terapię, ale trudniej utrzymać ich aktywność przez wiele miesięcy. W projektach, gdzie interwencja rozciągała się na pół roku regularnych działań (np. ćwiczeń fizycznych, wielokrotnych wizyt kontrolnych), odnotowano liczne rezygnacje – część osób poprawiała stan zdrowia po pewnym czasie i przerywała udział, inni tracili zapał. Wyjątkiem okazały się programy rehabilitacyjne o krótkim cyklu (np. 2–3 tygodnie intensywnej terapii dziennie) – tam frekwencja była bliska 100%, bo uczestnicy wiedzieli, że szybko uzyskają potrzebną usługę i nie zniechęcali się długotrwałym obowiązkiem. Generalnie, prostsza i krótsza ścieżka udziału skutkowała lepszym utrzymaniem uczestników. | Programy zaprojektowane z myślą o minimalizowaniu obciążenia czasu uczestnika osiągały wyższy odsetek ukończenia interwencji. Krótkie turnusy rehabilitacyjne czy ograniczona liczba wizyt kontrolnych sprawiły, że większość zapisanych osób skorzystała z pełnego zakresu wsparcia. Natomiast w projektach długotrwałych spadek uczestnictwa obniżył statystyczną skuteczność (nie wszyscy przeszli całą ścieżkę, więc efekty zdrowotne mierzone na koniec były słabsze). Dzięki uwzględnieniu wygody pacjenta programy przyniosły bardziej wymierne i pewne rezultaty. | Instytucja Zarządzająca | Priorytetowe traktowanie elementów interwencji – skupienie się na najważniejszych działaniach, które można zrealizować w krótszym czasie. Elastyczny harmonogram dostosowany do możliwości uczestników (np. oferowanie intensywnych zajęć w krótkim okresie zamiast rozproszonych spotkań co kilka tygodni). Monitorowanie obecności i szybkie reagowanie na absencje, by zapobiec rezygnacjom (np. indywidualny kontakt w razie niepojawienia się uczestnika). | Tworząc program zdrowotny, dążyć należy do takiej konstrukcji świadczeń, aby uczestnik widział szybkie korzyści i nie był nadmiernie obciążony czasowo. Tam, gdzie to możliwe, zamiast długotrwałych interwencji lepiej zaplanować krótsze, intensywne moduły. Jeśli pewne elementy (np. edukacja) wymagają czasu, można rozważyć ich kontynuację już poza projektem, by nie przeciążać formalnej ścieżki udziału.
8. | Dostosowanie form realizacji w sytuacjach kryzysowych | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Wdrażanie RPZ | Niezależnie od jakości programu, czynniki zewnętrzne jak pandemia mogą zagrozić jego realizacji. W latach 2020–2021 wiele osób – zwłaszcza starszych – obawiało się udziału w projektach z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem. Skuteczni realizatorzy reagowali, wprowadzając zmiany organizacyjne: część działań, np. warsztaty edukacyjne, przeniesiono do trybu on-line, aby ograniczyć grupowe spotkania. Grafiki wizyt stacjonarnych rozrzedzono, zapewniając reżim sanitarny. W niektórych przypadkach oferowano dowóz uczestników na zabiegi lub konsultacje telefoniczne tam, gdzie to było możliwe. Choć pewnych usług (jak zabiegi rehabilitacyjne) nie da się zrealizować zdalnie, takie udogodnienia sprawiły, że więcej osób zdecydowało się kontynuować udział pomimo trudnych warunków. | Programy, które zaadaptowały się do realiów pandemii, zdołały zrealizować założone wskaźniki uczestnictwa, podczas gdy pozostałe musiały ograniczyć cele. Elastyczność organizacyjna przełożyła się na utrzymanie pacjentów w projekcie nawet w niesprzyjających okolicznościach – potwierdzono, że tam, gdzie wdrożono powyższe dobre praktyki, osiągnięto planowane rezultaty pomimo pandemii. Uczestnicy docenili takie podejście, czując się bezpieczniej i mając ułatwiony dostęp do świadczeń. | Beneficjent | Szybka reakcja kryzysowa i zdolność do modyfikacji projektu w granicach dopuszczalnych zmian. Dostęp do technologii (platformy online, teleporady) oraz zapewnienie środków ochrony i dezynfekcji. Komunikacja z uczestnikami – informowanie o podjętych środkach bezpieczeństwa, by budować zaufanie. | Zalecane jest bieżące wprowadzanie do planów zarządzania ryzykiem procedury na wypadek kolejnych fal pandemii lub innych kryzysów (np. scenariusze przejścia na tryb zdalny części działań). Istotne jest odgórne zapewnienie elastyczność w umowach z instytucją finansującą, pozwalającą na modyfikacje formy świadczeń w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.
9. | Wybór renomowanego, lokalnego realizatora programu | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie RPZ | Powierzenie realizacji podmiotowi o ugruntowanej reputacji i sieci kontaktów w regionie może zadecydować o powodzeniu programu. W jednej z analiz porównano dwa przypadki: program profilaktyczny realizowany przez przyjezdnego wykonawcę spoza województwa oraz program onkologiczny prowadzony przez miejscowe centrum onkologii. Zewnętrzny realizator miał duże trudności z rekrutacją – dopiero budował bazę kontaktów z lokalnymi POZ, nie zdążył dotrzeć do pacjentów i ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Natomiast lokalny ośrodek onkologiczny od początku przyciągnął wielu chętnych i szybko wyczerpywał limity uczestników. Renoma placówki (postrzeganej jako jedna z najlepszych w regionie) oraz zaufanie pacjentów sprawiły, że ludzie chętniej zgłaszali się na badania. Lokalny wykonawca mógł też sprawniej współpracować z okolicznymi lekarzami rodzinnymi i wykorzystać istniejące kanały dotarcia do chorych. | Program prowadzony przez cenioną jednostkę medyczną przebiegał w pełni prawidłowo – osiągnięto, a nawet przekroczono planowane liczby badań i diagnoz. Zgłaszalność pacjentów była bardzo wysoka od samego startu projektu, co pozwoliło szybko zrealizować cel zdrowotny (wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych). Dla porównania, projekt u mniej znanego realizatora nie zdołał zgromadzić uczestników i zakończył się niepowodzeniem. Różnica ta wskazuje, że wybór doświadczonego partnera lokalnego jest kluczowy dla efektywności interwencji. | Instytucja Zarządzająca | Kryteria konkursowe premiujące posiadanie doświadczenia w regionie i dobre referencje. Weryfikacja potencjału wykonawcy (kadry, zaplecze) oraz jego powiązań z lokalnym systemem ochrony zdrowia. Dobra opinia publiczna o świadczeniodawcy, co przekłada się na zaufanie pacjentów. | Przy przyznawaniu środków na RPZ preferować należy podmioty mocno zakorzenione lokalnie lub współpracujące z lokalnymi autorytetami medycznymi. Rozważyć należy również włączenie kryteriów jakościowych dotyczących np. wyników wcześniejszych programów profilaktycznych danego oferenta na danym terenie.
10. | Przyjazna organizacja świadczeń dla uczestników (minimalizacja wizyt i czasu oczekiwania) | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Program profilaktyczny | Zarządzanie/Wdrażanie RPZ | Skuteczne programy dbały o wygodę uczestnika poprzez konsolidację świadczeń i sprawną obsługę. W jednym z programów onkologicznych zaplanowano ścieżkę pacjenta tak, by całość badań odbyła się w zaledwie 2–3 wizytach. Terminy wyznaczano szybko, rejestracja telefoniczna działała sprawnie, a personel elastycznie dopasowywał daty wizyt do możliwości uczestników. Dzięki temu nawet osoby z odległych miejsc uznały, że warto dojechać – skoro tylko parę razy muszą się stawić, by wykonać komplet badań. Uniknięto rozproszenia działań na zbyt wiele etapów, co często bywa barierą logistyczną dla pacjentów. | Uczestnicy oceniali program bardzo pozytywnie – chwalili wysoką jakość opieki oraz świetną organizację, która oszczędziła im czasu i wysiłku. Odsetek osób kończących cały cykl badań był wysoki, a zdiagnozowane nieprawidłowości wykrywano wcześnie dzięki temu, że pacjenci faktycznie zgłosili się na wszystkie zaplanowane wizyty. Krótki czas oczekiwania i niewielka liczba wizyt przełożyły się na zadowolenie pacjentów i dobrą opinię o programie w społeczności. | Beneficjent | Optymalne zaplanowanie harmonogramu badań/świadczeń już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. Koordynacja między różnymi specjalistami i jednostkami tak, by pacjent mógł załatwić wiele spraw podczas jednej wizyty. Wykorzystanie systemów informatycznych do szybkiej rejestracji i przypominania terminów, aby pacjent nie przegapił wizyty. | Projektując interwencję zdrowotną, należy przyjąć perspektywę uczestnika: ograniczyć liczbę wizyt do niezbędnego minimum, łączyć usługi (np. jednego dnia kilka badań pod rząd), zapewnić sprawny system zapisów. To zwiększy atrakcyjność programu i zmniejszy ryzyko rezygnacji z udziału.
11. | Dopasowanie modelu realizacji (jeden vs wielu wykonawców) do skali programu | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie/Wdrażanie RPZ | Metaanaliza wykazała, że liczba zaangażowanych realizatorów powinna być zależna od charakteru programu. W niektórych województwach początkowo przyjmowano model jednego wykonawcy obsługującego cały region, co miało upraszczać administrację (jedna umowa, jeden nadzór). Jednak w przypadku dużych, masowych projektów strategia ta się nie sprawdzała (jak np. w województwie łódzkim) – pojedynczy podmiot był przeciążony liczbą uczestników, a równocześnie wielu mniejszych potencjalnych oferentów w ogóle nie stawało do konkursu (nie mając wystarczających zasobów na tak szeroki zakres). W rezultacie zdarzało się, że konkurs kończył się brakiem wyłonionego wykonawcy lub wykonawca rezygnował. Lepszym rozwiązaniem okazało się podzielenie projektu na mniejsze części – ograniczenie maksymalnej wartości jednego projektu, tak by kilku wykonawców mogło współrealizować program. W jednym z województw obniżono "poprzeczkę" do 3 mln zł na projekt, dzięki czemu zgłosiło się więcej chętnych, zaangażowano kilku realizatorów i łatwiej było zapełnić wszystkie miejsca w programie. Dywersyfikacja wykonawców obniżyła ryzyko – gdy jeden podmiot zawiedzie, inni nadal realizują swoje części, więc nie zaprzepaszcza to całego programu. Z drugiej strony, przy programach wysoko specjalistycznych niekiedy tylko kilka ośrodków posiada wymagane kompetencje; w takiej sytuacji oczywiście właściwszy jest wybór jednego, doświadczonego realizatora. Jeśli angażuje się wielu wykonawców, ważny jest klarowny podział terytorialny lub populacyjny – inaczej może dojść do konkurowania o tych samych uczestników, co zaobserwowano w jednym z programów (rywalizacja między kilkoma ośrodkami bez rozgraniczenia obszarów doprowadziła nawet do rozwiązania umowy z jednym z nich). | Elastyczne podejście do modelu realizacji pozwoliło w niektórych regionach wdrożyć trudne do realizacji programy. Po zmianie strategii i rozbiciu dużego konkursu na mniejsze części udało się pozyskać kilku wykonawców i zrealizować cele projektu, podczas gdy wcześniej pojedynczy oferent nie był w stanie tego zrobić. Z kolei tam, gdzie zastosowano niewłaściwy model (np. wielu wykonawców bez podziału na rejony), wystąpiły problemy z pokryciem całego terenu i niezdrowa konkurencja, co utrudniło osiągnięcie założeń. Wnioskiem jest więc konieczność dostosowania liczby i rodzaju realizatorów do specyfiki interwencji, co zwiększa efektywność i redukuje ryzyka. | Instytucja Zarządzająca | Analiza rynku potencjalnych realizatorów w danym obszarze – ocena, ilu jest zdolnych podmiotów i jakiego kalibru projekty mogą potencjalnie zrealizować. Decyzja, czy lepiej jeden duży wykonawca (gdy wymagana jest specjalistyczna wiedza i sprzęt dostępny tylko w nielicznych ośrodkach) czy wielu mniejszych (gdy ważna jest szeroka dostępność terytorialna). Jasne określenie zakresów odpowiedzialności przy modelu wielo-wykonawczym (np. podział na powiaty lub grupy powiatów). | Przy projektowaniu nowych konkursów RPZ stosować należy zasadę modelu realizacji "szytego na miarę" programu. Należy unikać automatyzmu (zawsze jeden lub zawsze wielu wykonawców). W kryteriach konkursowych dopuszczać dzielenie zamówienia na części tam, gdzie zachęci to więcej oferentów i zwiększy konkurencję. Natomiast przy tematykach wysoce specjalistycznych skonstruować należy kryteria odpowiadające regionalnej placówce, która potencjalnie byłaby w stanie taki projekt zrealizować, upewniając się co do jej potencjału oraz zapewniając mechanizmy kontrolne (by uniknąć monopolu niskiej jakości).
12. | Realistyczne warunki finansowe i podział ryzyka dla wykonawców | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym obszarze tematycznym | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie RPZ | Aby przyciągnąć kompetentnych realizatorów i utrzymać ich zaangażowanie, program musi być dla nich wykonalny również pod względem ekonomicznym. W początkowych konkursach zdarzało się, że stawki za usługi skalkulowano bardzo nisko (na granicy opłacalności), a wykonawcy obawiali się strat – zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów (np. inflacji). Wykonawcy kalkulowali, czy budżet pokryje koszty i czy ewentualny zysk jest wart ryzyka; jeśli stawki były na poziomie minimalnej rentowności lub groziły stratą, brakowało chętnych albo podmiot wycofywał się w trakcie realizacji. Dodatkowo obawiano się utraty części dofinansowania, jeśli nie zrekrutują wymaganej liczby pacjentów lub nie osiągną określonych wskaźników medycznych. Dobre praktyki wypracowane w toku wdrażania to m.in.: bardziej realistyczne budżetowanie (uwzględniające zapas na ewentualny wzrost kosztów), możliwość waloryzacji kontraktu w razie istotnych zmian ekonomicznych, a także rozsądniejsze podejście do rozliczania rezultatów (np. unikanie mechanizmu "wszystko albo nic" przy refundacji kosztów). Kilka regionów, napotkawszy brak ofert, przedłużało terminy naboru lub korygowało kryteria, co pozwoliło jednak wyłonić realizatorów. | Konkursy z atrakcyjniejszymi warunkami finansowymi cieszyły się większym zainteresowaniem oferentów, dzięki czemu wybrano doświadczonych wykonawców i projekty ruszyły zgodnie z planem. W trakcie realizacji, tam gdzie budżet był adekwatny, wykonawcy mogli zrealizować pełen zakres świadczeń bez cięcia kosztów jakościowych. W dłuższej perspektywie takie podejście sprzyja trwałości efektów – wykonawcy są skłonni kontynuować działania (np. ze środków własnych lub samorządowych) jeśli nie ponieśli strat i widzą wartość dodaną projektu. Natomiast zbyt surowe warunki finansowe zniechęcały potencjalnych realizatorów i mogły skutkować unieważnieniem naboru czy niewykonaniem części usług. | Instytucja Zarządzająca | Rzetelne oszacowanie kosztów rynkowych świadczeń (np. konsultacja stawek z podmiotami medycznymi). Zastosowanie mechanizmów dostosowujących (klauzule indeksacyjne, etapy rozliczeń częściowych za częściowo osiągnięte wskaźniki zamiast pełnej utraty dofinansowania). Monitorowanie sytuacji gospodarczej i gotowość do modyfikacji warunków w nadzwyczajnych okolicznościach. | Przy planowaniu budżetów RPZ w nowej perspektywie uwzględnić należy możliwość fluktuacji kosztów (np. zabezpieczyć margines na wzrost płac i cen usług medycznych). Rozważyć należy również wprowadzenie systemu bonusów za wyniki zamiast kar, które obciążają finansowo realizatora. Dbać o to, by udział w programie był atrakcyjny ekonomicznie – w dłuższej mierze zapewni to wyższą jakość i zaangażowanie podmiotów realizujących projekty.
13. | Planowanie trwałości efektów i integracja z systemem opieki zdrowotnej | Dowolny (zapewnienie kontynuacji działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych itp.) | Nie dotyczy - możliwe do wdrożenia w każdym typie interwencji | Zarządzanie/Wdrażanie RPZ | Dobra praktyka to myślenie o ciągłości już na etapie projektowania programu. Chodzi o to, by efekty wypracowane w RPZ nie zanikły po zakończeniu finansowania unijnego. Istotne jest zapewnienie trwałości rezultatów – np. poprzez usprawnienie procesów, które pozostaną na stałe w placówkach, lub wypracowanie modeli opieki, które następnie przejmie system publiczny. Już wcześniejsze ewaluacje rekomendowały, by skuteczne usługi zapoczątkowane w projektach były kontynuowane ze środków krajowych (NFZ, budżet samorządów) lub włączone do standardowej oferty świadczeniodawców. | Jeśli program jednorazowy nie zostanie przedłużony, istnieje ryzyko utraty osiągniętych popraw (np. pacjenci wrócą do starych nawyków, jeśli nie mają dalszego wsparcia). Natomiast tam, gdzie już podjęto działania w kierunku instytucjonalizacji rezultatów (np. województwa lobbujące za kontraktowaniem danych usług przez NFZ), można spodziewać się długofalowej poprawy sytuacji zdrowotnej. Wszystkie województwa zgodnie podkreślały potrzebę kontynuacji programów z lat 2014–2020, aby efekty były trwałe. | Beneficjent | Wykazanie efektywności i opłacalności interwencji – aby przekonać decydentów do finansowania stałego, przedstawić należy wyniki i analizy koszt-efekt. Współpraca z NFZ: zawnioskowanie o wpisanie nowych procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych lub zwiększenie kontraktów na obszary, gdzie program wykazał duże potrzeby. Zaangażowanie władz lokalnych, by w okresie pomiędzy perspektywami UE wspierały pomostowo kontynuację ważnych usług. | Każdy RPZ powinien zawierać element planu trwałości – np. strategię przekazania rezultatów do systemu opieki. Po zakończeniu projektu należy monitorować losy uczestników i efekty zdrowotne, co może posłużyć jako argument za dalszym finansowaniem. W skali kraju zaleca się, gdzie to możliwe, rozszerzać ofertę NFZ o świadczenia, które sprawdziły się w RPZ (bądź rozwijać programy profilaktyczne na poziomie centralnym w obszarach, które regiony przetestowały z sukcesem).