Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na wykonanie ekspertyzy:
 „Diagnoza stanu rynku lotnictwa General Aviation w Polsce”.

- Cel ekspertyzy

Celem badania będzie przygotowanie ekspertyzy dotyczącej aktualnego stanu rynku General Aviation (tzw. lotnictwa ogólnego) w Polsce wraz ze wskazaniem obszarów problemowych i kierunków rozwoju tej gałęzi rynku lotniczego. Badanie zostanie opracowane na potrzeby prac nad dokumentem programowym dotyczącym rozwoju rynku lotniczego w Polsce pod nazwą „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”, opracowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Uzasadnienie

„Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”  przyjęty Uchwałą nr 86/2007 przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2007 r. stanowił wyraz polityki państwa wobec transportu lotniczego. Program stanowił także podstawę do tworzenia programów operacyjnych zawierających inwestycje w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013, które były wspierane ze środków Unii Europejskiej (w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko”, programów regionalnych). Był również podstawą zatwierdzenia przez Komisję Europejską wsparcia w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program zdefiniował nowe narzędzia umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw transportu wpływanie na rozwój infrastruktury portów lotniczych należących do sieci TEN-T (stanowiących podstawową infrastrukturę lotniskową kraju) oraz infrastruktury komunikacji, nawigacji oraz dozorowania (w ramach realizacji zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej).

Obserwowany dynamiczny rozwój transportu lotniczego w Polsce, podjęcie przez Rząd RP decyzji o realizacji inwestycji Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”, zmiany dokonane w systemie dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym oraz prace nad nową perspektywą finansową UE spowodowały, iż działania zawarte w „Programie Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” zostały zrealizowane bądź są w chwili obecnej nieaktualne. Powyższe fakty stanowią czynniki uzasadniające do podjęcia prac nad nowym dokumentem „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”, który będzie odpowiadał na wyzwania rynkowe, uzupełniał i rozwijał dokumenty o charakterze strategicznym wyższego rzędu („Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” i „Lotnicza Strategia dla Europy” z 2015 r.). Dokument ten będzie również wyrazicielem polityki Rządu 
w kluczowych aspektach dalszego rozwoju tej gałęzi transportu w Polsce.

W toku prac nad założeniami do „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. 
(z perspektywą do 2040 r.)” stwierdzono, iż na potrzeby tego dokumentu powinny zostać opracowane analizy, które będą wspierały proces opracowania dokumentu, pozwolą pogłębić najistotniejsze problemowe kwestie oraz wyznaczyć kierunki rozwoju rynku lotniczego w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury uznało za zasadne przeprowadzenie badania rynku General Aviation 
w Polsce ze względu na to, iż wcześniej nie podlegał on szczegółowym analizom.

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rynku General Aviation w Polsce jest szczególnie istotne ze względu na duży potencjał dla rozwoju rynku General Aviation w Polsce, który może stanowić dobrą alternatywę dotarcia do rejonów Polski trudno dostępnych drogowo i kolejowo.  Ponadto, może okazać się ciekawą perspektywą podróży służbowych i biznesowych. Rozwój General Aviation wymaga nie tylko szkolenia nowych pilotów, dobrej infrastruktury lotniskowej, ale i inwestowania 
w nowe technologie oraz usuwania barier prawnych ograniczających rynek.

Niezależnie od niniejszej procedury, prowadzona jest również procedura dotycząca wykonania ekspertyzy pt. „Diagnoza stanu rynku cargo lotniczego w Polsce”.

- Zakres opracowania

Praca będzie zawierać pogłębioną analizę stanu prawnego, organizacyjnego oraz inwestycyjnego funkcjonowania rynku General Aviation, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2020 r. Prawo lotnicze i aktów wykonawczych do ustawy. Na potrzeby przedmiotowego dokumentu, jako General Aviation powinno rozumieć się lotnictwo sportowe i rekreacyjne, lotnictwo korporacyjne i prace lotnicze. Z analizy powinny wynikać zalecenia do uwzględnienia w zakresie zmiany stanu prawnego, organizacyjnego oraz inwestycyjnego. Praca powinna zawierać podbudowę analityczną i rekomendacje również 
w zakresie programu rozbudowy infrastruktury dla lotnictwa ogólnego. Powyższe dane zostaną uwzględnione przy pracach nad „Polityką rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. 
(z perspektywą do 2040 r.)”.

Badanie dotyczące rynku General Aviation powinno obejmować poniższe elementy i być oparte m.in. o dostępne dane statystyczno-badawcze (rok bazowy 2018 lub 2019, jeżeli dane są dostępne):

- Analiza rynku europejskiego w zakresie rozwiązań funkcjonujących na rynku General Aviation wraz z rekomendacjami kierunków rozwoju tego rynku w Polsce.

- Przegląd wybranych dokumentów strategicznych poziomu niższego niż rządowy, dotyczących lotnictwa ogólnego, w tym analiza aktualnego stanu prawno-faktycznego pod kątem możliwości wykorzystania środków UE w przyszłej perspektywie finansowej na rozwój podmiotów operujących na rynku lotnictwa ogólnego.

- Identyfikacja barier administracyjnych i propozycje zmian legislacyjnych wraz z oceną skutków wprowadzenia postulowanych zmian.

- Identyfikacja luk infrastrukturalnych.

- Wskazanie podejmowanych działań dla integracji infrastruktury z pozostałymi gałęziami transportu, wskazanie dalszych potrzeb w tym zakresie.

- Przegląd istniejących zasobów lotniskowych w celu:

- zaprezentowania pełnego obrazu funkcjonowania lotnictwa ogólnego,

- funkcjonowania przemysłu dla lotnictwa ogólnego w Polsce,

- inwentaryzacji lotnisk obsługujących operacje General Aviation oraz miejsc do obsługi technicznej,

- identyfikacji potrzeb kadrowych, szkoleniowych, certyfikacyjnych,

- analizy obszarów trudno dostępnych lub koniecznych do wykluczenia z uwagi na uwarunkowania meteorologiczne, środowiskowe, itp.

- Ocena w zakresie bezpieczeństwa General Aviation wraz z rekomendacjami.

- Dostosowanie projektowanej infrastruktury do wymogów międzynarodowych.

- Opisanie katalogu dobrych praktyk w zakresie lotnictwa ogólnego stosowanych w UE i Polsce.

- Analiza ekonomiczna potrzeb kapitałowych.

- Sposób realizacji badania i metodologia

Rekomendacje w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych aspektów.

Wykonawca dokona analizy obecnego porządku prawnego i przyjętych rozwiązań systemowych dotyczących rynku General Aviation w pełnym kontekście obowiązujących uwarunkowań.

Sugerowane dokumenty odnoszące się do lotnictwa ogólnego do wykorzystania przy opracowaniu niniejszej analizy:

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk z dnia 5 lipca 2013 r..

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r..

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. 
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

- Regulacje prawne Unii Europejskiej.

- Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

- Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych.

- Główne kierunki rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce w latach 2007 – 2013.

Powyższa lista nie wyczerpuje dokumentów, które powinien znać i przeanalizować Wykonawca.

Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie badawcze, zaproponuje, właściwy z punktu widzenia badanego zagadnienia, szczegółowy zestaw metod badawczych gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków.

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania niezbędnych danych, materiałów i dokumentów we własnym zakresie. Wykonawca powinien opierać się o dokumenty i przepisy prawa obowiązujące,
a w przypadku analizowania projektów jest zobowiązany korzystać z najnowszych wersji 
i każdorazowo zamieszczać wzmiankę o wersji, z której korzystał.

Od wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz bieżącej współpracy 
z Zamawiającym, w tym:

- uzgodnienia metodologii i narzędzi badawczych,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),

- informacji o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

- Sposób prezentacji wyników badania

Wyniki ekspertyzy zostaną przedstawione w formie raportu końcowego. Wykonawca dostarczy raport końcowy w edytowalnej wersji elektronicznej w postaci plików *.doc oraz *.pdf na płycie CD lub DVD oraz 5 egzemplarzy w wersji papierowej (wydruk na papierze A4, dwustronny kolorowy, mapy i tabele mogą zostać wydrukowane w formacie A3 i złożone, oprawa w sztywne okładki) oraz prześle na wskazany adres mailowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis cyfrowy pełnej dokumentacji badania (w tym bazy danych, tablice wynikowe, zestawienia statystyczne wykorzystane w trakcie badania oraz grafiki 
i mapy w formule umożliwiającej edycję).

Końcowa wersja badania powinna być opracowana w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- streszczenie badania – nie więcej niż 5 stron A4;

- spis treści;

- wprowadzenie;

- diagnoza w zakresie wskazanym w punkcie III. niniejszego dokumentu;

- wnioski i rekomendacje (w formie tabeli);

- aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych;

- opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych 
w badaniu.

Wszystkie prezentowane w raporcie końcowym dane statystyczne powinny mieć podane źródło 
w przypisach.

- Harmonogram

Okres realizacji usługi przez Wykonawcę obejmuje termin maksymalnie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy do przedstawienia raportu końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie projektu raportu metodologicznego:

- raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy;

- przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej i dokonanie uzgodnień 
z Zamawiającym;

- Wykonawca po otrzymaniu ewentualnych uwag, uwzględni je w ciągu trzech dni roboczych 
i przekaże Zamawiającemu ponownie uzupełniony o ww. uwagi raport w formie prezentacji multimedialnej.

- w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego:

- raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy i drukowanej (2 egzemplarze);

- na żądanie Zamawiającego przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej.

- w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie projektu raportu końcowego (ekspertyzy):

- projekt raportu będzie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy i drukowanej (5 egzemplarzy);

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu raportu w formie prezentacji multimedialnej;

- do 2 tygodni od dnia otrzymania projektu raportu Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego.

- w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego (ekspertyzy) wraz z prezentacją multimedialną, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego:

- raport końcowy  zostanie przekazany Zamawiającemu w edytowalnej wersji elektronicznej 
w postaci plików *.doc oraz *.pdf na płycie CD lub DVD oraz na wskazany adres mailowy, 
a także w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (wydruk na papierze A4, dwustronny kolorowy, mapy i tabele mogą zostać wydrukowane na formacie A3 i złożone, oprawa 
w sztywne okładki).

- Wymagania minimalne wobec potencjalnego wykonawcy badania:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące kryteria:

a.	posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie transportu, logistyki lub ekonomii z doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 5 analiz, ewaluacji, badań (których jest autorem lub współautorem) w zakresie rozwoju transportu, w tym
z doświadczeniem w realizacji dwóch badań związanych z transportem lotniczym, a także deklaruje doświadczenie w elektronicznym opracowywaniu map w zakresie transportu i/lub rozwoju transportu;

albo

b.	dysponuje zespołem badawczym, w którym kierownik/koordynator posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie transportu, logistyki lub ekonomii z doświadczeniem
w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 5 analiz, ewaluacji, badań (których jest autorem lub współautorem) w zakresie rozwoju transportu oraz przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji dwóch badań związanych z transportem lotniczym,
a także w zespole badawczym przynajmniej jedna osoba deklaruje doświadczenie
w elektronicznym opracowywaniu map w zakresie transportu i/lub rozwoju transportu.

Ilekroć jest mowa o doświadczeniu w realizacji analiz/ewaluacji/badań w kontekście poszczególnych osób, należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem raportów końcowych, tj. twórców całych lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego.

W kontekście członków zespołu badawczego warunek uważa się za spełniony, gdy każda
z zaproponowanych  osób będzie spełniać przynajmniej jeden z przedstawionych warunków, a zespół łącznie spełniać będzie wszystkie określone warunki.

- Kryteria wyboru oferty:

# Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

# 1. Doświadczenie Wykonawcy i/lub zespołu badawczego w problematyce, której dotyczy oferta (Doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz i badań w zakresie transportu zgodnie z punktem VII. niniejszego dokumentu) (20%).

# 2. Cena (40%) .

# 3. Trafność proponowanej koncepcji badania wraz z metodologią (40%).

- Wymagania wobec oferty:

Oferta musi zawierać przynajmniej:

- Koncepcję wraz z metodologią realizacji badania;

- Prezentację Wykonawcy i/lub zespołu badawczego wraz z informacją o ich wykształceniu 
i doświadczeniu adekwatnym do zakresu planowanego badania;

- Cenę brutto w PLN za całość usługi będącej przedmiotem zamówienia. Cena za wykonanie usługi określona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy), składki na ubezpieczenie społeczne po stronie Zamawiającego (jeśli dotyczy);

- Dane Wykonawcy (nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy;

- Dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do złożenia oferty;

- Datę sporządzenia oferty.

- Finansowanie zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

# Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adresy e-mail: sekretariatDL@mi.gov.pl
i  Karina.Porecka@mi.gov.pl do dnia 24 lipca 2020 r. w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB).

# Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć zeskanowany dokument umocowania).

# Ofertę składa się w postaci wypełnionego Formularza ofertowego, do którego należy dołączyć załączniki stanowiące integralną część oferty w postaci (i) koncepcji wraz z metodologią realizacji badania oraz (ii) wypełnionego formularza prezentacji Wykonawcy lub członków zespołu badawczego.. Formularze stanowią załączniki nr 2 i 3 do ogłoszenia o zamówieniu.

# Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i ewentualnego uzupełnienia dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oferty oraz ceny za jej wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

# O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

# Zamawiający zastrzega, że oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlega zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa.

# Ministerstwo Infrastruktury zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.  Płatność dokonywana jest po odbiorze przedmiotu zamówienia.

# Osoba do kontaktu: Pani Karina Poręcka, Specjalista w Departamencie Lotnictwa.

# E-mail: Karina.Porecka@mi.gov.pl

# Tel. 22 630 14 25