|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” (Wnioskodawca - Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano niskie wydatkowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamieni milowych:   * Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych * Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej * Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej   planowany termin realizacji to 10.2020, a status: planowany. Biorąc pod uwagę problemy z przetargami, termin ten nie zostanie najprawdopodobniej dochowany. | Proszę o wyjaśnienia jak bardzo problemy z przetargami wpłyną na daty realizacji tych kamieni. |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Planowany termin wdrożenia produktu końcowego projektu Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” to 03.2020. W raporcie brak jest rzeczywistej daty wdrożenia. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka - Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:   1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją. | Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. |  |