Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I.  WPROWADZENIE

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S-86 w Sosnowcu”, zwanych dalej robotami lub zadaniem.

- Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1., w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.

- Charakterystyka istniejących obiektów i urządzeń objętych zamówieniem:

- Teren przepompowni stanowi wydzielony obszar, na którym znajdują się następujące obiekty i sieci uzbrojenia terenu:

- budynek stacji transformatorowej,

- budynek sterowni i hali pomp,

- zbiornik retencyjny otwarty o konstrukcji żelbetowej,

- piaskownik - osadnik zawiesiny otwarty o konstrukcji żelbetowej,

- kanalizacja deszczowa DN800mm wraz z uzbrojeniem,

- sieci elektroenergetyczne,

- przyłącze wodociągowe.

- Droga dojazdowa do terenu przepompowni od S-86.

- System odwodnienia S-86, na który składają się:

- kanały o średnicach od DN200mm do DN1400mm,

- studnie rewizyjne betonowe  o średnicach od DN1200mm do DN2000mm,

- studnie ściekowe DN500mm z wpustem,

- wylot „okularowy” 2x500mm wód opadowych i roztopowych do rzeki Brynicy.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę obiektów kubaturowych na terenie przepompowni,

- rozbiórkę elementów istniejącej przepompowni,

- rozbiórkę istniejącego zbiornika retencyjnego,

- rozbiórkę piaskownika,

- rozbiórkę niezinwentaryzowanej kanalizacji sanitarnej na terenie przepompowni,

- przebudowę sieci sanitarnych na terenie przepompowni,

- budowę przepompowni wód deszczowych,

- budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe,

- budowę zbiornika retencyjnego podziemnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych,

- budowę stacji transformatorowej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych na terenie przepompowni,

- zainstalowanie oświetlenia terenu przepompowni,

- budowę ciągów komunikacyjnych na terenie przepompowni,

- przebudowę drogi dojazdowej do terenu przepompowni od S-86,

- montaż urządzeń BRD na połączeniu drogi dojazdowej do terenu przepompowni 
z S-86,

- przebudowę wyznaczonych odcinków kanalizacji deszczowej,

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych,

- przeprowadzenie remontu wylotu do rzeki Brynicy,

- przeprowadzenie napraw istniejących kanałów.

Więcej informacji na temat zadania na którym będzie sprawowany nadzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354378/przebudowa-przepompowni-wod-deszczowych-przy-drodze-ekspresowej-s-86, zamówienie pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S-86”.

- Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Nadzorowi na czas wykonywania usługi kopie następujących dokumentów:

- umowę o roboty budowlane,

- ofertę Wykonawcy robót,

- dokumentację techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi.

II. ZAKRES USŁUGI

1. Obowiązki ogólne

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający).

Nadzór będzie odpowiedzialny za:

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną 
i STWiORB;

- wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie i OPZ;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych, związanych z realizacją robót.

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

2. Szczegółowe obowiązki  Nadzoru w czasie realizacji zdania:

  - Sprawuje funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 r. O drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym, co wiąże się w szczególności z:

    - reprezentowaniem inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

    - sprawdzaniem jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganiem zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

    - sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowaniem i udziałem w czynnościach odbioru końcowego;

    - potwierdzaniem wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.) oraz usunięcia wad, a także potwierdzaniem kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych;

    - sporządzaniem w obecności przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami;

    - podejmowaniem decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;

    - w sprawach finansowych i prawnych podejmowaniem decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;

    - wydawaniem poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów;

    - organizowaniem prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.

    - nadzorowaniem robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.

    - decydowaniem o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń 
i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki;

    - sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego 
i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.

  - Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego  na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego);

- kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) 
w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby;

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;

- akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, 
w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji;

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót;

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową;

- udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową;

- uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;

- rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę robót roboty dodatkowe;

- dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy i przepisami BHP;

- dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

- organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót;

- ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.

  - Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów  u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

- akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł;

- podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST;

- kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania;

- kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;

- dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót;

- akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;

- weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości);

- zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót;

- Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót.

  - Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:

- wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski;

- ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót;

- akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej);

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia;

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji  Zamawiającego;

- dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

- sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót;

- poświadczenie terminu zakończenia robót;

- stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie 
i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót 
i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót);

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

- rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

- prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi 
i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów;

- składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) 
z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy;

- kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:

- finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad;

- odbiór robót związanych z usunięciem wad;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;

- udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym obiektu.

- Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji robót. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

- Wyposażenie biura nadzoru

Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.

Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI PRACY NADZORU

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w dzienniku budowy;

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy              (tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);

- kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;

- stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

| Ożarowice, __.04.2022 r. | __________________________________ |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | Podpis (czytelny lub opatrzony pieczęcią) |

Teren przepompowni wód deszczowych

Opracował:

Sebastian Pionka